## Uso de tareas
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Día | Costo | Costo acumulado
2024 | T4 | Semana 44 | 28 | 200 | 200
|  |  | 29 | 200 | 400
|  |  | 30 | 200 | 600
|  |  | 31 | 200 | 800
|  |  | 1 | 200 | 1000
|  |  | 2 | 793.3333 | 1793.3333
|  | Semana 45 | 3 | 0 | 1793.3333
|  |  | 4 | 793.3333 | 2586.6667
|  |  | 5 | 793.3333 | 3380
|  |  | 6 | 2015 | 5395
|  |  | 7 | 1490 | 6885
|  |  | 8 | 250 | 7135
|  |  | 9 | 250 | 7385
|  | Semana 46 | 10 | 0 | 7385
|  |  | 11 | 250 | 7635
|  |  | 12 | 250 | 7885
|  |  | 13 | 250 | 8135
|  |  | 14 | 250 | 8385
|  |  | 15 | 333.3333 | 8718.3333
|  |  | 16 | 333.3333 | 9051.6667
|  | Semana 47 | 17 | 0 | 9051.6667
|  |  | 18 | 333.3333 | 9385
|  |  | 19 | 1282.5 | 10667.5
|  |  | 20 | 1052.5 | 11720
|  |  | 21 | 766.1905 | 12486.1905
|  |  | 22 | 766.1905 | 13252.381
|  |  | 23 | 766.1905 | 14018.5714
|  | Semana 48 | 24 | 0 | 14018.5714
|  |  | 25 | 766.1905 | 14784.7619
|  |  | 26 | 766.1905 | 15550.9524
|  |  | 27 | 766.1905 | 16317.1429
|  |  | 28 | 766.1905 | 17083.3333
|  |  | 29 | 0 | 17083.3333
|  |  | 30 | 0 | 17083.3333
|  | Semana 49 | 1 | 0 | 17083.3333
|  |  | 2 | 960 | 18043.3333
|  |  | 3 | 400 | 18443.3333
|  |  | 4 | 4183.4483 | 22626.7816
|  |  | 5 | 3169.6858 | 25796.4674
|  |  | 6 | 1798.4011 | 27594.8684
|  |  | 7 | 1798.4011 | 29393.2695
|  | Semana 50 | 8 | 0 | 29393.2695
|  |  | 9 | 0 | 29393.2695
|  |  | 10 | 1798.4011 | 31191.6706
|  |  | 11 | 1840.1628 | 33031.8333
|  |  | 12 | 2703.8333 | 35735.6667
|  |  | 13 | 3578.8333 | 39314.5
|  |  | 14 | 1370 | 40684.5
|  | Semana 51 | 15 | 0 | 40684.5
|  |  | 16 | 1370 | 42054.5
|  |  | 17 | 2140 | 44194.5
|  |  | 18 | 1410 | 45604.5
|  |  | 19 | 2210 | 47814.5
|  |  | 20 | 1308.3333 | 49122.8333
|  |  | 21 | 1308.3333 | 50431.1667
|  | Semana 52 | 22 | 0 | 50431.1667
|  |  | 23 | 1308.3333 | 51739.5
|  |  | 24 | 1308.3333 | 53047.8333
|  |  | 25 | 0 | 53047.8333
|  |  | 26 | 1308.3333 | 54356.1667
|  |  | 27 | 1308.3333 | 55664.5
|  |  | 28 | 550 | 56214.5
|  | Semana 1 | 29 | 0 | 56214.5
|  |  | 30 | 550 | 56764.5
|  |  | 31 | 0 | 56764.5
| Total T4 |  |  | 56764.5 | 56764.5
Total 2024 |  |  |  | 56764.5 | 56764.5
2025 | T1 | Semana 1 |  | 900 | 57664.5
|  | Semana 2 |  | 2550 | 60214.5
|  | Semana 3 |  | 6300 | 66514.5
|  | Semana 4 |  | 5100 | 71614.5
|  | Semana 5 |  | 1150 | 72764.5
| Total T1 |  |  | 16000 | 72764.5
Total 2025 |  |  |  | 16000 | 72764.5
Total general |  |  |  | 72764.5 | 72764.5