## BULLDOZER
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
BULLDOZZER
E= Eficiencia general |  | 0.7125 | R= Rendimiento en m3/hora
a= Altura de la hoja |  | 1.69 | 5000.3401
L= Longitud de la hoja |  | 3.94
T= Tiempo de ciclo |  | 0.05
F.H= Factor altura |  | 0.93
DATOS DE LA MAQUINA
MODELO DE BULLDOZZER | PESO | POTENCIA | TIPO DE HOJA | LONG. HOJA | H HOJA
D8R | 37580 | 305 | SEMI UNIVERSAL | 3.94 | 1.69
VEL. AVANCE (m/min) | 1 | 58.3333 | VEL. RETROCESO (m/min) | 1 | 78.3333
EFICIENCIA GENERAL
| CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
| BUENAS | BUENA | 0.7125
DURACION DEL CICLO
D= Dist. De acarreo m |  | 80 | 0.05
A= Vel. Avance m/h |  | 3500
d= Dist. Corte m |  | 15 |  |  |  | Horas
R= Vel. Retroceso m/h |  | 4700
PRODUCCION POR CICLO
a= Altura de la hoja |  | 1.69 | 5.44
L= Longitud de la hoja |  | 3.94 |  |  |  | m3
α= Angulo de trabajo |  | 40
F.H=FACTOR DE ALTURA
|  |  | 300 | -0.07
𝑹=((𝟐𝟗∗𝒂^𝟐 )∗𝑳∗𝑬)/𝑻/𝑭.𝑯

## DESGARADORES
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
DESGARRADOR
D= Distancia para desgarrar (m) |  |  | 91 | 802.9946
S= Separacion entre rippers (m) "constante" |  |  | 0.9
P= Penetracion del ripper (m) |  |  | 0.876
e= Eficiencia general |  |  | 0.741
p= Pasadas por hora |  |  | 17.5212
F.H.= Factor altura |  |  | 0.16
NOTA: Los rendimientos aquí plasmados pueden ser entre un 10% y un 20% mas altos de la produccion real que se puede presentar en el proyecto
DATOS DE LA MAQUINA
MODELO | PESO | POTENCIA | TIPO DE RIPPER |  | PENETRACION DE RIPPER
D10R_ | 65400 | 570 | PARALELOGRAMO AJUSTABLE MULTIPLES VASTAGOS |  | 0.876
VEL. AVANCE (m/min) | 1 | 28.6667 | VEL. RETROCESO (m/min) |  | 1 | 35.8333
NOTA: La velocidad teorica del equipo según el manual se disminuye hasta un 43% cuando esta desgarrando material
T= TIEMPO POR CICLO (Una pasada)
| D= Distancia de rippiado (m) |  |  | 91 | 3.4244
| V.A= Velocidad de avance (m/min) |  |  | 28.6667
| t.v= Tiempo de viraje (constante en min) |  |  | 0.25
p= PASADAS POR HORA
| H= Minutos en una hora |  |  | 60 | 17.5212
| T= Tiempo por ciclo |  |  | 3.4244
e= EFICIENCIA GENERAL
| CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
| BUENAS | EXCELENTE | 0.741
F.H=FACTOR DE ALTURA
|  |  | 2600 | 0.16
𝑻=𝑫/(𝑽.𝑨)+𝒕𝒗
𝒑=𝑯/𝑻
𝑹=((𝑫∗𝑺∗𝑷∗𝒑∗𝒆))/((𝟏+𝑭.𝑯.))

## COMPACT MAT GRANULAR
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
COMPACTADOR CILINDRO
RECOMENDACIÓN DE EQUIPO
MATERIAL | ARCILLA_100 |  | EQUIPO RECOMENDADO |  | PATECABRA
MODELO DE COMPACTADOR |  |  | CS-563D |  | PRODUCTIVIDAD M3/HORA
POTENCIA (hp) |  |  | 153 |  | 243.88
ANCHO DEL TAMBOR (m) |  |  | 2.13
TRASLAPO (m) "constante) |  |  | 0.2
AE= ANCHO EFECTIVO (m) |  |  | 1.93
N= Nº DE PASADAS |  |  | 6
VT= VELOCIDAD DE TRABAJO (Km/h) |  |  | 6.4
e= ESPESOR DE TERAPLEN SUELTO (cms) |  |  | 15.2
LAS REFERENCIAS CS-XXX SON EQUIVALENTES A RODILLOS LISOS, LAS REFERENCIAS CP-XXX SON EQUIVALENTES A PATECABRA
E= FACTOR DE RENDIMIENTO
|  | CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
|  | BUENAS | BUENA | 0.7125
F.H=FACTOR DE ALTURA
|  |  |  | 142 | -0.0858
𝑹=((𝑨𝑬∗(𝑽𝑻∗𝟏𝟎𝟎𝟎)/𝑵)∗𝑬)/((𝒆/𝟏𝟎𝟎)))/(𝟏+𝑭.𝑯)

## CARGADOR FRONTAL
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
CARGADOR FRONTAL
C.C= Capacidad del cucharon |  |  | 1.8 | 28.01
T= Tiempo de ciclo |  |  | 2.33
E= Factor de eficiencia |  |  | 0.5525 |  |  |  | M3 /H
F.H.= Factor de Altura |  |  | -0.0858
DATOS DEL EQUIPO
MODELO DE CARGADOR | F_926G | POTENCIA | 200 | CAP CUCHARON | 1.8
F.H=FACTOR DE ALTURA
|  |  |  | 142 | -0.0858
E= FACTOR DE EFICIENCIA
|  | CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
|  | REGULARES | REGULAR | 0.5525
TIEMPO DE CICLO
TIPO DE CARGUE |  | EN CRUZ | Vc= Velocidad de carga (m/min) |  | 2 | 211.6667
CAP. CUCHARON |  | <=3M3 | Vr= Velocidad de retorno (m/min) |  | 4 | 675
T0= CONDICION |  | MODERADAMENTE DIFICIL | D= Distancia de acarreo (m) |  |  | 130
Z= Tiempo de cargue del cucharon |  | 0.8 | 2.33
T1=TIPO MATERIAL | MEZCLADOS | 0.02
T2=TIPO DE PILA | BANDA >3M | 0
T3=TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA | CAMION | 0.66
T4=OTROS FACTORES | OPERACIÓN INTERMITENTE | 0.04
𝑹=((𝑪.𝑪.∗𝟔𝟎/𝑻)∗𝑬)/((𝟏+𝑭.𝑯))

## RETROEXCAVADORA
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
RETROEXCAVADORA DE ORUGA
Q= Capacidad del cucharon |  |  | 1.02 | R= Rendimiento en m3/hora
T= Tiempo del ciclo en segundos |  |  | 26 | 90.61
E=Factor de rendimiento de la maquina |  |  | 0.5865
F.H= Factor de altura |  |  | -0.0858
DATOS DEL EQUIPO
MOD. RETROEXCAVADORA |  | E_320C | POTENCIA | 138 | PESO | 19700
TIPO DE CUCHARON |  | _EXCAVACION_B | ANCHO CUCHARON | 1370 | CAPACIDAD | 1000 | 1.02
TIEMPO DE CICLO
| PROF. EXC. | CONDICION | ANG. DE GIRO | DESCARGA | TOTAL
| 0-2m | REGULAR | 90°-180° | VOLQUETA | 26
FACTOR DE RENDIMIENTO
|  | CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
|  | REGULARES | BUENA | 0.5865
FACTOR DE ALTURA
|  |  |  | 142 | -0.0858
R= (Q)/(1+FH)
R= (Q∗3600/𝑇∗𝐸)/(1+FH)

## MOTONIVELADORA
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA
MOTONIVELADORA
d= Distancia (m) |  |  | 200 | 131.1
e= Espesor de la capa |  | EN V | 0.22
L= L ongitud de la cuchilla |  |  | 3.66
Grados de trabajo de la cuchilla |  |  | 45
Le= Ancho efectivo de la cuchilla |  |  | 2.59
Lo= Ancho de traslape |  |  | 0.2 | [5 empty] | M3/H
N= Numero de pasadas necesarias |  | NIVELACION | 6
T= Tiempo de ciclo |  |  | 5.08
E= Factor de rendimiento |  |  | 0.76
F.H.= Factor de altura |  |  | 0.2
DATOS DEL EQUIPO
MODELO | ESTANDAR 140H |  | POTENCIA | 185 | LONTUD DE HOJA | 3.66 | ALTO HOJA | 0.61
T=TIEMPO DE CICLO
d= Distancia (m) |  |  | 200 | 5.08
Va= Velocidad de avance (m/min) |  | 2 | 80 | [6 empty] | 80
Vr= Velocidad de retorno (m/min) |  | 3 | 126.67
tf= tiempo fijo (min) |  |  | 1
FACTOR DE RENDIMIENTO
|  | CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
|  | EXCELENTES | REGULAR | 0.76
FACTOR DE ALTURA
|  |  |  | 3000 | 0.2
𝑻=𝒅/𝑽𝒂+𝒅/𝑽𝒓+𝒕𝒇
𝑸𝑻=(((𝟔𝟎∗𝒅∗𝒆∗(𝑳𝒆−𝑳𝒐))/(𝑵∗𝑻))∗𝑬)/(𝟏+𝑭.𝑯.)

## VOLQUETA
RENDIMIENTO DE VOLQUETA
RENDIMIENTO DE VOLQUETA POR HORA
Q= Capacidad del volco (m3) |  | 7 | RENDIMIENTOS
T= Tiempo de ciclo (min) |  | 18.71 | METRO CUBICO HORA |  | 20.63
J= Jornada laboral minutos |  | 480
E= Factor de rendimiento |  | 0.84 | VIAJES DIA |  | 24
F.H= Factor Altura |  | -0.0858
T= TIEMPO DE CICLO
Capacidad del cucharon retroexcavadora |  |  |  | NO | 0
Capacidad del cucharon cargador frontal |  |  |  | SI | 1.8
Cantidad de ciclos para cargue |  |  |  |  | 3.89
Duracion de ciclo (seg) |  |  |  |  | 139.8
DC= Duracion total de cargue (min) |  |  |  |  | 9.06
TD= Tiempo descarga (min) |  |  |  |  | 1.3
TM= Tiempo de maniobra para cargue de volqueta (min) |  |  |  |  | 0.35
d= Distancia de acarreo (m) |  |  |  |  | 1000
t1= Tiempo de acarreo | Velocidad de recorrido (km/h) |  | 15 | 250 | 4
t2= Tiempo de retorno | Velocidad de recorrido (km/h) |  | 15 | 250 | 4
TOTAL TIEMPO DE CICLO (min) |  |  |  | 18.71
FACTOR DE RENDIMIENTO
| CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
| EXCELENTES | EXCELENTE | 0.84
FACTOR DE ALTURA
142 |  |  | 142 | -0.0858
𝑹=(((𝑱/𝑻)∗𝑸)∗𝑬/(𝟏+𝑭.𝑯))/𝟖

## CARROTANQUE
RENDIMIENTO DE CARROTANQUE
RENDIMIENTO DE CAROTANQUE
Q=CAPACIDAD DEL CAROTANQUE |  | 10000 | RENDIMIENTO (lts/min)
CAUDAL DE CARGA (Lts/min) |  | 480 | 111.25
CAUDAL DE VACIADO (Lts/min) |  | 420
T1= TIEMPO DE CARGA (min) |  | 20.83
T2= TIEMPO FIJO CARGA (min) | DESFAVORABLE | 2.5
T3= TIEMPO DE VACIADO (min) |  | 23.81 | TIEMPO DE CARGA - DESCARGA (H)
T4= TIEMPO FIJO VACIADO(min) | DESFAVORABLE | 2.5 | 1.5
D= DISTANCIA DEL PUNTO DE CAPTACION (m) |  | 5000
V1= VELOCIDAD DE AVANCE (m/min) | 20 | 333.33
V2= VELOCIDAD DE RETORNO (m/min) | 20 | 333.33
E= FACTOR DE RENDIMIENTO
| CONDICIONES DE LA OBRA | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION | EFICIENCIA GENERAL
| EXCELENTES | BUENA | 0.81
F.H= FACTOR DE ALTURA
|  |  | 142 | -0.0858
𝑹=(𝑸/(((𝑻𝟏+𝑻𝟐+𝑻𝟑+𝑻𝟒)+(𝑫/𝑽𝟏)+(𝑫/𝑽𝟐)) )∗𝑬)/((𝟏+𝑭𝑯))

## DATOS FINAL
CONDIONES DE LA OBRA |  | COEFICIENTE DE ADMINISTRACION
|  | EXCELENTE | BUENA | REGULAR | MALA | BULLDOZER | DESGARRADORA | COMPACTADOR | FRONTAL | RETROEXCAVA | MOTINIVELA | VOLQUETA | CISTERNA
EXCELENTES | 1 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.84 | 0.81
BUENAS | 0.95 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | 0.7125 | 0.741 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULARES | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0.5865 | 0 | 0 | 0
MALAS | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDICIONES DE OBRA | [5 empty] | BUENAS | BUENAS | BUENAS | REGULARES | REGULARES | EXCELENTES | EXCELENTES | EXCELENTES
[6 empty] | BUENA | EXCELENTE | BUENA | REGULAR | BUENA | REGULAR | EXCELENTE | BUENA
BULLDOZER
DATOS DE LA MAQUINA |  |  | TIPO DE HOJA POR MODELO |  |  |  | DIMENSIONES DE LA HOJA | [7 empty] | BUSCADOS |  | VELOCIDAD DE AVANCE | [5 empty] | BUSCADOS |  | VELOCIDAD DE RETROCESO | [5 empty] | BUSCADOS |  | DATOS DE LA MAQUINA |  |  | VELOCIDAD DE AVANCE | [5 empty] | BUSCADO |  | VELOCIDAD DE RETROCESO | [5 empty] | BUSCADO |  | TIPO DE VASTAGO |  | PROFUNDIDAD |  | BUSCADOS
MODELOS | PESO KG | POTENCIA | [12 empty] | D8R | SEMI UNIVERSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D8R | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D8R | 1 | MODELOS_2 | PESO KG | POTENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D10R_ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D10R_ | 1 |  |  |  |  | D10R_ | PARALELOGRAMO AJUSTABLE MULTIPLES VASTAGOS
D3C_SERIE_III | 7112 | 70 | RECTA |  |  |  | 2.55 | 0.836 |  |  | 0.7125 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D3C_SERIE_III_ | 7112 | 70 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | RADIAL |  | 0.284 |  | 0
D3C_XL_SERIE_III | 7304 | 70 | RECTA |  |  |  | 2.55 | 0.836 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D4C_SERIE_III_ | 7326 | 80 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | RADIAL |  | 0.231 |  | 0
D3C_LGP_SERIE_III | 7713 | 70 | P ORIENTABLE |  |  |  | 3.19 | 0.746 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D5C_SERIE_III_ | 8487 | 90 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | FALSE |  | RADIAL |  | 0.22 |  | 0
D4C_SERIE_III | 7326 | 80 | P ORIENTABLE |  |  |  | 2.7 | 0.928 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D5M_XL_ | 12250 | 110 | 3.3 | 5.8 | 9.9 |  |  |  | FALSE |  | 4 | 7.1 | 12.1 |  |  |  | FALSE |  | RADIAL |  | 0.35 |  | 0
D4C_XL_SERIE_III | 7518 | 80 | P ORIENTABLE |  |  |  | 2.7 | 0.928 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D5M_LGP_ | 13175 | 110 | 3.3 | 5.8 | 9.9 |  |  |  | FALSE |  | 4 | 7.1 | 12.1 |  |  |  | FALSE |  | RADIAL |  | 0.298 |  | 0
D4C_LGP_SERIE_III | 7785 | 80 | P ORIENTABLE |  |  |  | 3.34 | 0.837 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D6M_XL_ | 15530 | 140 | 3.4 | 6 | 10.2 |  |  |  | FALSE |  | 4.2 | 7.5 | 12.8 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.474 |  | 0
D5C_SERIE_III | 8487 | 90 | VPAT |  |  |  | 2.75 | 0.999 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D6M_LGP_ | 16930 | 140 | 3.4 | 6 | 10.2 |  |  |  | FALSE |  | 4.2 | 7.5 | 12.8 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.36 |  | 0
D5C_XL_SERIE_III | 8821 | 90 | VPAT |  |  |  | 2.75 | 0.999 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D6G_ | 15432 | 155 | 4 | 6.9 | 10.8 |  |  |  | FALSE |  | 4.8 | 8.4 | 12.9 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.53 |  | 0
D5C_LGP_SERIE_III | 8972 | 90 | VPAT |  |  |  | 3.3 | 0.929 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | D6R_ | 18000 | 165 | 3.4 | 5.9 | 10.4 |  |  |  | FALSE |  | 4.3 | 7.5 | 13.3 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.5 |  | 0
D5M_XL | 12250 | 110 | VPAT |  |  |  | 3.08 | 1.109 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.3 | 5.8 | 9.9 |  |  |  | 0 |  | 4 | 7.1 | 12.1 |  |  |  | 0 |  | D6R_XL_ | 19000 | 175 | 3.9 | 6.8 | 11.9 |  |  |  | FALSE |  | 4.8 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.5 |  | 0
D5M_LGP | 13175 | 110 | VPAT |  |  |  | 3.36 | 0.91 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.3 | 5.8 | 9.9 |  |  |  | 0 |  | 4 | 7.1 | 12.1 |  |  |  | 0 |  | D7G_ | 20094 | 200 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | FALSE |  | 4.5 | 7.9 | 12.2 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.737 |  | 0
D5E | 11702 | 105 | ORIENTABLE |  |  |  | 3.41 | 0.859 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 8 | 11.1 |  | 0 |  | 3.4 | 5.3 | 7.4 | 10.1 |  |  | 0 |  | D7R_ | 24778 | 230 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | FALSE |  | 4.8 | 8.3 | 14.2 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO |  | 0.748 |  | 0
D6M_XL | 15530 | 140 | SEMIUNIVERSAL | VPAT |  |  | 3.14 | 1.244 | 3.27 | 1.195 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 6 | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 4.2 | 7.5 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | D8R_ | 37580 | 305 | 3.5 | 6.2 | 10.8 |  |  |  | FALSE |  | 4.7 | 8.1 | 13.9 |  |  |  | FALSE |  | UN VASTAGO | VASTAGOS MULTIPLES | 1.13 | 0.78 | 0
D6M_LGP | 16930 | 140 | VPAT |  |  |  | 4.08 | 1.025 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.4 | 6 | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 4.2 | 7.5 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | D9R_ | 48440 | 405 | 3.9 | 6.8 | 11.8 |  |  |  | FALSE |  | 4.8 | 8.4 | 14.7 |  |  |  | FALSE |  | UN VASTAGO | VASTAGOS MULTIPLES | 1.231 | 0.798 | 0
D6G | 15432 | 155 | RECTA | ORIENTABLE | SEMI UNIVERSAL |  | 3.23 | 1.126 | 3.88 | 0.924 | 3.2 | 1.235 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6.9 | 10.8 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.4 | 12.9 |  |  |  | 0 |  | D10R_ | 65400 | 570 | 4 | 7.1 | 12.5 |  |  |  | 4 |  | 5 | 8.9 | 15.6 |  |  |  | 5 |  | PARALELOGRAMO AJUSTABLE UN VASTAGO | PARALELOGRAMO AJUSTABLE MULTIPLES VASTAGOS | 1.37 | 0.876 | 0.876
D6R | 18000 | 165 | RECTA | ORIENTABLE | ORIENTABLE RECTA | SEMI UNIVERSAL | 3.36 | 1.257 | 4.16 | 1.033 | 4.16 | 1.155 | 3.26 | 1.411 | 0 | 0 | 3.4 | 5.9 | 10.4 |  |  |  | 0 |  | 4.3 | 7.5 | 13.3 |  |  |  | 0 |  | D11R_ | 104600 | 850 | 3.9 | 6.8 | 11.8 |  |  |  | FALSE |  | 4.7 | 8.2 | 14 |  |  |  | FALSE |  | PARALELOGRAMO AJUSTABLE UN VASTAGO |  | 1.612 |  | 0
D6R_XL | 19000 | 175 | TOTALMENTE ORIENTABLE | ORIENTABLE RECTA | SEMI UNIVERSAL | VPAT | 4.16 | 1.155 | 4.2 | 1.169 | 3.26 | 1.411 | 3.62 | 1.207 | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | 0 |  | D11R_CD_ | 113000 | 850 | 3.9 | 6.8 | 11.7 |  |  |  | FALSE |  | 4.7 | 8.2 | 14 |  |  |  | FALSE |  | UN VASTAGO | VASTAGOS MULTIPLES | 1.612 | 1.07 | 0
D6R_XL_IG | 19780 | 185 | ORIENTABLE | SEMI UNIVERSAL |  |  | 4.2 | 1.169 | 2.56 | 1.412 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | 0
D6R_XR | 18780 | 175 | RECTA | TOTALMENTE ORIENTABLE | ORIENTABLE RECTA | SEMI UNIVERSAL | 3.36 | 1.257 | 4.16 | 1.155 | 4.16 | 1.155 | 3.26 | 1.411 | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | 0
D6R_LGP | 20500 | 185 | RECTA |  |  |  | 3.99 | 1.101 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.7 | 15.3 |  |  |  | 0
D7G | 20094 | 200 | RECTA | ORIENTABLE |  |  | 3.65 | 1.274 | 4.26 | 0.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | 0 |  | 4.5 | 7.9 | 12.2 |  |  |  | 0
D7R | 24778 | 230 | RECTA | ORIENTABLE | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL | 3.9 | 1.363 | 4.5 | 1.111 | 3.98 | 1.553 | 3.69 | 1.524 | 0 | 0 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.3 | 14.2 |  |  |  | 0
D7R_XR | 25193 | 230 | RECTA | ORIENTABLE | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL | 3.9 | 1.363 | 4.5 | 1.111 | 3.98 | 1.553 | 3.69 | 1.524 | 0 | 0 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.3 | 14.2 |  |  |  | 0
D7R_LGP | 27065 | 240 | RECTA |  |  |  | 4.5 | 1.343 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.7 | 6.9 | 11.1 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.3 | 14.2 |  |  |  | 0
D8R | 37580 | 305 | ORIENTABLE | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL |  | 4.99 | 1.174 | 4.26 | 1.74 | 3.94 | 1.69 |  |  | 3.94 | 1.69 | 3.5 | 6.2 | 10.8 |  |  |  | 3.5 |  | 4.7 | 8.1 | 13.9 |  |  |  | 4.7
D8R_LGP | 33730 | 305 | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL |  |  | 4.26 | 1.74 | 3.94 | 1.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.5 | 6.2 | 10.8 |  |  |  | 0 |  | 4.7 | 8.1 | 13.9 |  |  |  | 0
D9R | 48440 | 405 | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL |  |  | 4.65 | 1.924 | 4.31 | 1.934 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.8 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | 8.4 | 14.7 |  |  |  | 0
D10R | 65400 | 570 | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL |  |  | 5.26 | 2.12 | 4.86 | 2.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 12.5 |  |  |  | 0 |  | 5 | 8.9 | 15.6 |  |  |  | 0
D11R | 104600 | 850 | UNIVERSAL | SEMI UNIVERSAL |  |  | 6.35 | 2.37 | 5.6 | 2.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.8 |  |  |  | 0 |  | 4.7 | 8.2 | 14 |  |  |  | 0
D11R_CD | 113000 | 850 | UNIVERSAL |  |  |  | 6.71 | 3.26 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.9 | 6.8 | 11.7 |  |  |  | 0 |  | 4.7 | 8.2 | 14 |  |  |  | 0
COMPACTADORA
DATOS DE LA MAQUINA |  |  | DATOS DEL FABRICANTE
MODELOS | PESO KG | POTENCIA | e= RECOMENDADO | PASADAS | VEL. TRABAJO | ANCHO TAMBOR | MATERIAL A COMPACTAR | RECOMENDACIÓN
CS-323C | 4540 | 70 | 10.2 | 6 | 8.9 | 1.27 | ROCA | TAMBOR VIBRATORIO LISO
CS-431C | 6509 | 105 | 10.2 | 4 | 6 | 1.68 | ARENA_100 | TAMBOR VIBRATORIO LISO | TAMBOR VIBRATORIO DE PISONES | PISONES DE ALTA VELOCIDAD | PISONES CATERPILLAR
CS-433C | 6773 | 105 | 102 | 4 | 6 | 1.68 | ARENA_ARCILLA_50 | TAMBOR VIBRATORIO DE PISONES | PATECABRA | NEUMATICO | PISONES DE ALTA VELOCIDAD | PISONES CATERPILLAR
CS-531D | 9190 | 145 | 15.2 | 6 | 6 | 2.13 | ARCILLA_100 | PATECABRA | PISONES DE ALTA VELOCIDAD | PISONES CATERPILLAR
CS-533D | 9390 | 145 | 15.2 | 6 | 6 | 2.13
CS-563D | 10875 | 153 | 15.2 | 6 | 6.4 | 2.13
CS-583D | 15200 | 153 | 15.2 | 4 | 6.4 | 2.13
CP-323C | 4745 | 70 | 15.2 | 6 | 8.9 | 1.27
CP-433C | 6912 | 105 | 15.2 | 6 | 6 | 1.68
CP-533D | 9790 | 145 | 30.5 | 6 | 6 | 2.13
CP-563D | 11275 | 153 | 30.5 | 6 | 6.5 | 2.13
CARGADOR FRONTAL
DATOS DE LA MAQUINA |  |  | CAPACIDAD DEL CUCHARON | [5 empty] | AVANCE |  |  |  | BUSCADO |  | RETROCESO |  |  |  | BUSCADO |  | TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA |  | BUSCADO |  | TIPO DE CARGUE
MODELOS | PESO KG | POTENCIA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | F_926G | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | F_926G | 4 | PILA | CAMION | F_926G | CAMION |  | EN V |  |  | BUSCADOS |  |  | EN CRUZ |  |  | BUSCADOS
F_902 |  | 45 | 0.6 | [5 empty] | 7 | 20 |  |  | 0 |  | 7 | 20 |  |  | 0 |  | 0.15 | 0.65 | 0 |  |  | <=3M3 | 3.1M3 A 5M3 | >5M3 | EN CRUZ | <=3M3 | MODERADAMENTE DIFICIL | <=3M3 | 3.1M3 A 5M3 | >5M3 | EN CRUZ | <=3M3 | MODERADAMENTE DIFICIL
F_906 |  | 60 | 0.8 | [5 empty] | 8 | 20 |  |  | 0 |  | 8 | 20 |  |  | 0 |  | 0.15 | 0.65 | 0 |  | Facil | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 |  |  | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0
F_908 |  | 81 | 1 | [5 empty] | 7 | 20 |  |  | 0 |  | 7 | 20 |  |  | 0 |  | 0.18 | 0.68 | 0 |  | Promedio | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0 |  |  | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0
F_914G |  | 90 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |  |  |  | 9 | 35 |  |  | 0 |  | 9 | 35 |  |  | 0 |  | 0.15 | 0.65 | 0 |  | Moderadamente dificil | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.8
F_924GZ |  | 110 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 |  |  | 6.7 | 12.2 | 21.8 | 38.5 | 0 |  | 6.5 | 11.9 | 21.6 |  | 0 |  | 0.15 | 0.65 | 0 |  | Dificil | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0 |  |  | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0
F_924G_CON_PASADOR |  | 110 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 |  |  | 6.7 | 12.2 | 21.8 | 38.5 | 0 |  | 6.5 | 11.9 | 21.6 |  | 0 |  | 0.17 | 0.67 | 0 |  | TIPO DE MATERIAL A CARGAR |  | TIPO DE PILA |  | OTROS FACTORES
F_928G |  | 125 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 |  |  | 7.6 | 12 | 24.6 | 36.7 | 0 |  | 7.6 | 12 | 24.6 |  | 0 |  | 0.17 | 0.67 | 0 |  | MEZCLADOS | 0.02 | BANDA >3M | 0 | PROPIETARIO CAMION Y CARGADOR | -0.04
F_938G |  | 160 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |  |  |  | 7.6 | 13.9 | 23.9 | 39.2 | 0 |  | 7.6 | 13.9 | 39.2 |  | 0 |  | 0.18 | 0.68 | 0 |  | <=3mm | 0.02 | BULLDOZER >3M | 0 | OTRO PROPIETARIO DE CAMION | 0.04
F_950G |  | 180 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 6.9 | 12.7 | 22.3 | 37 | 0 |  | 7.6 | 13.9 | 24.5 | 40.5 | 0 |  | 0.18 | 0.68 | 0 |  | >3mm<20mm | -0.02 | BANDA <3M | 0.01 | OPERACIÓN CONSTANTE | -0.04
F_926G |  | 200 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |  | 6.9 | 12.7 | 22.3 | 37 | 12.7 |  | 7.6 | 13.9 | 24.5 | 40.5 | 40.5 |  | 0.16 | 0.66 | 0.66 |  | >20mm<150mm | 0 | BULLDOZER <3M | 0.01 | OPERACIÓN INTERMITENTE | 0.04
F_966G |  | 235 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 |  | 7.2 | 12.6 | 21.7 | 37.3 | 0 |  | 8.2 | 14.3 | 24.6 | 42.3 | 0 |  | 0.17 | 0.72 | 0 |  | >150mm | 0.03 | POR CAMION | 0.02 | PUNTO DE CARGA PEQUEÑO | 0.04
F_972G |  | 265 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.7 |  |  | 7.2 | 12.5 | 21.5 | 37 | 0 |  | 8.2 | 14.2 | 24.4 | 41.9 | 0 |  | 0.2 | 0.75 | 0 |  | BANCO O FRACTURADO | 0.04 |  |  | PUNTO DE CARGA FRAGIL | 0.05
F_980G |  | 300 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.7 |  | 7 | 12.3 | 21.6 | 37.4 | 0 |  | 8 | 14 | 24.6 | 42.8 | 0 |  | 0.26 | 0.81 | 0
F_988G |  | 475 | 6.9 | 6.6 | 6.4 |  |  |  | 6.9 | 12.3 | 21.8 | 38.7 | 0 |  | 7.1 | 12.6 | 22.3 |  | 0 |  | 0.27 | 0.87 | 0
F_990_SERIE_II |  | 625 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 7.6 |  |  | 7.2 | 12.9 | 22.5 |  | 0 |  | 8 | 14.2 | 25 |  | 0 |  | 0.26 | 0.86 | 0
F_992G |  | 800 | 12.23 | 11.47 |  |  |  |  | 6.7 | 11.9 | 20.2 |  | 0 |  | 7.4 | 12.6 | 22.7 |  | 0 |  | 0.19 | 0.89 | 0
F_994D |  | 1250 | 18 | 16 | 14 |  |  |  | 7.4 | 13.2 | 23.4 |  | 0 |  | 8.2 | 14.6 | 25.8 |  | 0 |  | 0.33 | 1.03 | 0
RETROEXCAVADORAS
CUCHARONES |  |  |  | E_320C | RETROEXCAVADORAS | POTENCIA | PESO
_EXCAVACION_B
MODELO | TIPO | ANCHO | CAPACIDAD "L" | 1370
E_301.5 | EXCAVACION | 230 | 18 | 0 | E_301.5 | 17.4 | 1650 | EXCAVACION | ZANJEO
E_301.5 | EXCAVACION | 300 | 22 | 0 | E_301.6 | 17.4 | 1690 | _EXCAVACION | _ZANJEO
E_301.5 | EXCAVACION | 400 | 33 | 0 | E_301.8 | 17.4 | 1725 | __EXCAVACION | __ZANJEO
E_301.5 | EXCAVACION | 457 | 40 | 0 | E_302.5 | 22.5 | 2730 | ___EXCAVACION | ___ZANJEO
E_301.5 | EXCAVACION | 500 | 45 | 0 | E_303.5 | 22.5 | 3480 | EXCAVACION_ | ZANJEO_
E_301.5 | EXCAVACION | 600 | 56 | 0 | E_304.5 | 37.4 | 4520 | EXCAVACION__ | ZANJEO__
E_301.5 | ZANJEO | 800 | 44 | 0 | E_307B | 54 | 6500 | USO_GENERAL
E_301.5 | ZANJEO | 1000 | 56 | 0 | E_307B_SB | 54 | 7400 | EXCAVACION___ | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | _USO_GENERAL
E_301.6 | _EXCAVACION | 230 | 18 | 0 | E_311B | 79 | 11125 | __USO_GENERAL
E_301.6 | _EXCAVACION | 300 | 22 | 0 | E_312B | 84 | 12435 | _EXCAVACION_ | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | LIMPIEZA_DE_ZANJAS | SERVICIO_PESADO | ___USO_GENERAL | UTILITARIO | UTILITARIO_LIGERO
E_301.6 | _EXCAVACION | 400 | 33 | 0 | E_313B_CR | 89 | 12760 | XA
E_301.6 | _EXCAVACION | 457 | 40 | 0 | E_315B | 99 | 15800 | USO_GENERAL_
E_301.6 | _EXCAVACION | 500 | 45 | 0 | E_315B_L | 99 | 16200 | CORTE_DE_MALEZA | _EXCAVACION__ | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | TRAPEZOIDAL | USO_GENERAL__ | _UTILITARIO
E_301.6 | _EXCAVACION | 600 | 56 | 0 | E_317B_L | 109 | 17300 | _EXCAVACION___ | EXCAVACION_EXTREMADA
E_301.6 | _ZANJEO | 800 | 44 | 0 | E_318B_L | 115 | 18360 | _SERVICIO_PESADO
E_301.6 | _ZANJEO | 1000 | 56 | 0 | E_318B_LN | 115 | 17990 | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS | ROCAS_Y_ROCAS_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | __SERVICIO_PESADO | __UTILITARIO_Y_UTILITARIO_LIGERO
E_301.8 | __EXCAVACION | 230 | 18 | 0 | E_M312 | 114 | 13810 | __EXCAVACION__
E_301.8 | __EXCAVACION | 300 | 22 | 0 | E_M315 | 124 | 15730 | __EXCAVACION___ | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_
E_301.8 | __EXCAVACION | 400 | 33 | 0 | E_M318 | 140 | 17910 | ___EXCAVACION_ | EXCAVACION_B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO__ | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | ROCAS_B | UTILITARIO_B | UTILITARIO_LIGERO_B
E_301.8 | __EXCAVACION | 457 | 40 | 0 | E_M320 | 140 | 19410 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO___ | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | USO_GENERAL___
E_301.8 | __EXCAVACION | 500 | 45 | 0 | E_320C | 138 | 19700 | _EXCAVACION_B | EXCAVACION_C | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | _ROCAS_B | ROCAS_C | SERVICIO_PESADO_B | SERVICIO_PESADO_C | SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | USO_GENERAL_B | USO_GENERAL_C | _UTILITARIO_B | UTILITARIO_C | _UTILITARIO_LIGERO_B | UTILITARIO_LIGERO_C | ___SERVICIO_PESADO_ROCAS_B___
E_301.8 | __EXCAVACION | 600 | 56 | 0 | E_322B | 153 | 22760 | __EXCAVACION_B | EXCAVACION_D | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | EXCAVACION_S | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | ROCAS_S | _SERVICIO_PESADO_B | SERVICIO_PESADO_D | SERVICIO_PESADO_ROCAS_B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | SERVICIO_PESADO_ROCAS_S | SERVICIO_PESADO_S | _USO_GENERAL_B | USO_GENERAL_D | USO_GENERAL_S | UTILITARIO_D | UTILITARIO_S | UTILITARIO_LIGERO_D | UTILITARIO_LIGERO_S | ROCAS_D | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S_ | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D_
E_301.8 | __ZANJEO | 800 | 44 | 0 | E_325B | 168 | 25900 | _EXCAVACION_C | _EXCAVACION_D | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | _USO_GENERAL_D_ | _USO_GENERAL_C | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | ____SERVICIO_PESADO_C | ____SERVICIO_PESADO_D | ____APERTURA_DE_ZANJAS_C | ____APERTURA_DE_ZANJAS_D | ____ROCAS_C | ____ROCAS_D | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_C | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_D | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | ____FRACTURA_DE_ROCAS_C | ____FRACTURA_DE_ROCAS_D | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | UTILITARIO_C____ | UTILITARIO_D____ | UTILITARIO_LIGERO_C____ | UTILITARIO_LIGERO_D____
E_301.8 | __ZANJEO | 1000 | 56 | 0 | E_330B | 222 | 32420 | APERTURA_DE_ZANJAS_D | __EXCAVACION_D | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_D | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_E | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | EXCAVACION_E | FRACTURAS_DE_ROCAS_D | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | ____ROCAS_D____ | ROCAS_E | _SERVICIO_PESADO_D | SERVICIO_PESADO_E | _USO_GENERAL_D | _UTILITARIO_D | _UTILITARIO_LIGERO_D | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D____
E_302.5 | ___EXCAVACION | 260 | 35 | 0 | E_345B | 321 | 45300 | APERTURA_DE_ZANJAS_F | EXCAVACION_EN_V_G | ____ROCAS_D____ | EXCAVACION_EXTREMADA_T | EXCAVACION_F | EXCAVACION_G | EXCAVACION_T | EXCAVACION_U | EXCAVACION_EN_V_U___
E_302.5 | ___EXCAVACION | 300 | 41 | 0 | E_345B_SERIE_II | 321 | 44500 | _APERTURA_DE_ZANJAS_F | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_T | _EXCAVACION_EN_V_G____ | _EXCAVACION_EN_V_U____ | _EXCAVACION_F | _EXCAVACION_G | _EXCAVACION_T | _EXCAVACION_U | FRACTURA_DE_ROCAS_F | SERVICIO_PESADO_F | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | SERVICIO_PESADO_ROCAS_G | USO_GENERAL_F | USO_GENERAL_G
E_302.5 | ___EXCAVACION | 400 | 54 | 0 | E_365B_L | 385 | 65360 | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | EXCAVACION_EN_V_W | EXCAVACION_V | EXCAVACION_W | ROCAS_V | ROCAS_W | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | SERVICIO_PESADO_ROCAS_W | SERVICIO_PESADO_V | USO_GENERAL_V
E_302.5 | ___EXCAVACION | 457 | 65 | 0 | E_375 | 428 | 81190 | APERTURA_DE_ZANJAS_DE_SERVICIO_EXTREMADO_H | APERTURA_DE_ZANJAS_H | APERTURA_DE_ZANJAS_J | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_J | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | EXCAVACION_EN_V_J | EXCAVACION_EN_V_DE_GRAN_VOLUMEN_J | EXCAVACION_H | EXCAVACION_J | ROCAS_H | ROCAS_J | SERVICIO_PESADO_H | SERVICIO_PESADO_ROCAS_J | USO_GENERAL_J
E_302.5 | ___EXCAVACION | 500 | 73 | 0 | TIEMPOS DE CICLO RETROEXCAVADORA
E_302.5 | ___EXCAVACION | 600 | 92 | 0 | PROFUNDIDAD | CONDICIONES DE EXCAVACION |  |  |  | 0-2m
E_302.5 | ___EXCAVACION | 700 | 111 | 0 |  | FACIL | MEDIO | REGULAR | DIFICIL | REGULAR
E_302.5 | ___ZANJEO | 800 | 80 | 0 | 0-2m | 6 | 9 | 15 | 26 | 15
E_302.5 | ___ZANJEO | 1000 | 102 | 0 | 2-4m | 7 | 11 | 17 | 28 | 0
E_302.5 | ___ZANJEO | 1200 | 116 | 0 | >4m | 8 | 13 | 19 | 30 | 0
E_303.5 | EXCAVACION_ | 300 | 49 | 0 | Angulo | tiempo (Seg)
E_303.5 | EXCAVACION_ | 400 | 65 | 0 | 45°-90° | 5 | 0
E_303.5 | EXCAVACION_ | 500 | 89 | 0 | 90°-180° | 6 | 6
E_303.5 | EXCAVACION_ | 600 | 113 | 0 | FORMA | tiempo (Seg)
E_303.5 | EXCAVACION_ | 650 | 126 | 0 | FIJA | 7 | 0
E_303.5 | ZANJEO_ | 1000 | 111 | 0 | VOLQUETA | 5 | 5
E_303.5 | ZANJEO_ | 1200 | 135 | 0
E_303.5 | ZANJEO_ | 1400 | 159 | 0 | MOTONIVELADORAS | [11 empty] | ESTANDAR 140H | [8 empty] | ESTANDAR 140H | CALCULO DE ESPESORES
E_304.5 | EXCAVACION__ | 300 | 58 | 0 |  | POTENCIA 4A8 | LONGITUD DE HOJA | ALTO DE HOJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  | EN V | RECTO
E_304.5 | EXCAVACION__ | 400 | 76 | 0 | ESTÁNDAR 120H | 140 | 3.66 | 0.61 | 3.6 | 5 | 7.2 | 9.9 | 15.6 | 21.3 | 29.3 | 42.6 | 0 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 12.3 | 23.1 | 33.7 |  |  | 0 | ESTÁNDAR 120H | 0.292
E_304.5 | EXCAVACION__ | 500 | 104 | 0 | ESTANDAR 135H | 155 | 3.66 | 0.61 | 3.6 | 4.9 | 7.2 | 9.9 | 15.4 | 20.9 | 28.8 | 41.9 | 0 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 12.2 | 23 | 33.1 |  |  | 0 | ESTANDAR 135H | 0.292
E_304.5 | EXCAVACION__ | 600 | 133 | 0 | ESTANDAR 12H | 140 | 3.66 | 0.61 | 3.4 | 4.6 | 6.7 | 9.2 | 14.6 | 19.8 | 27.3 | 39.7 | 0 | 2.7 | 5 | 7.3 | 11.5 | 21.6 | 31.3 |  |  | 0 | ESTANDAR 12H | 0.292
E_304.5 | EXCAVACION__ | 700 | 162 | 0 | ESTANDAR 140H | 185 | 3.66 | 0.61 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15.1 | 20.5 | 28.3 | 41.1 | 4.8 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.9 | 22.3 | 32.4 |  |  | 7.6 | ESTANDAR 140H | 0.292
E_304.5 | ZANJEO__ | 1000 | 139 | 0 | ESTANDAR 160H | 200 | 4.27 | 0.686 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15 | 20.3 | 28 | 28 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.8 | 22.3 | 32.1 |  |  | 0 | ESTANDAR 160H | 0.292
E_304.5 | ZANJEO__ | 1300 | 184 | 0 | NA 120H | 125 | 3.66 | 0.61 | 3.6 | 5 | 7.2 | 9.9 | 15.6 | 21.3 | 29.3 | 42.6 | 0 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 12.3 | 23.1 | 33.7 |  |  | 0 | NA 120H | 0.292 | 0.317
E_304.5 | ZANJEO__ | 1600 | 229 | 0 | NA 135H | 140 | 3.66 | 0.61 | 3.6 | 4.9 | 7.2 | 9.9 | 15.4 | 20.9 | 28.8 | 41.9 | 0 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 12.2 | 23 | 33.1 |  |  | 0 | NA 135H | 0.292 | 0.317
E_307B | USO_GENERAL | 460 | 150 | 0 | NA 12H | 155 | 3.66 | 0.61 | 3.4 | 4.6 | 6.7 | 9.2 | 14.6 | 19.8 | 27.3 | 39.7 | 0 | 2.7 | 5 | 7.3 | 11.5 | 21.6 | 31.3 |  |  | 0 | NA 12H | 0.292 | 0.317
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 500 | 180 | 0 | NA 140H | 165 | 3.66 | 0.61 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15.1 | 20.5 | 28.3 | 41.1 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.9 | 22.3 | 32.4 |  |  | 0 | NA 140H | 0.292 | 0.317
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 600 | 230 | 0 | NA 143H | 185 | 3.66 | 0.61 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15.1 | 20.5 | 28.3 | 41.1 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.9 | 22.3 | 32.4 |  |  | 0 | NA 143H | 0.292 | 0.317
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 610 | 230 | 0 | NA 160H | 185 | 4.27 | 0.686 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15 | 20.3 | 28 | 40.7 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.8 | 22.3 | 32.1 |  |  | 0 | NA 160H | 0.292 | 0.317
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 700 | 240 | 0 | NA 163H | 200 | 4.27 | 0.686 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15 | 20.3 | 28 | 40.7 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.8 | 22.3 | 32.1 |  |  | 0 | NA 163H | 0.292 | 0.317
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 760 | 310 | 0 | GLOBAL 14H | 200 | 4.27 | 0.686 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 10.3 | 15.5 | 21.8 | 29.5 | 42.7 | 0 | 4.1 | 5.8 | 7.9 | 11.4 | 17.7 | 24.1 | 32.7 | 47.3 | 0 | GLOBAL 14H | 0.292
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 800 | 280 | 0 | GLOBAL 16H | 275 | 4.88 | 0.787 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 10.7 | 16.2 | 22.7 | 308 | 44.5 | 0 | 3.7 | 5.2 | 7 | 10.2 | 15.4 | 21.6 | 29.2 | 42.3 | 0 | GLOBAL 16H | 0.292
E_307B_SB | _USO_GENERAL | 915 | 370 | 0 | GLOBAL 24H | 500 | 7.32 | 1.067 | 3.2 | 4.9 | 8.5 | 13.1 | 24.3 | 37.7 |  |  | 0 | 4.7 | 2.6 | 36.1 | [5 empty] | 0 | GLOBAL 24H | 0.292
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 300 | 90 | 0 | ES 120H | 140 | 3.66 | 0.61 | 3.6 | 5 | 7.2 | 9.9 | 15.6 | 21.3 | 29.3 | 42.6 | 0 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 12.3 | 23.1 | 33.7 |  |  | 0 | ES 120H | 0.292
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 450 | 160 | 0 | ES 12H | 140 | 3.66 | 0.61 | 3.4 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | 14.6 | 19.8 | 27.3 | 39.7 | 0 | 2.7 | 5 | 7.3 | 11.5 | 21.6 | 31.3 |  |  | 0 | ES 12H | 0.292
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 750 | 300 | 0 | ES 140H | 185 | 3.66 | 0.61 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15.1 | 20.5 | 28.3 | 41.1 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.9 | 22.3 | 32.4 |  |  | 0 | ES 140H | 0.292
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 800 | 325 | 0 | ES 160H | 200 | 4.27 | 0.686 | 3.5 | 4.8 | 7 | 9.6 | 15 | 20.3 | 28 | 40.7 | 0 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 11.8 | 22.3 | 32.1 |  |  | 0 | ES 160H | 0.292
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 850 | 350 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION___ | 1000 | 800 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 300 | 133 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 450 | 174 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 600 | 197 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 750 | 214 | 0
E_307B_SB | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 800 | 228 | 0
E_311B | __USO_GENERAL | 625 | 336 | 0
E_311B | __USO_GENERAL | 775 | 372 | 0
E_311B | __USO_GENERAL | 925 | 415 | 0
E_311B | __USO_GENERAL | 1075 | 459 | 0
E_311B | __USO_GENERAL | 1225 | 495 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 450 | 250 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 600 | 270 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 625 | 336 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 700 | 295 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 775 | 372 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 900 | 340 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 925 | 415 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 1000 | 358 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 1075 | 459 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 1100 | 385 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 1200 | 403 | 0
E_312B | ___USO_GENERAL | 1225 | 495 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 450 | 235 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 600 | 330 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 700 | 400 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 750 | 400 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 900 | 540 | 0
E_312B | SERVICIO_PESADO | 1000 | 610 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 450 | 235 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 600 | 330 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 700 | 400 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 750 | 440 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 900 | 540 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 1000 | 550 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 1000 | 610 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 1100 | 680 | 0
E_312B | _EXCAVACION_ | 1200 | 750 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 450 | 235 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 600 | 330 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 700 | 400 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 750 | 440 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 900 | 540 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1000 | 610 | 0
E_312B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1100 | 680 | 0
E_312B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1500 | 400 | 0
E_312B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1600 | 330 | 0
E_312B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1800 | 370 | 0
E_312B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 330 | 0
E_312B | UTILITARIO | 1200 | 395 | 0
E_312B | UTILITARIO | 1600 | 465 | 0
E_312B | UTILITARIO | 1800 | 530 | 0
E_312B | UTILITARIO | 2000 | 605 | 0
E_312B | UTILITARIO_LIGERO | 1200 | 395 | 0
E_312B | UTILITARIO_LIGERO | 1400 | 465 | 0
E_312B | UTILITARIO_LIGERO | 1600 | 530 | 0
E_312B | UTILITARIO_LIGERO | 1800 | 605 | 0
E_313B_CR | XA | 625 | 350 | 0
E_313B_CR | XA | 775 | 460 | 0
E_313B_CR | XA | 925 | 570 | 0
E_313B_CR | XA | 1075 | 670 | 0
E_313B_CR | XA | 1225 | 780 | 0
E_315B | USO_GENERAL_ | 610 | 380 | 0
E_315B_L | USO_GENERAL__ | 760 | 500 | 0
E_315B_L | USO_GENERAL__ | 914 | 610 | 0
E_315B_L | USO_GENERAL__ | 1067 | 690 | 0
E_315B_L | USO_GENERAL__ | 1219 | 840 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 600 | 350 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 600 | 350 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 750 | 47 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 750 | 470 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 850 | 560 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 850 | 560 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1000 | 680 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1000 | 680 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1100 | 770 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1100 | 770 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1200 | 860 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1200 | 860 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1300 | 930 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1300 | 930 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1300 | 1000 | 0
E_315B_L | _EXCAVACION__ | 1300 | 1000 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 600 | 350 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 600 | 350 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 750 | 470 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 750 | 470 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 850 | 560 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 850 | 560 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1000 | 680 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1000 | 680 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1100 | 770 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1200 | 860 | 0
E_315B_L | __EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO | 1200 | 860 | 0
E_315B_L | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1600 | 330 | 0
E_315B_L | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1800 | 370 | 0
E_315B_L | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1800 | 370 | 0
E_315B_L | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 410 | 0
E_315B_L | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 410 | 0
E_315B_L | _UTILITARIO | 1200 | 395 | 0
E_315B_L | _UTILITARIO | 1400 | 465 | 0
E_315B_L | _UTILITARIO | 1600 | 535 | 0
E_315B_L | _UTILITARIO | 1800 | 605 | 0
E_315B_L | TRAPEZOIDAL | 500 | 380 | 0
E_315B_L | TRAPEZOIDAL | 500 | 510 | 0
E_315B_L | TRAPEZOIDAL | 2400 | 380 | 0
E_315B_L | TRAPEZOIDAL | 3350 | 510 | 0
E_315B_L | CORTE_DE_MALEZA | 4000 | 0 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 600 | 350 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 750 | 470 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 850 | 560 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 1000 | 680 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 1050 | 725 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 1100 | 770 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 1200 | 860 | 0
E_317B_L | _EXCAVACION___ | 1300 | 900 | 0
E_317B_L | EXCAVACION_EXTREMADA | 600 | 350 | 0
E_317B_L | EXCAVACION_EXTREMADA | 750 | 470 | 0
E_317B_L | EXCAVACION_EXTREMADA | 850 | 560 | 0
E_317B_L | EXCAVACION_EXTREMADA | 1000 | 680 | 0
E_317B_L | EXCAVACION_EXTREMADA | 1200 | 860 | 0
E_318B_L | _SERVICIO_PESADO | 620 | 400 | 0
E_318B_LN | __SERVICIO_PESADO | 772 | 540 | 0
E_318B_LN | __SERVICIO_PESADO | 926 | 700 | 0
E_318B_LN | __SERVICIO_PESADO | 1078 | 860 | 0
E_318B_LN | __SERVICIO_PESADO | 1230 | 1000 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 600 | 410 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 750 | 550 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1000 | 800 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1250 | 1050 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1400 | 1200 | 0
E_318B_LN | __EXCAVACION_Y_EXCAVACION_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1500 | 1350 | 0
E_318B_LN | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 600 | 410 | 0
E_318B_LN | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 750 | 550 | 0
E_318B_LN | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1000 | 800 | 0
E_318B_LN | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1250 | 1050 | 0
E_318B_LN | ___EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_Y_EXCAVACION_EXTREMADA_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1400 | 1200 | 0
E_318B_LN | __UTILITARIO_Y_UTILITARIO_LIGERO | 1400 | 605 | 0
E_318B_LN | __UTILITARIO_Y_UTILITARIO_LIGERO | 1600 | 700 | 0
E_318B_LN | __UTILITARIO_Y_UTILITARIO_LIGERO | 1800 | 790 | 0
E_318B_LN | __UTILITARIO_Y_UTILITARIO_LIGERO | 2000 | 880 | 0
E_318B_LN | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1800 | 490 | 0
E_318B_LN | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 550 | 0
E_318B_LN | ROCAS_Y_ROCAS_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 600 | 410 | 0
E_318B_LN | ROCAS_Y_ROCAS_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 750 | 550 | 0
E_318B_LN | ROCAS_Y_ROCAS_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1000 | 810 | 0
E_318B_LN | ROCAS_Y_ROCAS_CON_ACOPLADOR_RAPIDO | 1250 | 1050 | 0
E_M312 | __EXCAVACION__ | 450 | 240 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 600 | 330 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 700 | 400 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 750 | 470 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 850 | 560 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 900 | 540 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 1000 | 610 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 1100 | 680 | 0
E_M315 | __EXCAVACION___ | 1200 | 860 | 0
E_M315 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_ | 1100 | 680 | 0
E_M315 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_ | 1200 | 750 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 600 | 400 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 750 | 550 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 1000 | 700 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 1000 | 800 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 1100 | 800 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 1200 | 900 | 0
E_M318 | ___EXCAVACION_ | 1250 | 1050 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO__ | 1200 | 900 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 600 | 410 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 750 | 550 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 1000 | 800 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 1250 | 1050 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 1400 | 1200 | 0
E_M318 | EXCAVACION_B | 1500 | 1350 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 600 | 410 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 750 | 550 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1000 | 800 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1250 | 1050 | 0
E_M318 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1400 | 1200 | 0
E_M318 | ROCAS_B | 600 | 410 | 0
E_M318 | ROCAS_B | 750 | 550 | 0
E_M318 | ROCAS_B | 1000 | 800 | 0
E_M318 | ROCAS_B | 1250 | 1050 | 0
E_M318 | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1800 | 480 | 0
E_M318 | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 2000 | 580 | 0
E_M318 | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 2200 | 620 | 0
E_M318 | UTILITARIO_B | 1400 | 605 | 0
E_M318 | UTILITARIO_B | 1600 | 800 | 0
E_M318 | UTILITARIO_B | 1800 | 790 | 0
E_M318 | UTILITARIO_B | 2000 | 880 | 0
E_M318 | UTILITARIO_LIGERO_B | 1400 | 605 | 0
E_M318 | UTILITARIO_LIGERO_B | 1600 | 700 | 0
E_M318 | UTILITARIO_LIGERO_B | 1800 | 790 | 0
E_M318 | UTILITARIO_LIGERO_B | 2000 | 880 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 600 | 410 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 750 | 550 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 1000 | 810 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 1100 | 900 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 1250 | 1050 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 1400 | 1200 | 0
E_M320 | USO_GENERAL___ | 1500 | 1350 | 0
E_M320 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO___ | 1200 | 900 | 0
E_M320 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO___ | 1250 | 1050 | 0
E_M320 | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 1800 | 480 | 0
E_M320 | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 580 | 0
E_M320 | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 700 | 0
E_M320 | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2300 | 620 | 0
E_M320 | ___LIMPIEZA_DE_ZANJAS | 2000 | 700 | 0
E_320C | USO_GENERAL_B | 775 | 700 | 0
E_320C | USO_GENERAL_B | 932 | 900 | 0
E_320C | USO_GENERAL_B | 1082 | 1100 | 0
E_320C | USO_GENERAL_B | 1230 | 1300 | 0
E_320C | USO_GENERAL_C | 775 | 800 | 0
E_320C | USO_GENERAL_C | 948 | 1100 | 0
E_320C | USO_GENERAL_C | 1098 | 1300 | 0
E_320C | USO_GENERAL_C | 1248 | 1600 | 0
E_320C | USO_GENERAL_C | 1395 | 1900 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1130 | 800 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1260 | 900 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1370 | 1000 | 1000
E_320C | _EXCAVACION_B | 600 | 410 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 750 | 550 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1000 | 800 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1250 | 1050 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1400 | 1200 | 0
E_320C | _EXCAVACION_B | 1500 | 1350 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1370 | 1100 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1470 | 1200 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 750 | 630 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1000 | 950 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1150 | 1150 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1250 | 1250 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1350 | 1400 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1450 | 1500 | 0
E_320C | EXCAVACION_C | 1600 | 1700 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 600 | 410 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 750 | 550 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1000 | 800 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1100 | 800 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1250 | 1050 | 0
E_320C | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_B | 1400 | 1200 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 750 | 630 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1000 | 950 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1150 | 1150 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1250 | 1250 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1350 | 1400 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1450 | 1500 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1600 | 1700 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 625 | 450 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 775 | 560 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 932 | 800 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 1082 | 1000 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 1227 | 1200 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 1382 | 1400 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 1519 | 1500 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_B | 1725 | 1200 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 775 | 700 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 948 | 900 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1098 | 1100 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1248 | 1300 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1378 | 1200 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1395 | 1500 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1522 | 1700 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_C | 1680 | 1900 | 0
E_320C | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_C | 1440 | 1300 | 0
E_320C | _ROCAS_B | 600 | 410 | 0
E_320C | _ROCAS_B | 750 | 550 | 0
E_320C | _ROCAS_B | 1000 | 800 | 0
E_320C | _ROCAS_B | 1250 | 1050 | 0
E_320C | ROCAS_C | 750 | 630 | 0
E_320C | ROCAS_C | 1000 | 950 | 0
E_320C | ROCAS_C | 1350 | 1400 | 0
E_320C | ___SERVICIO_PESADO_ROCAS_B___ | 625 | 450 | 0
E_320C | ___SERVICIO_PESADO_ROCAS_B___ | 775 | 600 | 0
E_320C | ___SERVICIO_PESADO_ROCAS_B___ | 932 | 800 | 0
E_320C | ___SERVICIO_PESADO_ROCAS_B___ | 1075 | 2000 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 948 | 900 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 1098 | 2200 | 0
E_320C | SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 1248 | 2300 | 0
E_320C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1800 | 490 | 0
E_320C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 2000 | 550 | 0
E_320C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 2200 | 610 | 0
E_320C | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2000 | 730 | 0
E_320C | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2200 | 805 | 0
E_320C | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2400 | 880 | 0
E_320C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1422 | 900 | 0
E_320C | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1727 | 1100 | 0
E_320C | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 1676 | 1100 | 0
E_320C | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 1829 | 1200 | 0
E_320C | _UTILITARIO_B | 1400 | 605 | 0
E_320C | _UTILITARIO_B | 1600 | 700 | 0
E_320C | _UTILITARIO_B | 1800 | 790 | 0
E_320C | _UTILITARIO_B | 2000 | 880 | 0
E_320C | UTILITARIO_C | 1600 | 940 | 0
E_320C | UTILITARIO_C | 1800 | 1065 | 0
E_320C | UTILITARIO_C | 2000 | 1190 | 0
E_320C | UTILITARIO_C | 2200 | 1315 | 0
E_320C | _UTILITARIO_LIGERO_B | 1400 | 605 | 0
E_320C | _UTILITARIO_LIGERO_B | 1600 | 700 | 0
E_320C | _UTILITARIO_LIGERO_B | 1800 | 790 | 0
E_320C | _UTILITARIO_LIGERO_B | 2000 | 880 | 0
E_320C | UTILITARIO_LIGERO_C | 1600 | 940 | 0
E_320C | UTILITARIO_LIGERO_C | 1800 | 1065 | 0
E_320C | UTILITARIO_LIGERO_C | 2000 | 1190 | 0
E_320C | UTILITARIO_LIGERO_C | 2200 | 1315 | 0
E_322B | _USO_GENERAL_B | 775 | 700 | 0
E_322B | _USO_GENERAL_B | 932 | 900 | 0
E_322B | _USO_GENERAL_B | 1082 | 1100 | 0
E_322B | _USO_GENERAL_B | 1230 | 1300 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 625 | 600 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 775 | 800 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 948 | 1100 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 1098 | 1300 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 1248 | 1600 | 0
E_322B | USO_GENERAL_S | 1395 | 1900 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 775 | 800 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 925 | 1100 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 1098 | 1400 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 1246 | 1700 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 1400 | 2000 | 0
E_322B | USO_GENERAL_D | 1540 | 2200 | 0
E_322B | __EXCAVACION_B | 1260 | 900 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1225 | 1000 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1355 | 1100 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1315 | 1200 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 750 | 630 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1000 | 950 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1150 | 1150 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1250 | 1250 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1350 | 1400 | 0
E_322B | EXCAVACION_S | 1600 | 1700 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1345 | 1300 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1430 | 1400 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1500 | 1500 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 750 | 660 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1000 | 1000 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1150 | 1300 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1300 | 1450 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1350 | 1500 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1500 | 1700 | 0
E_322B | EXCAVACION_D | 1650 | 1900 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 750 | 630 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1000 | 950 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1150 | 1150 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1250 | 1250 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1350 | 1400 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1450 | 1500 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_S | 1600 | 1700 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 750 | 660 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1000 | 1000 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1150 | 1300 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1250 | 1500 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1500 | 1700 | 0
E_322B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1650 | 1900 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 625 | 500 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 775 | 600 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 932 | 800 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 1082 | 1000 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 1230 | 1200 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 1377 | 1400 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 1507 | 1500 | 0
E_322B | _SERVICIO_PESADO_B | 1725 | 1200 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 625 | 500 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 775 | 700 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 948 | 900 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 1098 | 1100 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 1248 | 1300 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 1378 | 1200 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 1395 | 1500 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_S | 1522 | 1700 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 775 | 700 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 925 | 900 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1098 | 1200 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1246 | 1400 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1400 | 1600 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1440 | 1500 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1540 | 1800 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1695 | 2000 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_D | 1820 | 2200 | 0
E_322B | ROCAS_S | 750 | 630 | 0
E_322B | ROCAS_S | 1000 | 950 | 0
E_322B | ROCAS_S | 1350 | 1400 | 0
E_322B | ROCAS_D | 750 | 660 | 0
E_322B | ROCAS_D | 1000 | 1000 | 0
E_322B | ROCAS_D | 1650 | 1900 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_B | 775 | 759 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_B | 932 | 863 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_B | 1082 | 949 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_S | 948 | 988 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_S | 1098 | 1084 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_S | 1248 | 1165 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1098 | 1293 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1246 | 1436 | 0
E_322B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1400 | 1552 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | 2000 | 730 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | 2200 | 805 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | 2400 | 880 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2200 | 1080 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2400 | 1180 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2600 | 1280 | 0
E_322B | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1422 | 900 | 0
E_322B | __LIMPIEZA_DE_ZANJAS_B | 1727 | 1100 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | 1575 | 1000 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_S | 1829 | 1200 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 1676 | 1700 | 0
E_322B | LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 1829 | 1800 | 0
E_322B | UTILITARIO_S | 1600 | 940 | 0
E_322B | UTILITARIO_S | 1800 | 1065 | 0
E_322B | UTILITARIO_S | 2000 | 1190 | 0
E_322B | UTILITARIO_S | 2200 | 1315 | 0
E_322B | UTILITARIO_D | 1800 | 1385 | 0
E_322B | UTILITARIO_D | 2100 | 1630 | 0
E_322B | UTILITARIO_D | 2400 | 1875 | 0
E_322B | UTILITARIO_D | 2700 | 2120 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_S | 1600 | 940 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_S | 1800 | 1065 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_S | 2000 | 1190 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_S | 2200 | 1315 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_D | 1800 | 1385 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_D | 2100 | 1630 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_D | 2400 | 1875 | 0
E_322B | UTILITARIO_LIGERO_D | 2700 | 2120 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_C | 775 | 800 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_C | 948 | 1100 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_C | 1098 | 1300 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_C | 1248 | 1600 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_C | 1395 | 1900 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 775 | 800 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 925 | 1100 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 1098 | 1400 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 1246 | 1700 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 1400 | 1900 | 0
E_325B | _USO_GENERAL_D_ | 1540 | 2200 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 750 | 630 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1000 | 950 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1150 | 1150 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1250 | 1250 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1350 | 1400 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1370 | 1100 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1450 | 1500 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1470 | 1200 | 0
E_325B | _EXCAVACION_C | 1600 | 1700 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 750 | 660 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1000 | 1000 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1150 | 1300 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1300 | 1450 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1350 | 1500 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1430 | 1400 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1500 | 1500 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1500 | 1700 | 0
E_325B | _EXCAVACION_D | 1650 | 1900 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 775 | 700 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 948 | 900 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1098 | 1100 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1248 | 1300 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1395 | 1500 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1522 | 1700 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1680 | 1900 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 750 | 630 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1000 | 950 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1150 | 1150 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1250 | 1250 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1350 | 1400 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1450 | 1500 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_C | 1600 | 1700 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1098 | 1200 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1245 | 1400 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1400 | 1600 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1540 | 1800 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1695 | 2000 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1820 | 2200 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 750 | 660 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1000 | 1000 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1150 | 1300 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1250 | 1500 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1500 | 1700 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1650 | 1900 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_C | 1440 | 1300 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_C | 1530 | 1500 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_D | 1520 | 1600 | 0
E_325B | ____EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_D | 1700 | 1900 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 775 | 700 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 948 | 900 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1098 | 1100 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1378 | 1200 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1248 | 1300 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1395 | 1500 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1522 | 1700 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_C | 1680 | 1900 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 775 | 700 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 925 | 900 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1098 | 1200 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1246 | 1400 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1440 | 1500 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1400 | 1600 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1540 | 1800 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1695 | 2000 | 0
E_325B | ____SERVICIO_PESADO_D | 1820 | 2200 | 0
E_325B | ____APERTURA_DE_ZANJAS_C | 1075 | 1000 | 0
E_325B | ____APERTURA_DE_ZANJAS_D | 1225 | 1400 | 0
E_325B | ____APERTURA_DE_ZANJAS_D | 1400 | 1600 | 0
E_325B | ____ROCAS_C | 750 | 630 | 0
E_325B | ____ROCAS_C | 1000 | 950 | 0
E_325B | ____ROCAS_C | 1350 | 1400 | 0
E_325B | ____ROCAS_D | 750 | 660 | 0
E_325B | ____ROCAS_D | 1000 | 1000 | 0
E_325B | ____ROCAS_D | 1650 | 1900 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 948 | 900 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 1098 | 1100 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_C | 1248 | 1300 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1098 | 1200 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1246 | 1400 | 0
E_325B | _SERVICIO_PESADO_ROCAS_D | 1400 | 1600 | 0
E_325B | ____FRACTURA_DE_ROCAS_C | 850 | 600 | 0
E_325B | ____FRACTURA_DE_ROCAS_D | 900 | 700 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2000 | 730 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2200 | 805 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 2400 | 880 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 1676 | 1100 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_C | 1829 | 1200 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2200 | 1080 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2400 | 1180 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2600 | 1280 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 1676 | 1700 | 0
E_325B | ____LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 1829 | 1800 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 1600 | 940 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 1800 | 1065 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 2000 | 1190 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 2200 | 1315 | 0
E_325B | UTILITARIO_D____ | 1800 | 1385 | 0
E_325B | UTILITARIO_D____ | 2100 | 1630 | 0
E_325B | UTILITARIO_D____ | 2400 | 1875 | 0
E_325B | UTILITARIO_D____ | 2700 | 2120 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 1600 | 940 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 1800 | 1065 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 2000 | 1190 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_C____ | 2200 | 1315 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_D____ | 1800 | 1385 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_D____ | 2100 | 1630 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_D____ | 2400 | 1875 | 0
E_325B | UTILITARIO_LIGERO_D____ | 2700 | 2120 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 775 | 800 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 925 | 1100 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 1098 | 1400 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 1245 | 1700 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 1400 | 2000 | 0
E_330B | _USO_GENERAL_D | 1540 | 2200 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1345 | 1300 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1430 | 1400 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1500 | 1500 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 750 | 660 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1000 | 1000 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1150 | 1300 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1300 | 1450 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1350 | 1500 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1500 | 1700 | 0
E_330B | __EXCAVACION_D | 1650 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_E | 1470 | 1700 | 0
E_330B | EXCAVACION_E | 1600 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_E | 1400 | 1700 | 0
E_330B | EXCAVACION_E | 1500 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_E | 1650 | 2100 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 775 | 700 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 925 | 900 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1098 | 1200 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1246 | 1400 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1400 | 1600 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1540 | 1800 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1695 | 2000 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1820 | 2200 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 750 | 660 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1000 | 1000 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1150 | 1300 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1250 | 1500 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1500 | 1700 | 0
E_330B | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_D | 1650 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1400 | 1700 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1500 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1650 | 2100 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1520 | 1600 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1700 | 1900 | 0
E_330B | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_E | 1735 | 2100 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 775 | 700 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 925 | 900 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1098 | 1200 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1246 | 1400 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1440 | 1500 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1440 | 1600 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1540 | 1800 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1695 | 2000 | 0
E_330B | _SERVICIO_PESADO_D | 1820 | 2200 | 0
E_330B | SERVICIO_PESADO_E | 1695 | 2400 | 0
E_330B | SERVICIO_PESADO_E | 1820 | 2600 | 0
E_330B | APERTURA_DE_ZANJAS_D | 1400 | 1600 | 0
E_330B | ____ROCAS_D____ | 750 | 660 | 0
E_330B | ____ROCAS_D____ | 1000 | 1000 | 0
E_330B | ____ROCAS_D____ | 1650 | 1900 | 0
E_330B | ROCAS_E | 1500 | 1900 | 0
E_330B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D____ | 1098 | 1200 | 0
E_330B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D____ | 1246 | 1400 | 0
E_330B | SERVICIO_PESADO_ROCAS_D____ | 1400 | 1600 | 0
E_330B | FRACTURAS_DE_ROCAS_D | 900 | 700 | 0
E_330B | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2200 | 1080 | 0
E_330B | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2400 | 1180 | 0
E_330B | _LIMPIEZA_DE_ZANJAS_D | 2600 | 1280 | 0
E_330B | _UTILITARIO_D | 1800 | 1385 | 0
E_330B | _UTILITARIO_D | 2100 | 1630 | 0
E_330B | _UTILITARIO_D | 2400 | 1875 | 0
E_330B | _UTILITARIO_D | 2700 | 2120 | 0
E_330B | _UTILITARIO_LIGERO_D | 1800 | 1385 | 0
E_330B | _UTILITARIO_LIGERO_D | 2100 | 1630 | 0
E_330B | _UTILITARIO_LIGERO_D | 2400 | 1875 | 0
E_330B | _UTILITARIO_LIGERO_D | 2700 | 2120 | 0
E_345B | APERTURA_DE_ZANJAS_F | 1218 | 1600 | 0
E_345B | EXCAVACION_T | 1580 | 1900 | 0
E_345B | EXCAVACION_T | 1545 | 1900 | 0
E_345B | EXCAVACION_U | 1650 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_U | 1605 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_F | 1590 | 2000 | 0
E_345B | EXCAVACION_F | 1555 | 2000 | 0
E_345B | EXCAVACION_F | 1735 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_F | 1690 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_G | 1655 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_G | 1615 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1560 | 1900 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1525 | 1900 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1605 | 2000 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1590 | 2000 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1665 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_EXTREMADA_T | 1655 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_U___ | 1830 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_U___ | 1720 | 2100 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_G | 1750 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_G | 1740 | 2200 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_G | 1880 | 2400 | 0
E_345B | EXCAVACION_EN_V_G | 1880 | 2400 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 780 | 1000 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 925 | 1300 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 1098 | 1600 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 1246 | 2000 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 1400 | 2300 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 1562 | 2600 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_F | 1737 | 3000 | 0
E_345B_SERIE_II | USO_GENERAL_G | 1900 | 3400 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_T | 1580 | 1900 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_U | 1650 | 2100 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_F | 1590 | 2000 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_F | 1735 | 2200 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_G | 1655 | 2200 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_G | 1770 | 2400 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_T | 1560 | 1900 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_T | 1645 | 2000 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_T | 1710 | 2100 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_EN_V_U____ | 1830 | 2100 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_EN_V_G____ | 1750 | 2200 | 0
E_345B_SERIE_II | _EXCAVACION_EN_V_G____ | 1880 | 2400 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 925 | 1100 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1098 | 1300 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1245 | 1600 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1400 | 1900 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1540 | 2100 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1695 | 2400 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_F | 1820 | 2600 | 0
E_345B_SERIE_II | _APERTURA_DE_ZANJAS_F | 1218 | 1600 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 925 | 1060 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 1098 | 1300 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 1246 | 1600 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 1400 | 1900 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 1540 | 2120 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_F | 1820 | 2690 | 0
E_345B_SERIE_II | SERVICIO_PESADO_ROCAS_G | 1900 | 3000 | 0
E_345B_SERIE_II | FRACTURA_DE_ROCAS_F | 953 | 900 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 925 | 1540 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 1230 | 2080 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 1400 | 2310 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 1545 | 2780 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 1690 | 2880 | 0
E_365B_L | USO_GENERAL_V | 1905 | 3850 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_V | 1500 | 2500 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_V | 1800 | 3200 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_V | 1900 | 3500 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 1500 | 2700 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 1850 | 3600 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 2140 | 4200 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 2250 | 4600 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 2300 | 5000 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_W | 2450 | 5300 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1500 | 2500 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1680 | 2500 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1785 | 2700 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1800 | 3200 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1885 | 2900 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_V | 1900 | 3500 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 1500 | 2700 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 1850 | 3600 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 1990 | 3200 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 2000 | 4000 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 2200 | 4400 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_DE_USO_SERVICIO_EXTREMADO_W | 2320 | 4800 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_EN_V_W | 2035 | 3200 | 0
E_365B_L | EXCAVACION_EN_V_W | 2270 | 3500 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 925 | 1250 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 1230 | 1860 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 1400 | 2200 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 1545 | 2460 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 1690 | 2830 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_V | 1905 | 3310 | 0
E_365B_L | ROCAS_V | 1500 | 2500 | 0
E_365B_L | ROCAS_V | 1750 | 3200 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 1850 | 2500 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 1750 | 3200 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 1850 | 3600 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 2000 | 4000 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 2200 | 4400 | 0
E_365B_L | ROCAS_W | 2380 | 4800 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 925 | 1250 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 1230 | 1860 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 1400 | 2200 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 1545 | 2460 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 1690 | 2830 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_V | 1905 | 3310 | 0
E_365B_L | SERVICIO_PESADO_ROCAS_W | 2000 | 4000 | 0
E_375 | USO_GENERAL_J | 2390 | 5400 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1800 | 2800 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1990 | 3200 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1990 | 3800 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1750 | 3200 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1900 | 3600 | 0
E_375 | EXCAVACION_H | 1800 | 4200 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 1750 | 3000 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 1865 | 3200 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 2040 | 3600 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 2210 | 4000 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 2200 | 4400 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 2140 | 5100 | 0
E_375 | EXCAVACION_J | 2300 | 5600 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | 2380 | 4500 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | 2380 | 5200 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | 2380 | 5200 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | 2390 | 4400 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_SERVICIO_EXTREMADO_J | 2400 | 5200 | 0
E_375 | EXCAVACION_EN_V_J | 2080 | 3600 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_J | 2390 | 4400 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_J | 2390 | 4400 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_J | 2390 | 5400 | 0
E_375 | EXCAVACION_DE_GRAN_VOLUMEN_J | 2260 | 4000 | 0
E_375 | APERTURA_DE_ZANJAS_H | 1380 | 2300 | 0
E_375 | APERTURA_DE_ZANJAS_H | 1535 | 2800 | 0
E_375 | APERTURA_DE_ZANJAS_H | 1560 | 2700 | 0
E_375 | APERTURA_DE_ZANJAS_J | 1680 | 3200 | 0
E_375 | APERTURA_DE_ZANJAS_DE_SERVICIO_EXTREMADO_H | 1225 | 2000 | 0
E_375 | SERVICIO_PESADO_H | 1380 | 2400 | 0
E_375 | SERVICIO_PESADO_H | 1535 | 2800 | 0
E_375 | SERVICIO_PESADO_H | 1990 | 3800 | 0
E_375 | ROCAS_H | 1190 | 1600 | 0
E_375 | ROCAS_H | 1220 | 1500 | 0
E_375 | ROCAS J | 1850 | 4200 | 0
E_375 | ROCAS_J | 1950 | 4000 | 0
E_375 | ROCAS_J | 2000 | 4300 | 0
E_375 | ROCAS_J | 2380 | 5200 | 0
E_375 | ROCAS_J | 2380 | 5200 | 0
E_375 | SERVICIO_PESADO_ROCAS_J | 2380 | 5200 | 0