## HECHO DIF MARGENES POR FASE
|  |  | PARTIDAS |  |  | VENTA | MARGENES | FASEADO | VENTA | MARGEN
|  |  | PREPARACION DE TERRENO |  |  | 400 | 30% | OBRAS PRELIMINARES
|  |  | TRAZO Y REPLANTEO |  |  | 200 | 15% |  | 600 | 25%
|  |  | EXCAVACION |  |  | 800 | 25% | MOVIMIENTO DE TIERRAS
|  |  | RELLENO |  |  | 200 | 20%
|  |  | TRANSPORTE DE ESCOMBROS |  |  | 1200 | 30% |  | 2200 | 27.27%
|  |  | SUB BASE MATERIAL GRANULAR |  |  | 400 | 15% | MATERIAL GRANULAR
|  |  | BASE MATERIAL GRANULAR |  |  | 400 | 20%
|  |  | TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR |  |  | 400 | 10% |  | 1200 | 15%
|  |  | PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA |  |  | 1100 | 12.7% | CARPETA ASFALTICA
|  |  | IMPRIMACION DE RIEGO DE LIGA |  |  | 75 | 2.5%
|  |  | COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA |  |  | 75 | 5%
|  |  | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA |  |  | 100 | 0% |  | 1350 | 10.76%
|  |  | SEÑALIZACION |  |  | 150 | 0% | SEÑALIZACION | 150 | 0%
|  |  | OBRAS DE ARTE Y DRENAJES |  |  | 1500 | -5% | OBRAS DE ARTE | 1500 | -5%
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 7000 | 14.29%
FASEADO | VENTA | MARGEN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9
OBRAS PRELIMINARES | 600 | 25% | 50 | 150 | 200 | 150 | 50 | 25%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2200 | 27.27% |  | 200 | 500 | 800 | 500 | 200 | 27.27%
MATERIAL GRANULAR | 1200 | 15% | TOTAL MES 5: 300; TOTAL MES 6: 600; 7000 MES 7: 300; 14.29% MES 8: 15% |  | 14.3%
CARPETA ASFALTICA | 1350 | 10.76% | 7000 MES 7: 675; 14.29% MES 8: 675; 14.29% MES 9: 10.74%
OBRAS DE ARTE | 1500 | -5% |  |  |  | 100 | 400 | 500 | 400 | 100 | -5%
SEÑALIZACION | 150 | 0 | 14.29% MES 8: 75; 14.29% MES 9: 75 | 0%
VENTA |  |  | 50 | 350 | 700 | 1050 | 1250 | 1300.25 | 1375.2727 | 850.15 | 75.0574
COSTO |  |  | 37.5 | 257.96 | 513.65 | 799.34 | 1076.15 | 1180.6475 | 1277.7033 | 782.6325 | 75.0434
MARGEN |  |  | 12.5 | 92.04 | 186.35 | 250.66 | 173.85 | 119.6025 | 97.5694 | 67.5175 | 0.014035
MARGEN % |  |  | 25% | 26.3% | 26.62% | 23.87% | 13.91% | 9.198% | 7.095% | 7.942% | 0.0187%
VENTA ACUMULADA |  |  | 50 | 400 | 1100 | 2150 | 3400 | 4700.25 | 6075.5227 | 6925.6727 | 7000.7301
COSTO ACUMULADO |  |  | 37.5 | 295.46 | 809.11 | 1608.45 | 2684.6 | 3865.2475 | 5142.9508 | 5925.5833 | 6000.6267
MARGEN ACUMULADO |  |  | 12.5 | 104.54 | 290.89 | 541.55 | 715.4 | 835.0025 | 932.5719 | 1000.0894 | 1000.1034
MARGEN ACUMULADO % |  |  | 25% | 26.13% | 26.44% | 25.19% | 21.04% | 17.77% | 15.35% | 14.44% | 14.29%
RESULTADO OPERATIVO RO | ACUM MES 4 | MES 5 | TOTAL MES 1: MES 6; TOTAL MES 2: MES 7; TOTAL MES 3: MES 8; TOTAL MES 4: MES 9
VENTA | 2150 | 1250 | TOTAL MES 1: 1300.25; TOTAL MES 2: 1375.2727; TOTAL MES 3: 850.15; TOTAL MES 4: 75.0574
COSTO | 1608.45 | 1076.15 | TOTAL MES 1: 1180.6475; TOTAL MES 2: 1277.7033; TOTAL MES 3: 782.6325; TOTAL MES 4: 75.0434
COSTO APLICADO | 1842.8574 | 1071.4287 | TOTAL MES 1: 1114.5002; TOTAL MES 2: 1178.8053; TOTAL MES 3: 728.7001; TOTAL MES 4: 64.3349
RESULTADO PENDIENTE | 234.4074 | -4.7213 | TOTAL MES 1: -66.1473; TOTAL MES 2: -98.898; TOTAL MES 3: -53.9324; TOTAL MES 4: -10.7084
% MARGEN | 14.29% | 14.29% | TOTAL MES 1: 14.29%; TOTAL MES 2: 14.29%; TOTAL MES 3: 14.29%; TOTAL MES 4: 14.29%
| MARGENES POR FASE |  | VENTA ACUM MES 4 | MARGEN FASE | MARGEN OBRA | DIFERENCIA | ACTIVO/ PASIVO |  | ACTIVO | PASIVO
| OBRAS PRELIMINARES |  | 550 | 25% | 14.29% | -10.71% | -58.9286 |  | 234 |  | RESULTADO PENDIENTE
[10 empty] | 234 | PROVISION MARGENES POR FASE
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 1500 | 27.27% | 14.29% | -12.98% | -194.7645 |  | 234 | 234
[9 empty] | 0 | 0 | ACTIVO O PASIVO AUXILIAR
| MATERIAL GRANULAR |  | 0 | 15% | 14.29% | -0.7143% | 0 |  | 234 | 234 | TOTAL
| CARPETA ASFALTICA |  | TOTAL MES 1: 0; TOTAL MES 2: 10.74%; TOTAL MES 3: 14.29%; TOTAL MES 4: 3.546%; TOTAL MES 5: 0
| OBRAS DE ARTE |  | TOTAL MES 1: 100; TOTAL MES 2: -5%; TOTAL MES 3: 14.29%; TOTAL MES 4: 19.29%; TOTAL MES 5: 19.2857
| SEÑALIZACION |  | TOTAL MES 1: 0; TOTAL MES 2: 0%; TOTAL MES 3: 14.29%; TOTAL MES 4: 14.29%; TOTAL MES 5: 0
| TOTAL |  | TOTAL MES 1: 2150; TOTAL MES 5: -234.4074