## MASTER CLIENTE
|  | # SEM | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 | [5 empty] | SEMANA 10 | [5 empty] | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [5 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 | [5 empty] | SEMANA 15 | [5 empty] | SEMANA 16 | [5 empty] | SEMANA 17 | [5 empty] | SEMANA 18 | [5 empty] | SEMANA 19 | [5 empty] | SEMANA 20 | [5 empty] | SEMANA 21 | [5 empty] | SEMANA 22 | [5 empty] | SEMANA 23 | [5 empty] | SEMANA 24 | [5 empty] | SEMANA 25 | [5 empty] | SEMANA 26 | [5 empty] | SEMANA 27 | [5 empty] | SEMANA 28 | [5 empty] | SEMANA 29 | [5 empty] | SEMANA 30 | [5 empty] | SEMANA 31 | [5 empty] | SEMANA 32 | [5 empty] | SEMANA 33 | [5 empty] | SEMANA 34 | [5 empty] | SEMANA 35 | [5 empty] | SEMANA 36 | [5 empty] | SEMANA 37 | [5 empty] | SEMANA 38 | [5 empty] | SEMANA 39 | [5 empty] | SEMANA 40 | [5 empty] | SEMANA 41 | [5 empty] | SEMANA 42
OBRA |  | # DIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249
CLIENTE |  | MES | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
ELABORADO |  | FECHA | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
DIA | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
NRO | ACTIVIDADES | DURAC
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Identificación de Interferencias | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
1.01 | Instalación de Cerco Interior | bar: 2020-01-23 to 2020-01-29
1.01 | Instalación de Cerco Exterior | bar: 2020-01-25 to 2020-01-30
1.01 | Excavación de interferencias | bar: 2020-01-29 to 2020-01-31
1.01 | Intervención de interferencias en tuberias | bar: 2020-01-30 to 2020-02-07
1.01 | Rehubicación de buzones | bar: 2020-01-30 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de desague | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de agua | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de Energía | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Inspección en Departamientos | bar: 2020-02-03 to 2020-02-04
1.01 | Limpieza, nivelación para campamento y sshh | bar: 2020-01-31 to 2020-02-01
1.01 | Instalación de Conteiner | bar: 2020-01-31
1.01 | Trazo y Construcción de Losas | bar: 2020-02-01 to 2020-02-04
1.01 | SSHH obreros | bar: 2020-02-05 to 2020-02-11
1.01 | Vestuarios | bar: 2020-02-05 to 2020-02-11
1.01 | Comedor | bar: 2020-02-06 to 2020-02-11
1.01 | Almacén | bar: 2020-02-06 to 2020-02-11
1.01 | Equipamiento e instalaciones | bar: 2020-02-08 to 2020-02-11
1.01 | Desbroce, limpieza nivelación para Via de bomba | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12
1.01 | Relleno y compactación con afirmado | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12
2 | TREN SUBESTRUCTURA EDIFICIO
2.01 | Limpieza, trazo y replanteo | bar: 2020-02-13 to 2020-02-14
2.02 | Corte y nivelacion de Platea | bar: 2020-02-14 to 2020-02-17
2.03 | Relleno y compactacion de Platea | bar: 2020-02-15 to 2020-02-18
2.04 | Excavación de uñas, Pitt y limpieza de plateas |  | 2020-02-17: S1; 2020-02-18: S2; 2020-02-19: S3; 2020-02-20: S4
2.05 | Excavación para instalaciones enterradas |  | 2020-02-18: S1; 2020-02-19: S2; 2020-02-20: S3; 2020-02-21: S4
2.06 | Perfilado y limpieza de uñas |  | 2020-02-19: S1; 2020-02-20: S2; 2020-02-21: S3; 2020-02-22: S4
2.07 | Excavacion y colocacion de tuberia ACI |  | 2020-02-21: S1; 2020-02-22: S2; 2020-02-24: S3; 2020-02-25: S4
2.08 | Acero en Vigas de borde |  | 2020-02-22: S1; 2020-02-24: S2; 2020-02-25: S3; 2020-02-26: S4
2.09 | Encofrado de Uñas |  | 2020-02-24: S1; 2020-02-25: S2; 2020-02-26: S3; 2020-02-27: S4
2.1 | Colocar Acero Inferior de platea |  | 2020-02-25: S1; 2020-02-26: S2; 2020-02-27: S3; 2020-02-28: S4
2.11 | Colocar Acero Superior de platea |  | 2020-02-26: S1; 2020-02-27: S2; 2020-02-28: S3; 2020-02-29: S4
2.12 | Parado de columnas |  | 2020-02-27: S1; 2020-02-28: S2; 2020-02-29: S3; 2020-03-02: S4
2.13 | Acero de muros |  | 2020-02-28: S1; 2020-02-29: S2; 2020-03-02: S3; 2020-03-03: S4
2.14 | Arranque de Instalaciones |  | 2020-02-29: S1; 2020-03-02: S2; 2020-03-03: S3; 2020-03-04: S4
2.15 | Vaciar Platea y vigas de borde |  | 2020-03-02: S1; 2020-03-03: S2; 2020-03-04: S3; 2020-03-05: S4; 2020-03-06: S4
3 | TREN ESTRUCTURA
3.01 | Trazar muros |  | 2020-03-07: E34P1S1; 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-27: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-29: E12P1S4; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-01: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-09: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S2; 2020-05-13: E34P2S3; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-16: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S1; 2020-05-20: E34P3S2; 2020-05-21: E34P3S2; 2020-05-22: E34P3S3; 2020-05-23: E34P3S3; 2020-05-25: E34P3S4; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S1; 2020-05-29: E34P4S2; 2020-05-30: E34P4S2; 2020-06-01: E34P4S3; 2020-06-02: E34P4S4; 2020-06-03: E12P5S1; 2020-06-04: E12P5S1; 2020-06-05: E12P5S2; 2020-06-06: E12P5S2; 2020-06-08: E12P5S3; 2020-06-09: E12P5S4; 2020-06-10: E34P6S1; 2020-06-11: E34P6S2; 2020-06-12: E34P6S3; 2020-06-13: E34P6S3; 2020-06-15: E34P6S4
3.02 | Colocar acero vertical |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-27: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-29: E12P1S4; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-01: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-09: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S2; 2020-05-13: E34P2S3; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-16: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S1; 2020-05-20: E34P3S2; 2020-05-21: E34P3S2; 2020-05-22: E34P3S3; 2020-05-23: E34P3S3; 2020-05-25: E34P3S4; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S1; 2020-05-29: E34P4S2; 2020-05-30: E34P4S2; 2020-06-01: E34P4S3; 2020-06-02: E34P4S4; 2020-06-03: E12P5S1; 2020-06-04: E12P5S1; 2020-06-05: E12P5S2; 2020-06-06: E12P5S2; 2020-06-08: E12P5S3; 2020-06-09: E12P5S4; 2020-06-10: E34P6S1; 2020-06-11: E34P6S2; 2020-06-12: E34P6S3; 2020-06-13: E34P6S3; 2020-06-15: E34P6S4
3.03 | Instalaciones en muros - IISS |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-27: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-29: E12P1S4; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-01: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-09: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S2; 2020-05-13: E34P2S3; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-16: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S1; 2020-05-20: E34P3S2; 2020-05-21: E34P3S2; 2020-05-22: E34P3S3; 2020-05-23: E34P3S3; 2020-05-25: E34P3S4; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S1; 2020-05-29: E34P4S2; 2020-05-30: E34P4S2; 2020-06-01: E34P4S3; 2020-06-02: E34P4S4; 2020-06-03: E12P5S1; 2020-06-04: E12P5S1; 2020-06-05: E12P5S2; 2020-06-06: E12P5S2; 2020-06-08: E12P5S3; 2020-06-09: E12P5S4; 2020-06-10: E34P6S1; 2020-06-11: E34P6S2; 2020-06-12: E34P6S3; 2020-06-13: E34P6S3; 2020-06-15: E34P6S4
3.04 | Instalaciones en muros - IIEE |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-27: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-29: E12P1S4; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-01: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-09: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S2; 2020-05-13: E34P2S3; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-16: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S1; 2020-05-20: E34P3S2; 2020-05-21: E34P3S2; 2020-05-22: E34P3S3; 2020-05-23: E34P3S3; 2020-05-25: E34P3S4; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S1; 2020-05-29: E34P4S2; 2020-05-30: E34P4S2; 2020-06-01: E34P4S3; 2020-06-02: E34P4S4; 2020-06-03: E12P5S1; 2020-06-04: E12P5S1; 2020-06-05: E12P5S2; 2020-06-06: E12P5S2; 2020-06-08: E12P5S3; 2020-06-09: E12P5S4; 2020-06-10: E34P6S1; 2020-06-11: E34P6S2; 2020-06-12: E34P6S3; 2020-06-13: E34P6S3; 2020-06-15: E34P6S4
3.05 | Encofrado de muros |  | 2020-03-10: E34P1S1; 2020-03-12: E12P1S2; 2020-03-14: E12P1S3; 2020-05-01: E12P1S4; 2020-05-02: E12P1S4; 2020-05-07: E34P2S1; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-09: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S1; 2020-05-12: E34P2S1; 2020-05-13: E34P2S2; 2020-05-14: E34P2S2; 2020-05-15: E34P2S3; 2020-05-16: E34P2S3; 2020-05-18: E34P2S4; 2020-05-19: E34P2S4; 2020-05-20: E34P3S1; 2020-05-21: E34P3S1; 2020-05-22: E34P3S2; 2020-05-23: E34P3S2; 2020-05-25: E34P3S3; 2020-05-26: E34P3S3; 2020-05-27: E34P3S4; 2020-05-28: E34P3S4; 2020-05-29: E34P4S1; 2020-05-30: E34P4S1; 2020-06-01: E34P4S2; 2020-06-02: E34P4S3; 2020-06-03: E34P4S4; 2020-06-04: E34P4S4; 2020-06-05: E12P5S1; 2020-06-06: E12P5S1; 2020-06-08: E12P5S2; 2020-06-09: E12P5S3; 2020-06-10: E12P5S4; 2020-06-11: E34P6S1; 2020-06-12: E34P6S2; 2020-06-13: E34P6S2; 2020-06-15: E34P6S3; 2020-06-16: E34P6S4
3.06 | Vaciado de muros |  | 2020-03-10: E34P1S1; 2020-03-12: E12P1S2; 2020-03-14: E12P1S3; 2020-05-01: E12P1S4; 2020-05-02: E12P1S4; 2020-05-07: E34P2S1; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-09: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S1; 2020-05-12: E34P2S1; 2020-05-13: E34P2S2; 2020-05-14: E34P2S2; 2020-05-15: E34P2S3; 2020-05-16: E34P2S3; 2020-05-18: E34P2S4; 2020-05-19: E34P2S4; 2020-05-20: E34P3S1; 2020-05-21: E34P3S1; 2020-05-22: E34P3S2; 2020-05-23: E34P3S2; 2020-05-25: E34P3S3; 2020-05-26: E34P3S3; 2020-05-27: E34P3S4; 2020-05-28: E34P3S4; 2020-05-29: E34P4S1; 2020-05-30: E34P4S1; 2020-06-01: E34P4S2; 2020-06-02: E34P4S3; 2020-06-03: E34P4S5; 2020-06-04: E34P4S5; 2020-06-05: E12P5S1; 2020-06-06: E12P5S1; 2020-06-08: E12P5S2; 2020-06-09: E12P5S3; 2020-06-10: E12P5S4; 2020-06-11: E34P6S1; 2020-06-12: E34P6S2; 2020-06-13: E34P6S2; 2020-06-15: E34P6S3; 2020-06-16: E34P6S4
3.07 | Desencofrado de muros (inc limpieza) |  | 2020-03-12: E34P1S1; 2020-03-14: E12P1S2; 2020-05-13: E34P2S1; 2020-05-14: E34P2S1; 2020-05-15: E34P2S2; 2020-05-16: E34P2S2; 2020-05-18: E34P2S3; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-23: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S3; 2020-05-29: E34P3S4; 2020-05-30: E34P3S4; 2020-06-01: E34P4S1; 2020-06-02: E34P4S2; 2020-06-03: E34P4S3; 2020-06-04: E34P4S3; 2020-06-05: E34P4S4; 2020-06-06: E34P4S4; 2020-06-08: E12P5S1; 2020-06-09: E12P5S2; 2020-06-10: E12P5S3; 2020-06-11: E12P5S4; 2020-06-12: E34P6S1; 2020-06-13: E34P6S1; 2020-06-15: E34P6S2; 2020-06-16: E34P6S3; 2020-06-17: E34P6S4; 2020-06-18: E34P6S4
3.08 | Curado y resane de muros |  | 2020-03-12: E34P1S1; 2020-03-14: E12P1S2; 2020-05-13: E34P2S1; 2020-05-14: E34P2S1; 2020-05-15: E34P2S2; 2020-05-16: E34P2S2; 2020-05-18: E34P2S3; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-23: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S3; 2020-05-29: E34P3S4; 2020-05-30: E34P3S4; 2020-06-01: E34P4S1; 2020-06-02: E34P4S2; 2020-06-03: E34P4S3; 2020-06-04: E34P4S3; 2020-06-05: E34P4S4; 2020-06-06: E34P4S4; 2020-06-08: E12P5S1; 2020-06-09: E12P5S2; 2020-06-10: E12P5S3; 2020-06-11: E12P5S4; 2020-06-12: E34P6S1; 2020-06-13: E34P6S1; 2020-06-15: E34P6S2; 2020-06-16: E34P6S3; 2020-06-17: E34P6S4; 2020-06-18: E34P6S4
3.09 | Encofrado de losa (inc friso) |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-27: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-29: E34P1S1; 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-01: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S2; 2020-05-07: E12P1S3; 2020-05-08: E12P1S3; 2020-05-09: E12P1S3; 2020-05-11: E12P1S4; 2020-05-12: E12P1S4; 2020-05-13: E34P2S1; 2020-05-14: E34P2S1; 2020-05-15: E34P2S2; 2020-05-16: E34P2S2; 2020-05-18: E34P2S3; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-23: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S3; 2020-05-29: E34P3S4; 2020-05-30: E34P3S4; 2020-06-01: E34P4S1; 2020-06-02: E34P4S2; 2020-06-03: E34P4S3; 2020-06-04: E34P4S3; 2020-06-05: E34P4S4; 2020-06-06: E34P4S4; 2020-06-08: E12P5S1; 2020-06-09: E12P5S2; 2020-06-10: E12P5S3; 2020-06-11: E12P5S4; 2020-06-12: E34P6S1; 2020-06-13: E34P6S1; 2020-06-15: E34P6S2; 2020-06-16: E34P6S3; 2020-06-17: E34P6S4; 2020-06-18: E34P6S4
3.1 | Acero de losa |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-27: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-29: E34P1S1; 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-01: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S2; 2020-05-07: E12P1S3; 2020-05-08: E12P1S3; 2020-05-09: E12P1S3; 2020-05-11: E12P1S4; 2020-05-12: E12P1S4; 2020-05-13: E34P2S1; 2020-05-14: E34P2S1; 2020-05-15: E34P2S2; 2020-05-16: E34P2S2; 2020-05-18: E34P2S3; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-23: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S3; 2020-05-29: E34P3S4; 2020-05-30: E34P3S4; 2020-06-01: E34P4S1; 2020-06-02: E34P4S2; 2020-06-03: E34P4S3; 2020-06-04: E34P4S3; 2020-06-05: E34P4S4; 2020-06-06: E34P4S4; 2020-06-08: E12P5S1; 2020-06-09: E12P5S2; 2020-06-10: E12P5S3; 2020-06-11: E12P5S4; 2020-06-12: E34P6S1; 2020-06-13: E34P6S1; 2020-06-15: E34P6S2; 2020-06-16: E34P6S3; 2020-06-17: E34P6S4; 2020-06-18: E34P6S4
3.11 | Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-27: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-29: E34P1S1; 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-01: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S2; 2020-05-07: E12P1S3; 2020-05-08: E12P1S3; 2020-05-09: E12P1S3; 2020-05-11: E12P1S4; 2020-05-12: E12P1S4; 2020-05-13: E34P2S1; 2020-05-14: E34P2S1; 2020-05-15: E34P2S2; 2020-05-16: E34P2S2; 2020-05-18: E34P2S3; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-23: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S3; 2020-05-29: E34P3S4; 2020-05-30: E34P3S4; 2020-06-01: E34P4S1; 2020-06-02: E34P4S2; 2020-06-03: E34P4S3; 2020-06-04: E34P4S3; 2020-06-05: E34P4S4; 2020-06-06: E34P4S4; 2020-06-08: E12P5S1; 2020-06-09: E12P5S2; 2020-06-10: E12P5S3; 2020-06-11: E12P5S4; 2020-06-12: E34P6S1; 2020-06-13: E34P6S1; 2020-06-15: E34P6S2; 2020-06-16: E34P6S3; 2020-06-17: E34P6S4; 2020-06-18: E34P6S4
3.12 | Instalaciones en losa - IISS |  | 2020-05-01: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E34P1S1; 2020-05-06: E34P1S1; 2020-05-07: E12P1S2; 2020-05-08: E12P1S2; 2020-05-09: E12P1S2; 2020-05-11: E12P1S3; 2020-05-12: E12P1S3; 2020-05-13: E12P1S4; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-16: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S2; 2020-05-20: E34P2S3; 2020-05-21: E34P2S3; 2020-05-22: E34P2S4; 2020-05-23: E34P2S4; 2020-05-25: E34P3S1; 2020-05-26: E34P3S1; 2020-05-27: E34P3S2; 2020-05-28: E34P3S2; 2020-05-29: E34P3S3; 2020-05-30: E34P3S3; 2020-06-01: E34P3S4; 2020-06-02: E34P4S1; 2020-06-03: E34P4S2; 2020-06-04: E34P4S2; 2020-06-05: E34P4S3; 2020-06-06: E34P4S3; 2020-06-08: E34P4S4; 2020-06-09: E12P5S1; 2020-06-10: E12P5S2; 2020-06-11: E12P5S3; 2020-06-12: E12P5S4; 2020-06-13: E12P5S4; 2020-06-15: E34P6S1; 2020-06-16: E34P6S2; 2020-06-17: E34P6S3; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4; 2020-06-20: E34P6S4
3.13 | Instalaciones en losa - IIEE |  | 2020-05-01: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E34P1S1; 2020-05-06: E34P1S1; 2020-05-07: E12P1S2; 2020-05-08: E12P1S2; 2020-05-09: E12P1S2; 2020-05-11: E12P1S3; 2020-05-12: E12P1S3; 2020-05-13: E12P1S4; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-16: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S2; 2020-05-20: E34P2S3; 2020-05-21: E34P2S3; 2020-05-22: E34P2S4; 2020-05-23: E34P2S4; 2020-05-25: E34P3S1; 2020-05-26: E34P3S1; 2020-05-27: E34P3S2; 2020-05-28: E34P3S2; 2020-05-29: E34P3S3; 2020-05-30: E34P3S3; 2020-06-01: E34P3S4; 2020-06-02: E34P4S1; 2020-06-03: E34P4S2; 2020-06-04: E34P4S2; 2020-06-05: E34P4S3; 2020-06-06: E34P4S3; 2020-06-08: E34P4S4; 2020-06-09: E12P5S1; 2020-06-10: E12P5S2; 2020-06-11: E12P5S3; 2020-06-12: E12P5S4; 2020-06-13: E12P5S4; 2020-06-15: E34P6S1; 2020-06-16: E34P6S2; 2020-06-17: E34P6S3; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4; 2020-06-20: E34P6S4
3.14 | Vaciado de losa |  | 2020-05-01: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E34P1S1; 2020-05-06: E34P1S1; 2020-05-07: E12P1S2; 2020-05-08: E12P1S2; 2020-05-09: E12P1S2; 2020-05-11: E12P1S3; 2020-05-12: E12P1S3; 2020-05-13: E12P1S4; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-16: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S2; 2020-05-20: E34P2S3; 2020-05-21: E34P2S3; 2020-05-22: E34P2S4; 2020-05-23: E34P2S4; 2020-05-25: E34P3S1; 2020-05-26: E34P3S1; 2020-05-27: E34P3S2; 2020-05-28: E34P3S2; 2020-05-29: E34P3S3; 2020-05-30: E34P3S3; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P4S1; 2020-06-03: E34P4S2; 2020-06-04: E34P4S2; 2020-06-05: E34P4S3; 2020-06-06: E34P4S3; 2020-06-08: E34P4S4; 2020-06-09: E12P5S1; 2020-06-10: E12P5S2; 2020-06-11: E12P5S3; 2020-06-12: E12P5S4; 2020-06-13: E12P5S4; 2020-06-15: E34P6S1; 2020-06-16: E34P6S2; 2020-06-17: E34P6S3; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4; 2020-06-20: E34P6S4
3.15 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  | 2020-05-07: E34P1S1; 2020-05-08: E34P1S1; 2020-05-09: E34P1S1; 2020-05-11: E12P1S2; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-16: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S2; 2020-05-22: E34P2S3; 2020-05-23: E34P2S3; 2020-05-25: E34P2S4; 2020-05-26: E34P2S4; 2020-05-27: E34P3S1; 2020-05-28: E34P3S1; 2020-05-29: E34P3S2; 2020-05-30: E34P3S2; 2020-06-01: E34P3S3; 2020-06-02: E34P3S4; 2020-06-03: E34P4S1; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-06: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-13: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-20: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4; 2020-06-23: E34P6S4
3.16 | Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) |  | 2020-05-07: E34P1S1; 2020-05-08: E34P1S1; 2020-05-09: E34P1S1; 2020-05-11: E12P1S2; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-16: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S2; 2020-05-22: E34P2S3; 2020-05-23: E34P2S3; 2020-05-25: E34P2S4; 2020-05-26: E34P2S4; 2020-05-27: E34P3S1; 2020-05-28: E34P3S1; 2020-05-29: E34P3S2; 2020-05-30: E34P3S2; 2020-06-01: E34P3S3; 2020-06-02: E34P3S4; 2020-06-03: E34P4S1; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-06: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-13: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-20: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4; 2020-06-23: E34P6S4
3.17 | Curado de losa |  | 2020-05-07: E34P1S1; 2020-05-08: E34P1S1; 2020-05-09: E34P1S1; 2020-05-11: E12P1S2; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-16: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S2; 2020-05-22: E34P2S3; 2020-05-23: E34P2S3; 2020-05-25: E34P2S4; 2020-05-26: E34P2S4; 2020-05-27: E34P3S1; 2020-05-28: E34P3S1; 2020-05-29: E34P3S2; 2020-05-30: E34P3S2; 2020-06-01: E34P3S3; 2020-06-02: E34P3S4; 2020-06-03: E34P4S1; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-06: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-13: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-20: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4; 2020-06-23: E34P6S4
3.18 | Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector) |  | 2020-05-07: E34P1S1; 2020-05-08: E34P1S1; 2020-05-09: E34P1S1; 2020-05-11: E12P1S2; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-16: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S2; 2020-05-22: E34P2S3; 2020-05-23: E34P2S3; 2020-05-25: E34P2S4; 2020-05-26: E34P2S4; 2020-05-27: E34P3S1; 2020-05-28: E34P3S1; 2020-05-29: E34P3S2; 2020-05-30: E34P3S2; 2020-06-01: E34P3S3; 2020-06-02: E34P3S4; 2020-06-03: E34P4S1; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-06: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-13: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-20: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4; 2020-06-23: E34P6S4
3.19 | Encofrado de alfeizar (8 und) |  | 2020-05-07: E34P1S1; 2020-05-08: E34P1S1; 2020-05-09: E34P1S1; 2020-05-11: E12P1S2; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-16: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S2; 2020-05-22: E34P2S3; 2020-05-23: E34P2S3; 2020-05-25: E34P2S4; 2020-05-26: E34P2S4; 2020-05-27: E34P3S1; 2020-05-28: E34P3S1; 2020-05-29: E34P3S2; 2020-05-30: E34P3S2; 2020-06-01: E34P3S3; 2020-06-02: E34P3S4; 2020-06-03: E34P4S1; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-06: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-13: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-20: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4; 2020-06-23: E34P6S4
3.2 | Vaciado de alfeizar |  | 2020-05-11: E34P1S1; 2020-05-12: E34P1S1; 2020-05-13: E12P1S2; 2020-05-14: E12P1S2; 2020-05-15: E12P1S3; 2020-05-16: E12P1S3; 2020-05-18: E12P1S4; 2020-05-19: E12P1S4; 2020-05-20: E34P2S1; 2020-05-21: E34P2S1; 2020-05-22: E34P2S2; 2020-05-23: E34P2S2; 2020-05-25: E34P2S3; 2020-05-26: E34P2S3; 2020-05-27: E34P2S4; 2020-05-28: E34P2S4; 2020-05-29: E34P3S1; 2020-05-30: E34P3S1; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P3S3; 2020-06-03: E34P3S4; 2020-06-04: E34P3S4; 2020-06-05: E34P4S1; 2020-06-06: E34P4S1; 2020-06-08: E34P4S2; 2020-06-09: E34P4S3; 2020-06-10: E34P4S4; 2020-06-11: E12P5S1; 2020-06-12: E12P5S2; 2020-06-13: E12P5S2; 2020-06-15: E12P5S3; 2020-06-16: E12P5S4; 2020-06-17: E34P6S1; 2020-06-18: E34P6S1; 2020-06-19: E34P6S2; 2020-06-20: E34P6S2; 2020-06-22: E34P6S3; 2020-06-23: E34P6S4; 2020-06-24: E34P6S4
3.21 | Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) |  | 2020-05-13: E34P1S1; 2020-05-14: E34P1S1; 2020-05-15: E12P1S2; 2020-05-16: E12P1S2; 2020-05-18: E12P1S3; 2020-05-19: E12P1S3; 2020-05-20: E12P1S4; 2020-05-21: E12P1S4; 2020-05-22: E34P2S1; 2020-05-23: E34P2S1; 2020-05-25: E34P2S2; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-05-30: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S3; 2020-06-05: E34P3S4; 2020-06-06: E34P3S4; 2020-06-08: E34P4S1; 2020-06-09: E34P4S2; 2020-06-10: E34P4S3; 2020-06-11: E34P4S4; 2020-06-12: E12P5S1; 2020-06-13: E12P5S1; 2020-06-15: E12P5S2; 2020-06-16: E12P5S3; 2020-06-17: E12P5S4; 2020-06-18: E12P5S4; 2020-06-19: E34P6S1; 2020-06-20: E34P6S1; 2020-06-22: E34P6S2; 2020-06-23: E34P6S3; 2020-06-24: E34P6S3; 2020-06-25: E34P6S4
3.22 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  | 2020-05-13: E34P1S1; 2020-05-14: E34P1S1; 2020-05-15: E12P1S2; 2020-05-16: E12P1S2; 2020-05-18: E12P1S3; 2020-05-19: E12P1S3; 2020-05-20: E12P1S4; 2020-05-21: E12P1S4; 2020-05-22: E34P2S1; 2020-05-23: E34P2S1; 2020-05-25: E34P2S2; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-05-30: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S3; 2020-06-05: E34P3S4; 2020-06-06: E34P3S4; 2020-06-08: E34P4S1; 2020-06-09: E34P4S2; 2020-06-10: E34P4S3; 2020-06-11: E34P4S4; 2020-06-12: E12P5S1; 2020-06-13: E12P5S1; 2020-06-15: E12P5S2; 2020-06-16: E12P5S3; 2020-06-17: E12P5S4; 2020-06-18: E12P5S4; 2020-06-19: E34P6S1; 2020-06-20: E34P6S1; 2020-06-22: E34P6S2; 2020-06-23: E34P6S3; 2020-06-24: E34P6S3; 2020-06-25: E34P6S4
4 | TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos)
4.01 | Lijado y desbaste de placas |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E34P1S1; 2020-05-22: E12P1S2; 2020-05-23: E12P1S2; 2020-05-25: E12P1S3; 2020-05-26: E12P1S3; 2020-05-27: E12P1S4; 2020-05-28: E12P1S4; 2020-05-29: E34P2S1; 2020-05-30: E34P2S1; 2020-06-01: E34P2S2; 2020-06-02: E34P2S3; 2020-06-03: E34P2S4; 2020-06-04: E34P2S4; 2020-06-05: E34P3S1; 2020-06-06: E34P3S1; 2020-06-08: E34P3S2; 2020-06-09: E34P3S3; 2020-06-10: E34P3S4; 2020-06-11: E34P4S1; 2020-06-12: E34P4S2; 2020-06-13: E34P4S2; 2020-06-15: E34P4S3; 2020-06-16: E34P4S4; 2020-06-17: E12P5S1; 2020-06-18: E12P5S1; 2020-06-19: E12P5S2; 2020-06-20: E12P5S2; 2020-06-22: E12P5S3; 2020-06-23: E12P5S4; 2020-06-24: E12P5S4; 2020-06-25: E34P6S1; 2020-06-26: E34P6S2; 2020-06-27: E34P6S2; 2020-06-30: E34P6S3; 2020-07-01: E34P6S4; 2020-07-02: E34P6S4
4.02 | Entrega de picado de muros y techo |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E34P1S1; 2020-05-22: E12P1S2; 2020-05-23: E12P1S2; 2020-05-25: E12P1S3; 2020-05-26: E12P1S3; 2020-05-27: E12P1S4; 2020-05-28: E12P1S4; 2020-05-29: E34P2S1; 2020-05-30: E34P2S1; 2020-06-01: E34P2S2; 2020-06-02: E34P2S3; 2020-06-03: E34P2S4; 2020-06-04: E34P2S4; 2020-06-05: E34P3S1; 2020-06-06: E34P3S1; 2020-06-08: E34P3S2; 2020-06-09: E34P3S3; 2020-06-10: E34P3S4; 2020-06-11: E34P4S1; 2020-06-12: E34P4S2; 2020-06-13: E34P4S2; 2020-06-15: E34P4S3; 2020-06-16: E34P4S4; 2020-06-17: E12P5S1; 2020-06-18: E12P5S1; 2020-06-19: E12P5S2; 2020-06-20: E12P5S2; 2020-06-22: E12P5S3; 2020-06-23: E12P5S4; 2020-06-24: E12P5S4; 2020-06-25: E34P6S1; 2020-06-26: E34P6S2; 2020-06-27: E34P6S2; 2020-06-30: E34P6S3; 2020-07-01: E34P6S4; 2020-07-02: E34P6S4
4.03 | Entrega de pruebas de presiòn de IISS y winchado de IIEE |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E34P1S1; 2020-05-22: E12P1S2; 2020-05-23: E12P1S2; 2020-05-25: E12P1S3; 2020-05-26: E12P1S3; 2020-05-27: E12P1S4; 2020-05-28: E12P1S4; 2020-05-29: E34P2S1; 2020-05-30: E34P2S1; 2020-06-01: E34P2S2; 2020-06-02: E34P2S3; 2020-06-03: E34P2S4; 2020-06-04: E34P2S4; 2020-06-05: E34P3S1; 2020-06-06: E34P3S1; 2020-06-08: E34P3S2; 2020-06-09: E34P3S3; 2020-06-10: E34P3S4; 2020-06-11: E34P4S1; 2020-06-12: E34P4S2; 2020-06-13: E34P4S2; 2020-06-15: E34P4S3; 2020-06-16: E34P4S4; 2020-06-17: E12P5S1; 2020-06-18: E12P5S1; 2020-06-19: E12P5S2; 2020-06-20: E12P5S2; 2020-06-22: E12P5S3; 2020-06-23: E12P5S4; 2020-06-24: E12P5S4; 2020-06-25: E34P6S1; 2020-06-26: E34P6S2; 2020-06-27: E34P6S2; 2020-06-30: E34P6S3; 2020-07-01: E34P6S4; 2020-07-02: E34P6S4
4.04 | Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento |  | 2020-05-22: E34P1S1; 2020-05-23: E34P1S1; 2020-05-25: E12P1S2; 2020-05-26: E12P1S2; 2020-05-27: E12P1S3; 2020-05-28: E12P1S3; 2020-05-29: E12P1S4; 2020-05-30: E12P1S4; 2020-06-01: E34P2S1; 2020-06-02: E34P2S2; 2020-06-03: E34P2S3; 2020-06-04: E34P2S3; 2020-06-05: E34P2S4; 2020-06-06: E34P2S4; 2020-06-08: E34P3S1; 2020-06-09: E34P3S2; 2020-06-10: E34P3S3; 2020-06-11: E34P3S4; 2020-06-12: E34P4S1; 2020-06-13: E34P4S1; 2020-06-15: E34P4S2; 2020-06-16: E34P4S3; 2020-06-17: E34P4S4; 2020-06-18: E34P4S4; 2020-06-19: E12P5S1; 2020-06-20: E12P5S1; 2020-06-22: E12P5S2; 2020-06-23: E12P5S3; 2020-06-24: E12P5S3; 2020-06-25: E12P5S4; 2020-06-26: E34P6S1; 2020-06-27: E34P6S1; 2020-06-30: E34P6S2; 2020-07-01: E34P6S3; 2020-07-02: E34P6S3; 2020-07-03: E34P6S4; 2020-07-04: E34P6S4
4.05 | Tarrajeo de derrames |  | 2020-05-25: E34P1S1; 2020-05-26: E34P1S1; 2020-05-27: E12P1S2; 2020-05-28: E12P1S2; 2020-05-29: E12P1S3; 2020-05-30: E12P1S3; 2020-06-01: E12P1S4; 2020-06-02: E34P2S1; 2020-06-03: E34P2S2; 2020-06-04: E34P2S2; 2020-06-05: E34P2S3; 2020-06-06: E34P2S3; 2020-06-08: E34P2S4; 2020-06-09: E34P3S1; 2020-06-10: E34P3S2; 2020-06-11: E34P3S3; 2020-06-12: E34P3S4; 2020-06-13: E34P3S4; 2020-06-15: E34P4S1; 2020-06-16: E34P4S2; 2020-06-17: E34P4S3; 2020-06-18: E34P4S3; 2020-06-19: E34P4S4; 2020-06-20: E34P4S4; 2020-06-22: E12P5S1; 2020-06-23: E12P5S2; 2020-06-24: E12P5S2; 2020-06-25: E12P5S3; 2020-06-26: E12P5S4; 2020-06-27: E12P5S4; 2020-06-30: E34P6S1; 2020-07-01: E34P6S2; 2020-07-02: E34P6S2; 2020-07-03: E34P6S3; 2020-07-04: E34P6S3; 2020-07-06: E34P6S4
4.06 | Trazo para tabiques |  | 2020-06-02: E34P1S1; 2020-06-03: E12P1S2; 2020-06-04: E12P1S2; 2020-06-05: E12P1S3; 2020-06-06: E12P1S3; 2020-06-08: E12P1S4; 2020-06-09: E34P2S1; 2020-06-10: E34P2S2; 2020-06-11: E34P2S3; 2020-06-12: E34P2S4; 2020-06-13: E34P2S4; 2020-06-15: E34P3S1; 2020-06-16: E34P3S2; 2020-06-17: E34P3S3; 2020-06-18: E34P3S3; 2020-06-19: E34P3S4; 2020-06-20: E34P3S4; 2020-06-22: E34P4S1; 2020-06-23: E34P4S2; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-27: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S2; 2020-07-03: E12P5S3; 2020-07-04: E12P5S3; 2020-07-06: E12P5S4; 2020-07-07: E34P6S1; 2020-07-08: E34P6S2; 2020-07-09: E34P6S3; 2020-07-10: E34P6S4; 2020-07-11: E34P6S4
4.07 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS |  | 2020-06-02: E34P1S1; 2020-06-03: E12P1S2; 2020-06-04: E12P1S2; 2020-06-05: E12P1S3; 2020-06-06: E12P1S3; 2020-06-08: E12P1S4; 2020-06-09: E34P2S1; 2020-06-10: E34P2S2; 2020-06-11: E34P2S3; 2020-06-12: E34P2S4; 2020-06-13: E34P2S4; 2020-06-15: E34P3S1; 2020-06-16: E34P3S2; 2020-06-17: E34P3S3; 2020-06-18: E34P3S3; 2020-06-19: E34P3S4; 2020-06-20: E34P3S4; 2020-06-22: E34P4S1; 2020-06-23: E34P4S2; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-27: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S2; 2020-07-03: E12P5S3; 2020-07-04: E12P5S3; 2020-07-06: E12P5S4; 2020-07-07: E34P6S1; 2020-07-08: E34P6S2; 2020-07-09: E34P6S3; 2020-07-10: E34P6S4; 2020-07-11: E34P6S4
4.08 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE |  | 2020-06-02: E34P1S1; 2020-06-03: E12P1S2; 2020-06-04: E12P1S2; 2020-06-05: E12P1S3; 2020-06-06: E12P1S3; 2020-06-08: E12P1S4; 2020-06-09: E34P2S1; 2020-06-10: E34P2S2; 2020-06-11: E34P2S3; 2020-06-12: E34P2S4; 2020-06-13: E34P2S4; 2020-06-15: E34P3S1; 2020-06-16: E34P3S2; 2020-06-17: E34P3S3; 2020-06-18: E34P3S3; 2020-06-19: E34P3S4; 2020-06-20: E34P3S4; 2020-06-22: E34P4S1; 2020-06-23: E34P4S2; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-27: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S2; 2020-07-03: E12P5S3; 2020-07-04: E12P5S3; 2020-07-06: E12P5S4; 2020-07-07: E34P6S1; 2020-07-08: E34P6S2; 2020-07-09: E34P6S3; 2020-07-10: E34P6S4; 2020-07-11: E34P6S4
4.09 | Anclajes y emplantillado para tabiques |  | 2020-06-02: E34P1S1; 2020-06-03: E12P1S2; 2020-06-04: E12P1S2; 2020-06-05: E12P1S3; 2020-06-06: E12P1S3; 2020-06-08: E12P1S4; 2020-06-09: E34P2S1; 2020-06-10: E34P2S2; 2020-06-11: E34P2S3; 2020-06-12: E34P2S4; 2020-06-13: E34P2S4; 2020-06-15: E34P3S1; 2020-06-16: E34P3S2; 2020-06-17: E34P3S3; 2020-06-18: E34P3S3; 2020-06-19: E34P3S4; 2020-06-20: E34P3S4; 2020-06-22: E34P4S1; 2020-06-23: E34P4S2; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-27: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S2; 2020-07-03: E12P5S3; 2020-07-04: E12P5S3; 2020-07-06: E12P5S4; 2020-07-07: E34P6S1; 2020-07-08: E34P6S2; 2020-07-09: E34P6S3; 2020-07-10: E34P6S4; 2020-07-11: E34P6S4
4.1 | Levantar tabiques |  | 2020-06-03: E34P1S1; 2020-06-04: E34P1S1; 2020-06-05: E12P1S2; 2020-06-06: E12P1S2; 2020-06-08: E12P1S3; 2020-06-09: E12P1S4; 2020-06-10: E34P2S1; 2020-06-11: E34P2S2; 2020-06-12: E34P2S3; 2020-06-13: E34P2S3; 2020-06-15: E34P2S4; 2020-06-16: E34P3S1; 2020-06-17: E34P3S2; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-20: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S1; 2020-06-25: E34P4S2; 2020-06-26: E34P4S3; 2020-06-27: E34P4S3; 2020-06-30: E34P4S4; 2020-07-01: E12P5S1; 2020-07-02: E12P5S1; 2020-07-03: E12P5S2; 2020-07-04: E12P5S2; 2020-07-06: E12P5S3; 2020-07-07: E12P5S4; 2020-07-08: E34P6S1; 2020-07-09: E34P6S2; 2020-07-10: E34P6S3; 2020-07-11: E34P6S3; 2020-07-13: E34P6S4
4.11 | Tarrajeo derrames (inc. Tabiques) |  | 2020-06-03: E34P1S1; 2020-06-04: E34P1S1; 2020-06-05: E12P1S2; 2020-06-06: E12P1S2; 2020-06-08: E12P1S3; 2020-06-09: E12P1S4; 2020-06-10: E34P2S1; 2020-06-11: E34P2S2; 2020-06-12: E34P2S3; 2020-06-13: E34P2S3; 2020-06-15: E34P2S4; 2020-06-16: E34P3S1; 2020-06-17: E34P3S2; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-20: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S1; 2020-06-25: E34P4S2; 2020-06-26: E34P4S3; 2020-06-27: E34P4S3; 2020-06-30: E34P4S4; 2020-07-01: E12P5S1; 2020-07-02: E12P5S1; 2020-07-03: E12P5S2; 2020-07-04: E12P5S2; 2020-07-06: E12P5S3; 2020-07-07: E12P5S4; 2020-07-08: E34P6S1; 2020-07-09: E34P6S2; 2020-07-10: E34P6S3; 2020-07-11: E34P6S3; 2020-07-13: E34P6S4
4.12 | Solaqueo de tabiques |  | 2020-06-03: E34P1S1; 2020-06-04: E34P1S1; 2020-06-05: E12P1S2; 2020-06-06: E12P1S2; 2020-06-08: E12P1S3; 2020-06-09: E12P1S4; 2020-06-10: E34P2S1; 2020-06-11: E34P2S2; 2020-06-12: E34P2S3; 2020-06-13: E34P2S3; 2020-06-15: E34P2S4; 2020-06-16: E34P3S1; 2020-06-17: E34P3S2; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-20: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S1; 2020-06-25: E34P4S2; 2020-06-26: E34P4S3; 2020-06-27: E34P4S3; 2020-06-30: E34P4S4; 2020-07-01: E12P5S1; 2020-07-02: E12P5S1; 2020-07-03: E12P5S2; 2020-07-04: E12P5S2; 2020-07-06: E12P5S3; 2020-07-07: E12P5S4; 2020-07-08: E34P6S1; 2020-07-09: E34P6S2; 2020-07-10: E34P6S3; 2020-07-11: E34P6S3; 2020-07-13: E34P6S4
4.13 | Rectificación de cajas de válvulas |  | 2020-06-03: E34P1S1; 2020-06-04: E34P1S1; 2020-06-05: E12P1S2; 2020-06-06: E12P1S2; 2020-06-08: E12P1S3; 2020-06-09: E12P1S4; 2020-06-10: E34P2S1; 2020-06-11: E34P2S2; 2020-06-12: E34P2S3; 2020-06-13: E34P2S3; 2020-06-15: E34P2S4; 2020-06-16: E34P3S1; 2020-06-17: E34P3S2; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-20: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S1; 2020-06-25: E34P4S2; 2020-06-26: E34P4S3; 2020-06-27: E34P4S3; 2020-06-30: E34P4S4; 2020-07-01: E12P5S1; 2020-07-02: E12P5S1; 2020-07-03: E12P5S2; 2020-07-04: E12P5S2; 2020-07-06: E12P5S3; 2020-07-07: E12P5S4; 2020-07-08: E34P6S1; 2020-07-09: E34P6S2; 2020-07-10: E34P6S3; 2020-07-11: E34P6S3; 2020-07-13: E34P6S4
4.14 | Hacer sardinel de ducha |  | 2020-06-05: E34P1S1; 2020-06-06: E34P1S2; 2020-06-08: E12P1S2; 2020-06-09: E12P1S3; 2020-06-10: E12P1S4; 2020-06-11: E34P2S1; 2020-06-12: E34P2S2; 2020-06-13: E34P2S2; 2020-06-15: E34P2S3; 2020-06-16: E34P2S4; 2020-06-17: E34P3S1; 2020-06-18: E34P3S1; 2020-06-19: E34P3S2; 2020-06-20: E34P3S2; 2020-06-22: E34P3S3; 2020-06-23: E34P3S4; 2020-06-24: E34P3S4; 2020-06-25: E34P4S1; 2020-06-26: E34P4S2; 2020-06-27: E34P4S2; 2020-06-30: E34P4S3; 2020-07-01: E34P4S4; 2020-07-02: E34P4S4; 2020-07-03: E12P5S1; 2020-07-04: E12P5S1; 2020-07-06: E12P5S2; 2020-07-07: E12P5S3; 2020-07-08: E12P5S4; 2020-07-09: E34P6S1; 2020-07-10: E34P6S2; 2020-07-11: E34P6S2; 2020-07-13: E34P6S3; 2020-07-14: E34P6S4
4.15 | Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas |  | 2020-06-08: E34P1S1; 2020-06-09: E12P1S2; 2020-06-10: E12P1S3; 2020-06-11: E12P1S4; 2020-06-12: E34P2S1; 2020-06-13: E34P2S1; 2020-06-15: E34P2S2; 2020-06-16: E34P2S3; 2020-06-17: E34P2S4; 2020-06-18: E34P2S4; 2020-06-19: E34P3S1; 2020-06-20: E34P3S1; 2020-06-22: E34P3S2; 2020-06-23: E34P3S3; 2020-06-24: E34P3S3; 2020-06-25: E34P3S4; 2020-06-26: E34P4S1; 2020-06-27: E34P4S1; 2020-06-30: E34P4S2; 2020-07-01: E34P4S3; 2020-07-02: E34P4S3; 2020-07-03: E34P4S4; 2020-07-04: E34P4S4; 2020-07-06: E12P5S1; 2020-07-07: E12P5S2; 2020-07-08: E12P5S3; 2020-07-09: E12P5S4; 2020-07-10: E34P6S1; 2020-07-11: E34P6S1; 2020-07-13: E34P6S2; 2020-07-14: E34P6S3; 2020-07-15: E34P6S4; 2020-07-16: E34P6S4
4.16 | Enchapar piso cerámico baño y cocina |  | 2020-06-08: E34P1S1; 2020-06-09: E12P1S2; 2020-06-10: E12P1S3; 2020-06-11: E12P1S4; 2020-06-12: E34P2S1; 2020-06-13: E34P2S1; 2020-06-15: E34P2S2; 2020-06-16: E34P2S3; 2020-06-17: E34P2S4; 2020-06-18: E34P2S4; 2020-06-19: E34P3S1; 2020-06-20: E34P3S1; 2020-06-22: E34P3S2; 2020-06-23: E34P3S3; 2020-06-24: E34P3S3; 2020-06-25: E34P3S4; 2020-06-26: E34P4S1; 2020-06-27: E34P4S1; 2020-06-30: E34P4S2; 2020-07-01: E34P4S3; 2020-07-02: E34P4S3; 2020-07-03: E34P4S4; 2020-07-04: E34P4S4; 2020-07-06: E12P5S1; 2020-07-07: E12P5S2; 2020-07-08: E12P5S3; 2020-07-09: E12P5S4; 2020-07-10: E34P6S1; 2020-07-11: E34P6S1; 2020-07-13: E34P6S2; 2020-07-14: E34P6S3; 2020-07-15: E34P6S4; 2020-07-16: E34P6S4
4.17 | Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina |  | 2020-06-09: E34P1S1; 2020-06-10: E12P1S2; 2020-06-11: E12P1S3; 2020-06-12: E12P1S4; 2020-06-13: E12P1S4; 2020-06-15: E34P2S1; 2020-06-16: E34P2S2; 2020-06-17: E34P2S3; 2020-06-18: E34P2S3; 2020-06-19: E34P2S4; 2020-06-20: E34P2S4; 2020-06-22: E34P3S1; 2020-06-23: E34P3S2; 2020-06-24: E34P3S2; 2020-06-25: E34P3S3; 2020-06-26: E34P3S4; 2020-06-27: E34P3S4; 2020-06-30: E34P4S1; 2020-07-01: E34P4S2; 2020-07-02: E34P4S2; 2020-07-03: E34P4S3; 2020-07-04: E34P4S3; 2020-07-06: E34P4S4; 2020-07-07: E12P5S1; 2020-07-08: E12P5S2; 2020-07-09: E12P5S3; 2020-07-10: E12P5S4; 2020-07-11: E12P5S4; 2020-07-13: E34P6S1; 2020-07-14: E34P6S2; 2020-07-15: E34P6S3; 2020-07-16: E34P6S3; 2020-07-17: E34P6S4; 2020-07-18: E34P6S4
4.18 | Instalaciòn de baranda metàlica en terraza |  | 2020-06-09: E34P1S1; 2020-06-10: E12P1S2; 2020-06-11: E12P1S3; 2020-06-12: E12P1S4; 2020-06-13: E12P1S4; 2020-06-15: E34P2S1; 2020-06-16: E34P2S2; 2020-06-17: E34P2S3; 2020-06-18: E34P2S3; 2020-06-19: E34P2S4; 2020-06-20: E34P2S4; 2020-06-22: E34P3S1; 2020-06-23: E34P3S2; 2020-06-24: E34P3S2; 2020-06-25: E34P3S3; 2020-06-26: E34P3S4; 2020-06-27: E34P3S4; 2020-06-30: E34P4S1; 2020-07-01: E34P4S2; 2020-07-02: E34P4S2; 2020-07-03: E34P4S3; 2020-07-04: E34P4S3; 2020-07-06: E34P4S4; 2020-07-07: E12P5S1; 2020-07-08: E12P5S2; 2020-07-09: E12P5S3; 2020-07-10: E12P5S4; 2020-07-11: E12P5S4; 2020-07-13: E34P6S1; 2020-07-14: E34P6S2; 2020-07-15: E34P6S3; 2020-07-16: E34P6S3; 2020-07-17: E34P6S4; 2020-07-18: E34P6S4
4.19 | Enchape de terrazas |  | 2020-06-10: E34P1S1; 2020-06-11: E12P1S2; 2020-06-12: E12P1S3; 2020-06-13: E12P1S3; 2020-06-15: E12P1S4; 2020-06-16: E34P2S1; 2020-06-17: E34P2S2; 2020-06-18: E34P2S2; 2020-06-19: E34P2S3; 2020-06-20: E34P2S3; 2020-06-22: E34P2S4; 2020-06-23: E34P3S1; 2020-06-24: E34P3S1; 2020-06-25: E34P3S2; 2020-06-26: E34P3S3; 2020-06-27: E34P3S3; 2020-06-30: E34P3S4; 2020-07-01: E34P4S1; 2020-07-02: E34P4S1; 2020-07-03: E34P4S2; 2020-07-04: E34P4S2; 2020-07-06: E34P4S3; 2020-07-07: E34P4S4; 2020-07-08: E12P5S1; 2020-07-09: E12P5S2; 2020-07-10: E12P5S3; 2020-07-11: E12P5S3; 2020-07-13: E12P5S4; 2020-07-14: E34P6S1; 2020-07-15: E34P6S2; 2020-07-16: E34P6S2; 2020-07-17: E34P6S3; 2020-07-18: E34P6S3; 2020-07-20: E34P6S4
4.2 | Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños |  | 2020-06-11: E34P1S1; 2020-06-12: E12P1S2; 2020-06-13: E12P1S2; 2020-06-15: E12P1S3; 2020-06-16: E12P1S4; 2020-06-17: E34P2S1; 2020-06-18: E34P2S1; 2020-06-19: E34P2S2; 2020-06-20: E34P2S2; 2020-06-22: E34P2S3; 2020-06-23: E34P2S4; 2020-06-24: E34P2S4; 2020-06-25: E34P3S1; 2020-06-26: E34P3S2; 2020-06-27: E34P3S2; 2020-06-30: E34P3S3; 2020-07-01: E34P3S4; 2020-07-02: E34P3S4; 2020-07-03: E34P4S1; 2020-07-04: E34P4S1; 2020-07-06: E34P4S2; 2020-07-07: E34P4S3; 2020-07-08: E34P4S4; 2020-07-09: E12P5S1; 2020-07-10: E12P5S2; 2020-07-11: E12P5S2; 2020-07-13: E12P5S3; 2020-07-14: E12P5S4; 2020-07-15: E34P6S1; 2020-07-16: E34P6S1; 2020-07-17: E34P6S2; 2020-07-18: E34P6S2; 2020-07-20: E34P6S3; 2020-07-21: E34P6S4
4.21 | Desapuntalamiento de losa y resane de pisos |  | 2020-06-12: E34P1S1; 2020-06-13: E34P1S1; 2020-06-15: E12P1S2; 2020-06-16: E12P1S3; 2020-06-17: E12P1S4; 2020-06-18: E12P1S4; 2020-06-19: E34P2S1; 2020-06-20: E34P2S1; 2020-06-22: E34P2S2; 2020-06-23: E34P2S3; 2020-06-24: E34P2S3; 2020-06-25: E34P2S4; 2020-06-26: E34P3S1; 2020-06-27: E34P3S1; 2020-06-30: E34P3S2; 2020-07-01: E34P3S3; 2020-07-02: E34P3S3; 2020-07-03: E34P3S4; 2020-07-04: E34P3S4; 2020-07-06: E34P4S1; 2020-07-07: E34P4S2; 2020-07-08: E34P4S3; 2020-07-09: E34P4S4; 2020-07-10: E12P5S1; 2020-07-11: E12P5S1; 2020-07-13: E12P5S2; 2020-07-14: E12P5S3; 2020-07-15: E12P5S4; 2020-07-16: E12P5S4; 2020-07-17: E34P6S1; 2020-07-18: E34P6S1; 2020-07-20: E34P6S2; 2020-07-21: E34P6S3; 2020-07-22: E34P6S4; 2020-07-23: E34P6S4
5 | TREN ARQUITECTURA(Acabados secos)
5.01 | Cableado eléctrico interior |  | 2020-06-23: E34P1S1; 2020-06-24: E34P1S1; 2020-06-25: E12P1S2; 2020-06-26: E12P1S3; 2020-06-27: E12P1S3; 2020-06-30: E12P1S4; 2020-07-01: E34P2S1; 2020-07-02: E34P2S1; 2020-07-03: E34P2S2; 2020-07-04: E34P2S2; 2020-07-06: E34P2S3; 2020-07-07: E34P2S4; 2020-07-08: E34P3S1; 2020-07-09: E34P3S2; 2020-07-10: E34P3S3; 2020-07-11: E34P3S3; 2020-07-13: E34P3S4; 2020-07-14: E34P4S1; 2020-07-15: E34P4S2; 2020-07-16: E34P4S2; 2020-07-17: E34P4S3; 2020-07-18: E34P4S3; 2020-07-20: E34P4S4; 2020-07-21: E12P5S1; 2020-07-22: E12P5S2; 2020-07-23: E12P5S2; 2020-07-24: E12P5S3; 2020-07-25: E12P5S3; 2020-07-27: E12P5S4; 2020-07-30: E34P6S1; 2020-07-31: E34P6S2; 2020-08-01: E34P6S2; 2020-08-03: E34P6S3; 2020-08-04: E34P6S4
5.02 | Imprimación y empaste de muros interiores Colomural |  | 2020-06-23: E34P1S1; 2020-06-24: E34P1S1; 2020-06-25: E12P1S2; 2020-06-26: E12P1S3; 2020-06-27: E12P1S3; 2020-06-30: E12P1S4; 2020-07-01: E34P2S1; 2020-07-02: E34P2S1; 2020-07-03: E34P2S2; 2020-07-04: E34P2S2; 2020-07-06: E34P2S3; 2020-07-07: E34P2S4; 2020-07-08: E34P3S1; 2020-07-09: E34P3S2; 2020-07-10: E34P3S3; 2020-07-11: E34P3S3; 2020-07-13: E34P3S4; 2020-07-14: E34P4S1; 2020-07-15: E34P4S2; 2020-07-16: E34P4S2; 2020-07-17: E34P4S3; 2020-07-18: E34P4S3; 2020-07-20: E34P4S4; 2020-07-21: E12P5S1; 2020-07-22: E12P5S2; 2020-07-23: E12P5S2; 2020-07-24: E12P5S3; 2020-07-25: E12P5S3; 2020-07-27: E12P5S4; 2020-07-30: E34P6S1; 2020-07-31: E34P6S2; 2020-08-01: E34P6S2; 2020-08-03: E34P6S3; 2020-08-04: E34P6S4
5.03 | Empaste grueso techos+cocinas+baños |  | 2020-06-25: E34P1S1; 2020-06-26: E12P1S2; 2020-06-27: E12P1S2; 2020-06-30: E12P1S3; 2020-07-01: E12P1S4; 2020-07-02: E12P1S4; 2020-07-03: E34P2S1; 2020-07-04: E34P2S1; 2020-07-06: E34P2S2; 2020-07-07: E34P2S3; 2020-07-08: E34P2S4; 2020-07-09: E34P3S1; 2020-07-10: E34P3S2; 2020-07-11: E34P3S2; 2020-07-13: E34P3S3; 2020-07-14: E34P3S4; 2020-07-15: E34P4S1; 2020-07-16: E34P4S1; 2020-07-17: E34P4S2; 2020-07-18: E34P4S2; 2020-07-20: E34P4S3; 2020-07-21: E34P4S4; 2020-07-22: E12P5S1; 2020-07-23: E12P5S1; 2020-07-24: E12P5S2; 2020-07-25: E12P5S2; 2020-07-27: E12P5S3; 2020-07-30: E12P5S4; 2020-07-31: E34P6S1; 2020-08-01: E34P6S1; 2020-08-03: E34P6S2; 2020-08-04: E34P6S3; 2020-08-05: E34P6S4; 2020-08-06: E34P6S4
5.04 | Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños |  | 2020-06-26: E34P1S1; 2020-06-27: E34P1S1; 2020-06-30: E12P1S2; 2020-07-01: E12P1S3; 2020-07-02: E12P1S3; 2020-07-03: E12P1S4; 2020-07-04: E12P1S4; 2020-07-06: E34P2S1; 2020-07-07: E34P2S2; 2020-07-08: E34P2S3; 2020-07-09: E34P2S4; 2020-07-10: E34P3S1; 2020-07-11: E34P3S1; 2020-07-13: E34P3S2; 2020-07-14: E34P3S3; 2020-07-15: E34P3S4; 2020-07-16: E34P3S4; 2020-07-17: E34P4S1; 2020-07-18: E34P4S1; 2020-07-20: E34P4S2; 2020-07-21: E34P4S3; 2020-07-22: E34P4S4; 2020-07-23: E34P4S4; 2020-07-24: E12P5S1; 2020-07-25: E12P5S1; 2020-07-27: E12P5S2; 2020-07-30: E12P5S3; 2020-07-31: E12P5S4; 2020-08-01: E12P5S4; 2020-08-03: E34P6S1; 2020-08-04: E34P6S2; 2020-08-05: E34P6S3; 2020-08-06: E34P6S3; 2020-08-07: E34P6S4; 2020-08-08: E34P6S4
5.05 | Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños |  | 2020-06-30: E34P1S1; 2020-07-01: E12P1S2; 2020-07-02: E12P1S2; 2020-07-03: E12P1S3; 2020-07-04: E12P1S3; 2020-07-06: E12P1S4; 2020-07-07: E34P2S1; 2020-07-08: E34P2S2; 2020-07-09: E34P2S3; 2020-07-10: E34P2S4; 2020-07-11: E34P2S4; 2020-07-13: E34P3S1; 2020-07-14: E34P3S2; 2020-07-15: E34P3S3; 2020-07-16: E34P3S3; 2020-07-17: E34P3S4; 2020-07-18: E34P3S4; 2020-07-20: E34P4S1; 2020-07-21: E34P4S2; 2020-07-22: E34P4S3; 2020-07-23: E34P4S3; 2020-07-24: E34P4S4; 2020-07-25: E34P4S4; 2020-07-27: E12P5S1; 2020-07-30: E12P5S2; 2020-07-31: E12P5S3; 2020-08-01: E12P5S3; 2020-08-03: E12P5S4; 2020-08-04: E34P6S1; 2020-08-05: E34P6S2; 2020-08-06: E34P6S2; 2020-08-07: E34P6S3; 2020-08-08: E34P6S3; 2020-08-10: E34P6S4
5.06 | Preparación de techos |  | 2020-07-01: E34P1S1; 2020-07-02: E34P1S1; 2020-07-03: E12P1S2; 2020-07-04: E12P1S2; 2020-07-06: E12P1S3; 2020-07-07: E12P1S4; 2020-07-08: E34P2S1; 2020-07-09: E34P2S2; 2020-07-10: E34P2S3; 2020-07-11: E34P2S3; 2020-07-13: E34P2S4; 2020-07-14: E34P3S1; 2020-07-15: E34P3S2; 2020-07-16: E34P3S2; 2020-07-17: E34P3S3; 2020-07-18: E34P3S3; 2020-07-20: E34P3S4; 2020-07-21: E34P4S1; 2020-07-22: E34P4S2; 2020-07-23: E34P4S2; 2020-07-24: E34P4S3; 2020-07-25: E34P4S3; 2020-07-27: E34P4S4; 2020-07-30: E12P5S1; 2020-07-31: E12P5S2; 2020-08-01: E12P5S2; 2020-08-03: E12P5S3; 2020-08-04: E12P5S4; 2020-08-05: E34P6S1; 2020-08-06: E34P6S1; 2020-08-07: E34P6S2; 2020-08-08: E34P6S2; 2020-08-10: E34P6S3; 2020-08-11: E34P6S4
5.07 | Escarchado de techos |  | 2020-07-03: E34P1S1; 2020-07-04: E34P1S1; 2020-07-06: E12P1S2; 2020-07-07: E12P1S3; 2020-07-08: E12P1S4; 2020-07-09: E34P2S1; 2020-07-10: E34P2S2; 2020-07-11: E34P2S2; 2020-07-13: E34P2S3; 2020-07-14: E34P2S4; 2020-07-15: E34P3S1; 2020-07-16: E34P3S1; 2020-07-17: E34P3S2; 2020-07-18: E34P3S2; 2020-07-20: E34P3S3; 2020-07-21: E34P3S4; 2020-07-22: E34P4S1; 2020-07-23: E34P4S1; 2020-07-24: E34P4S2; 2020-07-25: E34P4S2; 2020-07-27: E34P4S3; 2020-07-30: E34P4S4; 2020-07-31: E12P5S1; 2020-08-01: E12P5S1; 2020-08-03: E12P5S2; 2020-08-04: E12P5S3; 2020-08-05: E12P5S4; 2020-08-06: E12P5S4; 2020-08-07: E34P6S1; 2020-08-08: E34P6S1; 2020-08-10: E34P6S2; 2020-08-11: E34P6S3; 2020-08-12: E34P6S4; 2020-08-13: E34P6S4
5.08 | Lijado y sellado cocinas + baños |  | 2020-07-06: E34P1S1; 2020-07-07: E12P1S2; 2020-07-08: E12P1S3; 2020-07-09: E12P1S4; 2020-07-10: E34P2S1; 2020-07-11: E34P2S1; 2020-07-13: E34P2S2; 2020-07-14: E34P2S3; 2020-07-15: E34P2S4; 2020-07-16: E34P2S4; 2020-07-17: E34P3S1; 2020-07-18: E34P3S1; 2020-07-20: E34P3S2; 2020-07-21: E34P3S3; 2020-07-22: E34P3S4; 2020-07-23: E34P3S4; 2020-07-24: E34P4S1; 2020-07-25: E34P4S1; 2020-07-27: E34P4S2; 2020-07-30: E34P4S3; 2020-07-31: E34P4S4; 2020-08-01: E34P4S4; 2020-08-03: E12P5S1; 2020-08-04: E12P5S2; 2020-08-05: E12P5S3; 2020-08-06: E12P5S3; 2020-08-07: E12P5S4; 2020-08-08: E12P5S4; 2020-08-10: E34P6S1; 2020-08-11: E34P6S2; 2020-08-12: E34P6S3; 2020-08-13: E34P6S3; 2020-08-14: E34P6S4; 2020-08-15: E34P6S4
5.09 | Pintura 1era. Mano cocinas + baños |  | 2020-07-06: E34P1S1; 2020-07-07: E12P1S2; 2020-07-08: E12P1S3; 2020-07-09: E12P1S4; 2020-07-10: E34P2S1; 2020-07-11: E34P2S1; 2020-07-13: E34P2S2; 2020-07-14: E34P2S3; 2020-07-15: E34P2S4; 2020-07-16: E34P2S4; 2020-07-17: E34P3S1; 2020-07-18: E34P3S1; 2020-07-20: E34P3S2; 2020-07-21: E34P3S3; 2020-07-22: E34P3S4; 2020-07-23: E34P3S4; 2020-07-24: E34P4S1; 2020-07-25: E34P4S1; 2020-07-27: E34P4S2; 2020-07-30: E34P4S3; 2020-07-31: E34P4S4; 2020-08-01: E34P4S4; 2020-08-03: E12P5S1; 2020-08-04: E12P5S2; 2020-08-05: E12P5S3; 2020-08-06: E12P5S3; 2020-08-07: E12P5S4; 2020-08-08: E12P5S4; 2020-08-10: E34P6S1; 2020-08-11: E34P6S2; 2020-08-12: E34P6S3; 2020-08-13: E34P6S3; 2020-08-14: E34P6S4; 2020-08-15: E34P6S4
5.1 | Colocar marcos sellados y empastados |  | 2020-07-07: E34P1S1; 2020-07-08: E12P1S2; 2020-07-09: E12P1S3; 2020-07-10: E12P1S4; 2020-07-11: E12P1S4; 2020-07-13: E34P2S1; 2020-07-14: E34P2S2; 2020-07-15: E34P2S3; 2020-07-16: E34P2S3; 2020-07-17: E34P2S4; 2020-07-18: E34P2S4; 2020-07-20: E34P3S1; 2020-07-21: E34P3S2; 2020-07-22: E34P3S3; 2020-07-23: E34P3S3; 2020-07-24: E34P3S4; 2020-07-25: E34P3S4; 2020-07-27: E34P4S1; 2020-07-30: E34P4S2; 2020-07-31: E34P4S3; 2020-08-01: E34P4S3; 2020-08-03: E34P4S4; 2020-08-04: E12P5S1; 2020-08-05: E12P5S2; 2020-08-06: E12P5S2; 2020-08-07: E12P5S3; 2020-08-08: E12P5S3; 2020-08-10: E12P5S4; 2020-08-11: E34P6S1; 2020-08-12: E34P6S2; 2020-08-13: E34P6S2; 2020-08-14: E34P6S3; 2020-08-15: E34P6S3; 2020-08-17: E34P6S4
5.11 | Presentar puertas + hueco en chapa |  | 2020-07-08: E34P1S1; 2020-07-09: E12P1S2; 2020-07-10: E12P1S3; 2020-07-11: E12P1S3; 2020-07-13: E12P1S4; 2020-07-14: E34P2S1; 2020-07-15: E34P2S2; 2020-07-16: E34P2S2; 2020-07-17: E34P2S3; 2020-07-18: E34P2S3; 2020-07-20: E34P2S4; 2020-07-21: E34P3S1; 2020-07-22: E34P3S2; 2020-07-23: E34P3S2; 2020-07-24: E34P3S3; 2020-07-25: E34P3S3; 2020-07-27: E34P3S4; 2020-07-30: E34P4S1; 2020-07-31: E34P4S2; 2020-08-01: E34P4S2; 2020-08-03: E34P4S3; 2020-08-04: E34P4S4; 2020-08-05: E12P5S1; 2020-08-06: E12P5S1; 2020-08-07: E12P5S2; 2020-08-08: E12P5S2; 2020-08-10: E12P5S3; 2020-08-11: E12P5S4; 2020-08-12: E34P6S1; 2020-08-13: E34P6S1; 2020-08-14: E34P6S2; 2020-08-15: E34P6S2; 2020-08-17: E34P6S3; 2020-08-18: E34P6S4
5.12 | Presentación de jambas |  | 2020-07-09: E34P1S1; 2020-07-10: E12P1S2; 2020-07-11: E12P1S2; 2020-07-13: E12P1S3; 2020-07-14: E12P1S4; 2020-07-15: E34P2S1; 2020-07-16: E34P2S1; 2020-07-17: E34P2S2; 2020-07-18: E34P2S2; 2020-07-20: E34P2S3; 2020-07-21: E34P2S4; 2020-07-22: E34P3S1; 2020-07-23: E34P3S1; 2020-07-24: E34P3S2; 2020-07-25: E34P3S2; 2020-07-27: E34P3S3; 2020-07-30: E34P3S4; 2020-07-31: E34P4S1; 2020-08-01: E34P4S1; 2020-08-03: E34P4S2; 2020-08-04: E34P4S3; 2020-08-05: E34P4S4; 2020-08-06: E34P4S4; 2020-08-07: E12P5S1; 2020-08-08: E12P5S1; 2020-08-10: E12P5S2; 2020-08-11: E12P5S3; 2020-08-12: E12P5S4; 2020-08-13: E12P5S4; 2020-08-14: E34P6S1; 2020-08-15: E34P6S1; 2020-08-17: E34P6S2; 2020-08-18: E34P6S3; 2020-08-19: E34P6S4
5.13 | Masillar y Lijar Marcos |  | 2020-07-10: E34P1S1; 2020-07-11: E34P1S1; 2020-07-13: E12P1S2; 2020-07-14: E12P1S3; 2020-07-15: E12P1S4; 2020-07-16: E12P1S4; 2020-07-17: E34P2S1; 2020-07-18: E34P2S1; 2020-07-20: E34P2S2; 2020-07-21: E34P2S3; 2020-07-22: E34P2S4; 2020-07-23: E34P2S4; 2020-07-24: E34P3S1; 2020-07-25: E34P3S1; 2020-07-27: E34P3S2; 2020-07-30: E34P3S3; 2020-07-31: E34P3S4; 2020-08-01: E34P3S4; 2020-08-03: E34P4S1; 2020-08-04: E34P4S2; 2020-08-05: E34P4S3; 2020-08-06: E34P4S3; 2020-08-07: E34P4S4; 2020-08-08: E34P4S4; 2020-08-10: E12P5S1; 2020-08-11: E12P5S2; 2020-08-12: E12P5S3; 2020-08-13: E12P5S3; 2020-08-14: E12P5S4; 2020-08-15: E12P5S4; 2020-08-17: E34P6S1; 2020-08-18: E34P6S2; 2020-08-19: E34P6S3; 2020-08-20: E34P6S4; 2020-08-21: E34P6S4
5.14 | Pintura 1era. Mano EN MARCOS |  | 2020-07-13: E34P1S1; 2020-07-14: E12P1S2; 2020-07-15: E12P1S3; 2020-07-16: E12P1S3; 2020-07-17: E12P1S4; 2020-07-18: E12P1S4; 2020-07-20: E34P2S1; 2020-07-21: E34P2S2; 2020-07-22: E34P2S3; 2020-07-23: E34P2S3; 2020-07-24: E34P2S4; 2020-07-25: E34P2S4; 2020-07-27: E34P3S1; 2020-07-30: E34P3S2; 2020-07-31: E34P3S3; 2020-08-01: E34P3S3; 2020-08-03: E34P3S4; 2020-08-04: E34P4S1; 2020-08-05: E34P4S2; 2020-08-06: E34P4S2; 2020-08-07: E34P4S3; 2020-08-08: E34P4S3; 2020-08-10: E34P4S4; 2020-08-11: E12P5S1; 2020-08-12: E12P5S2; 2020-08-13: E12P5S2; 2020-08-14: E12P5S3; 2020-08-15: E12P5S3; 2020-08-17: E12P5S4; 2020-08-18: E34P6S1; 2020-08-19: E34P6S2; 2020-08-20: E34P6S3; 2020-08-21: E34P6S3; 2020-08-22: E34P6S4
5.15 | Remacillado de marcos |  | 2020-07-14: E34P1S1; 2020-07-15: E12P1S2; 2020-07-16: E12P1S2; 2020-07-17: E12P1S3; 2020-07-18: E12P1S3; 2020-07-20: E12P1S4; 2020-07-21: E34P2S1; 2020-07-22: E34P2S2; 2020-07-23: E34P2S2; 2020-07-24: E34P2S3; 2020-07-25: E34P2S3; 2020-07-27: E34P2S4; 2020-07-30: E34P3S1; 2020-07-31: E34P3S2; 2020-08-01: E34P3S2; 2020-08-03: E34P3S3; 2020-08-04: E34P3S4; 2020-08-05: E34P4S1; 2020-08-06: E34P4S1; 2020-08-07: E34P4S2; 2020-08-08: E34P4S2; 2020-08-10: E34P4S3; 2020-08-11: E34P4S4; 2020-08-12: E12P5S1; 2020-08-13: E12P5S1; 2020-08-14: E12P5S2; 2020-08-15: E12P5S2; 2020-08-17: E12P5S3; 2020-08-18: E12P5S4; 2020-08-19: E34P6S1; 2020-08-20: E34P6S2; 2020-08-21: E34P6S2; 2020-08-22: E34P6S3; 2020-08-24: E34P6S4
5.16 | Lijado del Masillado de Marcos |  | 2020-07-15: E34P1S1; 2020-07-16: E34P1S1; 2020-07-17: E12P1S2; 2020-07-18: E12P1S2; 2020-07-20: E12P1S3; 2020-07-21: E12P1S4; 2020-07-22: E34P2S1; 2020-07-23: E34P2S1; 2020-07-24: E34P2S2; 2020-07-25: E34P2S2; 2020-07-27: E34P2S3; 2020-07-30: E34P2S4; 2020-07-31: E34P3S1; 2020-08-01: E34P3S1; 2020-08-03: E34P3S2; 2020-08-04: E34P3S3; 2020-08-05: E34P3S4; 2020-08-06: E34P3S4; 2020-08-07: E34P4S1; 2020-08-08: E34P4S1; 2020-08-10: E34P4S2; 2020-08-11: E34P4S3; 2020-08-12: E34P4S4; 2020-08-13: E34P4S4; 2020-08-14: E12P5S1; 2020-08-15: E12P5S1; 2020-08-17: E12P5S2; 2020-08-18: E12P5S3; 2020-08-19: E12P5S4; 2020-08-20: E34P6S1; 2020-08-21: E34P6S1; 2020-08-22: E34P6S2; 2020-08-24: E34P6S3; 2020-08-25: E34P6S4; 2020-08-26: E34P6S4
5.17 | Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta |  | 2020-07-15: E34P1S1; 2020-07-16: E34P1S1; 2020-07-17: E12P1S2; 2020-07-18: E12P1S2; 2020-07-20: E12P1S3; 2020-07-21: E12P1S4; 2020-07-22: E34P2S1; 2020-07-23: E34P2S1; 2020-07-24: E34P2S2; 2020-07-25: E34P2S2; 2020-07-27: E34P2S3; 2020-07-30: E34P2S4; 2020-07-31: E34P3S1; 2020-08-01: E34P3S1; 2020-08-03: E34P3S2; 2020-08-04: E34P3S3; 2020-08-05: E34P3S4; 2020-08-06: E34P3S4; 2020-08-07: E34P4S1; 2020-08-08: E34P4S1; 2020-08-10: E34P4S2; 2020-08-11: E34P4S3; 2020-08-12: E34P4S4; 2020-08-13: E34P4S4; 2020-08-14: E12P5S1; 2020-08-15: E12P5S1; 2020-08-17: E12P5S2; 2020-08-18: E12P5S3; 2020-08-19: E12P5S4; 2020-08-20: E34P6S1; 2020-08-21: E34P6S1; 2020-08-22: E34P6S2; 2020-08-24: E34P6S3; 2020-08-25: E34P6S4; 2020-08-26: E34P6S4
5.18 | Colgado de puertas (principal con chapa + tope) |  | 2020-07-17: E34P1S1; 2020-07-18: E34P1S1; 2020-07-20: E12P1S2; 2020-07-21: E12P1S3; 2020-07-22: E12P1S4; 2020-07-23: E12P1S4; 2020-07-24: E34P2S1; 2020-07-25: E34P2S1; 2020-07-27: E34P2S2; 2020-07-30: E34P2S3; 2020-07-31: E34P2S4; 2020-08-01: E34P2S4; 2020-08-03: E34P3S1; 2020-08-04: E34P3S2; 2020-08-05: E34P3S3; 2020-08-06: E34P3S3; 2020-08-07: E34P3S4; 2020-08-08: E34P3S4; 2020-08-10: E34P4S1; 2020-08-11: E34P4S2; 2020-08-12: E34P4S3; 2020-08-13: E34P4S3; 2020-08-14: E34P4S4; 2020-08-15: E34P4S4; 2020-08-17: E12P5S1; 2020-08-18: E12P5S2; 2020-08-19: E12P5S3; 2020-08-20: E12P5S4; 2020-08-21: E12P5S4; 2020-08-22: E34P6S1; 2020-08-24: E34P6S2; 2020-08-25: E34P6S3; 2020-08-26: E34P6S3; 2020-08-27: E34P6S4; 2020-08-28: E34P6S4
5.19 | Limpieza general de departamento |  | 2020-07-20: E34P1S1; 2020-07-21: E12P1S2; 2020-07-22: E12P1S3; 2020-07-23: E12P1S3; 2020-07-24: E12P1S4; 2020-07-25: E12P1S4; 2020-07-27: E34P2S1; 2020-07-30: E34P2S2; 2020-07-31: E34P2S3; 2020-08-01: E34P2S3; 2020-08-03: E34P2S4; 2020-08-04: E34P3S1; 2020-08-05: E34P3S2; 2020-08-06: E34P3S2; 2020-08-07: E34P3S3; 2020-08-08: E34P3S3; 2020-08-10: E34P3S4; 2020-08-11: E34P4S1; 2020-08-12: E34P4S2; 2020-08-13: E34P4S2; 2020-08-14: E34P4S3; 2020-08-15: E34P4S3; 2020-08-17: E34P4S4; 2020-08-18: E12P5S1; 2020-08-19: E12P5S2; 2020-08-20: E12P5S3; 2020-08-21: E12P5S3; 2020-08-22: E12P5S4; 2020-08-24: E34P6S1; 2020-08-25: E34P6S2; 2020-08-26: E34P6S2; 2020-08-27: E34P6S3; 2020-08-28: E34P6S3; 2020-08-29: E34P6S4
5.2 | Revisión general de acabados |  | 2020-07-21: E34P1S1; 2020-07-22: E12P1S2; 2020-07-23: E12P1S2; 2020-07-24: E12P1S3; 2020-07-25: E12P1S3; 2020-07-27: E12P1S4; 2020-07-30: E34P2S1; 2020-07-31: E34P2S2; 2020-08-01: E34P2S2; 2020-08-03: E34P2S3; 2020-08-04: E34P2S4; 2020-08-05: E34P3S1; 2020-08-06: E34P3S1; 2020-08-07: E34P3S2; 2020-08-08: E34P3S2; 2020-08-10: E34P3S3; 2020-08-11: E34P3S4; 2020-08-12: E34P4S1; 2020-08-13: E34P4S1; 2020-08-14: E34P4S2; 2020-08-15: E34P4S2; 2020-08-17: E34P4S3; 2020-08-18: E34P4S4; 2020-08-19: E12P5S1; 2020-08-20: E12P5S2; 2020-08-21: E12P5S2; 2020-08-22: E12P5S3; 2020-08-24: E12P5S4; 2020-08-25: E34P6S1; 2020-08-26: E34P6S1; 2020-08-27: E34P6S2; 2020-08-28: E34P6S2; 2020-08-29: E34P6S3; 2020-08-31: E34P6S4
5.21 | Instalación de kits de accesorios para baños |  | 2020-07-22: E34P1S1; 2020-07-23: E34P1S1; 2020-07-24: E12P1S2; 2020-07-25: E12P1S2; 2020-07-27: E12P1S3; 2020-07-30: E12P1S4; 2020-07-31: E34P2S1; 2020-08-01: E34P2S1; 2020-08-03: E34P2S2; 2020-08-04: E34P2S3; 2020-08-05: E34P2S4; 2020-08-06: E34P2S4; 2020-08-07: E34P3S1; 2020-08-08: E34P3S1; 2020-08-10: E34P3S2; 2020-08-11: E34P3S3; 2020-08-12: E34P3S4; 2020-08-13: E34P3S4; 2020-08-14: E34P4S1; 2020-08-15: E34P4S1; 2020-08-17: E34P4S2; 2020-08-18: E34P4S3; 2020-08-19: E34P4S4; 2020-08-20: E12P5S1; 2020-08-21: E12P5S1; 2020-08-22: E12P5S2; 2020-08-24: E12P5S3; 2020-08-25: E12P5S4; 2020-08-26: E12P5S4; 2020-08-27: E34P6S1; 2020-08-28: E34P6S1; 2020-08-29: E34P6S2; 2020-08-31: E34P6S3; 2020-09-01: E34P6S4
5.22 | Rectificación de muros, cajas de valvula |  | 2020-07-24: E34P1S1; 2020-07-25: E34P1S1; 2020-07-27: E12P1S2; 2020-07-30: E12P1S3; 2020-07-31: E12P1S4; 2020-08-01: E12P1S4; 2020-08-03: E34P2S1; 2020-08-04: E34P2S2; 2020-08-05: E34P2S3; 2020-08-06: E34P2S3; 2020-08-07: E34P2S4; 2020-08-08: E34P2S4; 2020-08-10: E34P3S1; 2020-08-11: E34P3S2; 2020-08-12: E34P3S3; 2020-08-13: E34P3S3; 2020-08-14: E34P3S4; 2020-08-15: E34P3S4; 2020-08-17: E34P4S1; 2020-08-18: E34P4S2; 2020-08-19: E34P4S3; 2020-08-20: E34P4S4; 2020-08-21: E34P4S4; 2020-08-22: E12P5S1; 2020-08-24: E12P5S2; 2020-08-25: E12P5S3; 2020-08-26: E12P5S3; 2020-08-27: E12P5S4; 2020-08-28: E12P5S4; 2020-08-29: E34P6S1; 2020-08-31: E34P6S2; 2020-09-01: E34P6S3; 2020-09-02: E34P6S4; 2020-09-03: E34P6S4
5.23 | Remacillado de muros y techos (solo cocinas y baños) |  | 2020-07-27: E34P1S1; 2020-07-30: E12P1S2; 2020-07-31: E12P1S3; 2020-08-01: E12P1S3; 2020-08-03: E12P1S4; 2020-08-04: E34P2S1; 2020-08-05: E34P2S2; 2020-08-06: E34P2S2; 2020-08-07: E34P2S3; 2020-08-08: E34P2S3; 2020-08-10: E34P2S4; 2020-08-11: E34P3S1; 2020-08-12: E34P3S2; 2020-08-13: E34P3S2; 2020-08-14: E34P3S3; 2020-08-15: E34P3S3; 2020-08-17: E34P3S4; 2020-08-18: E34P4S1; 2020-08-19: E34P4S2; 2020-08-20: E34P4S3; 2020-08-21: E34P4S3; 2020-08-22: E34P4S4; 2020-08-24: E12P5S1; 2020-08-25: E12P5S2; 2020-08-26: E12P5S2; 2020-08-27: E12P5S3; 2020-08-28: E12P5S3; 2020-08-29: E12P5S4; 2020-08-31: E34P6S1; 2020-09-01: E34P6S2; 2020-09-02: E34P6S3; 2020-09-03: E34P6S3; 2020-09-04: E34P6S4
5.24 | Lijado de muros y techos de todo el dpto |  | 2020-07-27: E34P1S1; 2020-07-30: E12P1S2; 2020-07-31: E12P1S3; 2020-08-01: E12P1S3; 2020-08-03: E12P1S4; 2020-08-04: E34P2S1; 2020-08-05: E34P2S2; 2020-08-06: E34P2S2; 2020-08-07: E34P2S3; 2020-08-08: E34P2S3; 2020-08-10: E34P2S4; 2020-08-11: E34P3S1; 2020-08-12: E34P3S2; 2020-08-13: E34P3S2; 2020-08-14: E34P3S3; 2020-08-15: E34P3S3; 2020-08-17: E34P3S4; 2020-08-18: E34P4S1; 2020-08-19: E34P4S2; 2020-08-20: E34P4S3; 2020-08-21: E34P4S3; 2020-08-22: E34P4S4; 2020-08-24: E12P5S1; 2020-08-25: E12P5S2; 2020-08-26: E12P5S2; 2020-08-27: E12P5S3; 2020-08-28: E12P5S3; 2020-08-29: E12P5S4; 2020-08-31: E34P6S1; 2020-09-01: E34P6S2; 2020-09-02: E34P6S3; 2020-09-03: E34P6S3; 2020-09-04: E34P6S4
5.25 | Amolado de chichones de todom el dpto |  | 2020-07-30: E34P1S1; 2020-07-31: E12P1S2; 2020-08-01: E12P1S2; 2020-08-03: E12P1S3; 2020-08-04: E12P1S4; 2020-08-05: E34P2S1; 2020-08-06: E34P2S1; 2020-08-07: E34P2S2; 2020-08-08: E34P2S2; 2020-08-10: E34P2S3; 2020-08-11: E34P2S4; 2020-08-12: E34P3S1; 2020-08-13: E34P3S1; 2020-08-14: E34P3S2; 2020-08-15: E34P3S2; 2020-08-17: E34P3S3; 2020-08-18: E34P3S4; 2020-08-19: E34P4S1; 2020-08-20: E34P4S2; 2020-08-21: E34P4S2; 2020-08-22: E34P4S3; 2020-08-24: E34P4S4; 2020-08-25: E12P5S1; 2020-08-26: E12P5S1; 2020-08-27: E12P5S2; 2020-08-28: E12P5S2; 2020-08-29: E12P5S3; 2020-08-31: E12P5S4; 2020-09-01: E34P6S1; 2020-09-02: E34P6S2; 2020-09-03: E34P6S2; 2020-09-04: E34P6S3; 2020-09-05: E34P6S4
5.26 | Limpieza gruesa de departamentos / empaste chichones |  | 2020-07-31: E34P1S1; 2020-08-01: E34P1S1; 2020-08-03: E12P1S2; 2020-08-04: E12P1S3; 2020-08-05: E12P1S4; 2020-08-06: E12P1S4; 2020-08-07: E34P2S1; 2020-08-08: E34P2S1; 2020-08-10: E34P2S2; 2020-08-11: E34P2S3; 2020-08-12: E34P2S4; 2020-08-13: E34P2S4; 2020-08-14: E34P3S1; 2020-08-15: E34P3S1; 2020-08-17: E34P3S2; 2020-08-18: E34P3S3; 2020-08-19: E34P3S4; 2020-08-20: E34P4S1; 2020-08-21: E34P4S1; 2020-08-22: E34P4S2; 2020-08-24: E34P4S3; 2020-08-25: E34P4S4; 2020-08-26: E34P4S4; 2020-08-27: E12P5S1; 2020-08-28: E12P5S1; 2020-08-29: E12P5S2; 2020-08-31: E12P5S3; 2020-09-01: E12P5S4; 2020-09-02: E34P6S1; 2020-09-03: E34P6S1; 2020-09-04: E34P6S2; 2020-09-05: E34P6S3; 2020-09-07: E34P6S4
5.27 | Instalacion de mamparas |  | 2020-08-03: E34P1S1; 2020-08-04: E12P1S2; 2020-08-05: E12P1S3; 2020-08-06: E12P1S3; 2020-08-07: E12P1S4; 2020-08-08: E12P1S4; 2020-08-10: E34P2S1; 2020-08-11: E34P2S2; 2020-08-12: E34P2S3; 2020-08-13: E34P2S3; 2020-08-14: E34P2S4; 2020-08-15: E34P2S4; 2020-08-17: E34P3S1; 2020-08-18: E34P3S2; 2020-08-19: E34P3S3; 2020-08-20: E34P3S4; 2020-08-21: E34P3S4; 2020-08-22: E34P4S1; 2020-08-24: E34P4S2; 2020-08-25: E34P4S3; 2020-08-26: E34P4S3; 2020-08-27: E34P4S4; 2020-08-28: E34P4S4; 2020-08-29: E12P5S1; 2020-08-31: E12P5S2; 2020-09-01: E12P5S3; 2020-09-02: E12P5S4; 2020-09-03: E12P5S4; 2020-09-04: E34P6S1; 2020-09-05: E34P6S2; 2020-09-07: E34P6S3; 2020-09-08: E34P6S4; 2020-09-09: E34P6S4
5.28 | Instalacion de marcos y ventanas / Colgado de puertas interiores |  | 2020-08-04: E34P1S1; 2020-08-05: E12P1S2; 2020-08-06: E12P1S2; 2020-08-07: E12P1S3; 2020-08-08: E12P1S3; 2020-08-10: E12P1S4; 2020-08-11: E34P2S1; 2020-08-12: E34P2S2; 2020-08-13: E34P2S2; 2020-08-14: E34P2S3; 2020-08-15: E34P2S3; 2020-08-17: E34P2S4; 2020-08-18: E34P3S1; 2020-08-19: E34P3S2; 2020-08-20: E34P3S3; 2020-08-21: E34P3S3; 2020-08-22: E34P3S4; 2020-08-24: E34P4S1; 2020-08-25: E34P4S2; 2020-08-26: E34P4S2; 2020-08-27: E34P4S3; 2020-08-28: E34P4S3; 2020-08-29: E34P4S4; 2020-08-31: E12P5S1; 2020-09-01: E12P5S2; 2020-09-02: E12P5S3; 2020-09-03: E12P5S3; 2020-09-04: E12P5S4; 2020-09-05: E34P6S1; 2020-09-07: E34P6S2; 2020-09-08: E34P6S3; 2020-09-09: E34P6S3; 2020-09-10: E34P6S4
5.29 | Sellado para Colowall / Instalacion de aparatos sanitarios (incluye perforación para registros y rejillas) |  | 2020-08-05: E34P1S1; 2020-08-06: E34P1S1; 2020-08-07: E12P1S2; 2020-08-08: E12P1S2; 2020-08-10: E12P1S3; 2020-08-11: E12P1S4; 2020-08-12: E34P2S1; 2020-08-13: E34P2S1; 2020-08-14: E34P2S2; 2020-08-15: E34P2S2; 2020-08-17: E34P2S3; 2020-08-18: E34P2S4; 2020-08-19: E34P3S1; 2020-08-20: E34P3S2; 2020-08-21: E34P3S2; 2020-08-22: E34P3S3; 2020-08-24: E34P3S4; 2020-08-25: E34P4S1; 2020-08-26: E34P4S1; 2020-08-27: E34P4S2; 2020-08-28: E34P4S2; 2020-08-29: E34P4S3; 2020-08-31: E34P4S4; 2020-09-01: E12P5S1; 2020-09-02: E12P5S2; 2020-09-03: E12P5S2; 2020-09-04: E12P5S3; 2020-09-05: E12P5S4; 2020-09-07: E34P6S1; 2020-09-08: E34P6S2; 2020-09-09: E34P6S2; 2020-09-10: E34P6S3; 2020-09-11: E34P6S4
5.3 | Colocacion de colowall |  | 2020-08-07: E34P1S1; 2020-08-08: E34P1S1; 2020-08-10: E12P1S2; 2020-08-11: E12P1S3; 2020-08-12: E12P1S4; 2020-08-13: E12P1S4; 2020-08-14: E34P2S1; 2020-08-15: E34P2S1; 2020-08-17: E34P2S2; 2020-08-18: E34P2S3; 2020-08-19: E34P2S4; 2020-08-20: E34P3S1; 2020-08-21: E34P3S1; 2020-08-22: E34P3S2; 2020-08-24: E34P3S3; 2020-08-25: E34P3S4; 2020-08-26: E34P3S4; 2020-08-27: E34P4S1; 2020-08-28: E34P4S1; 2020-08-29: E34P4S2; 2020-08-31: E34P4S3; 2020-09-01: E34P4S4; 2020-09-02: E12P5S1; 2020-09-03: E12P5S1; 2020-09-04: E12P5S2; 2020-09-05: E12P5S3; 2020-09-07: E12P5S4; 2020-09-08: E34P6S1; 2020-09-09: E34P6S1; 2020-09-10: E34P6S2; 2020-09-11: E34P6S3; 2020-09-12: E34P6S4
5.31 | Recorte de colowall / Limpieza de departamentos para lev de observaciones |  | 2020-08-07: E34P1S1; 2020-08-08: E34P1S1; 2020-08-10: E12P1S2; 2020-08-11: E12P1S3; 2020-08-12: E12P1S4; 2020-08-13: E12P1S4; 2020-08-14: E34P2S1; 2020-08-15: E34P2S1; 2020-08-17: E34P2S2; 2020-08-18: E34P2S3; 2020-08-19: E34P2S4; 2020-08-20: E34P3S1; 2020-08-21: E34P3S1; 2020-08-22: E34P3S2; 2020-08-24: E34P3S3; 2020-08-25: E34P3S4; 2020-08-26: E34P3S4; 2020-08-27: E34P4S1; 2020-08-28: E34P4S1; 2020-08-29: E34P4S2; 2020-08-31: E34P4S3; 2020-09-01: E34P4S4; 2020-09-02: E12P5S1; 2020-09-03: E12P5S1; 2020-09-04: E12P5S2; 2020-09-05: E12P5S3; 2020-09-07: E12P5S4; 2020-09-08: E34P6S1; 2020-09-09: E34P6S1; 2020-09-10: E34P6S2; 2020-09-11: E34P6S3; 2020-09-12: E34P6S4
5.32 | Revision y cambio de ceramicos |  | 2020-08-10: E34P1S1; 2020-08-11: E12P1S2; 2020-08-12: E12P1S3; 2020-08-13: E12P1S3; 2020-08-14: E12P1S4; 2020-08-15: E12P1S4; 2020-08-17: E34P2S1; 2020-08-18: E34P2S2; 2020-08-19: E34P2S3; 2020-08-20: E34P2S4; 2020-08-21: E34P2S4; 2020-08-22: E34P3S1; 2020-08-24: E34P3S2; 2020-08-25: E34P3S3; 2020-08-26: E34P3S3; 2020-08-27: E34P3S4; 2020-08-28: E34P3S4; 2020-08-29: E34P4S1; 2020-08-31: E34P4S2; 2020-09-01: E34P4S3; 2020-09-02: E34P4S4; 2020-09-03: E34P4S4; 2020-09-04: E12P5S1; 2020-09-05: E12P5S2; 2020-09-07: E12P5S3; 2020-09-08: E12P5S4; 2020-09-09: E12P5S4; 2020-09-10: E34P6S1; 2020-09-11: E34P6S2; 2020-09-12: E34P6S3; 2020-09-14: E34P6S4; 2020-09-15: E34P6S4
5.33 | Instalacion de placas electricas/ Preparar dpto para instalaciòn de laminado |  | 2020-08-11: E34P1S1; 2020-08-12: E12P1S2; 2020-08-13: E12P1S2; 2020-08-14: E12P1S3; 2020-08-15: E12P1S3; 2020-08-17: E12P1S4; 2020-08-18: E34P2S1; 2020-08-19: E34P2S2; 2020-08-20: E34P2S3; 2020-08-21: E34P2S3; 2020-08-22: E34P2S4; 2020-08-24: E34P3S1; 2020-08-25: E34P3S2; 2020-08-26: E34P3S2; 2020-08-27: E34P3S3; 2020-08-28: E34P3S3; 2020-08-29: E34P3S4; 2020-08-31: E34P4S1; 2020-09-01: E34P4S2; 2020-09-02: E34P4S3; 2020-09-03: E34P4S3; 2020-09-04: E34P4S4; 2020-09-05: E12P5S1; 2020-09-07: E12P5S2; 2020-09-08: E12P5S3; 2020-09-09: E12P5S3; 2020-09-10: E12P5S4; 2020-09-11: E34P6S1; 2020-09-12: E34P6S2; 2020-09-14: E34P6S3; 2020-09-15: E34P6S3; 2020-09-16: E34P6S4
5.34 | Colocacion de laminado |  | 2020-08-12: E34P1S1; 2020-08-13: E34P1S1; 2020-08-14: E12P1S2; 2020-08-15: E12P1S2; 2020-08-17: E12P1S3; 2020-08-18: E12P1S4; 2020-08-19: E34P2S1; 2020-08-20: E34P2S2; 2020-08-21: E34P2S2; 2020-08-22: E34P2S3; 2020-08-24: E34P2S4; 2020-08-25: E34P3S1; 2020-08-26: E34P3S1; 2020-08-27: E34P3S2; 2020-08-28: E34P3S2; 2020-08-29: E34P3S3; 2020-08-31: E34P3S4; 2020-09-01: E34P4S1; 2020-09-02: E34P4S2; 2020-09-03: E34P4S2; 2020-09-04: E34P4S3; 2020-09-05: E34P4S4; 2020-09-07: E12P5S1; 2020-09-08: E12P5S2; 2020-09-09: E12P5S2; 2020-09-10: E12P5S3; 2020-09-11: E12P5S4; 2020-09-12: E34P6S1; 2020-09-14: E34P6S2; 2020-09-15: E34P6S2; 2020-09-16: E34P6S3
5.35 | Forrado de laminado / Colocacion de alfombra |  | 2020-08-14: E34P1S1; 2020-08-15: E34P1S1; 2020-08-17: E12P1S2; 2020-08-18: E12P1S3; 2020-08-19: E12P1S4; 2020-08-20: E34P2S1; 2020-08-21: E34P2S1; 2020-08-22: E34P2S2; 2020-08-24: E34P2S3; 2020-08-25: E34P2S4; 2020-08-26: E34P2S4; 2020-08-27: E34P3S1; 2020-08-28: E34P3S1; 2020-08-29: E34P3S2; 2020-08-31: E34P3S3; 2020-09-01: E34P3S4; 2020-09-02: E34P4S1; 2020-09-03: E34P4S1; 2020-09-04: E34P4S2; 2020-09-05: E34P4S3; 2020-09-07: E34P4S4; 2020-09-08: E12P5S1; 2020-09-09: E12P5S1; 2020-09-10: E12P5S2; 2020-09-11: E12P5S3; 2020-09-12: E12P5S4; 2020-09-14: E34P6S1; 2020-09-15: E34P6S1; 2020-09-16: E34P6S2; 2020-09-17: E34P6S3; 2020-09-18: E34P6S4
5.36 | Colocacion de contrazocalo / Instalacion chapas interiores + topes |  | 2020-08-17: E34P1S1; 2020-08-18: E12P1S2; 2020-08-19: E12P1S3; 2020-08-20: E12P1S4; 2020-08-21: E12P1S4; 2020-08-22: E34P2S1; 2020-08-24: E34P2S2; 2020-08-25: E34P2S3; 2020-08-26: E34P2S3; 2020-08-27: E34P2S4; 2020-08-28: E34P2S4; 2020-08-29: E34P3S1; 2020-08-31: E34P3S2; 2020-09-01: E34P3S3; 2020-09-02: E34P3S4; 2020-09-03: E34P3S4; 2020-09-04: E34P4S1; 2020-09-05: E34P4S2; 2020-09-07: E34P4S3; 2020-09-08: E34P4S4; 2020-09-09: E34P4S4; 2020-09-10: E12P5S1; 2020-09-11: E12P5S2; 2020-09-12: E12P5S3; 2020-09-14: E12P5S4; 2020-09-15: E12P5S4; 2020-09-16: E34P6S1; 2020-09-17: E34P6S2; 2020-09-18: E34P6S3; 2020-09-19: E34P6S4
5.37 | Acabado de contrazocalo / tapajuntas |  | 2020-08-18: E34P1S1; 2020-08-19: E12P1S2; 2020-08-20: E12P1S3; 2020-08-21: E12P1S3; 2020-08-22: E12P1S4; 2020-08-24: E34P2S1; 2020-08-25: E34P2S2; 2020-08-26: E34P2S2; 2020-08-27: E34P2S3; 2020-08-28: E34P2S3; 2020-08-29: E34P2S4; 2020-08-31: E34P3S1; 2020-09-01: E34P3S2; 2020-09-02: E34P3S3; 2020-09-03: E34P3S3; 2020-09-04: E34P3S4; 2020-09-05: E34P4S1; 2020-09-07: E34P4S2; 2020-09-08: E34P4S3; 2020-09-09: E34P4S3; 2020-09-10: E34P4S4; 2020-09-11: E12P5S1; 2020-09-12: E12P5S2; 2020-09-14: E12P5S3; 2020-09-15: E12P5S3; 2020-09-16: E12P5S4; 2020-09-17: E34P6S1; 2020-09-18: E34P6S2; 2020-09-19: E34P6S3; 2020-09-21: E34P6S4
5.38 | Rectificacion de derrames y balcones / Forrado de alfombra |  | 2020-08-18: E34P1S1; 2020-08-19: E12P1S2; 2020-08-20: E12P1S3; 2020-08-21: E12P1S3; 2020-08-22: E12P1S4; 2020-08-24: E34P2S1; 2020-08-25: E34P2S2; 2020-08-26: E34P2S2; 2020-08-27: E34P2S3; 2020-08-28: E34P2S3; 2020-08-29: E34P2S4; 2020-08-31: E34P3S1; 2020-09-01: E34P3S2; 2020-09-02: E34P3S3; 2020-09-03: E34P3S3; 2020-09-04: E34P3S4; 2020-09-05: E34P4S1; 2020-09-07: E34P4S2; 2020-09-08: E34P4S3; 2020-09-09: E34P4S3; 2020-09-10: E34P4S4; 2020-09-11: E12P5S1; 2020-09-12: E12P5S2; 2020-09-14: E12P5S3; 2020-09-15: E12P5S3; 2020-09-16: E12P5S4; 2020-09-17: E34P6S1; 2020-09-18: E34P6S2; 2020-09-19: E34P6S3; 2020-09-21: E34P6S4
5.39 | Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) |  | 2020-08-19: E34P1S1; 2020-08-20: E12P1S2; 2020-08-21: E12P1S2; 2020-08-22: E12P1S3; 2020-08-24: E12P1S4; 2020-08-25: E34P2S1; 2020-08-26: E34P2S1; 2020-08-27: E34P2S2; 2020-08-28: E34P2S2; 2020-08-29: E34P2S3; 2020-08-31: E34P2S4; 2020-09-01: E34P3S1; 2020-09-02: E34P3S2; 2020-09-03: E34P3S2; 2020-09-04: E34P3S3; 2020-09-05: E34P3S4; 2020-09-07: E34P4S1; 2020-09-08: E34P4S2; 2020-09-09: E34P4S2; 2020-09-10: E34P4S3; 2020-09-11: E34P4S4; 2020-09-12: E12P5S1; 2020-09-14: E12P5S2; 2020-09-15: E12P5S2; 2020-09-16: E12P5S3; 2020-09-17: E12P5S4; 2020-09-18: E34P6S1; 2020-09-19: E34P6S2; 2020-09-21: E34P6S3; 2020-09-22: E34P6S4
5.4 | Limpieza de vidrios y marcos |  | 2020-08-20: E34P1S1; 2020-08-21: E34P1S1; 2020-08-22: E12P1S2; 2020-08-24: E12P1S3; 2020-08-25: E12P1S4; 2020-08-26: E12P1S4; 2020-08-27: E34P2S1; 2020-08-28: E34P2S1; 2020-08-29: E34P2S2; 2020-08-31: E34P2S3; 2020-09-01: E34P2S4; 2020-09-02: E34P3S1; 2020-09-03: E34P3S1; 2020-09-04: E34P3S2; 2020-09-05: E34P3S3; 2020-09-07: E34P3S4; 2020-09-08: E34P4S1; 2020-09-09: E34P4S1; 2020-09-10: E34P4S2; 2020-09-11: E34P4S3; 2020-09-12: E34P4S4; 2020-09-14: E12P5S1; 2020-09-15: E12P5S1; 2020-09-16: E12P5S2; 2020-09-17: E12P5S3; 2020-09-18: E12P5S4; 2020-09-19: E34P6S1; 2020-09-21: E34P6S2; 2020-09-22: E34P6S3
5.41 | Instalación de Ascensor |  | 2020-07-15: Asc; 2020-07-16: Asc; 2020-07-17: Asc; 2020-07-18: Asc; 2020-07-20: Asc; 2020-07-21: Asc; 2020-07-22: Asc; 2020-07-23: Asc; 2020-07-24: Asc; 2020-07-25: Asc; 2020-07-27: Asc; 2020-07-30: Asc; 2020-07-31: Asc; 2020-08-01: Asc; 2020-08-03: Asc; 2020-08-04: Asc; 2020-08-05: Asc; 2020-08-06: Asc; 2020-08-07: Asc; 2020-08-08: Asc; 2020-08-10: Asc; 2020-08-11: Asc; 2020-08-12: Asc; 2020-08-13: Asc; 2020-08-14: Asc; 2020-08-15: Asc; 2020-08-17: Asc; 2020-08-18: Asc; 2020-08-19: Asc; 2020-08-20: Asc; 2020-08-21: Asc; 2020-08-22: Asc; 2020-08-24: Asc; 2020-08-25: Asc; 2020-08-26: Asc; 2020-08-27: Asc; 2020-08-28: Asc; 2020-08-29: Asc; 2020-08-31: Asc; 2020-09-01: Asc; 2020-09-02: Asc; 2020-09-03: Asc; 2020-09-04: Asc; 2020-09-05: Asc; 2020-09-07: Asc; 2020-09-08: Asc; 2020-09-09: Asc; 2020-09-10: Asc; 2020-09-11: Asc; 2020-09-12: Asc; 2020-09-14: Asc; 2020-09-15: Asc
5.42 | Actividades post-ascensor |  | 2020-09-16: Post; 2020-09-17: Post; 2020-09-18: Post; 2020-09-19: Post; 2020-09-21: Post; 2020-09-22: Post
6 | CHECK LIST FINAL - OBRA
6.01 | Revision general de acabados (no incluye pisos) - Obra |  | 2020-08-29: E34P1S1; 2020-08-31: E34P1S1; 2020-09-01: E12P1S2; 2020-09-02: E12P1S3; 2020-09-03: E12P1S3; 2020-09-04: E12P1S4; 2020-09-05: E12P1S4; 2020-09-07: E34P2S1; 2020-09-08: E34P2S2; 2020-09-09: E34P2S3; 2020-09-10: E34P2S3; 2020-09-11: E34P2S4; 2020-09-12: E34P2S4; 2020-09-14: E34P3S1; 2020-09-15: E34P3S1; 2020-09-16: E34P3S2; 2020-09-17: E34P3S2; 2020-09-18: E34P3S3; 2020-09-19: E34P3S3; 2020-09-21: E34P3S4; 2020-09-22: E34P4S1; 2020-09-23: E34P4S2; 2020-09-24: E34P4S3; 2020-09-25: E34P4S4; 2020-09-26: E34P4S4; 2020-09-28: E12P5S1; 2020-09-29: E12P5S2; 2020-09-30: E12P5S3; 2020-10-01: E12P5S3; 2020-10-02: E12P5S4; 2020-10-03: E12P5S4; 2020-10-05: E34P6S1; 2020-10-06: E34P6S2; 2020-10-07: E34P6S3; 2020-10-08: E34P6S4
6.02 | Levantamiento de observaciones dia 1 (Sellos y guias en ventanas) |  | 2020-09-01: E34P1S1; 2020-09-02: E12P1S2; 2020-09-03: E12P1S2; 2020-09-04: E12P1S3; 2020-09-05: E12P1S3; 2020-09-07: E12P1S4; 2020-09-08: E34P2S1; 2020-09-09: E34P2S2; 2020-09-10: E34P2S2; 2020-09-11: E34P2S3; 2020-09-12: E34P2S3; 2020-09-14: E34P2S4; 2020-09-15: E34P2S4; 2020-09-16: E34P3S1; 2020-09-17: E34P3S1; 2020-09-18: E34P3S2; 2020-09-19: E34P3S2; 2020-09-21: E34P3S3; 2020-09-22: E34P3S4; 2020-09-23: E34P4S1; 2020-09-24: E34P4S2; 2020-09-25: E34P4S3; 2020-09-26: E34P4S3; 2020-09-28: E34P4S4; 2020-09-29: E12P5S1; 2020-09-30: E12P5S2; 2020-10-01: E12P5S2; 2020-10-02: E12P5S3; 2020-10-03: E12P5S3; 2020-10-05: E12P5S4; 2020-10-06: E34P6S1; 2020-10-07: E34P6S2; 2020-10-08: E34P6S3; 2020-10-09: E34P6S4
6.03 | Instalacion de muebles de Cocina por piso |  | 2020-09-01: E34P1S1; 2020-09-02: E12P1S2; 2020-09-03: E12P1S2; 2020-09-04: E12P1S3; 2020-09-05: E12P1S3; 2020-09-07: E12P1S4; 2020-09-08: E34P2S1; 2020-09-09: E34P2S2; 2020-09-10: E34P2S2; 2020-09-11: E34P2S3; 2020-09-12: E34P2S3; 2020-09-14: E34P2S4; 2020-09-15: E34P2S4; 2020-09-16: E34P3S1; 2020-09-17: E34P3S1; 2020-09-18: E34P3S2; 2020-09-19: E34P3S2; 2020-09-21: E34P3S3; 2020-09-22: E34P3S4; 2020-09-23: E34P4S1; 2020-09-24: E34P4S2; 2020-09-25: E34P4S3; 2020-09-26: E34P4S3; 2020-09-28: E34P4S4; 2020-09-29: E12P5S1; 2020-09-30: E12P5S2; 2020-10-01: E12P5S2; 2020-10-02: E12P5S3; 2020-10-03: E12P5S3; 2020-10-05: E12P5S4; 2020-10-06: E34P6S1; 2020-10-07: E34P6S2; 2020-10-08: E34P6S3; 2020-10-09: E34P6S4
6.04 | Levantamiento de observaciones dia 2 (Pruebas de agua, Instalación de lavaplatos, fraguado, colocación de registros) |  | 2020-09-02: E34P1S1; 2020-09-03: E34P1S1; 2020-09-04: E12P1S2; 2020-09-05: E12P1S2; 2020-09-07: E12P1S3; 2020-09-08: E12P1S4; 2020-09-09: E34P2S1; 2020-09-10: E34P2S1; 2020-09-11: E34P2S2; 2020-09-12: E34P2S2; 2020-09-14: E34P2S3; 2020-09-15: E34P2S3; 2020-09-16: E34P2S4; 2020-09-17: E34P2S4; 2020-09-18: E34P3S1; 2020-09-19: E34P3S1; 2020-09-21: E34P3S2; 2020-09-22: E34P3S3; 2020-09-23: E34P3S4; 2020-09-24: E34P4S1; 2020-09-25: E34P4S2; 2020-09-26: E34P4S2; 2020-09-28: E34P4S3; 2020-09-29: E34P4S4; 2020-09-30: E12P5S1; 2020-10-01: E12P5S1; 2020-10-02: E12P5S2; 2020-10-03: E12P5S2; 2020-10-05: E12P5S3; 2020-10-06: E12P5S4; 2020-10-07: E34P6S1; 2020-10-08: E34P6S2; 2020-10-09: E34P6S3; 2020-10-10: E34P6S4
6.05 | Levantamiento de observaciones dia 3 (Remasillado de muros por observacionesde Pintura) |  | 2020-09-04: E34P1S1; 2020-09-05: E34P1S1; 2020-09-07: E12P1S2; 2020-09-08: E12P1S3; 2020-09-09: E12P1S4; 2020-09-10: E12P1S4; 2020-09-11: E34P2S1; 2020-09-12: E34P2S1; 2020-09-14: E34P2S2; 2020-09-15: E34P2S2; 2020-09-16: E34P2S3; 2020-09-17: E34P2S3; 2020-09-18: E34P2S4; 2020-09-19: E34P2S4; 2020-09-21: E34P3S1; 2020-09-22: E34P3S2; 2020-09-23: E34P3S3; 2020-09-24: E34P3S4; 2020-09-25: E34P4S1; 2020-09-26: E34P4S1; 2020-09-28: E34P4S2; 2020-09-29: E34P4S3; 2020-09-30: E34P4S4; 2020-10-01: E34P4S4; 2020-10-02: E12P5S1; 2020-10-03: E12P5S1; 2020-10-05: E12P5S2; 2020-10-06: E12P5S3; 2020-10-07: E12P5S4; 2020-10-08: E34P6S1; 2020-10-09: E34P6S2; 2020-10-10: E34P6S3; 2020-10-12: E34P6S4
6.06 | Levantamiento de observaciones dia 4 (Retoques y desmanches de Pintura) |  | 2020-09-04: E34P1S1; 2020-09-05: E34P1S1; 2020-09-07: E12P1S2; 2020-09-08: E12P1S3; 2020-09-09: E12P1S4; 2020-09-10: E12P1S4; 2020-09-11: E34P2S1; 2020-09-12: E34P2S1; 2020-09-14: E34P2S2; 2020-09-15: E34P2S2; 2020-09-16: E34P2S3; 2020-09-17: E34P2S3; 2020-09-18: E34P2S4; 2020-09-19: E34P2S4; 2020-09-21: E34P3S1; 2020-09-22: E34P3S2; 2020-09-23: E34P3S3; 2020-09-24: E34P3S4; 2020-09-25: E34P4S1; 2020-09-26: E34P4S1; 2020-09-28: E34P4S2; 2020-09-29: E34P4S3; 2020-09-30: E34P4S4; 2020-10-01: E34P4S4; 2020-10-02: E12P5S1; 2020-10-03: E12P5S1; 2020-10-05: E12P5S2; 2020-10-06: E12P5S3; 2020-10-07: E12P5S4; 2020-10-08: E34P6S1; 2020-10-09: E34P6S2; 2020-10-10: E34P6S3; 2020-10-12: E34P6S4
6.07 | Levantamiento de observaciones dia 5 (Remasillado y Retoques de pintura de Puertas) |  | 2020-09-04: E34P1S1; 2020-09-05: E34P1S1; 2020-09-07: E12P1S2; 2020-09-08: E12P1S3; 2020-09-09: E12P1S4; 2020-09-10: E12P1S4; 2020-09-11: E34P2S1; 2020-09-12: E34P2S1; 2020-09-14: E34P2S2; 2020-09-15: E34P2S2; 2020-09-16: E34P2S3; 2020-09-17: E34P2S3; 2020-09-18: E34P2S4; 2020-09-19: E34P2S4; 2020-09-21: E34P3S1; 2020-09-22: E34P3S2; 2020-09-23: E34P3S3; 2020-09-24: E34P3S4; 2020-09-25: E34P4S1; 2020-09-26: E34P4S1; 2020-09-28: E34P4S2; 2020-09-29: E34P4S3; 2020-09-30: E34P4S4; 2020-10-01: E34P4S4; 2020-10-02: E12P5S1; 2020-10-03: E12P5S1; 2020-10-05: E12P5S2; 2020-10-06: E12P5S3; 2020-10-07: E12P5S4; 2020-10-08: E34P6S1; 2020-10-09: E34P6S2; 2020-10-10: E34P6S3; 2020-10-12: E34P6S4
6.08 | Levantar proteccion de pisos / Limpieza general |  | 2020-09-07: E34P1S1; 2020-09-08: E12P1S2; 2020-09-09: E12P1S3; 2020-09-10: E12P1S3; 2020-09-11: E12P1S4; 2020-09-12: E12P1S4; 2020-09-14: E34P2S1; 2020-09-15: E34P2S1; 2020-09-16: E34P2S2; 2020-09-17: E34P2S2; 2020-09-18: E34P2S3; 2020-09-19: E34P2S3; 2020-09-21: E34P2S4; 2020-09-22: E34P3S1; 2020-09-23: E34P3S2; 2020-09-24: E34P3S3; 2020-09-25: E34P3S4; 2020-09-26: E34P3S4; 2020-09-28: E34P4S1; 2020-09-29: E34P4S2; 2020-09-30: E34P4S3; 2020-10-01: E34P4S3; 2020-10-02: E34P4S4; 2020-10-03: E34P4S4; 2020-10-05: E12P5S1; 2020-10-06: E12P5S2; 2020-10-07: E12P5S3; 2020-10-08: E12P5S4; 2020-10-09: E34P6S1; 2020-10-10: E34P6S2; 2020-10-12: E34P6S3; 2020-10-13: E34P6S4
6.09 | Revision de pisos / Colocar tapas de asiento / Siliconear / Retoque de papel |  | 2020-09-08: E34P1S1; 2020-09-09: E12P1S2; 2020-09-10: E12P1S2; 2020-09-11: E12P1S3; 2020-09-12: E12P1S3; 2020-09-14: E12P1S4; 2020-09-15: E12P1S4; 2020-09-16: E34P2S1; 2020-09-17: E34P2S1; 2020-09-18: E34P2S2; 2020-09-19: E34P2S2; 2020-09-21: E34P2S3; 2020-09-22: E34P2S4; 2020-09-23: E34P3S1; 2020-09-24: E34P3S2; 2020-09-25: E34P3S3; 2020-09-26: E34P3S3; 2020-09-28: E34P3S4; 2020-09-29: E34P4S1; 2020-09-30: E34P4S2; 2020-10-01: E34P4S2; 2020-10-02: E34P4S3; 2020-10-03: E34P4S3; 2020-10-05: E34P4S4; 2020-10-06: E12P5S1; 2020-10-07: E12P5S2; 2020-10-08: E12P5S3; 2020-10-09: E12P5S4; 2020-10-10: E34P6S1; 2020-10-12: E34P6S2; 2020-10-13: E34P6S3; 2020-10-14: E34P6S4; 2020-10-15: E34P6S4
6.1 | Instalación de Muebles Adicionales |  | 2020-09-09: E34P1S1; 2020-09-10: E34P1S1; 2020-09-11: E12P1S2; 2020-09-12: E12P1S2; 2020-09-14: E12P1S3; 2020-09-15: E12P1S3; 2020-09-16: E12P1S4; 2020-09-17: E12P1S4; 2020-09-18: E34P2S1; 2020-09-19: E34P2S1; 2020-09-21: E34P2S2; 2020-09-22: E34P2S3; 2020-09-23: E34P2S4; 2020-09-24: E34P3S1; 2020-09-25: E34P3S2; 2020-09-26: E34P3S2; 2020-09-28: E34P3S3; 2020-09-29: E34P3S4; 2020-09-30: E34P4S1; 2020-10-01: E34P4S1; 2020-10-02: E34P4S2; 2020-10-03: E34P4S2; 2020-10-05: E34P4S3; 2020-10-06: E34P4S4; 2020-10-07: E12P5S1; 2020-10-08: E12P5S2; 2020-10-09: E12P5S3; 2020-10-10: E12P5S4; 2020-10-12: E34P6S1; 2020-10-13: E34P6S2; 2020-10-14: E34P6S3; 2020-10-15: E34P6S3; 2020-10-16: E34P6S4
6.11 | Revisión General de Acabados / Lev de observaciones |  | 2020-09-11: E34P1S1; 2020-09-12: E34P1S1; 2020-09-14: E12P1S2; 2020-09-15: E12P1S2; 2020-09-16: E12P1S3; 2020-09-17: E12P1S3; 2020-09-18: E12P1S4; 2020-09-19: E12P1S4; 2020-09-21: E34P2S1; 2020-09-22: E34P2S2; 2020-09-23: E34P2S3; 2020-09-24: E34P2S4; 2020-09-25: E34P3S1; 2020-09-26: E34P3S1; 2020-09-28: E34P3S2; 2020-09-29: E34P3S3; 2020-09-30: E34P3S4; 2020-10-01: E34P3S4; 2020-10-02: E34P4S1; 2020-10-03: E34P4S1; 2020-10-05: E34P4S2; 2020-10-06: E34P4S3; 2020-10-07: E34P4S4; 2020-10-08: E12P5S1; 2020-10-09: E12P5S2; 2020-10-10: E12P5S3; 2020-10-12: E12P5S4; 2020-10-13: E34P6S1; 2020-10-14: E34P6S2; 2020-10-15: E34P6S2; 2020-10-16: E34P6S3; 2020-10-17: E34P6S4
6.12 | Limpieza fina para entrega / Retoque final / Placas electricas |  | 2020-09-14: E34P1S1; 2020-09-15: E34P1S1; 2020-09-16: E12P1S2; 2020-09-17: E12P1S2; 2020-09-18: E12P1S3; 2020-09-19: E12P1S3; 2020-09-21: E12P1S4; 2020-09-22: E34P2S1; 2020-09-23: E34P2S2; 2020-09-24: E34P2S3; 2020-09-25: E34P2S4; 2020-09-26: E34P2S4; 2020-09-28: E34P3S1; 2020-09-29: E34P3S2; 2020-09-30: E34P3S3; 2020-10-01: E34P3S3; 2020-10-02: E34P3S4; 2020-10-03: E34P3S4; 2020-10-05: E34P4S1; 2020-10-06: E34P4S2; 2020-10-07: E34P4S3; 2020-10-08: E34P4S4; 2020-10-09: E12P5S1; 2020-10-10: E12P5S2; 2020-10-12: E12P5S3; 2020-10-13: E12P5S4; 2020-10-14: E34P6S1; 2020-10-15: E34P6S1; 2020-10-16: E34P6S2; 2020-10-17: E34P6S3; 2020-10-19: E34P6S4
6.13 | Revision de inmobiliaria - Observaciones |  | 2020-09-16: E34P1S1; 2020-09-17: E34P1S1; 2020-09-18: E12P1S2; 2020-09-19: E12P1S2; 2020-09-21: E12P1S3; 2020-09-22: E12P1S4; 2020-09-23: E34P2S1; 2020-09-24: E34P2S2; 2020-09-25: E34P2S3; 2020-09-26: E34P2S3; 2020-09-28: E34P2S4; 2020-09-29: E34P3S1; 2020-09-30: E34P3S2; 2020-10-01: E34P3S2; 2020-10-02: E34P3S3; 2020-10-03: E34P3S3; 2020-10-05: E34P3S4; 2020-10-06: E34P4S1; 2020-10-07: E34P4S2; 2020-10-08: E34P4S3; 2020-10-09: E34P4S4; 2020-10-10: E12P5S1; 2020-10-12: E12P5S2; 2020-10-13: E12P5S3; 2020-10-14: E12P5S4; 2020-10-15: E12P5S4; 2020-10-16: E34P6S1; 2020-10-17: E34P6S2; 2020-10-19: E34P6S3; 2020-10-20: E34P6S4
6.14 | Levantamiento de observaciones |  | 2020-09-16: E34P1S1; 2020-09-17: E34P1S1; 2020-09-18: E12P1S2; 2020-09-19: E12P1S2; 2020-09-21: E12P1S3; 2020-09-22: E12P1S4; 2020-09-23: E34P2S1; 2020-09-24: E34P2S2; 2020-09-25: E34P2S3; 2020-09-26: E34P2S3; 2020-09-28: E34P2S4; 2020-09-29: E34P3S1; 2020-09-30: E34P3S2; 2020-10-01: E34P3S2; 2020-10-02: E34P3S3; 2020-10-03: E34P3S3; 2020-10-05: E34P3S4; 2020-10-06: E34P4S1; 2020-10-07: E34P4S2; 2020-10-08: E34P4S3; 2020-10-09: E34P4S4; 2020-10-10: E12P5S1; 2020-10-12: E12P5S2; 2020-10-13: E12P5S3; 2020-10-14: E12P5S4; 2020-10-15: E12P5S4; 2020-10-16: E34P6S1; 2020-10-17: E34P6S2; 2020-10-19: E34P6S3; 2020-10-20: E34P6S4
6.15 | Retoques y limpieza para entrega de llaves |  | 2020-09-18: E34P1S1; 2020-09-19: E34P1S1; 2020-09-21: E12P1S2; 2020-09-22: E12P1S3; 2020-09-23: E12P1S4; 2020-09-24: E34P2S1; 2020-09-25: E34P2S2; 2020-09-26: E34P2S2; 2020-09-28: E34P2S3; 2020-09-29: E34P2S4; 2020-09-30: E34P3S1; 2020-10-01: E34P3S1; 2020-10-02: E34P3S2; 2020-10-03: E34P3S2; 2020-10-05: E34P3S3; 2020-10-06: E34P3S4; 2020-10-07: E34P4S1; 2020-10-08: E34P4S2; 2020-10-09: E34P4S3; 2020-10-10: E34P4S4; 2020-10-12: E12P5S1; 2020-10-13: E12P5S2; 2020-10-14: E12P5S3; 2020-10-15: E12P5S3; 2020-10-16: E12P5S4; 2020-10-17: E34P6S1; 2020-10-19: E34P6S2; 2020-10-20: E34P6S3; 2020-10-21: E34P6S4
6.16 | Entrega de llaves |  | 2020-09-21: E34P1S1; 2020-09-22: E12P1S2; 2020-09-23: E12P1S3; 2020-09-24: E12P1S4; 2020-09-25: E34P2S1; 2020-09-26: E34P2S1; 2020-09-28: E34P2S2; 2020-09-29: E34P2S3; 2020-09-30: E34P2S4; 2020-10-01: E34P2S4; 2020-10-02: E34P3S1; 2020-10-03: E34P3S1; 2020-10-05: E34P3S2; 2020-10-06: E34P3S3; 2020-10-07: E34P3S4; 2020-10-08: E34P4S1; 2020-10-09: E34P4S2; 2020-10-10: E34P4S3; 2020-10-12: E34P4S4; 2020-10-13: E12P5S1; 2020-10-14: E12P5S2; 2020-10-15: E12P5S2; 2020-10-16: E12P5S3; 2020-10-17: E12P5S4; 2020-10-19: E34P6S1; 2020-10-20: E34P6S2; 2020-10-21: E34P6S3; 2020-10-22: E34P6S4
Fecha de Recupero 11 de Julio
Fecha de reinicio 27 de Abril
Fecha de corte 14 de Marzo
Hito 8 (240 dias): Fecha de plazo Contractual, 22 de Octubre.
Hito 1: Fecha de inicio 15 de Enero
Hito 6 (210 dias): Fin de Ejecución de Obra, 22 de setiembre.
Hito 2 (100 dias): Entrega de Departamento Piloto, 04 de Junio
Hito 3 (150 dias): Entrega de Fachada ambas torres, 24 de Julio
Hito 5 (180 dias): Entrega de Obras civiles - 22 de Agosto
Hito 4 (180 dias): Entrega de ascensor
Hito 7 (210 dias): Entrega de Dossier y planos as built.

## MASTER OBRA
|  | # SEM | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 | [5 empty] | SEMANA 10 | [5 empty] | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [5 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 | [5 empty] | SEMANA 15 | [5 empty] | SEMANA 16 | [5 empty] | SEMANA 17 | [5 empty] | SEMANA 18 | [5 empty] | SEMANA 19 | [5 empty] | SEMANA 20 | [5 empty] | SEMANA 21 | [5 empty] | SEMANA 22 | [5 empty] | SEMANA 23 | [5 empty] | SEMANA 24 | [5 empty] | SEMANA 25 | [5 empty] | SEMANA 26 | [5 empty] | SEMANA 27 | [5 empty] | SEMANA 28 | [5 empty] | SEMANA 29 | [5 empty] | SEMANA 30 | [5 empty] | SEMANA 31 | [5 empty] | SEMANA 32 | [5 empty] | SEMANA 33 | [5 empty] | SEMANA 34 | [5 empty] | SEMANA 35 | [5 empty] | SEMANA 36 | [5 empty] | SEMANA 37 | [5 empty] | SEMANA 38 | [5 empty] | SEMANA 39 | [5 empty] | SEMANA 40 | [5 empty] | SEMANA 41 | [5 empty] | SEMANA 42
OBRA |  | # DIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249
CLIENTE |  | MES | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
ELABORADO |  | FECHA | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
DIA | time axis 2020-01-13 to 2020-10-31
NRO | ACTIVIDADES | DURAC
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Identificación de Interferencias | bar: 2020-01-15 to 2020-01-22
1.01 | Instalación de Cerco Interior | bar: 2020-01-23 to 2020-01-29
1.01 | Instalación de Cerco Exterior | bar: 2020-01-25 to 2020-01-30
1.01 | Excavación de interferencias | bar: 2020-01-29 to 2020-01-31
1.01 | Intervención de interferencias en tuberias | bar: 2020-01-30 to 2020-02-07
1.01 | Rehubicación de buzones | bar: 2020-01-30 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de desague | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de agua | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Habilitación punto de Energía | bar: 2020-02-03 to 2020-02-05
1.01 | Inspección en Departamientos | bar: 2020-02-03 to 2020-02-04
1.01 | Limpieza, nivelación para campamento y sshh | bar: 2020-01-31 to 2020-02-01
1.01 | Instalación de Conteiner | bar: 2020-01-31
1.01 | Trazo y Construcción de Losas | bar: 2020-02-01 to 2020-02-04
1.01 | SSHH obreros | bar: 2020-02-05 to 2020-02-11
1.01 | Vestuarios | bar: 2020-02-05 to 2020-02-11
1.01 | Comedor | bar: 2020-02-06 to 2020-02-11
1.01 | Almacén | bar: 2020-02-06 to 2020-02-11
1.01 | Equipamiento e instalaciones | bar: 2020-02-08 to 2020-02-11
1.01 | Desbroce, limpieza nivelación para Via de bomba | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12
1.01 | Relleno y compactación con afirmado | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12
2 | TREN SUBESTRUCTURA EDIFICIO
2.01 | Limpieza, trazo y replanteo | bar: 2020-02-13 to 2020-02-14
2.02 | Corte y nivelacion de Platea | bar: 2020-02-14 to 2020-02-17
2.03 | Relleno y compactacion de Platea | bar: 2020-02-15 to 2020-02-18
2.04 | Excavación de uñas, Pitt y limpieza de plateas |  | 2020-02-17: S1; 2020-02-18: S2; 2020-02-19: S3; 2020-02-20: S4
2.05 | Excavación para instalaciones enterradas |  | 2020-02-18: S1; 2020-02-19: S2; 2020-02-20: S3; 2020-02-21: S4
2.06 | Perfilado y limpieza de uñas |  | 2020-02-19: S1; 2020-02-20: S2; 2020-02-21: S3; 2020-02-22: S4
2.07 | Excavacion y colocacion de tuberia ACI |  | 2020-02-21: S1; 2020-02-22: S2; 2020-02-24: S3; 2020-02-25: S4
2.08 | Acero en Vigas de borde |  | 2020-02-22: S1; 2020-02-24: S2; 2020-02-25: S3; 2020-02-26: S4
2.09 | Encofrado de Uñas |  | 2020-02-24: S1; 2020-02-25: S2; 2020-02-26: S3; 2020-02-27: S4
2.1 | Colocar Acero Inferior de platea |  | 2020-02-25: S1; 2020-02-26: S2; 2020-02-27: S3; 2020-02-28: S4
2.11 | Colocar Acero Superior de platea |  | 2020-02-26: S1; 2020-02-27: S2; 2020-02-28: S3; 2020-02-29: S4
2.12 | Parado de columnas |  | 2020-02-27: S1; 2020-02-28: S2; 2020-02-29: S3; 2020-03-02: S4
2.13 | Acero de muros |  | 2020-02-28: S1; 2020-02-29: S2; 2020-03-02: S3; 2020-03-03: S4
2.14 | Arranque de Instalaciones |  | 2020-02-29: S1; 2020-03-02: S2; 2020-03-03: S3; 2020-03-04: S4
2.15 | Vaciar Platea y vigas de borde |  | 2020-03-02: S1; 2020-03-03: S2; 2020-03-04: S3; 2020-03-05: S4; 2020-03-06: S4
3 | TREN ESTRUCTURA
3.01 | Trazar muros |  | 2020-03-07: E34P1S1; 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-30: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S2; 2020-05-05: E34P2S2; 2020-05-06: E34P2S3; 2020-05-07: E34P2S4; 2020-05-08: E34P3S1; 2020-05-11: E34P3S2; 2020-05-12: E34P3S3; 2020-05-13: E34P3S4; 2020-05-14: E34P4S1; 2020-05-15: E34P4S2; 2020-05-18: E34P4S3; 2020-05-19: E34P4S4; 2020-05-20: E12P5S1; 2020-05-21: E12P5S2; 2020-05-22: E12P5S3; 2020-05-25: E12P5S4; 2020-05-26: E34P6S1; 2020-05-27: E34P6S2; 2020-05-28: E34P6S3; 2020-05-29: E34P6S4
3.02 | Colocar acero vertical |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-30: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S2; 2020-05-05: E34P2S2; 2020-05-06: E34P2S3; 2020-05-07: E34P2S4; 2020-05-08: E34P3S1; 2020-05-11: E34P3S2; 2020-05-12: E34P3S3; 2020-05-13: E34P3S4; 2020-05-14: E34P4S1; 2020-05-15: E34P4S2; 2020-05-18: E34P4S3; 2020-05-19: E34P4S4; 2020-05-20: E12P5S1; 2020-05-21: E12P5S2; 2020-05-22: E12P5S3; 2020-05-25: E12P5S4; 2020-05-26: E34P6S1; 2020-05-27: E34P6S2; 2020-05-28: E34P6S3; 2020-05-29: E34P6S4
3.03 | Instalaciones en muros - IISS |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-30: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S2; 2020-05-05: E34P2S2; 2020-05-06: E34P2S3; 2020-05-07: E34P2S4; 2020-05-08: E34P3S1; 2020-05-11: E34P3S2; 2020-05-12: E34P3S3; 2020-05-13: E34P3S4; 2020-05-14: E34P4S1; 2020-05-15: E34P4S2; 2020-05-18: E34P4S3; 2020-05-19: E34P4S4; 2020-05-20: E12P5S1; 2020-05-21: E12P5S2; 2020-05-22: E12P5S3; 2020-05-25: E12P5S4; 2020-05-26: E34P6S1; 2020-05-27: E34P6S2; 2020-05-28: E34P6S3; 2020-05-29: E34P6S4
3.04 | Instalaciones en muros - IIEE |  | 2020-03-09: E34P1S1; 2020-03-10: E12P1S2; 2020-03-12: E12P1S3; 2020-03-14: E12P1S4; 2020-04-28: E12P1S4; 2020-04-30: E34P2S1; 2020-05-02: E34P2S1; 2020-05-04: E34P2S2; 2020-05-05: E34P2S2; 2020-05-06: E34P2S3; 2020-05-07: E34P2S4; 2020-05-08: E34P3S1; 2020-05-11: E34P3S2; 2020-05-12: E34P3S3; 2020-05-13: E34P3S4; 2020-05-14: E34P4S1; 2020-05-15: E34P4S2; 2020-05-18: E34P4S3; 2020-05-19: E34P4S4; 2020-05-20: E12P5S1; 2020-05-21: E12P5S2; 2020-05-22: E12P5S3; 2020-05-25: E12P5S4; 2020-05-26: E34P6S1; 2020-05-27: E34P6S2; 2020-05-28: E34P6S3; 2020-05-29: E34P6S4
3.05 | Encofrado de muros |  | 2020-03-10: E34P1S1; 2020-03-12: E12P1S2; 2020-03-14: E12P1S3; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S2; 2020-05-07: E34P2S3; 2020-05-08: E34P2S4; 2020-05-11: E34P3S1; 2020-05-12: E34P3S2; 2020-05-13: E34P3S3; 2020-05-14: E34P3S4; 2020-05-15: E34P4S1; 2020-05-18: E34P4S2; 2020-05-19: E34P4S3; 2020-05-20: E34P4S4; 2020-05-21: E12P5S1; 2020-05-22: E12P5S2; 2020-05-25: E12P5S3; 2020-05-26: E12P5S4; 2020-05-27: E34P6S1; 2020-05-28: E34P6S2; 2020-05-29: E34P6S3; 2020-06-01: E34P6S4
3.06 | Vaciado de muros |  | 2020-03-10: E34P1S1; 2020-03-12: E12P1S2; 2020-03-14: E12P1S3; 2020-04-30: E12P1S4; 2020-05-04: E34P2S1; 2020-05-05: E34P2S1; 2020-05-06: E34P2S2; 2020-05-07: E34P2S3; 2020-05-08: E34P2S4; 2020-05-11: E34P3S1; 2020-05-12: E34P3S2; 2020-05-13: E34P3S3; 2020-05-14: E34P3S4; 2020-05-15: E34P4S1; 2020-05-18: E34P4S2; 2020-05-19: E34P4S3; 2020-05-20: E34P4S5; 2020-05-21: E12P5S1; 2020-05-22: E12P5S2; 2020-05-25: E12P5S3; 2020-05-26: E12P5S4; 2020-05-27: E34P6S1; 2020-05-28: E34P6S2; 2020-05-29: E34P6S3; 2020-06-01: E34P6S4
3.07 | Desencofrado de muros (inc limpieza) |  | 2020-03-12: E34P1S1; 2020-03-14: E12P1S2; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S3; 2020-05-11: E34P2S4; 2020-05-12: E34P3S1; 2020-05-13: E34P3S2; 2020-05-14: E34P3S3; 2020-05-15: E34P3S4; 2020-05-18: E34P4S1; 2020-05-19: E34P4S2; 2020-05-20: E34P4S3; 2020-05-21: E34P4S4; 2020-05-22: E12P5S1; 2020-05-25: E12P5S2; 2020-05-26: E12P5S3; 2020-05-27: E12P5S4; 2020-05-28: E34P6S1; 2020-05-29: E34P6S2; 2020-06-01: E34P6S3; 2020-06-02: E34P6S4
3.08 | Curado y resane de muros |  | 2020-03-12: E34P1S1; 2020-03-14: E12P1S2; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S3; 2020-05-11: E34P2S4; 2020-05-12: E34P3S1; 2020-05-13: E34P3S2; 2020-05-14: E34P3S3; 2020-05-15: E34P3S4; 2020-05-18: E34P4S1; 2020-05-19: E34P4S2; 2020-05-20: E34P4S3; 2020-05-21: E34P4S4; 2020-05-22: E12P5S1; 2020-05-25: E12P5S2; 2020-05-26: E12P5S3; 2020-05-27: E12P5S4; 2020-05-28: E34P6S1; 2020-05-29: E34P6S2; 2020-06-01: E34P6S3; 2020-06-02: E34P6S4
3.09 | Encofrado de losa (inc friso) |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-30: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S3; 2020-05-05: E12P1S4; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S3; 2020-05-11: E34P2S4; 2020-05-12: E34P3S1; 2020-05-13: E34P3S2; 2020-05-14: E34P3S3; 2020-05-15: E34P3S4; 2020-05-18: E34P4S1; 2020-05-19: E34P4S2; 2020-05-20: E34P4S3; 2020-05-21: E34P4S4; 2020-05-22: E12P5S1; 2020-05-25: E12P5S2; 2020-05-26: E12P5S3; 2020-05-27: E12P5S4; 2020-05-28: E34P6S1; 2020-05-29: E34P6S2; 2020-06-01: E34P6S3; 2020-06-02: E34P6S4
3.1 | Acero de losa |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-30: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S3; 2020-05-05: E12P1S4; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S3; 2020-05-11: E34P2S4; 2020-05-12: E34P3S1; 2020-05-13: E34P3S2; 2020-05-14: E34P3S3; 2020-05-15: E34P3S4; 2020-05-18: E34P4S1; 2020-05-19: E34P4S2; 2020-05-20: E34P4S3; 2020-05-21: E34P4S4; 2020-05-22: E12P5S1; 2020-05-25: E12P5S2; 2020-05-26: E12P5S3; 2020-05-27: E12P5S4; 2020-05-28: E34P6S1; 2020-05-29: E34P6S2; 2020-06-01: E34P6S3; 2020-06-02: E34P6S4
3.11 | Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas |  | 2020-03-14: E34P1S1; 2020-04-28: E34P1S1; 2020-04-30: E12P1S2; 2020-05-02: E12P1S2; 2020-05-04: E12P1S3; 2020-05-05: E12P1S4; 2020-05-06: E34P2S1; 2020-05-07: E34P2S2; 2020-05-08: E34P2S3; 2020-05-11: E34P2S4; 2020-05-12: E34P3S1; 2020-05-13: E34P3S2; 2020-05-14: E34P3S3; 2020-05-15: E34P3S4; 2020-05-18: E34P4S1; 2020-05-19: E34P4S2; 2020-05-20: E34P4S3; 2020-05-21: E34P4S4; 2020-05-22: E12P5S1; 2020-05-25: E12P5S2; 2020-05-26: E12P5S3; 2020-05-27: E12P5S4; 2020-05-28: E34P6S1; 2020-05-29: E34P6S2; 2020-06-01: E34P6S3; 2020-06-02: E34P6S4
3.12 | Instalaciones en losa - IISS |  | 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S3; 2020-05-06: E12P1S4; 2020-05-07: E34P2S1; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S3; 2020-05-12: E34P2S4; 2020-05-13: E34P3S1; 2020-05-14: E34P3S2; 2020-05-15: E34P3S3; 2020-05-18: E34P3S4; 2020-05-19: E34P4S1; 2020-05-20: E34P4S2; 2020-05-21: E34P4S3; 2020-05-22: E34P4S4; 2020-05-25: E12P5S1; 2020-05-26: E12P5S2; 2020-05-27: E12P5S3; 2020-05-28: E12P5S4; 2020-05-29: E34P6S1; 2020-06-01: E34P6S2; 2020-06-02: E34P6S3; 2020-06-03: E34P6S4
3.13 | Instalaciones en losa - IIEE |  | 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S3; 2020-05-06: E12P1S4; 2020-05-07: E34P2S1; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S3; 2020-05-12: E34P2S4; 2020-05-13: E34P3S1; 2020-05-14: E34P3S2; 2020-05-15: E34P3S3; 2020-05-18: E34P3S4; 2020-05-19: E34P4S1; 2020-05-20: E34P4S2; 2020-05-21: E34P4S3; 2020-05-22: E34P4S4; 2020-05-25: E12P5S1; 2020-05-26: E12P5S2; 2020-05-27: E12P5S3; 2020-05-28: E12P5S4; 2020-05-29: E34P6S1; 2020-06-01: E34P6S2; 2020-06-02: E34P6S3; 2020-06-03: E34P6S4
3.14 | Vaciado de losa |  | 2020-04-30: E34P1S1; 2020-05-02: E34P1S1; 2020-05-04: E12P1S2; 2020-05-05: E12P1S3; 2020-05-06: E12P1S4; 2020-05-07: E34P2S1; 2020-05-08: E34P2S2; 2020-05-11: E34P2S3; 2020-05-12: E34P2S4; 2020-05-13: E34P3S1; 2020-05-14: E34P3S2; 2020-05-15: E34P3S3; 2020-05-18: E34P3S2; 2020-05-19: E34P4S1; 2020-05-20: E34P4S2; 2020-05-21: E34P4S3; 2020-05-22: E34P4S4; 2020-05-25: E12P5S1; 2020-05-26: E12P5S2; 2020-05-27: E12P5S3; 2020-05-28: E12P5S4; 2020-05-29: E34P6S1; 2020-06-01: E34P6S2; 2020-06-02: E34P6S3; 2020-06-03: E34P6S4
3.15 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  | 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S3; 2020-05-07: E12P1S4; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S3; 2020-05-13: E34P2S4; 2020-05-14: E34P3S1; 2020-05-15: E34P3S2; 2020-05-18: E34P3S3; 2020-05-19: E34P3S4; 2020-05-20: E34P4S1; 2020-05-21: E34P4S2; 2020-05-22: E34P4S3; 2020-05-25: E34P4S4; 2020-05-26: E12P5S1; 2020-05-27: E12P5S2; 2020-05-28: E12P5S3; 2020-05-29: E12P5S4; 2020-06-01: E34P6S1; 2020-06-02: E34P6S2; 2020-06-03: E34P6S3; 2020-06-04: E34P6S4
3.16 | Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) |  | 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S3; 2020-05-07: E12P1S4; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S3; 2020-05-13: E34P2S4; 2020-05-14: E34P3S1; 2020-05-15: E34P3S2; 2020-05-18: E34P3S3; 2020-05-19: E34P3S4; 2020-05-20: E34P4S1; 2020-05-21: E34P4S2; 2020-05-22: E34P4S3; 2020-05-25: E34P4S4; 2020-05-26: E12P5S1; 2020-05-27: E12P5S2; 2020-05-28: E12P5S3; 2020-05-29: E12P5S4; 2020-06-01: E34P6S1; 2020-06-02: E34P6S2; 2020-06-03: E34P6S3; 2020-06-04: E34P6S4
3.17 | Curado de losa |  | 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S3; 2020-05-07: E12P1S4; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S3; 2020-05-13: E34P2S4; 2020-05-14: E34P3S1; 2020-05-15: E34P3S2; 2020-05-18: E34P3S3; 2020-05-19: E34P3S4; 2020-05-20: E34P4S1; 2020-05-21: E34P4S2; 2020-05-22: E34P4S3; 2020-05-25: E34P4S4; 2020-05-26: E12P5S1; 2020-05-27: E12P5S2; 2020-05-28: E12P5S3; 2020-05-29: E12P5S4; 2020-06-01: E34P6S1; 2020-06-02: E34P6S2; 2020-06-03: E34P6S3; 2020-06-04: E34P6S4
3.18 | Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector) |  | 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S3; 2020-05-07: E12P1S4; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S3; 2020-05-13: E34P2S4; 2020-05-14: E34P3S1; 2020-05-15: E34P3S2; 2020-05-18: E34P3S3; 2020-05-19: E34P3S4; 2020-05-20: E34P4S1; 2020-05-21: E34P4S2; 2020-05-22: E34P4S3; 2020-05-25: E34P4S4; 2020-05-26: E12P5S1; 2020-05-27: E12P5S2; 2020-05-28: E12P5S3; 2020-05-29: E12P5S4; 2020-06-01: E34P6S1; 2020-06-02: E34P6S2; 2020-06-03: E34P6S3; 2020-06-04: E34P6S4
3.19 | Encofrado de alfeizar (8 und) |  | 2020-05-04: E34P1S1; 2020-05-05: E12P1S2; 2020-05-06: E12P1S3; 2020-05-07: E12P1S4; 2020-05-08: E34P2S1; 2020-05-11: E34P2S2; 2020-05-12: E34P2S3; 2020-05-13: E34P2S4; 2020-05-14: E34P3S1; 2020-05-15: E34P3S2; 2020-05-18: E34P3S3; 2020-05-19: E34P3S4; 2020-05-20: E34P4S1; 2020-05-21: E34P4S2; 2020-05-22: E34P4S3; 2020-05-25: E34P4S4; 2020-05-26: E12P5S1; 2020-05-27: E12P5S2; 2020-05-28: E12P5S3; 2020-05-29: E12P5S4; 2020-06-01: E34P6S1; 2020-06-02: E34P6S2; 2020-06-03: E34P6S3; 2020-06-04: E34P6S4
3.2 | Vaciado de alfeizar |  | 2020-05-05: E34P1S1; 2020-05-06: E12P1S2; 2020-05-07: E12P1S3; 2020-05-08: E12P1S4; 2020-05-11: E34P2S1; 2020-05-12: E34P2S2; 2020-05-13: E34P2S3; 2020-05-14: E34P2S4; 2020-05-15: E34P3S1; 2020-05-18: E34P3S2; 2020-05-19: E34P3S3; 2020-05-20: E34P3S4; 2020-05-21: E34P4S1; 2020-05-22: E34P4S2; 2020-05-25: E34P4S3; 2020-05-26: E34P4S4; 2020-05-27: E12P5S1; 2020-05-28: E12P5S2; 2020-05-29: E12P5S3; 2020-06-01: E12P5S4; 2020-06-02: E34P6S1; 2020-06-03: E34P6S2; 2020-06-04: E34P6S3; 2020-06-05: E34P6S4
3.21 | Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) |  | 2020-05-06: E34P1S1; 2020-05-07: E12P1S2; 2020-05-08: E12P1S3; 2020-05-11: E12P1S4; 2020-05-12: E34P2S1; 2020-05-13: E34P2S2; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S2; 2020-05-20: E34P3S3; 2020-05-21: E34P3S4; 2020-05-22: E34P4S1; 2020-05-25: E34P4S2; 2020-05-26: E34P4S3; 2020-05-27: E34P4S4; 2020-05-28: E12P5S1; 2020-05-29: E12P5S2; 2020-06-01: E12P5S3; 2020-06-02: E12P5S4; 2020-06-03: E34P6S1; 2020-06-04: E34P6S2; 2020-06-05: E34P6S3; 2020-06-08: E34P6S4
3.22 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  | 2020-05-06: E34P1S1; 2020-05-07: E12P1S2; 2020-05-08: E12P1S3; 2020-05-11: E12P1S4; 2020-05-12: E34P2S1; 2020-05-13: E34P2S2; 2020-05-14: E34P2S3; 2020-05-15: E34P2S4; 2020-05-18: E34P3S1; 2020-05-19: E34P3S2; 2020-05-20: E34P3S3; 2020-05-21: E34P3S4; 2020-05-22: E34P4S1; 2020-05-25: E34P4S2; 2020-05-26: E34P4S3; 2020-05-27: E34P4S4; 2020-05-28: E12P5S1; 2020-05-29: E12P5S2; 2020-06-01: E12P5S3; 2020-06-02: E12P5S4; 2020-06-03: E34P6S1; 2020-06-04: E34P6S2; 2020-06-05: E34P6S3; 2020-06-08: E34P6S4
4 | TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos)
4.01 | Lijado y desbaste de placas |  | 2020-05-11: E34P1S1; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P3S1; 2020-05-22: E34P3S2; 2020-05-25: E34P3S3; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S2; 2020-05-29: E34P4S3; 2020-06-01: E34P4S4; 2020-06-02: E12P5S1; 2020-06-03: E12P5S2; 2020-06-04: E12P5S3; 2020-06-05: E12P5S4; 2020-06-08: E34P6S1; 2020-06-09: E34P6S2; 2020-06-10: E34P6S3; 2020-06-11: E34P6S4
4.02 | Entrega de picado de muros y techo |  | 2020-05-11: E34P1S1; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P3S1; 2020-05-22: E34P3S2; 2020-05-25: E34P3S3; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S2; 2020-05-29: E34P4S3; 2020-06-01: E34P4S4; 2020-06-02: E12P5S1; 2020-06-03: E12P5S2; 2020-06-04: E12P5S3; 2020-06-05: E12P5S4; 2020-06-08: E34P6S1; 2020-06-09: E34P6S2; 2020-06-10: E34P6S3; 2020-06-11: E34P6S4
4.03 | Entrega de pruebas de presiòn de IISS y winchado de IIEE |  | 2020-05-11: E34P1S1; 2020-05-12: E12P1S2; 2020-05-13: E12P1S3; 2020-05-14: E12P1S4; 2020-05-15: E34P2S1; 2020-05-18: E34P2S2; 2020-05-19: E34P2S3; 2020-05-20: E34P2S4; 2020-05-21: E34P3S1; 2020-05-22: E34P3S2; 2020-05-25: E34P3S3; 2020-05-26: E34P3S4; 2020-05-27: E34P4S1; 2020-05-28: E34P4S2; 2020-05-29: E34P4S3; 2020-06-01: E34P4S4; 2020-06-02: E12P5S1; 2020-06-03: E12P5S2; 2020-06-04: E12P5S3; 2020-06-05: E12P5S4; 2020-06-08: E34P6S1; 2020-06-09: E34P6S2; 2020-06-10: E34P6S3; 2020-06-11: E34P6S4
4.04 | Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento |  | 2020-05-12: E34P1S1; 2020-05-13: E12P1S2; 2020-05-14: E12P1S3; 2020-05-15: E12P1S4; 2020-05-18: E34P2S1; 2020-05-19: E34P2S2; 2020-05-20: E34P2S3; 2020-05-21: E34P2S4; 2020-05-22: E34P3S1; 2020-05-25: E34P3S2; 2020-05-26: E34P3S3; 2020-05-27: E34P3S4; 2020-05-28: E34P4S1; 2020-05-29: E34P4S2; 2020-06-01: E34P4S3; 2020-06-02: E34P4S4; 2020-06-03: E12P5S1; 2020-06-04: E12P5S2; 2020-06-05: E12P5S3; 2020-06-08: E12P5S4; 2020-06-09: E34P6S1; 2020-06-10: E34P6S2; 2020-06-11: E34P6S3; 2020-06-12: E34P6S4
4.05 | Tarrajeo de derrames |  | 2020-05-13: E34P1S1; 2020-05-14: E12P1S2; 2020-05-15: E12P1S3; 2020-05-18: E12P1S4; 2020-05-19: E34P2S1; 2020-05-20: E34P2S2; 2020-05-21: E34P2S3; 2020-05-22: E34P2S4; 2020-05-25: E34P3S1; 2020-05-26: E34P3S2; 2020-05-27: E34P3S3; 2020-05-28: E34P3S4; 2020-05-29: E34P4S1; 2020-06-01: E34P4S2; 2020-06-02: E34P4S3; 2020-06-03: E34P4S4; 2020-06-04: E12P5S1; 2020-06-05: E12P5S2; 2020-06-08: E12P5S3; 2020-06-09: E12P5S4; 2020-06-10: E34P6S1; 2020-06-11: E34P6S2; 2020-06-12: E34P6S3; 2020-06-15: E34P6S4
4.06 | Trazo para tabiques |  | 2020-05-19: E34P1S1; 2020-05-20: E12P1S2; 2020-05-21: E12P1S3; 2020-05-22: E12P1S4; 2020-05-25: E34P2S1; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S4; 2020-05-29: E34P3S1; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P3S3; 2020-06-03: E34P3S4; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4
4.07 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS |  | 2020-05-19: E34P1S1; 2020-05-20: E12P1S2; 2020-05-21: E12P1S3; 2020-05-22: E12P1S4; 2020-05-25: E34P2S1; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S4; 2020-05-29: E34P3S1; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P3S3; 2020-06-03: E34P3S4; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4
4.08 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE |  | 2020-05-19: E34P1S1; 2020-05-20: E12P1S2; 2020-05-21: E12P1S3; 2020-05-22: E12P1S4; 2020-05-25: E34P2S1; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S4; 2020-05-29: E34P3S1; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P3S3; 2020-06-03: E34P3S4; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4
4.09 | Anclajes y emplantillado para tabiques |  | 2020-05-19: E34P1S1; 2020-05-20: E12P1S2; 2020-05-21: E12P1S3; 2020-05-22: E12P1S4; 2020-05-25: E34P2S1; 2020-05-26: E34P2S2; 2020-05-27: E34P2S3; 2020-05-28: E34P2S4; 2020-05-29: E34P3S1; 2020-06-01: E34P3S2; 2020-06-02: E34P3S3; 2020-06-03: E34P3S4; 2020-06-04: E34P4S1; 2020-06-05: E34P4S2; 2020-06-08: E34P4S3; 2020-06-09: E34P4S4; 2020-06-10: E12P5S1; 2020-06-11: E12P5S2; 2020-06-12: E12P5S3; 2020-06-15: E12P5S4; 2020-06-16: E34P6S1; 2020-06-17: E34P6S2; 2020-06-18: E34P6S3; 2020-06-19: E34P6S4
4.1 | Levantar tabiques |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E12P1S2; 2020-05-22: E12P1S3; 2020-05-25: E12P1S4; 2020-05-26: E34P2S1; 2020-05-27: E34P2S2; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S4; 2020-06-05: E34P4S1; 2020-06-08: E34P4S2; 2020-06-09: E34P4S3; 2020-06-10: E34P4S4; 2020-06-11: E12P5S1; 2020-06-12: E12P5S2; 2020-06-15: E12P5S3; 2020-06-16: E12P5S4; 2020-06-17: E34P6S1; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4
4.11 | Tarrajeo derrames (inc. Tabiques) |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E12P1S2; 2020-05-22: E12P1S3; 2020-05-25: E12P1S4; 2020-05-26: E34P2S1; 2020-05-27: E34P2S2; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S4; 2020-06-05: E34P4S1; 2020-06-08: E34P4S2; 2020-06-09: E34P4S3; 2020-06-10: E34P4S4; 2020-06-11: E12P5S1; 2020-06-12: E12P5S2; 2020-06-15: E12P5S3; 2020-06-16: E12P5S4; 2020-06-17: E34P6S1; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4
4.12 | Solaqueo de tabiques |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E12P1S2; 2020-05-22: E12P1S3; 2020-05-25: E12P1S4; 2020-05-26: E34P2S1; 2020-05-27: E34P2S2; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S4; 2020-06-05: E34P4S1; 2020-06-08: E34P4S2; 2020-06-09: E34P4S3; 2020-06-10: E34P4S4; 2020-06-11: E12P5S1; 2020-06-12: E12P5S2; 2020-06-15: E12P5S3; 2020-06-16: E12P5S4; 2020-06-17: E34P6S1; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4
4.13 | Rectificación de cajas de válvulas |  | 2020-05-20: E34P1S1; 2020-05-21: E12P1S2; 2020-05-22: E12P1S3; 2020-05-25: E12P1S4; 2020-05-26: E34P2S1; 2020-05-27: E34P2S2; 2020-05-28: E34P2S3; 2020-05-29: E34P2S4; 2020-06-01: E34P3S1; 2020-06-02: E34P3S2; 2020-06-03: E34P3S3; 2020-06-04: E34P3S4; 2020-06-05: E34P4S1; 2020-06-08: E34P4S2; 2020-06-09: E34P4S3; 2020-06-10: E34P4S4; 2020-06-11: E12P5S1; 2020-06-12: E12P5S2; 2020-06-15: E12P5S3; 2020-06-16: E12P5S4; 2020-06-17: E34P6S1; 2020-06-18: E34P6S2; 2020-06-19: E34P6S3; 2020-06-22: E34P6S4
4.14 | Hacer sardinel de ducha |  | 2020-05-21: E34P1S1; 2020-05-22: E12P1S2; 2020-05-25: E12P1S3; 2020-05-26: E12P1S4; 2020-05-27: E34P2S1; 2020-05-28: E34P2S2; 2020-05-29: E34P2S3; 2020-06-01: E34P2S4; 2020-06-02: E34P3S1; 2020-06-03: E34P3S2; 2020-06-04: E34P3S3; 2020-06-05: E34P3S4; 2020-06-08: E34P4S1; 2020-06-09: E34P4S2; 2020-06-10: E34P4S3; 2020-06-11: E34P4S4; 2020-06-12: E12P5S1; 2020-06-15: E12P5S2; 2020-06-16: E12P5S3; 2020-06-17: E12P5S4; 2020-06-18: E34P6S1; 2020-06-19: E34P6S2; 2020-06-22: E34P6S3; 2020-06-23: E34P6S4
4.15 | Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas |  | 2020-05-22: E34P1S1; 2020-05-25: E12P1S2; 2020-05-26: E12P1S3; 2020-05-27: E12P1S4; 2020-05-28: E34P2S1; 2020-05-29: E34P2S2; 2020-06-01: E34P2S3; 2020-06-02: E34P2S4; 2020-06-03: E34P3S1; 2020-06-04: E34P3S2; 2020-06-05: E34P3S3; 2020-06-08: E34P3S4; 2020-06-09: E34P4S1; 2020-06-10: E34P4S2; 2020-06-11: E34P4S3; 2020-06-12: E34P4S4; 2020-06-15: E12P5S1; 2020-06-16: E12P5S2; 2020-06-17: E12P5S3; 2020-06-18: E12P5S4; 2020-06-19: E34P6S1; 2020-06-22: E34P6S2; 2020-06-23: E34P6S3; 2020-06-24: E34P6S4
4.16 | Enchapar piso cerámico baño y cocina |  | 2020-05-22: E34P1S1; 2020-05-25: E12P1S2; 2020-05-26: E12P1S3; 2020-05-27: E12P1S4; 2020-05-28: E34P2S1; 2020-05-29: E34P2S2; 2020-06-01: E34P2S3; 2020-06-02: E34P2S4; 2020-06-03: E34P3S1; 2020-06-04: E34P3S2; 2020-06-05: E34P3S3; 2020-06-08: E34P3S4; 2020-06-09: E34P4S1; 2020-06-10: E34P4S2; 2020-06-11: E34P4S3; 2020-06-12: E34P4S4; 2020-06-15: E12P5S1; 2020-06-16: E12P5S2; 2020-06-17: E12P5S3; 2020-06-18: E12P5S4; 2020-06-19: E34P6S1; 2020-06-22: E34P6S2; 2020-06-23: E34P6S3; 2020-06-24: E34P6S4
4.17 | Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina |  | 2020-05-25: E34P1S1; 2020-05-26: E12P1S2; 2020-05-27: E12P1S3; 2020-05-28: E12P1S4; 2020-05-29: E34P2S1; 2020-06-01: E34P2S2; 2020-06-02: E34P2S3; 2020-06-03: E34P2S4; 2020-06-04: E34P3S1; 2020-06-05: E34P3S2; 2020-06-08: E34P3S3; 2020-06-09: E34P3S4; 2020-06-10: E34P4S1; 2020-06-11: E34P4S2; 2020-06-12: E34P4S3; 2020-06-15: E34P4S4; 2020-06-16: E12P5S1; 2020-06-17: E12P5S2; 2020-06-18: E12P5S3; 2020-06-19: E12P5S4; 2020-06-22: E34P6S1; 2020-06-23: E34P6S2; 2020-06-24: E34P6S3; 2020-06-25: E34P6S4
4.18 | Instalaciòn de baranda metàlica en terraza |  | 2020-05-25: E34P1S1; 2020-05-26: E12P1S2; 2020-05-27: E12P1S3; 2020-05-28: E12P1S4; 2020-05-29: E34P2S1; 2020-06-01: E34P2S2; 2020-06-02: E34P2S3; 2020-06-03: E34P2S4; 2020-06-04: E34P3S1; 2020-06-05: E34P3S2; 2020-06-08: E34P3S3; 2020-06-09: E34P3S4; 2020-06-10: E34P4S1; 2020-06-11: E34P4S2; 2020-06-12: E34P4S3; 2020-06-15: E34P4S4; 2020-06-16: E12P5S1; 2020-06-17: E12P5S2; 2020-06-18: E12P5S3; 2020-06-19: E12P5S4; 2020-06-22: E34P6S1; 2020-06-23: E34P6S2; 2020-06-24: E34P6S3; 2020-06-25: E34P6S4
4.19 | Enchape de terrazas |  | 2020-05-26: E34P1S1; 2020-05-27: E12P1S2; 2020-05-28: E12P1S3; 2020-05-29: E12P1S4; 2020-06-01: E34P2S1; 2020-06-02: E34P2S2; 2020-06-03: E34P2S3; 2020-06-04: E34P2S4; 2020-06-05: E34P3S1; 2020-06-08: E34P3S2; 2020-06-09: E34P3S3; 2020-06-10: E34P3S4; 2020-06-11: E34P4S1; 2020-06-12: E34P4S2; 2020-06-15: E34P4S3; 2020-06-16: E34P4S4; 2020-06-17: E12P5S1; 2020-06-18: E12P5S2; 2020-06-19: E12P5S3; 2020-06-22: E12P5S4; 2020-06-23: E34P6S1; 2020-06-24: E34P6S2; 2020-06-25: E34P6S3; 2020-06-26: E34P6S4
4.2 | Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños |  | 2020-05-27: E34P1S1; 2020-05-28: E12P1S2; 2020-05-29: E12P1S3; 2020-06-01: E12P1S4; 2020-06-02: E34P2S1; 2020-06-03: E34P2S2; 2020-06-04: E34P2S3; 2020-06-05: E34P2S4; 2020-06-08: E34P3S1; 2020-06-09: E34P3S2; 2020-06-10: E34P3S3; 2020-06-11: E34P3S4; 2020-06-12: E34P4S1; 2020-06-15: E34P4S2; 2020-06-16: E34P4S3; 2020-06-17: E34P4S4; 2020-06-18: E12P5S1; 2020-06-19: E12P5S2; 2020-06-22: E12P5S3; 2020-06-23: E12P5S4; 2020-06-24: E34P6S1; 2020-06-25: E34P6S2; 2020-06-26: E34P6S3; 2020-06-30: E34P6S4
4.21 | Desapuntalamiento de losa y resane de pisos |  | 2020-05-28: E34P1S1; 2020-05-29: E12P1S2; 2020-06-01: E12P1S3; 2020-06-02: E12P1S4; 2020-06-03: E34P2S1; 2020-06-04: E34P2S2; 2020-06-05: E34P2S3; 2020-06-08: E34P2S4; 2020-06-09: E34P3S1; 2020-06-10: E34P3S2; 2020-06-11: E34P3S3; 2020-06-12: E34P3S4; 2020-06-15: E34P4S1; 2020-06-16: E34P4S2; 2020-06-17: E34P4S3; 2020-06-18: E34P4S4; 2020-06-19: E12P5S1; 2020-06-22: E12P5S2; 2020-06-23: E12P5S3; 2020-06-24: E12P5S4; 2020-06-25: E34P6S1; 2020-06-26: E34P6S2; 2020-06-30: E34P6S3; 2020-07-01: E34P6S4
5 | TREN ARQUITECTURA(Acabados secos)
5.01 | Cableado eléctrico interior |  | 2020-06-05: E34P1S1; 2020-06-08: E12P1S2; 2020-06-09: E12P1S3; 2020-06-10: E12P1S4; 2020-06-11: E34P2S1; 2020-06-12: E34P2S2; 2020-06-15: E34P2S3; 2020-06-16: E34P2S4; 2020-06-17: E34P3S1; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S3; 2020-07-03: E12P5S4; 2020-07-06: E34P6S1; 2020-07-07: E34P6S2; 2020-07-08: E34P6S3; 2020-07-09: E34P6S4
5.02 | Imprimación y empaste de muros interiores Colomural |  | 2020-06-05: E34P1S1; 2020-06-08: E12P1S2; 2020-06-09: E12P1S3; 2020-06-10: E12P1S4; 2020-06-11: E34P2S1; 2020-06-12: E34P2S2; 2020-06-15: E34P2S3; 2020-06-16: E34P2S4; 2020-06-17: E34P3S1; 2020-06-18: E34P3S2; 2020-06-19: E34P3S3; 2020-06-22: E34P3S4; 2020-06-23: E34P4S1; 2020-06-24: E34P4S2; 2020-06-25: E34P4S3; 2020-06-26: E34P4S4; 2020-06-30: E12P5S1; 2020-07-01: E12P5S2; 2020-07-02: E12P5S3; 2020-07-03: E12P5S4; 2020-07-06: E34P6S1; 2020-07-07: E34P6S2; 2020-07-08: E34P6S3; 2020-07-09: E34P6S4
5.03 | Empaste grueso techos+cocinas+baños |  | 2020-06-08: E34P1S1; 2020-06-09: E12P1S2; 2020-06-10: E12P1S3; 2020-06-11: E12P1S4; 2020-06-12: E34P2S1; 2020-06-15: E34P2S2; 2020-06-16: E34P2S3; 2020-06-17: E34P2S4; 2020-06-18: E34P3S1; 2020-06-19: E34P3S2; 2020-06-22: E34P3S3; 2020-06-23: E34P3S4; 2020-06-24: E34P4S1; 2020-06-25: E34P4S2; 2020-06-26: E34P4S3; 2020-06-30: E34P4S4; 2020-07-01: E12P5S1; 2020-07-02: E12P5S2; 2020-07-03: E12P5S3; 2020-07-06: E12P5S4; 2020-07-07: E34P6S1; 2020-07-08: E34P6S2; 2020-07-09: E34P6S3; 2020-07-10: E34P6S4
5.04 | Empastar fino 1ra mano - techo cocinas + baños |  | 2020-06-09: E34P1S1; 2020-06-10: E12P1S2; 2020-06-11: E12P1S3; 2020-06-12: E12P1S4; 2020-06-15: E34P2S1; 2020-06-16: E34P2S2; 2020-06-17: E34P2S3; 2020-06-18: E34P2S4; 2020-06-19: E34P3S1; 2020-06-22: E34P3S2; 2020-06-23: E34P3S3; 2020-06-24: E34P3S4; 2020-06-25: E34P4S1; 2020-06-26: E34P4S2; 2020-06-30: E34P4S3; 2020-07-01: E34P4S4; 2020-07-02: E12P5S1; 2020-07-03: E12P5S2; 2020-07-06: E12P5S3; 2020-07-07: E12P5S4; 2020-07-08: E34P6S1; 2020-07-09: E34P6S2; 2020-07-10: E34P6S3; 2020-07-13: E34P6S4
5.05 | Empastar fino 2da mano - techo cocinas + baños |  | 2020-06-10: E34P1S1; 2020-06-11: E12P1S2; 2020-06-12: E12P1S3; 2020-06-15: E12P1S4; 2020-06-16: E34P2S1; 2020-06-17: E34P2S2; 2020-06-18: E34P2S3; 2020-06-19: E34P2S4; 2020-06-22: E34P3S1; 2020-06-23: E34P3S2; 2020-06-24: E34P3S3; 2020-06-25: E34P3S4; 2020-06-26: E34P4S1; 2020-06-30: E34P4S2; 2020-07-01: E34P4S3; 2020-07-02: E34P4S4; 2020-07-03: E12P5S1; 2020-07-06: E12P5S2; 2020-07-07: E12P5S3; 2020-07-08: E12P5S4; 2020-07-09: E34P6S1; 2020-07-10: E34P6S2; 2020-07-13: E34P6S3; 2020-07-14: E34P6S4
5.06 | Preparación de techos |  | 2020-06-11: E34P1S1; 2020-06-12: E12P1S2; 2020-06-15: E12P1S3; 2020-06-16: E12P1S4; 2020-06-17: E34P2S1; 2020-06-18: E34P2S2; 2020-06-19: E34P2S3; 2020-06-22: E34P2S4; 2020-06-23: E34P3S1; 2020-06-24: E34P3S2; 2020-06-25: E34P3S3; 2020-06-26: E34P3S4; 2020-06-30: E34P4S1; 2020-07-01: E34P4S2; 2020-07-02: E34P4S3; 2020-07-03: E34P4S4; 2020-07-06: E12P5S1; 2020-07-07: E12P5S2; 2020-07-08: E12P5S3; 2020-07-09: E12P5S4; 2020-07-10: E34P6S1; 2020-07-13: E34P6S2; 2020-07-14: E34P6S3; 2020-07-15: E34P6S4
5.07 | Escarchado de techos |  | 2020-06-12: E34P1S1; 2020-06-15: E12P1S2; 2020-06-16: E12P1S3; 2020-06-17: E12P1S4; 2020-06-18: E34P2S1; 2020-06-19: E34P2S2; 2020-06-22: E34P2S3; 2020-06-23: E34P2S4; 2020-06-24: E34P3S1; 2020-06-25: E34P3S2; 2020-06-26: E34P3S3; 2020-06-30: E34P3S4; 2020-07-01: E34P4S1; 2020-07-02: E34P4S2; 2020-07-03: E34P4S3; 2020-07-06: E34P4S4; 2020-07-07: E12P5S1; 2020-07-08: E12P5S2; 2020-07-09: E12P5S3; 2020-07-10: E12P5S4; 2020-07-13: E34P6S1; 2020-07-14: E34P6S2; 2020-07-15: E34P6S3; 2020-07-16: E34P6S4
5.08 | Lijado y sellado cocinas + baños |  | 2020-06-15: E34P1S1; 2020-06-16: E12P1S2; 2020-06-17: E12P1S3; 2020-06-18: E12P1S4; 2020-06-19: E34P2S1; 2020-06-22: E34P2S2; 2020-06-23: E34P2S3; 2020-06-24: E34P2S4; 2020-06-25: E34P3S1; 2020-06-26: E34P3S2; 2020-06-30: E34P3S3; 2020-07-01: E34P3S4; 2020-07-02: E34P4S1; 2020-07-03: E34P4S2; 2020-07-06: E34P4S3; 2020-07-07: E34P4S4; 2020-07-08: E12P5S1; 2020-07-09: E12P5S2; 2020-07-10: E12P5S3; 2020-07-13: E12P5S4; 2020-07-14: E34P6S1; 2020-07-15: E34P6S2; 2020-07-16: E34P6S3; 2020-07-17: E34P6S4
5.09 | Pintura 1era. Mano cocinas + baños |  | 2020-06-15: E34P1S1; 2020-06-16: E12P1S2; 2020-06-17: E12P1S3; 2020-06-18: E12P1S4; 2020-06-19: E34P2S1; 2020-06-22: E34P2S2; 2020-06-23: E34P2S3; 2020-06-24: E34P2S4; 2020-06-25: E34P3S1; 2020-06-26: E34P3S2; 2020-06-30: E34P3S3; 2020-07-01: E34P3S4; 2020-07-02: E34P4S1; 2020-07-03: E34P4S2; 2020-07-06: E34P4S3; 2020-07-07: E34P4S4; 2020-07-08: E12P5S1; 2020-07-09: E12P5S2; 2020-07-10: E12P5S3; 2020-07-13: E12P5S4; 2020-07-14: E34P6S1; 2020-07-15: E34P6S2; 2020-07-16: E34P6S3; 2020-07-17: E34P6S4
5.1 | Colocar marcos sellados y empastados |  | 2020-06-16: E34P1S1; 2020-06-17: E12P1S2; 2020-06-18: E12P1S3; 2020-06-19: E12P1S4; 2020-06-22: E34P2S1; 2020-06-23: E34P2S2; 2020-06-24: E34P2S3; 2020-06-25: E34P2S4; 2020-06-26: E34P3S1; 2020-06-30: E34P3S2; 2020-07-01: E34P3S3; 2020-07-02: E34P3S4; 2020-07-03: E34P4S1; 2020-07-06: E34P4S2; 2020-07-07: E34P4S3; 2020-07-08: E34P4S4; 2020-07-09: E12P5S1; 2020-07-10: E12P5S2; 2020-07-13: E12P5S3; 2020-07-14: E12P5S4; 2020-07-15: E34P6S1; 2020-07-16: E34P6S2; 2020-07-17: E34P6S3; 2020-07-20: E34P6S4
5.11 | Presentar puertas + hueco en chapa |  | 2020-06-17: E34P1S1; 2020-06-18: E12P1S2; 2020-06-19: E12P1S3; 2020-06-22: E12P1S4; 2020-06-23: E34P2S1; 2020-06-24: E34P2S2; 2020-06-25: E34P2S3; 2020-06-26: E34P2S4; 2020-06-30: E34P3S1; 2020-07-01: E34P3S2; 2020-07-02: E34P3S3; 2020-07-03: E34P3S4; 2020-07-06: E34P4S1; 2020-07-07: E34P4S2; 2020-07-08: E34P4S3; 2020-07-09: E34P4S4; 2020-07-10: E12P5S1; 2020-07-13: E12P5S2; 2020-07-14: E12P5S3; 2020-07-15: E12P5S4; 2020-07-16: E34P6S1; 2020-07-17: E34P6S2; 2020-07-20: E34P6S3; 2020-07-21: E34P6S4
5.12 | Presentación de jambas |  | 2020-06-18: E34P1S1; 2020-06-19: E12P1S2; 2020-06-22: E12P1S3; 2020-06-23: E12P1S4; 2020-06-24: E34P2S1; 2020-06-25: E34P2S2; 2020-06-26: E34P2S3; 2020-06-30: E34P2S4; 2020-07-01: E34P3S1; 2020-07-02: E34P3S2; 2020-07-03: E34P3S3; 2020-07-06: E34P3S4; 2020-07-07: E34P4S1; 2020-07-08: E34P4S2; 2020-07-09: E34P4S3; 2020-07-10: E34P4S4; 2020-07-13: E12P5S1; 2020-07-14: E12P5S2; 2020-07-15: E12P5S3; 2020-07-16: E12P5S4; 2020-07-17: E34P6S1; 2020-07-20: E34P6S2; 2020-07-21: E34P6S3; 2020-07-22: E34P6S4
5.13 | Masillar y Lijar Marcos |  | 2020-06-19: E34P1S1; 2020-06-22: E12P1S2; 2020-06-23: E12P1S3; 2020-06-24: E12P1S4; 2020-06-25: E34P2S1; 2020-06-26: E34P2S2; 2020-06-30: E34P2S3; 2020-07-01: E34P2S4; 2020-07-02: E34P3S1; 2020-07-03: E34P3S2; 2020-07-06: E34P3S3; 2020-07-07: E34P3S4; 2020-07-08: E34P4S1; 2020-07-09: E34P4S2; 2020-07-10: E34P4S3; 2020-07-13: E34P4S4; 2020-07-14: E12P5S1; 2020-07-15: E12P5S2; 2020-07-16: E12P5S3; 2020-07-17: E12P5S4; 2020-07-20: E34P6S1; 2020-07-21: E34P6S2; 2020-07-22: E34P6S3; 2020-07-23: E34P6S4
5.14 | Pintura 1era. Mano EN MARCOS |  | 2020-06-22: E34P1S1; 2020-06-23: E12P1S2; 2020-06-24: E12P1S3; 2020-06-25: E12P1S4; 2020-06-26: E34P2S1; 2020-06-30: E34P2S2; 2020-07-01: E34P2S3; 2020-07-02: E34P2S4; 2020-07-03: E34P3S1; 2020-07-06: E34P3S2; 2020-07-07: E34P3S3; 2020-07-08: E34P3S4; 2020-07-09: E34P4S1; 2020-07-10: E34P4S2; 2020-07-13: E34P4S3; 2020-07-14: E34P4S4; 2020-07-15: E12P5S1; 2020-07-16: E12P5S2; 2020-07-17: E12P5S3; 2020-07-20: E12P5S4; 2020-07-21: E34P6S1; 2020-07-22: E34P6S2; 2020-07-23: E34P6S3; 2020-07-24: E34P6S4
5.15 | Remacillado de marcos |  | 2020-06-23: E34P1S1; 2020-06-24: E12P1S2; 2020-06-25: E12P1S3; 2020-06-26: E12P1S4; 2020-06-30: E34P2S1; 2020-07-01: E34P2S2; 2020-07-02: E34P2S3; 2020-07-03: E34P2S4; 2020-07-06: E34P3S1; 2020-07-07: E34P3S2; 2020-07-08: E34P3S3; 2020-07-09: E34P3S4; 2020-07-10: E34P4S1; 2020-07-13: E34P4S2; 2020-07-14: E34P4S3; 2020-07-15: E34P4S4; 2020-07-16: E12P5S1; 2020-07-17: E12P5S2; 2020-07-20: E12P5S3; 2020-07-21: E12P5S4; 2020-07-22: E34P6S1; 2020-07-23: E34P6S2; 2020-07-24: E34P6S3; 2020-07-27: E34P6S4
5.16 | Lijado del Masillado de Marcos |  | 2020-06-24: E34P1S1; 2020-06-25: E12P1S2; 2020-06-26: E12P1S3; 2020-06-30: E12P1S4; 2020-07-01: E34P2S1; 2020-07-02: E34P2S2; 2020-07-03: E34P2S3; 2020-07-06: E34P2S4; 2020-07-07: E34P3S1; 2020-07-08: E34P3S2; 2020-07-09: E34P3S3; 2020-07-10: E34P3S4; 2020-07-13: E34P4S1; 2020-07-14: E34P4S2; 2020-07-15: E34P4S3; 2020-07-16: E34P4S4; 2020-07-17: E12P5S1; 2020-07-20: E12P5S2; 2020-07-21: E12P5S3; 2020-07-22: E12P5S4; 2020-07-23: E34P6S1; 2020-07-24: E34P6S2; 2020-07-27: E34P6S3; 2020-07-30: E34P6S4
5.17 | Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta |  | 2020-06-24: E34P1S1; 2020-06-25: E12P1S2; 2020-06-26: E12P1S3; 2020-06-30: E12P1S4; 2020-07-01: E34P2S1; 2020-07-02: E34P2S2; 2020-07-03: E34P2S3; 2020-07-06: E34P2S4; 2020-07-07: E34P3S1; 2020-07-08: E34P3S2; 2020-07-09: E34P3S3; 2020-07-10: E34P3S4; 2020-07-13: E34P4S1; 2020-07-14: E34P4S2; 2020-07-15: E34P4S3; 2020-07-16: E34P4S4; 2020-07-17: E12P5S1; 2020-07-20: E12P5S2; 2020-07-21: E12P5S3; 2020-07-22: E12P5S4; 2020-07-23: E34P6S1; 2020-07-24: E34P6S2; 2020-07-27: E34P6S3; 2020-07-30: E34P6S4
5.18 | Colgado de puertas (principal con chapa + tope) |  | 2020-06-25: E34P1S1; 2020-06-26: E12P1S2; 2020-06-30: E12P1S3; 2020-07-01: E12P1S4; 2020-07-02: E34P2S1; 2020-07-03: E34P2S2; 2020-07-06: E34P2S3; 2020-07-07: E34P2S4; 2020-07-08: E34P3S1; 2020-07-09: E34P3S2; 2020-07-10: E34P3S3; 2020-07-13: E34P3S4; 2020-07-14: E34P4S1; 2020-07-15: E34P4S2; 2020-07-16: E34P4S3; 2020-07-17: E34P4S4; 2020-07-20: E12P5S1; 2020-07-21: E12P5S2; 2020-07-22: E12P5S3; 2020-07-23: E12P5S4; 2020-07-24: E34P6S1; 2020-07-27: E34P6S2; 2020-07-30: E34P6S3; 2020-07-31: E34P6S4
5.19 | Limpieza general de departamento |  | 2020-06-26: E34P1S1; 2020-06-30: E12P1S2; 2020-07-01: E12P1S3; 2020-07-02: E12P1S4; 2020-07-03: E34P2S1; 2020-07-06: E34P2S2; 2020-07-07: E34P2S3; 2020-07-08: E34P2S4; 2020-07-09: E34P3S1; 2020-07-10: E34P3S2; 2020-07-13: E34P3S3; 2020-07-14: E34P3S4; 2020-07-15: E34P4S1; 2020-07-16: E34P4S2; 2020-07-17: E34P4S3; 2020-07-20: E34P4S4; 2020-07-21: E12P5S1; 2020-07-22: E12P5S2; 2020-07-23: E12P5S3; 2020-07-24: E12P5S4; 2020-07-27: E34P6S1; 2020-07-30: E34P6S2; 2020-07-31: E34P6S3; 2020-08-03: E34P6S4
5.2 | Revisión general de acabados |  | 2020-06-30: E34P1S1; 2020-07-01: E12P1S2; 2020-07-02: E12P1S3; 2020-07-03: E12P1S4; 2020-07-06: E34P2S1; 2020-07-07: E34P2S2; 2020-07-08: E34P2S3; 2020-07-09: E34P2S4; 2020-07-10: E34P3S1; 2020-07-13: E34P3S2; 2020-07-14: E34P3S3; 2020-07-15: E34P3S4; 2020-07-16: E34P4S1; 2020-07-17: E34P4S2; 2020-07-20: E34P4S3; 2020-07-21: E34P4S4; 2020-07-22: E12P5S1; 2020-07-23: E12P5S2; 2020-07-24: E12P5S3; 2020-07-27: E12P5S4; 2020-07-30: E34P6S1; 2020-07-31: E34P6S2; 2020-08-03: E34P6S3; 2020-08-04: E34P6S4
5.21 | Instalación de kits de accesorios para baños |  | 2020-07-01: E34P1S1; 2020-07-02: E12P1S2; 2020-07-03: E12P1S3; 2020-07-06: E12P1S4; 2020-07-07: E34P2S1; 2020-07-08: E34P2S2; 2020-07-09: E34P2S3; 2020-07-10: E34P2S4; 2020-07-13: E34P3S1; 2020-07-14: E34P3S2; 2020-07-15: E34P3S3; 2020-07-16: E34P3S4; 2020-07-17: E34P4S1; 2020-07-20: E34P4S2; 2020-07-21: E34P4S3; 2020-07-22: E34P4S4; 2020-07-23: E12P5S1; 2020-07-24: E12P5S2; 2020-07-27: E12P5S3; 2020-07-30: E12P5S4; 2020-07-31: E34P6S1; 2020-08-03: E34P6S2; 2020-08-04: E34P6S3; 2020-08-05: E34P6S4
5.22 | Rectificación de muros, cajas de valvula |  | 2020-07-02: E34P1S1; 2020-07-03: E12P1S2; 2020-07-06: E12P1S3; 2020-07-07: E12P1S4; 2020-07-08: E34P2S1; 2020-07-09: E34P2S2; 2020-07-10: E34P2S3; 2020-07-13: E34P2S4; 2020-07-14: E34P3S1; 2020-07-15: E34P3S2; 2020-07-16: E34P3S3; 2020-07-17: E34P3S4; 2020-07-20: E34P4S1; 2020-07-21: E34P4S2; 2020-07-22: E34P4S3; 2020-07-23: E34P4S4; 2020-07-24: E12P5S1; 2020-07-27: E12P5S2; 2020-07-30: E12P5S3; 2020-07-31: E12P5S4; 2020-08-03: E34P6S1; 2020-08-04: E34P6S2; 2020-08-05: E34P6S3; 2020-08-06: E34P6S4
5.23 | Remacillado de muros y techos (solo cocinas y baños) |  | 2020-07-03: E34P1S1; 2020-07-06: E12P1S2; 2020-07-07: E12P1S3; 2020-07-08: E12P1S4; 2020-07-09: E34P2S1; 2020-07-10: E34P2S2; 2020-07-13: E34P2S3; 2020-07-14: E34P2S4; 2020-07-15: E34P3S1; 2020-07-16: E34P3S2; 2020-07-17: E34P3S3; 2020-07-20: E34P3S4; 2020-07-21: E34P4S1; 2020-07-22: E34P4S2; 2020-07-23: E34P4S3; 2020-07-24: E34P4S4; 2020-07-27: E12P5S1; 2020-07-30: E12P5S2; 2020-07-31: E12P5S3; 2020-08-03: E12P5S4; 2020-08-04: E34P6S1; 2020-08-05: E34P6S2; 2020-08-06: E34P6S3; 2020-08-07: E34P6S4
5.24 | Lijado de muros y techos de todo el dpto |  | 2020-07-03: E34P1S1; 2020-07-06: E12P1S2; 2020-07-07: E12P1S3; 2020-07-08: E12P1S4; 2020-07-09: E34P2S1; 2020-07-10: E34P2S2; 2020-07-13: E34P2S3; 2020-07-14: E34P2S4; 2020-07-15: E34P3S1; 2020-07-16: E34P3S2; 2020-07-17: E34P3S3; 2020-07-20: E34P3S4; 2020-07-21: E34P4S1; 2020-07-22: E34P4S2; 2020-07-23: E34P4S3; 2020-07-24: E34P4S4; 2020-07-27: E12P5S1; 2020-07-30: E12P5S2; 2020-07-31: E12P5S3; 2020-08-03: E12P5S4; 2020-08-04: E34P6S1; 2020-08-05: E34P6S2; 2020-08-06: E34P6S3; 2020-08-07: E34P6S4
5.25 | Amolado de chichones de todom el dpto |  | 2020-07-06: E34P1S1; 2020-07-07: E12P1S2; 2020-07-08: E12P1S3; 2020-07-09: E12P1S4; 2020-07-10: E34P2S1; 2020-07-13: E34P2S2; 2020-07-14: E34P2S3; 2020-07-15: E34P2S4; 2020-07-16: E34P3S1; 2020-07-17: E34P3S2; 2020-07-20: E34P3S3; 2020-07-21: E34P3S4; 2020-07-22: E34P4S1; 2020-07-23: E34P4S2; 2020-07-24: E34P4S3; 2020-07-27: E34P4S4; 2020-07-30: E12P5S1; 2020-07-31: E12P5S2; 2020-08-03: E12P5S3; 2020-08-04: E12P5S4; 2020-08-05: E34P6S1; 2020-08-06: E34P6S2; 2020-08-07: E34P6S3; 2020-08-10: E34P6S4
5.26 | Limpieza gruesa de departamentos / empaste chichones |  | 2020-07-07: E34P1S1; 2020-07-08: E12P1S2; 2020-07-09: E12P1S3; 2020-07-10: E12P1S4; 2020-07-13: E34P2S1; 2020-07-14: E34P2S2; 2020-07-15: E34P2S3; 2020-07-16: E34P2S4; 2020-07-17: E34P3S1; 2020-07-20: E34P3S2; 2020-07-21: E34P3S3; 2020-07-22: E34P3S4; 2020-07-23: E34P4S1; 2020-07-24: E34P4S2; 2020-07-27: E34P4S3; 2020-07-30: E34P4S4; 2020-07-31: E12P5S1; 2020-08-03: E12P5S2; 2020-08-04: E12P5S3; 2020-08-05: E12P5S4; 2020-08-06: E34P6S1; 2020-08-07: E34P6S2; 2020-08-10: E34P6S3; 2020-08-11: E34P6S4
5.27 | Instalacion de mamparas |  | 2020-07-08: E34P1S1; 2020-07-09: E12P1S2; 2020-07-10: E12P1S3; 2020-07-13: E12P1S4; 2020-07-14: E34P2S1; 2020-07-15: E34P2S2; 2020-07-16: E34P2S3; 2020-07-17: E34P2S4; 2020-07-20: E34P3S1; 2020-07-21: E34P3S2; 2020-07-22: E34P3S3; 2020-07-23: E34P3S4; 2020-07-24: E34P4S1; 2020-07-27: E34P4S2; 2020-07-30: E34P4S3; 2020-07-31: E34P4S4; 2020-08-03: E12P5S1; 2020-08-04: E12P5S2; 2020-08-05: E12P5S3; 2020-08-06: E12P5S4; 2020-08-07: E34P6S1; 2020-08-10: E34P6S2; 2020-08-11: E34P6S3; 2020-08-12: E34P6S4
5.28 | Instalacion de marcos y ventanas / Colgado de puertas interiores |  | 2020-07-09: E34P1S1; 2020-07-10: E12P1S2; 2020-07-13: E12P1S3; 2020-07-14: E12P1S4; 2020-07-15: E34P2S1; 2020-07-16: E34P2S2; 2020-07-17: E34P2S3; 2020-07-20: E34P2S4; 2020-07-21: E34P3S1; 2020-07-22: E34P3S2; 2020-07-23: E34P3S3; 2020-07-24: E34P3S4; 2020-07-27: E34P4S1; 2020-07-30: E34P4S2; 2020-07-31: E34P4S3; 2020-08-03: E34P4S4; 2020-08-04: E12P5S1; 2020-08-05: E12P5S2; 2020-08-06: E12P5S3; 2020-08-07: E12P5S4; 2020-08-10: E34P6S1; 2020-08-11: E34P6S2; 2020-08-12: E34P6S3; 2020-08-13: E34P6S4
5.29 | Sellado para Colowall / Instalacion de aparatos sanitarios (incluye perforación para registros y rejillas) |  | 2020-07-10: E34P1S1; 2020-07-13: E12P1S2; 2020-07-14: E12P1S3; 2020-07-15: E12P1S4; 2020-07-16: E34P2S1; 2020-07-17: E34P2S2; 2020-07-20: E34P2S3; 2020-07-21: E34P2S4; 2020-07-22: E34P3S1; 2020-07-23: E34P3S2; 2020-07-24: E34P3S3; 2020-07-27: E34P3S4; 2020-07-30: E34P4S1; 2020-07-31: E34P4S2; 2020-08-03: E34P4S3; 2020-08-04: E34P4S4; 2020-08-05: E12P5S1; 2020-08-06: E12P5S2; 2020-08-07: E12P5S3; 2020-08-10: E12P5S4; 2020-08-11: E34P6S1; 2020-08-12: E34P6S2; 2020-08-13: E34P6S3; 2020-08-14: E34P6S4
5.3 | Colocacion de colowall |  | 2020-07-13: E34P1S1; 2020-07-14: E12P1S2; 2020-07-15: E12P1S3; 2020-07-16: E12P1S4; 2020-07-17: E34P2S1; 2020-07-20: E34P2S2; 2020-07-21: E34P2S3; 2020-07-22: E34P2S4; 2020-07-23: E34P3S1; 2020-07-24: E34P3S2; 2020-07-27: E34P3S3; 2020-07-30: E34P3S4; 2020-07-31: E34P4S1; 2020-08-03: E34P4S2; 2020-08-04: E34P4S3; 2020-08-05: E34P4S4; 2020-08-06: E12P5S1; 2020-08-07: E12P5S2; 2020-08-10: E12P5S3; 2020-08-11: E12P5S4; 2020-08-12: E34P6S1; 2020-08-13: E34P6S2; 2020-08-14: E34P6S3; 2020-08-17: E34P6S4
5.31 | Recorte de colowall / Limpieza de departamentos para lev de observaciones |  | 2020-07-13: E34P1S1; 2020-07-14: E12P1S2; 2020-07-15: E12P1S3; 2020-07-16: E12P1S4; 2020-07-17: E34P2S1; 2020-07-20: E34P2S2; 2020-07-21: E34P2S3; 2020-07-22: E34P2S4; 2020-07-23: E34P3S1; 2020-07-24: E34P3S2; 2020-07-27: E34P3S3; 2020-07-30: E34P3S4; 2020-07-31: E34P4S1; 2020-08-03: E34P4S2; 2020-08-04: E34P4S3; 2020-08-05: E34P4S4; 2020-08-06: E12P5S1; 2020-08-07: E12P5S2; 2020-08-10: E12P5S3; 2020-08-11: E12P5S4; 2020-08-12: E34P6S1; 2020-08-13: E34P6S2; 2020-08-14: E34P6S3; 2020-08-17: E34P6S4
5.32 | Revision y cambio de ceramicos |  | 2020-07-14: E34P1S1; 2020-07-15: E12P1S2; 2020-07-16: E12P1S3; 2020-07-17: E12P1S4; 2020-07-20: E34P2S1; 2020-07-21: E34P2S2; 2020-07-22: E34P2S3; 2020-07-23: E34P2S4; 2020-07-24: E34P3S1; 2020-07-27: E34P3S2; 2020-07-30: E34P3S3; 2020-07-31: E34P3S4; 2020-08-03: E34P4S1; 2020-08-04: E34P4S2; 2020-08-05: E34P4S3; 2020-08-06: E34P4S4; 2020-08-07: E12P5S1; 2020-08-10: E12P5S2; 2020-08-11: E12P5S3; 2020-08-12: E12P5S4; 2020-08-13: E34P6S1; 2020-08-14: E34P6S2; 2020-08-17: E34P6S3; 2020-08-18: E34P6S4
5.33 | Instalacion de placas electricas/ Preparar dpto para instalaciòn de laminado |  | 2020-07-15: E34P1S1; 2020-07-16: E12P1S2; 2020-07-17: E12P1S3; 2020-07-20: E12P1S4; 2020-07-21: E34P2S1; 2020-07-22: E34P2S2; 2020-07-23: E34P2S3; 2020-07-24: E34P2S4; 2020-07-27: E34P3S1; 2020-07-30: E34P3S2; 2020-07-31: E34P3S3; 2020-08-03: E34P3S4; 2020-08-04: E34P4S1; 2020-08-05: E34P4S2; 2020-08-06: E34P4S3; 2020-08-07: E34P4S4; 2020-08-10: E12P5S1; 2020-08-11: E12P5S2; 2020-08-12: E12P5S3; 2020-08-13: E12P5S4; 2020-08-14: E34P6S1; 2020-08-17: E34P6S2; 2020-08-18: E34P6S3; 2020-08-19: E34P6S4
5.34 | Colocacion de laminado |  | 2020-07-16: E34P1S1; 2020-07-17: E12P1S2; 2020-07-20: E12P1S3; 2020-07-21: E12P1S4; 2020-07-22: E34P2S1; 2020-07-23: E34P2S2; 2020-07-24: E34P2S3; 2020-07-27: E34P2S4; 2020-07-30: E34P3S1; 2020-07-31: E34P3S2; 2020-08-03: E34P3S3; 2020-08-04: E34P3S4; 2020-08-05: E34P4S1; 2020-08-06: E34P4S2; 2020-08-07: E34P4S3; 2020-08-10: E34P4S4; 2020-08-11: E12P5S1; 2020-08-12: E12P5S2; 2020-08-13: E12P5S3; 2020-08-14: E12P5S4; 2020-08-17: E34P6S1; 2020-08-18: E34P6S2; 2020-08-19: E34P6S3; 2020-08-20: E34P6S4
5.35 | Forrado de laminado / Colocacion de alfombra |  | 2020-07-17: E34P1S1; 2020-07-20: E12P1S2; 2020-07-21: E12P1S3; 2020-07-22: E12P1S4; 2020-07-23: E34P2S1; 2020-07-24: E34P2S2; 2020-07-27: E34P2S3; 2020-07-30: E34P2S4; 2020-07-31: E34P3S1; 2020-08-03: E34P3S2; 2020-08-04: E34P3S3; 2020-08-05: E34P3S4; 2020-08-06: E34P4S1; 2020-08-07: E34P4S2; 2020-08-10: E34P4S3; 2020-08-11: E34P4S4; 2020-08-12: E12P5S1; 2020-08-13: E12P5S2; 2020-08-14: E12P5S3; 2020-08-17: E12P5S4; 2020-08-18: E34P6S1; 2020-08-19: E34P6S2; 2020-08-20: E34P6S3; 2020-08-21: E34P6S4
5.36 | Colocacion de contrazocalo / Instalacion chapas interiores + topes |  | 2020-07-20: E34P1S1; 2020-07-21: E12P1S2; 2020-07-22: E12P1S3; 2020-07-23: E12P1S4; 2020-07-24: E34P2S1; 2020-07-27: E34P2S2; 2020-07-30: E34P2S3; 2020-07-31: E34P2S4; 2020-08-03: E34P3S1; 2020-08-04: E34P3S2; 2020-08-05: E34P3S3; 2020-08-06: E34P3S4; 2020-08-07: E34P4S1; 2020-08-10: E34P4S2; 2020-08-11: E34P4S3; 2020-08-12: E34P4S4; 2020-08-13: E12P5S1; 2020-08-14: E12P5S2; 2020-08-17: E12P5S3; 2020-08-18: E12P5S4; 2020-08-19: E34P6S1; 2020-08-20: E34P6S2; 2020-08-21: E34P6S3; 2020-08-24: E34P6S4
5.37 | Acabado de contrazocalo / tapajuntas |  | 2020-07-21: E34P1S1; 2020-07-22: E12P1S2; 2020-07-23: E12P1S3; 2020-07-24: E12P1S4; 2020-07-27: E34P2S1; 2020-07-30: E34P2S2; 2020-07-31: E34P2S3; 2020-08-03: E34P2S4; 2020-08-04: E34P3S1; 2020-08-05: E34P3S2; 2020-08-06: E34P3S3; 2020-08-07: E34P3S4; 2020-08-10: E34P4S1; 2020-08-11: E34P4S2; 2020-08-12: E34P4S3; 2020-08-13: E34P4S4; 2020-08-14: E12P5S1; 2020-08-17: E12P5S2; 2020-08-18: E12P5S3; 2020-08-19: E12P5S4; 2020-08-20: E34P6S1; 2020-08-21: E34P6S2; 2020-08-24: E34P6S3; 2020-08-25: E34P6S4
5.38 | Rectificacion de derrames y balcones / Forrado de alfombra |  | 2020-07-21: E34P1S1; 2020-07-22: E12P1S2; 2020-07-23: E12P1S3; 2020-07-24: E12P1S4; 2020-07-27: E34P2S1; 2020-07-30: E34P2S2; 2020-07-31: E34P2S3; 2020-08-03: E34P2S4; 2020-08-04: E34P3S1; 2020-08-05: E34P3S2; 2020-08-06: E34P3S3; 2020-08-07: E34P3S4; 2020-08-10: E34P4S1; 2020-08-11: E34P4S2; 2020-08-12: E34P4S3; 2020-08-13: E34P4S4; 2020-08-14: E12P5S1; 2020-08-17: E12P5S2; 2020-08-18: E12P5S3; 2020-08-19: E12P5S4; 2020-08-20: E34P6S1; 2020-08-21: E34P6S2; 2020-08-24: E34P6S3; 2020-08-25: E34P6S4
5.39 | Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) |  | 2020-07-22: E34P1S1; 2020-07-23: E12P1S2; 2020-07-24: E12P1S3; 2020-07-27: E12P1S4; 2020-07-30: E34P2S1; 2020-07-31: E34P2S2; 2020-08-03: E34P2S3; 2020-08-04: E34P2S4; 2020-08-05: E34P3S1; 2020-08-06: E34P3S2; 2020-08-07: E34P3S3; 2020-08-10: E34P3S4; 2020-08-11: E34P4S1; 2020-08-12: E34P4S2; 2020-08-13: E34P4S3; 2020-08-14: E34P4S4; 2020-08-17: E12P5S1; 2020-08-18: E12P5S2; 2020-08-19: E12P5S3; 2020-08-20: E12P5S4; 2020-08-21: E34P6S1; 2020-08-24: E34P6S2; 2020-08-25: E34P6S3; 2020-08-26: E34P6S4
5.4 | Limpieza de vidrios y marcos |  | 2020-07-23: E34P1S1; 2020-07-24: E12P1S2; 2020-07-27: E12P1S3; 2020-07-30: E12P1S4; 2020-07-31: E34P2S1; 2020-08-03: E34P2S2; 2020-08-04: E34P2S3; 2020-08-05: E34P2S4; 2020-08-06: E34P3S1; 2020-08-07: E34P3S2; 2020-08-10: E34P3S3; 2020-08-11: E34P3S4; 2020-08-12: E34P4S1; 2020-08-13: E34P4S2; 2020-08-14: E34P4S3; 2020-08-17: E34P4S4; 2020-08-18: E12P5S1; 2020-08-19: E12P5S2; 2020-08-20: E12P5S3; 2020-08-21: E12P5S4; 2020-08-24: E34P6S1; 2020-08-25: E34P6S2; 2020-08-26: E34P6S3; 2020-08-27: E34P6S4
5.41 | Instalación de Ascensor |  | 2020-07-15: Asc; 2020-07-16: Asc; 2020-07-17: Asc; 2020-07-18: Asc; 2020-07-20: Asc; 2020-07-21: Asc; 2020-07-22: Asc; 2020-07-23: Asc; 2020-07-24: Asc; 2020-07-25: Asc; 2020-07-27: Asc; 2020-07-30: Asc; 2020-07-31: Asc; 2020-08-01: Asc; 2020-08-03: Asc; 2020-08-04: Asc; 2020-08-05: Asc; 2020-08-06: Asc; 2020-08-07: Asc; 2020-08-08: Asc; 2020-08-10: Asc; 2020-08-11: Asc; 2020-08-12: Asc; 2020-08-13: Asc; 2020-08-14: Asc; 2020-08-15: Asc; 2020-08-17: Asc; 2020-08-18: Asc; 2020-08-19: Asc; 2020-08-20: Asc; 2020-08-21: Asc; 2020-08-22: Asc; 2020-08-24: Asc; 2020-08-25: Asc; 2020-08-26: Asc; 2020-08-27: Asc; 2020-08-28: Asc; 2020-08-29: Asc; 2020-08-31: Asc; 2020-09-01: Asc; 2020-09-02: Asc; 2020-09-03: Asc; 2020-09-04: Asc; 2020-09-05: Asc; 2020-09-07: Asc; 2020-09-08: Asc; 2020-09-09: Asc; 2020-09-10: Asc; 2020-09-11: Asc; 2020-09-12: Asc; 2020-09-14: Asc; 2020-09-15: Asc
5.42 | Actividades post-ascensor |  | 2020-09-16: Post; 2020-09-17: Post; 2020-09-18: Post; 2020-09-19: Post; 2020-09-21: Post; 2020-09-22: Post
6 | CHECK LIST FINAL - OBRA
6.01 | Revision general de acabados (no incluye pisos) - Obra |  | 2020-08-12: E34P1S1; 2020-08-13: E12P1S2; 2020-08-14: E12P1S3; 2020-08-17: E12P1S4; 2020-08-18: E34P2S1; 2020-08-19: E34P2S2; 2020-08-20: E34P2S3; 2020-08-21: E34P2S4; 2020-08-24: E34P3S1; 2020-08-25: E34P3S2; 2020-08-26: E34P3S3; 2020-08-27: E34P3S4; 2020-08-28: E34P4S1; 2020-08-29: E34P4S2; 2020-08-31: E34P4S2; 2020-09-01: E34P4S3; 2020-09-02: E34P4S4; 2020-09-03: E12P5S1; 2020-09-04: E12P5S2; 2020-09-05: E12P5S3; 2020-09-07: E12P5S3; 2020-09-08: E12P5S4; 2020-09-09: E34P6S1; 2020-09-10: E34P6S2; 2020-09-11: E34P6S3; 2020-09-12: E34P6S4; 2020-09-14: E34P6S4
6.02 | Levantamiento de observaciones dia 1 (Sellos y guias en ventanas) |  | 2020-08-13: E34P1S1; 2020-08-14: E12P1S2; 2020-08-17: E12P1S3; 2020-08-18: E12P1S4; 2020-08-19: E34P2S1; 2020-08-20: E34P2S2; 2020-08-21: E34P2S3; 2020-08-24: E34P2S4; 2020-08-25: E34P3S1; 2020-08-26: E34P3S2; 2020-08-27: E34P3S3; 2020-08-28: E34P3S4; 2020-08-29: E34P4S1; 2020-08-31: E34P4S1; 2020-09-01: E34P4S2; 2020-09-02: E34P4S3; 2020-09-03: E34P4S4; 2020-09-04: E12P5S1; 2020-09-05: E12P5S2; 2020-09-07: E12P5S2; 2020-09-08: E12P5S3; 2020-09-09: E12P5S4; 2020-09-10: E34P6S1; 2020-09-11: E34P6S2; 2020-09-12: E34P6S3; 2020-09-14: E34P6S3; 2020-09-15: E34P6S4
6.03 | Instalacion de muebles de Cocina por piso |  | 2020-08-13: E34P1S1; 2020-08-14: E12P1S2; 2020-08-17: E12P1S3; 2020-08-18: E12P1S4; 2020-08-19: E34P2S1; 2020-08-20: E34P2S2; 2020-08-21: E34P2S3; 2020-08-24: E34P2S4; 2020-08-25: E34P3S1; 2020-08-26: E34P3S2; 2020-08-27: E34P3S3; 2020-08-28: E34P3S4; 2020-08-29: E34P4S1; 2020-08-31: E34P4S1; 2020-09-01: E34P4S2; 2020-09-02: E34P4S3; 2020-09-03: E34P4S4; 2020-09-04: E12P5S1; 2020-09-05: E12P5S2; 2020-09-07: E12P5S2; 2020-09-08: E12P5S3; 2020-09-09: E12P5S4; 2020-09-10: E34P6S1; 2020-09-11: E34P6S2; 2020-09-12: E34P6S3; 2020-09-14: E34P6S3; 2020-09-15: E34P6S4
6.04 | Levantamiento de observaciones dia 2 (Pruebas de agua, Instalación de lavaplatos, fraguado, colocación de registros) |  | 2020-08-14: E34P1S1; 2020-08-17: E12P1S2; 2020-08-18: E12P1S3; 2020-08-19: E12P1S4; 2020-08-20: E34P2S1; 2020-08-21: E34P2S2; 2020-08-24: E34P2S3; 2020-08-25: E34P2S4; 2020-08-26: E34P3S1; 2020-08-27: E34P3S2; 2020-08-28: E34P3S3; 2020-08-29: E34P3S4; 2020-08-31: E34P3S4; 2020-09-01: E34P4S1; 2020-09-02: E34P4S2; 2020-09-03: E34P4S3; 2020-09-04: E34P4S4; 2020-09-05: E12P5S1; 2020-09-07: E12P5S1; 2020-09-08: E12P5S2; 2020-09-09: E12P5S3; 2020-09-10: E12P5S4; 2020-09-11: E34P6S1; 2020-09-12: E34P6S2; 2020-09-14: E34P6S2; 2020-09-15: E34P6S3; 2020-09-16: E34P6S4
6.05 | Levantamiento de observaciones dia 3 (Remasillado de muros por observacionesde Pintura) |  | 2020-08-17: E34P1S1; 2020-08-18: E12P1S2; 2020-08-19: E12P1S3; 2020-08-20: E12P1S4; 2020-08-21: E34P2S1; 2020-08-24: E34P2S2; 2020-08-25: E34P2S3; 2020-08-26: E34P2S4; 2020-08-27: E34P3S1; 2020-08-28: E34P3S2; 2020-08-29: E34P3S3; 2020-08-31: E34P3S3; 2020-09-01: E34P3S4; 2020-09-02: E34P4S1; 2020-09-03: E34P4S2; 2020-09-04: E34P4S3; 2020-09-05: E34P4S4; 2020-09-07: E34P4S4; 2020-09-08: E12P5S1; 2020-09-09: E12P5S2; 2020-09-10: E12P5S3; 2020-09-11: E12P5S4; 2020-09-12: E34P6S1; 2020-09-14: E34P6S1; 2020-09-15: E34P6S2; 2020-09-16: E34P6S3; 2020-09-17: E34P6S4
6.06 | Levantamiento de observaciones dia 4 (Retoques y desmanches de Pintura) |  | 2020-08-17: E34P1S1; 2020-08-18: E12P1S2; 2020-08-19: E12P1S3; 2020-08-20: E12P1S4; 2020-08-21: E34P2S1; 2020-08-24: E34P2S2; 2020-08-25: E34P2S3; 2020-08-26: E34P2S4; 2020-08-27: E34P3S1; 2020-08-28: E34P3S2; 2020-08-29: E34P3S3; 2020-08-31: E34P3S3; 2020-09-01: E34P3S4; 2020-09-02: E34P4S1; 2020-09-03: E34P4S2; 2020-09-04: E34P4S3; 2020-09-05: E34P4S4; 2020-09-07: E34P4S4; 2020-09-08: E12P5S1; 2020-09-09: E12P5S2; 2020-09-10: E12P5S3; 2020-09-11: E12P5S4; 2020-09-12: E34P6S1; 2020-09-14: E34P6S1; 2020-09-15: E34P6S2; 2020-09-16: E34P6S3; 2020-09-17: E34P6S4
6.07 | Levantamiento de observaciones dia 5 (Remasillado y Retoques de pintura de Puertas) |  | 2020-08-17: E34P1S1; 2020-08-18: E12P1S2; 2020-08-19: E12P1S3; 2020-08-20: E12P1S4; 2020-08-21: E34P2S1; 2020-08-24: E34P2S2; 2020-08-25: E34P2S3; 2020-08-26: E34P2S4; 2020-08-27: E34P3S1; 2020-08-28: E34P3S2; 2020-08-29: E34P3S3; 2020-08-31: E34P3S3; 2020-09-01: E34P3S4; 2020-09-02: E34P4S1; 2020-09-03: E34P4S2; 2020-09-04: E34P4S3; 2020-09-05: E34P4S4; 2020-09-07: E34P4S4; 2020-09-08: E12P5S1; 2020-09-09: E12P5S2; 2020-09-10: E12P5S3; 2020-09-11: E12P5S4; 2020-09-12: E34P6S1; 2020-09-14: E34P6S1; 2020-09-15: E34P6S2; 2020-09-16: E34P6S3; 2020-09-17: E34P6S4
6.08 | Levantar proteccion de pisos / Limpieza general |  | 2020-08-18: E34P1S1; 2020-08-19: E12P1S2; 2020-08-20: E12P1S3; 2020-08-21: E12P1S4; 2020-08-24: E34P2S1; 2020-08-25: E34P2S2; 2020-08-26: E34P2S3; 2020-08-27: E34P2S4; 2020-08-28: E34P3S1; 2020-08-29: E34P3S2; 2020-08-31: E34P3S2; 2020-09-01: E34P3S3; 2020-09-02: E34P3S4; 2020-09-03: E34P4S1; 2020-09-04: E34P4S2; 2020-09-05: E34P4S3; 2020-09-07: E34P4S3; 2020-09-08: E34P4S4; 2020-09-09: E12P5S1; 2020-09-10: E12P5S2; 2020-09-11: E12P5S3; 2020-09-12: E12P5S4; 2020-09-14: E12P5S4; 2020-09-15: E34P6S1; 2020-09-16: E34P6S2; 2020-09-17: E34P6S3; 2020-09-18: E34P6S4
6.09 | Revision de pisos / Colocar tapas de asiento / Siliconear / Retoque de papel |  | 2020-08-19: E34P1S1; 2020-08-20: E12P1S2; 2020-08-21: E12P1S3; 2020-08-24: E12P1S4; 2020-08-25: E34P2S1; 2020-08-26: E34P2S2; 2020-08-27: E34P2S3; 2020-08-28: E34P2S4; 2020-08-29: E34P3S1; 2020-08-31: E34P3S1; 2020-09-01: E34P3S2; 2020-09-02: E34P3S3; 2020-09-03: E34P3S4; 2020-09-04: E34P4S1; 2020-09-05: E34P4S2; 2020-09-07: E34P4S2; 2020-09-08: E34P4S3; 2020-09-09: E34P4S4; 2020-09-10: E12P5S1; 2020-09-11: E12P5S2; 2020-09-12: E12P5S3; 2020-09-14: E12P5S3; 2020-09-15: E12P5S4; 2020-09-16: E34P6S1; 2020-09-17: E34P6S2; 2020-09-18: E34P6S3; 2020-09-19: E34P6S4; 2020-09-21: E34P6S4
6.1 | Instalación de Muebles Adicionales |  | 2020-08-20: E34P1S1; 2020-08-21: E12P1S2; 2020-08-24: E12P1S3; 2020-08-25: E12P1S4; 2020-08-26: E34P2S1; 2020-08-27: E34P2S2; 2020-08-28: E34P2S3; 2020-08-29: E34P2S4; 2020-08-31: E34P2S4; 2020-09-01: E34P3S1; 2020-09-02: E34P3S2; 2020-09-03: E34P3S3; 2020-09-04: E34P3S4; 2020-09-05: E34P4S1; 2020-09-07: E34P4S1; 2020-09-08: E34P4S2; 2020-09-09: E34P4S3; 2020-09-10: E34P4S4; 2020-09-11: E12P5S1; 2020-09-12: E12P5S2; 2020-09-14: E12P5S2; 2020-09-15: E12P5S3; 2020-09-16: E12P5S4; 2020-09-17: E34P6S1; 2020-09-18: E34P6S2; 2020-09-19: E34P6S3; 2020-09-21: E34P6S3; 2020-09-22: E34P6S4
6.11 | Revisión General de Acabados / Lev de observaciones |  | 2020-08-21: E34P1S1; 2020-08-24: E12P1S2; 2020-08-25: E12P1S3; 2020-08-26: E12P1S4; 2020-08-27: E34P2S1; 2020-08-28: E34P2S2; 2020-08-29: E34P2S3; 2020-08-31: E34P2S3; 2020-09-01: E34P2S4; 2020-09-02: E34P3S1; 2020-09-03: E34P3S2; 2020-09-04: E34P3S3; 2020-09-05: E34P3S4; 2020-09-07: E34P3S4; 2020-09-08: E34P4S1; 2020-09-09: E34P4S2; 2020-09-10: E34P4S3; 2020-09-11: E34P4S4; 2020-09-12: E12P5S1; 2020-09-14: E12P5S1; 2020-09-15: E12P5S2; 2020-09-16: E12P5S3; 2020-09-17: E12P5S4; 2020-09-18: E34P6S1; 2020-09-19: E34P6S2; 2020-09-21: E34P6S2; 2020-09-22: E34P6S3; 2020-09-23: E34P6S4
6.12 | Limpieza fina para entrega / Retoque final / Placas electricas |  | 2020-08-24: E34P1S1; 2020-08-25: E12P1S2; 2020-08-26: E12P1S3; 2020-08-27: E12P1S4; 2020-08-28: E34P2S1; 2020-08-29: E34P2S2; 2020-08-31: E34P2S2; 2020-09-01: E34P2S3; 2020-09-02: E34P2S4; 2020-09-03: E34P3S1; 2020-09-04: E34P3S2; 2020-09-05: E34P3S3; 2020-09-07: E34P3S3; 2020-09-08: E34P3S4; 2020-09-09: E34P4S1; 2020-09-10: E34P4S2; 2020-09-11: E34P4S3; 2020-09-12: E34P4S4; 2020-09-14: E34P4S4; 2020-09-15: E12P5S1; 2020-09-16: E12P5S2; 2020-09-17: E12P5S3; 2020-09-18: E12P5S4; 2020-09-19: E34P6S1; 2020-09-21: E34P6S1; 2020-09-22: E34P6S2; 2020-09-23: E34P6S3; 2020-09-24: E34P6S4
6.13 | Revision de inmobiliaria - Observaciones |  | 2020-08-25: E34P1S1; 2020-08-26: E12P1S2; 2020-08-27: E12P1S3; 2020-08-28: E12P1S4; 2020-08-29: E34P2S1; 2020-08-31: E34P2S1; 2020-09-01: E34P2S2; 2020-09-02: E34P2S3; 2020-09-03: E34P2S4; 2020-09-04: E34P3S1; 2020-09-05: E34P3S2; 2020-09-07: E34P3S2; 2020-09-08: E34P3S3; 2020-09-09: E34P3S4; 2020-09-10: E34P4S1; 2020-09-11: E34P4S2; 2020-09-12: E34P4S3; 2020-09-14: E34P4S3; 2020-09-15: E34P4S4; 2020-09-16: E12P5S1; 2020-09-17: E12P5S2; 2020-09-18: E12P5S3; 2020-09-19: E12P5S4; 2020-09-21: E12P5S4; 2020-09-22: E34P6S1; 2020-09-23: E34P6S2; 2020-09-24: E34P6S3; 2020-09-25: E34P6S4
6.14 | Levantamiento de observaciones |  | 2020-08-25: E34P1S1; 2020-08-26: E12P1S2; 2020-08-27: E12P1S3; 2020-08-28: E12P1S4; 2020-08-29: E34P2S1; 2020-08-31: E34P2S1; 2020-09-01: E34P2S2; 2020-09-02: E34P2S3; 2020-09-03: E34P2S4; 2020-09-04: E34P3S1; 2020-09-05: E34P3S2; 2020-09-07: E34P3S2; 2020-09-08: E34P3S3; 2020-09-09: E34P3S4; 2020-09-10: E34P4S1; 2020-09-11: E34P4S2; 2020-09-12: E34P4S3; 2020-09-14: E34P4S3; 2020-09-15: E34P4S4; 2020-09-16: E12P5S1; 2020-09-17: E12P5S2; 2020-09-18: E12P5S3; 2020-09-19: E12P5S4; 2020-09-21: E12P5S4; 2020-09-22: E34P6S1; 2020-09-23: E34P6S2; 2020-09-24: E34P6S3; 2020-09-25: E34P6S4
6.15 | Retoques y limpieza para entrega de llaves |  | 2020-08-26: E34P1S1; 2020-08-27: E12P1S2; 2020-08-28: E12P1S3; 2020-08-29: E12P1S4; 2020-08-31: E12P1S4; 2020-09-01: E34P2S1; 2020-09-02: E34P2S2; 2020-09-03: E34P2S3; 2020-09-04: E34P2S4; 2020-09-05: E34P3S1; 2020-09-07: E34P3S1; 2020-09-08: E34P3S2; 2020-09-09: E34P3S3; 2020-09-10: E34P3S4; 2020-09-11: E34P4S1; 2020-09-12: E34P4S2; 2020-09-14: E34P4S2; 2020-09-15: E34P4S3; 2020-09-16: E34P4S4; 2020-09-17: E12P5S1; 2020-09-18: E12P5S2; 2020-09-19: E12P5S3; 2020-09-21: E12P5S3; 2020-09-22: E12P5S4; 2020-09-23: E34P6S1; 2020-09-24: E34P6S2; 2020-09-25: E34P6S3; 2020-09-26: E34P6S4
6.16 | Entrega de llaves | [196 empty] | E34P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S3 | E12P1S4 | E34P2S1 | E34P2S2 | E34P2S3 | E34P2S4 | E34P2S5 | E34P3S1 | E34P3S2 | E34P3S3 | E34P3S4 | E34P4S1 | E34P4S1 | E34P4S2 | E34P4S3 | E34P4S4 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E34P6S1 | E34P6S2 | E34P6S3 | E34P6S4
Fecha de Recupero 20 de Junio
Hito 8 (240 dias): Fecha de plazo Contractual 22 de Octubre
Fecha de reinicio 27 de Abril
Fecha de corte 14 de Marzo
Hito 1: Fecha de inicio, 15 de Enero
Hito 6 (210 dias): Fin de ejecución de Obra, 22 de Setiembre
Entrega de Proyecto 28 de Setiembre
Hito 2 (100 dias): Entrega de Departamento Piloto, 04 de Junio
Hito 3 (150 dias): Entrega de Fachada ambas torres, 24 de Julio
Hito 5 (180 dias): Entrega de Obras civiles - 22 de Agosto
Hito 4 (180 dias): Entrega de ascensor.
Hito 7 (210 dias): Entrega de Dossier y planos as built