## Proyeccion Horas
PROYECCION DE HORAS DISPONIBLES DEL PERSONAL
SEMANA DEL |  |  | AL | [5 empty] | Backlog - Actividades planificadas no realizadas
CUADRILLA |  |  | POR |  |  | FECHA |  |  | 2800 | HH
Especialidad | Nro. Personas | Horas Semana | Horas Totales | Permisos | Entrena-miento | Miscela-neos | Semana Anterior | Hrs. Disponibles | Hrs. Disponibles | 455 | HH/semana
Mecánico | 3 | 40 | 120 |  |  | 3 | 10 | 107 |  | 6.1538 | Semana
Soldador | 2 | 40 | 80 | 20 |  | 2 | 20 | 38
Maestranza | 2 | 40 | 80 |  |  | 2 | 10 | 68
Pintor | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0
Electrónico | 3 | 40 | 120 |  |  | 3 | 10 | 107
Ayudante | 5 | 40 | 200 |  | 30 | 5 | 30 | 135
0
0
0
0
0
TOTAL | 15 | 40 | 600 | 20 | 30 | 15 | 80 | 455
75.83%

## Ordenamiento BL
[12 empty] | PRIMERO |  |  |  | SEGUNDO
OT Nro. | Unidad | Sistema | Prioridad | Tipo Trabajo | Parada | Nro. Personas y Especialidad | Horas Estimadas | Duracion Estimada | OT Nro. | Unidad | Sistema | Prioridad | Tipo Trabajo | Parada | Nro. Personas y Especialidad | Horas Estimadas | Duracion Estimada | OT Nro. | Unidad | Sistema | Prioridad | Tipo Trabajo | Parada | Nro. Personas y Especialidad | Horas Estimadas | Duracion Estimada | OT Nro. | Unidad | Sistema | Prioridad | Tipo Trabajo | Parada | Nro. Personas y Especialidad | Horas Estimadas | Duracion Estimada
001 | N00 | ZE | 4 | 5 | 0 | 1 soldador | 35 | 35 | 012 | N01 | BV | 1 | 5 | 0 | 1 soldador 1 ayudante | 16 | 8 | 012 | N01 | BV | 1 | 5 | 0 | 1 soldador 1 ayudante | 16 | 8 | 009 | N01 | CP | 4 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 4 | 2
002 | N01 | CP | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr | 10 | 10 | 004 | N01 | FC | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 14 | 7 | 004 | N01 | FC | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 14 | 7 | 010 | N01 | IF | 3 | 9 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 6 | 3
003 | N01 | CV | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 40 | 40 | 002 | N01 | CP | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr | 10 | 10 | 006 | N01 | FC | 3 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 30 | 15 | 013 | N01 | IF | 4 | 9 | 0 | 2 mecanico Jrs | 6 | 3
004 | N01 | FC | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 14 | 7 | 005 | N01 | CP | 2 | 7 | 0 | 1 mecanico Jr 2 ayudantes | 18 | 6 | 002 | N01 | CP | 1 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr | 10 | 10 | 008 | N01 | JX | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 4 | 4
005 | N01 | CP | 2 | 7 | 0 | 1 mecanico Jr 2 ayudantes | 18 | 6 | 007 | N01 | JC | 2 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 40 | 20 | 005 | N01 | CP | 2 | 7 | 0 | 1 mecanico Jr 2 ayudantes | 18 | 6 | 001 | N00 | ZE | 4 | 5 | 0 | 1 soldador | 35 | 35
006 | N01 | FC | 3 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 30 | 15 | 011 | N01 | CD | 2 | 8 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 20 | 10 | 009 | N01 | CP | 4 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 4 | 2
007 | N01 | JC | 2 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 40 | 20 | 003 | N01 | CV | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 40 | 40 | 007 | N01 | JC | 2 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 40 | 20
008 | N01 | JX | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 4 | 4 | 006 | N01 | FC | 3 | 5 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 30 | 15 | 011 | N01 | CD | 2 | 8 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 20 | 10
009 | N01 | CP | 4 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 4 | 2 | 010 | N01 | IF | 3 | 9 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 6 | 3 | 003 | N01 | CV | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 40 | 40
010 | N01 | IF | 3 | 9 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 6 | 3 | 008 | N01 | JX | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 4 | 4 | 010 | N01 | IF | 3 | 9 | 0 | 1 mecanico Jr 1 ayudante | 6 | 3
011 | N01 | CD | 2 | 8 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 20 | 10 | 001 | N00 | ZE | 4 | 5 | 0 | 1 soldador | 35 | 35 | 013 | N01 | IF | 4 | 9 | 0 | 2 mecanico Jrs | 6 | 3
012 | N01 | BV | 1 | 5 | 0 | 1 soldador 1 ayudante | 16 | 8 | 013 | N01 | IF | 4 | 9 | 0 | 2 mecanico Jrs | 6 | 3 | 008 | N01 | JX | 3 | 9 | 0 | 1 pintor | 4 | 4
013 | N01 | IF | 4 | 9 | 0 | 2 mecanico Jrs | 6 | 3 | 009 | N01 | CP | 4 | 5 | 0 | 1 mecanico 1 ayudante | 4 | 2 | 001 | N00 | ZE | 4 | 5 | 0 | 1 soldador | 35 | 35

## Programacion semanal
HOJA DE PROGRAMACION |  |  |  | HOJA DE PROGRAMACION | [6 empty] | HOJA DE PROGRAMACION
SEMANA DEL |  |  | AL | SEMANA DEL |  |  | AL |  |  |  | SEMANA DEL |  |  | AL
CUADRILLA |  |  | POR | CUADRILLA |  |  | POR |  |  |  | CUADRILLA |  |  | POR
FECHA |  |  |  | FECHA | [6 empty] | FECHA
Proyección |  | HORAS QUE QUEDAN |  | Proyección |  | HORAS QUE QUEDAN |  |  |  |  | Proyección |  | HORAS QUE QUEDAN
|  | OT |  |  |  | OT | [6 empty] | OT
|  | #12 |  |  |  | #12 | #4 | #6 | #2 |  |  |  | #12 | #4 | #6 | #2 | #5 | #9 | #7 | #11 | #3
Mecánico | 35 |  |  | Mecánico | 35 | [5 empty] | Mecánico | 35 | [5 empty] | 33 | 13 | 3
Soldador | 35 | 27 |  | Soldador | 35 | 27 |  |  |  |  | Soldador | 35 | 27 |  |  |  | 22 | 20 | 0
Maestranza |  |  |  | Maestranza | [6 empty] | Maestranza
Pintor | 20 |  |  | Pintor | 20 | [5 empty] | Pintor | 20 | [7 empty] | 10 | 0* | 30 | Para la semana siguiente
Mecanico Jr | 35 |  |  | Mecanico Jr | 35 |  | 28 | 13 | 3 |  | Mecanico Jr | 35 |  | 28 | 13 | 3 | 0
Ayudante | 40 | 32 |  | Ayudante | 40 | 32 | 25 | 10 |  |  | Ayudante | 40 | 32 | 25 | 10 |  | 0
TOTAL | 165 |  |  | TOTAL | 165 | [5 empty] | TOTAL | 165
[8 empty] | 3 | 6 | Mec Jr
[8 empty] | 2 | 12 | Ayud
[8 empty] | 5 |  | Soldador | Lunes |  | #12
[12 empty] | Soldador | 8
[12 empty] | Ayudante | 8
[12 empty] | Mecanico | xxx
#11
[12 empty] | Pintor | 10
[12 empty] | Mecanico Jr | 3