## Plano General
Taller de Mantimiento
Oficinas Principales
Edificio Principal
Almacen

## Planificación
PROYECTO NAVE INDUSTRIAL
HOJA DE PROGRAMACIÓN PROYECTO NAVE INDUSTRIAL
[6 empty] | Labor | CALENDARIO 10HX7D
Item Nº | WBS | Descripción | Unid | Cantidad | Rendimiento | S HH | Duración Estimada
1 |  | HITOS & GENERAL
ICC1000 | ICC2023.1 | Movilización e Instalación de facilidades | gl | 1 | 4458.3 | 4458.3 | 60
ICC1010 | ICC2023.1 | Desmovilización y restitución | gl | 1 | 1930 | 1930 | 30
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 6388.3
2 |  | EDIFICIO PRINCIPAL - ALMACEN
2.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
ICC1020 | ICC2023.2.1 | Excavaciones Masivas | M3 | 655060 | 0.04 | 26202.4 | 150
ICC1030 | ICC2023.2.1 | Rellenos | M3 | 5940 | 0.06 | 356.4 | 30
ICC1040 | ICC2023.2.1 | Excavacion de Fundaciones | M3 | 2070 | 28 | 57960 | 75
ICC1050 | ICC2023.2.1 | Concreto de Radieres y Losas | M3 | 3969 | 17.6311 | 69978 | 90
2.2 |  | Estructuras
ICC1060 | ICC2023.2.2 | Montaje de Estructuras | Tons | 2777.5 | 59.7413 | 165931.5 | 120
ICC1070 | ICC2023.2.2 | Recubrimientos | M2 | 17600 | 3 | 52800 | 90
2.3 |  | Mecánica y Cañerías
ICC1090 | ICC2023.2.3 | Cañerias y Valvulas | ML | 1560 | 7.2516 | 11312.5 | 90
ICC1110 | ICC2023.2.3 | Equipos Mecánicos | UND. | 67 | 283.5075 | 18995 | 60
2.4 |  | Electricidad e Instrumentación
ICC1120 | ICC2023.2.4 | Montaje de escalerillas metalicas | ML | 2900 | 3 | 8700 | 45
ICC1130 | ICC2023.2.4 | Conduits y Cables | ML | 139835 | 0.45876 | 64150.25 | 45
ICC1140 | ICC2023.2.4 | Equipos Electricos | UND. | 1673 | 6.887 | 11522 | 60
ICC1150 | ICC2023.2.4 | Instrumentos | UND. | 200 | 32.2 | 6440 | 60
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 494348.05
3 |  | TALLER DE MANTENIMIENTO
3.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
ICC1160 | ICC2023.3.1 | Excavaciones Masivas | M3 | 1468 | 0.04 | 58.72 | 5
ICC1170 | ICC2023.3.1 | Rellenos | M3 | 440 | 0.06 | 26.4 | 5
ICC1180 | ICC2023.3.1 | Fundaciones | M3 | 112 | 28 | 3136 | 10
ICC1190 | ICC2023.3.1 | Concreto de Radieres y Losas | M3 | 678 | 17.3009 | 11730 | 15
ICC1200 | ICC2023.3.1 | Concreto de Muros | M3 | 225 | 23.5556 | 5300 | 5
3.2 |  | Estructuras
ICC1210 | ICC2023.3.2 | Montaje de Estructuras | Tons | 207.5 | 70.3807 | 14604 | 20
ICC1220 | ICC2023.3.2 | Recubrimientos | M2 | 3750 | 3 | 11250 | 20
3.3 |  | Mecánica y Cañerías
ICC1240 | ICC2023.3.3 | Cañerias y Valvulas | ML | 559 | 5.229 | 2923 | 40
ICC1250 | ICC2023.3.3 | Montaje de Estanques | Tons | 72 | 140 | 10080 | 120
ICC1260 | ICC2023.3.3 | Equipos Mecánicos | UND. | 77 | 50.0649 | 3855 | 120
3.4 |  | Electricidad e Instrumentación
ICC1270 | ICC2023.3.4 | Montaje de escalerillas metalicas | ML | 530 | 3 | 1590 | 20
ICC1280 | ICC2023.3.4 | Conduits y Cables | ML | 14100 | 0.40686 | 5736.75 | 15
ICC1290 | ICC2023.3.4 | Instrumentos | UND. | 49 | 27.6735 | 1356 | 15
ICC1300 | ICC2023.3.4 | Equipos Electricos | UND. | 120 | 12.55 | 1506 | 25
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 73151.87
4 |  | OFICINAS PRINCIPALES
4.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
ICC1580 | ICC2023.4.1 | Excavaciones Masivas | M3 | 13069 | 0.04 | 522.76 | 10
ICC1590 | ICC2023.4.1 | Rellenos | M3 | 60000 | 0.06 | 3600 | 5
ICC1595 | ICC2023.4.1 | Concreto de Radieres y Losas | M3 | 678 | 17.3009 | 11730 | 15
4.2 |  | Mecánica y Cañerías
ICC1600 | ICC2023.4.2 | Cañerias y Valvulas | ML | 194 | 16.3492 | 3171.75 | 15
4.3 |  | Electricidad e Instrumentación
ICC1610 | ICC2023.4.3 | Conduits y Cables | ML | 12100 | 0.30752 | 3721 | 15
ICC1620 | ICC2023.4.3 | Instrumentos | UND. | 8 | 30.3125 | 242.5 | 15
ICC1630 | ICC2023.4.3 | Equipos Electricos | UND. | 147 | 5.8571 | 861 | 30
|  | Sub Total 4 |  |  |  | 23849.01
597737.23

## WBS
RECURSOS
Codigo | Recurso Material | Unidad
ICC1650 | Excavaciones | M3
RM-MTR | Rellenos | M3
RM-OCC | Concreto | M3
RM-EM | Equipos Mecánicos | Und.
RM-ES | Estructuras | Tons
RM-EMC | Conduits y Cables | ML
RM-EMI | Instrumentos | Und.
RM-EME | Equipos Electricos | Und.
WBS PROYECTO NAVE INDUSTRIAL
WBS PROYECTO NAVE INDUSTRIAL

## BD
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Budgeted Units | Actual Units | Remaining Units | Spreadsheet Field | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 01-Aug-23 | 01-Sep-23 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 01-Dec-23 | 01-Jan-24 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 01-Apr-24 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 01-Aug-24 | 01-Sep-24 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 01-Dec-24 | 01-Jan-25 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01-Apr-25 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
Project: P190623 Cronograma Nave Industrial |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | --- | --- | --- | Remaining Units | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Project: P190623 Cronograma Nave Industrial |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | --- | --- | --- | Cum Remaining Early Units | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Resource Type: Labor |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | 171884 | 0 | 171884 | Remaining Units | 817 | 2229 | 3333 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 3601 | 9344 | 25047 | 23864 | 24529 | 23626 | 24414 | 1388 | 600 | 620 | 620 | 1240 | 1110 | 830 | 620 | 580 | 310 | 463 | 1737
Resource Type: Labor |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | 171884 | 0 | 171884 | Cum Remaining Early Units | 817 | 3047 | 6380 | 11620 | 16861 | 22101 | 27341 | 30943 | 40287 | 65334 | 89198 | 113727 | 137353 | 161767 | 163154 | 163754 | 164374 | 164994 | 166234 | 167344 | 168174 | 168794 | 169374 | 169684 | 170147 | 171884
Resource Type: Material |  | 20-Aug-23 | 01-Aug-24 | --- | --- | --- | Remaining Units |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  | --- | --- | --- | ---
Resource Type: Material |  | 20-Aug-23 | 01-Aug-24 | --- | --- | --- | Cum Remaining Early Units |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Resource ID Name: ICC1650-1 Excavaciones |  | 20-Aug-23 | 2024-02-08 | 3200 | 0 | 3200 | Remaining Units |  |  | 220 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 80
Resource ID Name: ICC1650-1 Excavaciones |  | 20-Aug-23 | 2024-02-08 | 3200 | 0 | 3200 | Cum Remaining Early Units |  |  | 220 | 820 | 1420 | 2020 | 2620 | 3120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Resource ID Name: RM-MTR-1 Rellenos |  | 20-Jan-24 | 2024-02-18 | 350 | 0 | 350 | Remaining Units | [7 empty] | 120 | 230
Resource ID Name: RM-MTR-1 Rellenos |  | 20-Jan-24 | 2024-02-18 | 350 | 0 | 350 | Cum Remaining Early Units | [7 empty] | 120 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Resource ID Name: RM-OCC-2 Concreto |  | 30-Jan-24 | 01-Aug-24 | 1250 | 0 | 1250 | Remaining Units | [7 empty] | 20 | 330 |  |  | 280 | 300 | 310 | 10
Resource ID Name: RM-OCC-2 Concreto |  | 30-Jan-24 | 01-Aug-24 | 1250 | 0 | 1250 | Cum Remaining Early Units | [7 empty] | 20 | 350 | 350 | 350 | 630 | 930 | 1240 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250

## Curva S
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Budgeted Units | Actual Units | Remaining Units | Spreadsheet Field | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 01-Aug-23 | 01-Sep-23 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 01-Dec-23 | 01-Jan-24 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 01-Apr-24 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 01-Aug-24 | 01-Sep-24 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 01-Dec-24 | 01-Jan-25 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01-Apr-25 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
Resource Type: Labor |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | 171884 | 0 | 171884 | Remaining Units | 817 | 2229 | 3333 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 3601 | 9344 | 25047 | 23864 | 24529 | 23626 | 24414 | 1388 | 600 | 620 | 620 | 1240 | 1110 | 830 | 620 | 580 | 310 | 463 | 1737
Resource Type: Labor |  | 2023-06-19 | 2025-07-27 | 171884 | 0 | 171884 | Cum Remaining Early Units | 817 | 3047 | 6380 | 11620 | 16861 | 22101 | 27341 | 30943 | 40287 | 65334 | 89198 | 113727 | 137353 | 161767 | 163154 | 163754 | 164374 | 164994 | 166234 | 167344 | 168174 | 168794 | 169374 | 169684 | 170147 | 171884
[8 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 01-Aug-23 | 01-Sep-23 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 01-Dec-23 | 01-Jan-24 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 01-Apr-24 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 01-Aug-24 | 01-Sep-24 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 01-Dec-24 | 01-Jan-25 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01-Apr-25 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
[7 empty] | % Parcial | 0.4753% | 1.297% | 1.939% | 3.049% | 3.049% | 3.049% | 3.049% | 2.095% | 5.436% | 14.57% | 13.88% | 14.27% | 13.75% | 14.2% | 0.8075% | 0.3491% | 0.3607% | 0.3607% | 0.7214% | 0.6458% | 0.4829% | 0.3607% | 0.3374% | 0.1804% | 0.2694% | 1.011%
[7 empty] | % Acumulado | 0.4753% | 1.773% | 3.712% | 6.76% | 9.81% | 12.86% | 15.91% | 18% | 23.44% | 38.01% | 51.89% | 66.16% | 79.91% | 94.11% | 94.92% | 95.27% | 95.63% | 95.99% | 96.71% | 97.36% | 97.84% | 98.2% | 98.54% | 98.72% | 98.99% | 100%

## Curva Excavación
[7 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 01-Aug-23 | 01-Sep-23 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 01-Dec-23 | 01-Jan-24 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 01-Apr-24 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 01-Aug-24 | 01-Sep-24 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 01-Dec-24 | 01-Jan-25 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 01-Apr-25 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
Resource ID Name: ICC1650-1 Excavaciones | 20-Aug-23 | 2024-02-08 | 3200 | 0 | 3200 | Remaining Units |  |  | 220 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 80
Resource ID Name: ICC1650-1 Excavaciones | 20-Aug-23 | 2024-02-08 | 3200 | 0 | 3200 | Cum Remaining Early Units |  |  | 220 | 820 | 1420 | 2020 | 2620 | 3120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200