## Hoja1
DESCRIPCIÓN | METRADO | PU | PARCIAL | VALORIZACIÓN ANTERIOR |  |  | VALORIZACIÓN ACTUAL |  |  | VALORIZACIÓN ACUMULADA |  |  | SALDO
|  |  |  | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | %
ACTIVIDAD 01 | 150 | 50 | 7500 | 150 | 7500 | 100% | 150 | 7500 | 100% | 300 | 15000 | 200% | -150 | -7500 | -100%
ACTIVIDAD 02 | 200 | 100 | 20000 | 200 | 20000 | 100% | 200 | 20000 | 100% | 400 | 40000 | 200% | -200 | -20000 | -100%
ACTIVIDAD 03 | 350 | 80 | 28000 | 350 | 28000 | 100% | 50 | 4000 | 14.29% | 400 | 32000 | 114.3% | -50 | -4000 | -14.29%
ACTIVIDAD 04 | 500 | 60 | 30000 | 500 | 30000 | 100% | 100 | 6000 | 20% | 600 | 36000 | 120% | -100 | -6000 | -20%
ACTIVIDAD 05 | 800 | 65 | 52000 | 800 | 52000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 800 | 52000 | 100% | 0 | 0 | 0%
ACTIVIDAD 06 | 500 | 90 | 45000 | 500 | 45000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 500 | 45000 | 100% | 0 | 0 | 0%
ACTIVIDAD 07 | 750 | 150 | 112500 | 500 | 75000 | 66.67% | 250 | 37500 | 33.33% | 750 | 112500 | 100% | 0 | 0 | 0%
ACTIVIDAD 08 | 600 | 95 | 57000 | 200 | 19000 | 33.33% | 400 | 38000 | 66.67% | 600 | 57000 | 100% | 0 | 0 | 0%
COSTO DIRECTO |  |  | 352000 |  | 276500 |  |  | 113000 |  |  | 389500 |  |  | -37500
GASTOS GENERALES | 10% |  | 35200 |  | 27650 |  |  | 11300 |  |  | 38950 |  |  | -3750
UTILIDAD | 10% |  | 35200 |  | 27650 |  |  | 11300 |  |  | 38950 |  |  | -3750
SUB TOTAL |  |  | 422400 |  | 331800 |  |  | 135600 |  |  | 467400 |  |  | -45000
AMORTIZACIÓN | 20% |  | -84480 |  | -66360 |  |  | -33480 |  |  | -157087 |  |  | 0
SUB TOTAL |  |  | 337920 |  | 265440 |  |  | 102120 |  |  | 310313 |  |  | -45000
IGV | 18% |  | 60825.6 |  | 47779.2 |  |  | 18381.6 |  |  | 55856.34 |  |  | -8100
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 483225.6 |  | 379579.2 |  |  | 153981.6 |  |  | 523256.34 |  |  | -53100
FONDO DE GARANTIA | 5% |  | -21120 |  | -16590 |  |  | -6780 |  |  | -23370 |  |  | 2250
AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | 78.55% |  |  | 32.1% |  |  | 110.7% |  |  | -10.65%
-6360