## Hoja2
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) O WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
|  | ITEM | PARTIDAS | UND | METRADO | PU | PARCIAL
|  | 1 | VEREDAS
|  | 1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
|  | 1.1.1 | EXCAVACIÓN
|  | 1.1.1.1 | EXCAVACIÓN H=0.20 | M3
|  | 1.1.1.2 | EXCAVACIÓN H=0.40 | M3
|  | 1.1.2 | RELLENOS
|  | 1.1.2.1 | RELLENOS CON MATERIAL PROPIO | M3
|  | 1.1.2.2 | RELLENOS CON MATERIAL PRÉSTAMO | M3
|  | 1.1.3 | ELIMINACIÓN
|  | 1.1.3.1 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | M3
|  | 1.2 | CONCRETO SIMPLE
|  | 1.2.1 | VEREDAS
|  | 1.2.1.1 | ENCOFRADO | M2
|  | 1.2.1.2 | CONCRETO EN VEREDAS | M3
|  | 1.2.2 | RAMPAS
|  | 1.2.2.1 | ENCOFRADO | M2
| PAQUETES DE TRABAJO | 1.2.2.2 | CONCRETO EN RAMPAS | M3

## Hoja3
ITEM | PARTIDAS
1 | VEREDAS
HITO | INICIO DE OBRA | 0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 | EXCAVACIÓN
1.1.1.1 | EXCAVACIÓN H=0.20
1.1.1.2 | EXCAVACIÓN H=0.40
1.1.2 | RELLENOS
1.1.2.1 | RELLENOS CON MATERIAL PROPIO
1.1.2.2 | RELLENOS CON MATERIAL PRÉSTAMO
HITO | TERMINO DE RELLENOS |  | 0
1.1.3 | ELIMINACIÓN
1.1.3.1 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
1.2 | CONCRETO SIMPLE
1.2.1 | VEREDAS
1.2.1.1 | ENCOFRADO
1.2.1.2 | CONCRETO EN VEREDAS
1.2.2 | RAMPAS
1.2.2.1 | ENCOFRADO
1.2.2.2 | CONCRETO EN RAMPAS
HITO | FIN DE OBRA |  |  | 0

## Hoja1
ITEM | PARTIDA | UND | METRADO | PU | PARCIAL | DURACIÓN |  | ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
XX.XX.XX | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS | M3 | 600 | 350 | 210000 | 30 | DIAS | RENDIMIENTO = | 20 | M3/DIA | VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | …..... | 30
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
RENDIMIENTO = HH/M3

## Hoja4
EXCAVACIÓN
SOLADO
CONCRETO EN LOSA | 15 DIAS
DESENCOFRADO

## Hoja5
ACTIVIDAD | OPTIMISTA | MAS PROBABLE | PESIMISTA | MEDIA | DESVIACION | VARIANZA
A | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.66667 | 0.44444
B | 6 | 7 | 14 | 8 | 1.3333 | 1.7778 | DURACIÓN DEL PROYECTO = | 13 SEMANAS
C | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | DESVIACION ESTÁNDAR = | 2.1344
D | 2 | 4 | 12 | 5 | 1.6667 | 2.7778
E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111
4.5556
A
6
D
INICIO | B |  | 5 |  | FIN
8
E
| C |  | 2
4