## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Proyecto: | VEREDAS Y RAMPAS
Prop.: | MUNICIPIO DE NUEVA ARICA
Dpto. : | LAMBAYEQUE | Provincia : | CHICLAYO | Distrito : | NUEVA ARICA
|  |  |  | FECHA: | 2023-01-15
Item | Descripción |  |  |  | Unidad | Metrado | PU | Parcial
01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL |  |  |  | m3 | 480 | 22.6649 | 10879.151
01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  | m3 | 250 | 22.5442 | 5636.0428
01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  | m3 | 350 | 90.7716 | 31770.048
01.04 | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | m3 | 300 | 54.3776 | 16313.2846
02 | CONCRETO SIMPLE
02.01 | VEREDAS
02.01.01 | ENCOFRADO DE VEREDAS |  |  |  | m2 | 280 | 48.4626 | 13569.5319
02.01.02 | VEREDAS - CONCRETO 175 KG/CM² |  |  |  | m3 | 120 | 297.6062 | 35712.7405
02.01.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | m2 | 500 | 2.8079 | 1403.9746
02.01.04 | DESENCOFRADO DE VEREDAS |  |  |  | m2 | 280 | 5.5059 | 1541.6419
02.01.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS |  |  |  | m | 333.3333 | 8.2206 | 2740.192
02.02 | RAMPAS
02.02.01 | ENCOFRADO DE RAMPAS |  |  |  | m2 | 160 | 48.4626 | 7754.0182
02.02.02 | RAMPAS - CONCRETO 175 KG/CM² |  |  |  | m3 | 60 | 311.4952 | 18689.7128
02.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS |  |  |  | m3 | 32 | 2.8079 | 89.8544
02.02.04 | DESENCOFRADO DE RAMPAS |  |  |  | m2 | 60 | 5.5059 | 330.3518
02.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN RAMPAS |  |  |  | m | 48 | 8.2206 | 394.5876
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 146825.1322
| GASTOS GENERALES | 15% | [5 empty] | 22023.7698
| UTILIDADES | 10% | [5 empty] | 14682.5132
| SUB TOTAL | [5 empty] | S/ | 183531.4153
| IGV | 18% | [5 empty] | 33035.6548
| TOTAL | [5 empty] | S/ | 216567.0701

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
01.02 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 22.6649
|  | Rendimto= | 80
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 4.4428
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.01 | 29.076 | 0.29076
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.1 | 24.23 | 2.423
47 | PEON | HH | 1 | 0.1 | 17.29 | 1.729
| EQUIPO | [5 empty] | 18.2221
49 | RETROEXCAVADORA | HM | 1 | 0.1 | 180 | 18
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 5 | 4.4428 | 0.22214
01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 22.5442
|  | Rendimto= | 20
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 17.771
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.04 | 29.076 | 1.163
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.4 | 24.23 | 9.692
47 | PEON | HH | 1 | 0.4 | 17.29 | 6.916
| EQUIPO | [5 empty] | 4.7731
48 | PLANCHA COMPACTADORA 4.0 HP | HM | 1 | 0.4 | 10.6 | 4.24
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 17.771 | 0.53313
01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 90.7716
|  | Rendimto= | 40
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 30.0015
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.02 | 29.076 | 0.58152
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.2 | 24.23 | 4.846
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.2 | 19.13 | 3.826
47 | PEON | HH | 6 | 1.2 | 17.29 | 20.748
| MATERIALES | [5 empty] | 57.75
38 | AFIRMADO | M3 |  | 1.05 | 55 | 57.75
| EQUIPO | [5 empty] | 3.02
48 | PLANCHA COMPACTADORA 4.0 HP | HM | 1 | 0.2 | 10.6 | 2.12
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 30.0015 | 0.90005
01.04 | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 54.3776
|  | Rendimto= | 80
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 9.2888
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.01 | 29.076 | 0.29076
47 | OPERARIO | HH | 3 | 0.3 | 24.23 | 7.269
47 | PEON | HH | 1 | 0.1 | 17.29 | 1.729
| EQUIPO | [5 empty] | 45.0889
49 | CAMION VOLQUETE 140/210 HP, 6M3 | HM | 2 | 0.2 | 140 | 28
49 | CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP | HM | 1 | 0.1 | 170 | 17
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 2 | 4.4428 | 0.088855
02.01.01 | ENCOFRADO DE VEREDAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 48.4626
|  | Rendimto= | 16
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 23.1338
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.05 | 29.076 | 1.4538
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.5 | 24.23 | 12.115
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.5 | 19.13 | 9.565
| MATERIALES | [5 empty] | 24.6348
2 | ALAMBRE NEGRO Nro. 8 | KG |  | 0.26 | 5 | 1.3
2 | CLAVOS CON CABEZA DE 3" | KG |  | 0.13 | 5.96 | 0.7748
31 | MADERA TORNILLO | P2 |  | 4 | 5.64 | 22.56
| EQUIPO | [5 empty] | 0.69401
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 23.1338 | 0.69401
02.01.02 | VEREDAS - CONCRETO 175 KG/CM² | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 297.6062
|  | Rendimto= | 20
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 46.171
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.04 | 29.076 | 1.163
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.4 | 24.23 | 9.692
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.4 | 19.13 | 7.652
47 | PEON | HH | 4 | 1.6 | 17.29 | 27.664
| MATERIALES | [5 empty] | 242.05
21 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 | M3 |  | 1.03 | 235 | 242.05
| EQUIPO | [5 empty] | 9.3851
48 | VIBRADOR | HM | 1 | 0.4 | 20 | 8
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 46.171 | 1.3851
02.01.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 2.8079
|  | Rendimto= | 200
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 0.8815
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.004 | 29.076 | 0.1163
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.04 | 19.13 | 0.7652
| MATERIALES | [5 empty] | 1.9
21 | CURADOR QUÍMICO | GLN |  | 0.05 | 38 | 1.9
| EQUIPO | [5 empty] | 0.026445
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 0.8815 | 0.026445
02.01.04 | DESENCOFRADO DE VEREDAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 5.5059
|  | Rendimto= | 60
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 5.2437
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.013333 | 29.076 | 0.38768
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.13333 | 19.13 | 2.5507
47 | PEON | HH | 1 | 0.13333 | 17.29 | 2.3053
| EQUIPO | [5 empty] | 0.26218
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 5 | 5.2437 | 0.26218
02.01.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS | Unidad = | M |  | Costo | por M = | 8.2206
|  | Rendimto= | 90
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 3.4958
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0088889 | 29.076 | 0.25845
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.088889 | 19.13 | 1.7004
47 | PEON | HH | 1 | 0.088889 | 17.29 | 1.5369
| MATERIALES | [5 empty] | 4.55
21 | ASFALTO RC-250 | GLN |  | 0.04 | 32.5 | 1.3
21 | ARENA GRUESA | M3 |  | 0.05 | 65 | 3.25
| EQUIPO | [5 empty] | 0.17479
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 5 | 3.4958 | 0.17479
02.02.01 | ENCOFRADO DE RAMPAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 48.4626
|  | Rendimto= | 16
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 23.1338
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.05 | 29.076 | 1.4538
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.5 | 24.23 | 12.115
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.5 | 19.13 | 9.565
| MATERIALES | [5 empty] | 24.6348
2 | ALAMBRE NEGRO Nro. 8 | KG |  | 0.26 | 5 | 1.3
2 | CLAVOS CON CABEZA DE 3" | KG |  | 0.13 | 5.96 | 0.7748
31 | MADERA TORNILLO | P2 |  | 4 | 5.64 | 22.56
| EQUIPO | [5 empty] | 0.69401
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 23.1338 | 0.69401
02.02.02 | RAMPAS - CONCRETO 175 KG/CM² | Unidad = | M3 |  | Costo | por M3 = | 311.4952
|  | Rendimto= | 16
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 57.7138
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.05 | 29.076 | 1.4538
47 | OPERARIO | HH | 1 | 0.5 | 24.23 | 12.115
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.5 | 19.13 | 9.565
47 | PEON | HH | 4 | 2 | 17.29 | 34.58
| MATERIALES | [5 empty] | 242.05
21 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 | M3 |  | 1.03 | 235 | 242.05
| EQUIPO | [5 empty] | 11.7314
48 | VIBRADOR | HM | 1 | 0.5 | 20 | 10
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 57.7138 | 1.7314
02.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 2.8079
|  | Rendimto= | 200
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 0.8815
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.004 | 29.076 | 0.1163
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.04 | 19.13 | 0.7652
| MATERIALES | [5 empty] | 1.9
21 | CURADOR QUÍMICO | GLN |  | 0.05 | 38 | 1.9
| EQUIPO | [5 empty] | 0.026445
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 3 | 0.8815 | 0.026445
02.02.04 | DESENCOFRADO DE RAMPAS | Unidad = | M2 |  | Costo | por M2 = | 5.5059
|  | Rendimto= | 60
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 5.2437
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.013333 | 29.076 | 0.38768
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.13333 | 19.13 | 2.5507
47 | PEON | HH | 1 | 0.13333 | 17.29 | 2.3053
| EQUIPO | [5 empty] | 0.26218
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 5 | 5.2437 | 0.26218
02.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN RAMPAS | Unidad = | M |  | Costo | por M = | 8.2206
|  | Rendimto= | 90
IU | CONCEPTO | UNIDAD | Cuadrilla | Cantidad | P.Unitario | T.Parcial | TOTAL
| MANO de OBRA | [5 empty] | 3.4958
47 | CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0088889 | 29.076 | 0.25845
47 | OFICIAL | HH | 1 | 0.088889 | 19.13 | 1.7004
47 | PEON | HH | 1 | 0.088889 | 17.29 | 1.5369
| MATERIALES | [5 empty] | 4.55
21 | ASFALTO RC-250 | GLN |  | 0.04 | 32.5 | 1.3
21 | ARENA GRUESA | M3 |  | 0.05 | 65 | 3.25
| EQUIPO | [5 empty] | 0.17479
37 | HERRAMIENTAS MANUALES | % |  | 5 | 3.4958 | 0.17479

## DURACIONES
Item | Descripción | Unidad | Metrado | Rendi. | Duración APU | Duración
01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 480 | 80 | 6 | 6
01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 250 | 20 | 12.5 | 13
01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 350 | 40 | 8.75 | 9
01.04 | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 300 | 80 | 3.75 | 4
02 | CONCRETO SIMPLE
02.01 | VEREDAS
02.01.01 | ENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 280 | 16 | 17.5 | 18
02.01.02 | VEREDAS - CONCRETO 175 KG/CM² | m3 | 120 | 16 | 7.5 | 8
02.01.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS | m2 | 500 | 200 | 2.5 | 3
02.01.04 | DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 280 | 60 | 4.6667 | 5
02.01.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS | m | 333.3333 | 90 | 3.7037 | 4
02.02 | RAMPAS
02.02.01 | ENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 160 | 16 | 10 | 10
02.02.02 | RAMPAS - CONCRETO 175 KG/CM² | m3 | 60 | 20 | 3 | 3
02.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS | m3 | 32 | 200 | 0.16 | 1
02.02.04 | DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 60 | 60 | 1 | 1
02.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN RAMPAS | m | 48 | 90 | 0.53333 | 1

## CRON. VAL. (hidden)
PRESUPUESTO
Proyecto: | VEREDAS Y RAMPAS
Prop.: | MUNICIPIO DE NUEVA ARICA
Dpto. : | LAMBAYEQUE | Provincia : | CHICLAYO | Distrito :
FECHA:
Item | Descripción |  |  |  | Parcial | Quincena 1 |  | Quincena 2 |  | Quincena 3 |  | Quincena 4 |  | Quincena 5 |  | Quincena 6 |  | Quincena 7
[6 empty] | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado | Actual | Acumulado
01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 64598.63 | 12889.01 | 12889.01 | 21234.11 | 34123.12 | 29893.92 | 64017.04 | 0 | 64017.04 | 0 | 64017.04 | 0 | 64017.04 | 0 | 64017.04
01.01 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL |  |  |  | 10879.17 | 10772.54 | 10772.54 | 0 | 10772.54 | 0 | 10772.54 | 0 | 10772.54 | 0 | 10772.54 | 0 | 10772.54 | 0 | 10772.54
01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  | 5636.08 | 2116.46 | 2116.46 | 3386.34 | 5502.8 | 0 | 5502.8 | 0 | 5502.8 | 0 | 5502.8 | 0 | 5502.8 | 0 | 5502.8
01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  | 31770.08 | 0 | 0 | 6990.01 | 6990.01 | 24465.05 | 31455.06 | 0 | 31455.06 | 0 | 31455.06 | 0 | 31455.06 | 0 | 31455.06
01.04 | ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 16313.3 | 0 | 0 | 10857.76 | 10857.76 | 5428.88 | 16286.64 | 0 | 16286.64 | 0 | 16286.64 | 0 | 16286.64 | 0 | 16286.64
02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 82226.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.21 | 2229.21 | 7430.7 | 9659.91 | 30091.39 | 39751.3 | 38837.92 | 78589.22 | 3443.1 | 82032.32
02.01 | VEREDAS |  |  |  | 54968.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.21 | 2229.21 | 7430.7 | 9659.91 | 26214.38 | 35874.29 | 15851 | 51725.29 | 3048.51 | 54773.8
02.01.01 | ENCOFRADO DE VEREDAS |  |  |  | 13569.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.21 | 2229.21 | 7430.7 | 9659.91 | 3715.35 | 13375.26 | 0 | 13375.26 | 0 | 13375.26
02.01.02 | VEREDAS - CONCRETO 175 KG/CM² |  |  |  | 35712.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22499.03 | 22499.03 | 13213.71 | 35712.74 | 0 | 35712.74
02.01.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS |  |  |  | 1403.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.97 | 1403.97 | 0 | 1403.97
02.01.04 | DESENCOFRADO DE VEREDAS |  |  |  | 1541.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.31 | 1233.31 | 308.33 | 1541.64
02.01.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS |  |  |  | 2740.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.19 | 2740.19
02.02 | RAMPAS |  |  |  | 27258.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.01 | 3877.01 | 22986.92 | 26863.93 | 394.59 | 27258.52
02.02.01 | ENCOFRADO DE RAMPAS |  |  |  | 7754.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.01 | 3877.01 | 3877.01 | 7754.02 | 0 | 7754.02
02.02.02 | RAMPAS - CONCRETO 175 KG/CM² |  |  |  | 18689.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18689.71 | 18689.71 | 0 | 18689.71
02.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS |  |  |  | 89.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.85 | 89.85 | 0 | 89.85
02.02.04 | DESENCOFRADO DE RAMPAS |  |  |  | 330.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.35 | 330.35 | 0 | 330.35
02.02.05 | JUNTAS ASFALTICAS EN RAMPAS |  |  |  | 394.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.59 | 394.59
[5 empty] | 146825.27 | 12889.01 | 12889.01 | 21234.11 | 34123.12 | 32123.13 | 66246.25 | 7430.7 | 73676.95 | 30091.39 | 103768.34 | 38837.92 | 142606.26 | 3443.1 | 146049.36
[6 empty] | 8.778% |  | 14.46% |  | 21.88% |  | 5.061% |  | 20.49% |  | 26.45% |  | 2.345%

## Hoja3 (hidden)
Nombre del recurso |  | Trabajo real |  | Trabajo real |  | Trabajo real
CAPATAZ | 20.13 | 20.13 | 17.89 | 38.02 | 0 | 38.02
OPERARIO | 261.33 | 261.33 | 178.89 | 440.22 | 0 | 440.22
PEON | 318 | 318 | 280 | 598 | 0 | 598
| 599.46 |  | 476.78
| mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6
hh | 599.46 | 476.78 | 600 | 800 | 500 | 200

## Hoja4 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
concreto | 122.5 | 300 | 600 | 800 | 860 | 980