## APUS
Se saca cantidad de horas hombre
Se saca rendimiento
Para obtener ratio meta

## Horas previstas
Código de Partida | Partida | Ratio Meta | Und | Metrado Meta Total | Und | HH Previstas Total
100 | OBRAS PROVISIONALES | 0.056071 | hh/m2 | 1794.68 | m2 | 100.63
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0.89543 | hh/m3 | 4390.87 | m3 | 3931.7
300 | CONCRETO | 1.9418 | hh/m3 | 1280.8 | m3 | 2487.06
400 | ENCOFRADO | 1.3407 | hh/m2 | 4005.92 | m2 | 5370.78
500 | ACERO | 0.73442 | hh/kg | 53548.07 | kg | 39327.01

## Tareo
Código de partida | Partida | Horas Reales Semana | Fecha | Semana
100 | OBRAS PROVISIONALES | 12.8 | 2024-07-08 | SEM 1 | Se colocan solo las partidas que se han trabajado en la semana
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 385 | 2024-07-08 | SEM 1
100 | OBRAS PROVISIONALES | 14.2 | 2024-07-15 | SEM 2
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 375 | 2024-07-15 | SEM 2
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | SEM 3
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | SEM 3
300 | CONCRETO |  |  | SEM 3
400 | ENCOFRADO |  |  | SEM 3
500 | ACERO |  |  | SEM 3

## Avance Real
Código de Partida | Partida | Avance Real | Fecha | Semana | Se coloca el avance real en metrado
100 | OBRAS PROVISIONALES | 150 | 2024-07-08 | SEM 1
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 450 | 2024-07-08 | SEM 1
100 | OBRAS PROVISIONALES | 155 | 2024-07-15 | SEM 2
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 480 | 2024-07-15 | SEM 2
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | SEM 3
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | SEM 3
300 | CONCRETO |  |  | SEM 3
400 | ENCOFRADO |  |  | SEM 3
500 | ACERO |  |  | SEM 3

## Base de Datos
Código de Partida | Partida | Ratio Meta | Horas Reales | Avance Real | Ratio Real | Fecha | Semana
100 | OBRAS PROVISIONALES | 0.056071 | 12.8 | 150 | 0.085333 | 2024-07-08 | SEM 1
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0.89543 | 385 | 450 | 0.85556 | 2024-07-15 | SEM 1 | Ratio meta | Se saca de horas previstas
100 | OBRAS PROVISIONALES | 0.056071 | 14.2 | 155 | 0.091613 | 2024-07-08 | SEM 2 | Horas reales | Tareos
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0.89543 | 375 | 480 | 0.78125 | 2024-07-15 | SEM 2 | Avance real | Avance real

## CP_MO
Proyecto: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | FECHA: | 2024-07-08
|  | SEMANA: | SEM 1
|  | AVANCE |  |  |  | CANTIDAD HH |  |  | PRODUCTIVIDAD |  |  |  | HH Perdidas o ganadas | und | Costo mano obra (S/.) | und | Soles Ganadas - Perdidas
Cod. PC | PARTIDAS DE CONTROL | und | Metrado Base | Acumulado a la Fecha | % Acumulado a la Fecha | Horas Previstas | Acumulado Previstas | Acumulado Real (Horas Gastadas) | und | Ratio Meta | Ratio Real Acumulado | Ratio Real Semana Actual
OBRAS PROVISIONALES
100 | OBRAS PROVISIONALES | m2 | 1794.68 | 150 | 8.358% | 100.63 | 9.4341 | 12.8 | hh/m2 | 0.056071 | 0.085333 | 0.085333 | -3.3659 | hh |  | S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | m3 | 4390.87 | 450 | 10.25% | 3931.7 | 442.9678 | 385 | hh/m3 | 0.89543 | 0.85556 | 0.85556 | 57.9678 | hh |  | S/.
ESTRUCTURAS
300 | CONCRETO | m3 | 1280.8 | 0 | 0% | 2487.06 | 0 | 0 | hh/m3 | 1.9418 |  |  | 0 | hh |  | S/.
400 | ACERO | m2 | 4005.92 | 0 | 0% | 5370.78 | 0 | 0 | hh/m2 | 1.3407 |  |  | 0 | hh |  | S/.
500 | ENCOFRADO | kg | 53548.07 | 0 | 0% | 39327.01 | 0 | 0 | hh/kg | 0.73442 |  |  | 0 | hh |  | S/.
HH GANADAS/PERDIDAS A LA FECHA | [9 empty] | S/. GANADAS/PERDIDAS A LA FECHA
HH GANADAS/PERDIDAS A FIN DE FECHA | [9 empty] | S/. GANADAS/PERDIDAS A FIN DE OE
|  | METRADO BASE | METRADO TOTAL
|  | ACUMULADO A LA FECHA |  | AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA
|  | % |  | % DE AVANCE A LA FECHA
|  | HORAS PREVISTAS |  | TOTAL PREVISTAS
|  | ACUMULADO PREVISTO |  | HORAS QUE DEBI GASTAR EN FUNCION AL AVANCE
|  | HORAS GASTADAS |  | HORAS REALES GASTADAS
|  | UND |  | HH/GLB
|  | RATIO META |  | RATIO META DE LAS HORAS PREVISTAS
|  | RATIO REAL |  | HORAS GASTADAS ENTRE AVANCE A LA FECHA
|  | RATIO SEMANA ACTUAL |  | SOLO DE LA PRESENTE SEMANA
|  | HORAS GANADAS O PERDIDAS |  | SE RESTA A LAS HORAS GASTADAS

## E. Control
ESTRUCTURA DE CONTROL DE PROYECTO
Código | Material | und | Precio Unitario | IP META

## Metrado Previstas
Código de Partida | Partida | Metrado | Und
100 |  |  | M2 | METRADO TOTAL
200

## Avance Real 2.
Código de Partida | Partida | Avance Real | Fecha | Semana
AVANCES DE CADA UNA DE LAS SEMANAS POR PARTIDAS

## Consumo de mat. en obra
[6 empty] | Diametro | Por ML | Por Varilla
CONSUMO DE MATERIALES (OBRA) | [5 empty] | 6 mm | 0.22 | 1.98
[6 empty] | 8 mm | 0.4 | 3.6
[6 empty] | 3/8 | 0.56 | 5.04
Código de Partida | Partida | Materiales | Cantidad | Fecha | Semanas | 12 mm | 0.89 | 8.01
100 | [5 empty] | 1/2 | 0.99 | 8.91
200
SE COLOCA LOS METRADOS DE MATERIALES REALMENTE UTILIZADOS
500 | ACERO | Acero corrugado

## CP_MAT
Proyecto: |  | FECHA:
SEMANA:
GANADAS Y PERDIDAS
|  |  | AVANCE |  |  | MATERIALES |  |  | PRODUCTIVIDAD
Cod. PC | MATERIAL | und | Metrado Base | Acumulado a la Fecha | % Acumulado a la Fecha | Materiales Previstas | Acumulado Previsto | Acumulado Real (Mat. Gastadas) | META | ACUMULADO REAL | ACUMULADO REAL | Costo Material (S/.) | (S/.) ACUMULADO REAL
S/. GANADAS/PERDIDAS A LA FECHA