## PRESUPUESTOS
ANALISIS DE PRESUPUESTOS
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | META INICIAL -MES ANTERIOR |  |  | META ACTUALIZADO
|  |  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | MANO DE OBRA | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 935 | 1.47 | 0.52 | 0.7 | 0.25 |  |  | 1374.45
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 |  | 0
| 02 | ESTRUCTURAS
| 02.01 | Movimiento de Tierras
| 02.01.01 | Excavaciones
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 |  | 0
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 |  | 0
| 02.01.03 | Rellenos
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 1138.01 | 15 | 17070.15 |  | 0
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 |  | 0
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 70.33 | 4.36 | 306.64 |  | 0
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 |  | 0
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 70.33 | 11.5 | 808.8 |  | 0
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 8.73 | 14.5 | 126.59 |  | 0
| 02.02 | Obras de Concreto Simple
| 02.02.01 | Falsos Cimientos
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 |  | 0
| 02.02.02 | Cimientos
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 |  | 0
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 22.63 | 23.83 | 539.27 |  | 0
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 |  | 0
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 |  | 0
| 02.02.03 | Sobrecimientos
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 3.15 | 201.22 | 633.84 |  | 0
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 |  | 0
| 02.03 | Obras de Concreto Armado
| 02.03.02 | Zapatas
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 |  | 0
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 |  | 0
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 |  | 0
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 |  | 0
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 415.16 | 3.4 | 1411.54 |  | 0
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 |  | 0
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 |  | 0
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3
| 02.03.06 | Columnas
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 67.96 | 291.23 | 19791.99
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 919.41 | 37.49 | 34468.68
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 11836.1 | 3.4 | 40242.74
| 02.03.07 | Vigas
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 |  | 0
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 |  | 0
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 |  | 0
| 02.03.08 | Losas Macizas
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0.64 | 294.5 | 188.48 |  | 0
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 6.67 | 33.34 | 222.38 |  | 0
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 74.61 | 3.4 | 253.67 |  | 0
| 02.03.09 | Losas Aligeradas
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 2.17 | 294.5 | 639.07 |  | 0
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 25.21 | 25.75 | 649.16 |  | 0
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 95.81 | 3.4 | 325.75 |  | 0
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 210.04 | 2.39 | 502 |  | 0
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 12.56 | 59.8 | 751.09 |  | 0
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 7.1 | 27.36 | 194.26 |  | 0
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 84.67 | 3.4 | 287.88 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 |  |  | 696510.67 | [7 empty] | 1374.45
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 96072.45 |  |  | 83581.28 | [7 empty] | 164.93
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 76857.96 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1133654.93 |  |  | 780091.95 | [7 empty] | 1539.38
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 204057.89 |  |  | 140416.55 | [7 empty] | 277.09
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1337712.82 |  |  | 920508.5 | [7 empty] | 1816.47
417204.32
|  | TRABAJOS PRELIMINARES | 100 |  |  |  | Ejecutarla mediante cuadrillas de casa
Cantidad de personal, equipos, materiales, viaticos, alquileres
Definir precios
|  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 200 |  |  |  | Subcontrato a todo costo
Pedir cotizaciones
Definir precios
|  | OBRAS DE CONCRETO | 300 |  |  |  | Ejecutarla mediante cuadrillas de casa con equipos alquilados
Planificar personal y buscar empresas que alquilen equipos
Definir precios
|  | VARIOS | 400 |  |  |  | Casa
Planificar personal, materiales y equipos
Definir precios

## COMPARATIVO
ANALISIS DE AVANCE
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA | [6 empty] | COSTO PREVISTO
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | VENTA ACTUAL |  | VENTA PENDIENTE |  | VENTA TOTAL |  | PREVISTO | PREVISTO ACTUAL |  | PREVISTO PENDIENTE |  | PREVISTO TOTAL
|  |  |  | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO CONTRATO | PARCIAL (S/.) | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO REAL | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 2.04 | 0 | 0 | 897.34 | 1830.57 | 897.34 | 1830.57 | 1.47 |  | 0 | 935 | 1374.45 | 935 | 1374.45
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 897.34 | 1830.57 | 897.34 | 1830.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | ESTRUCTURAS
| 02.01 | Movimiento de Tierras
| 02.01.01 | Excavaciones
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 46.74 | 0 | 0 | 41.9 | 1958.41 | 41.9 | 1958.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 50.99 | 0 | 0 | 1975.16 | 100713.41 | 1975.16 | 100713.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.03 | Rellenos
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 26.01 | 0 | 0 | 1197.91 | 31157.64 | 1197.91 | 31157.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 17.53 | 0 | 0 | 68.91 | 1207.99 | 68.91 | 1207.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 16.02 | 0 | 0 | 68.91 | 1103.94 | 68.91 | 1103.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 21.84 | 0 | 0 | 995.9 | 21750.46 | 995.9 | 21750.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 4.72 | 0 | 0 | 68.95 | 325.44 | 68.95 | 325.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 7.85 | 0 | 0 | 8.56 | 67.2 | 8.56 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 15.19 | 0 | 0 | 68.95 | 1047.35 | 68.95 | 1047.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 21.79 | 0 | 0 | 8.56 | 186.52 | 8.56 | 186.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02 | Obras de Concreto Simple |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.01 | Falsos Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 173.72 | 0 | 0 | 323.69 | 56231.43 | 323.69 | 56231.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.02 | Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 179.78 | 0 | 0 | 24.73 | 4445.96 | 24.73 | 4445.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 46.17 | 0 | 0 | 23.09 | 1066.07 | 23.09 | 1066.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 179.78 | 0 | 0 | 163.82 | 29451.56 | 163.82 | 29451.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.47 | 0 | 0 | 327.63 | 12276.3 | 327.63 | 12276.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.03 | Sobrecimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 260.59 | 0 | 0 | 3.21 | 836.49 | 3.21 | 836.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.7 | 0 | 0 | 43.95 | 1656.92 | 43.95 | 1656.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03 | Obras de Concreto Armado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.02 | Zapatas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 292.79 | 0 | 0 | 396.75 | 116164.43 | 396.75 | 116164.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 17534.91 | 70490.34 | 17534.91 | 70490.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 454.82 | 0 | 0 | 6.69 | 3042.75 | 6.69 | 3042.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 74.18 | 4434.48 | 74.18 | 4434.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 419.35 | 1685.79 | 419.35 | 1685.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 417.41 | 0 | 0 | 256.52 | 107074.01 | 256.52 | 107074.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 51.21 | 0 | 0 | 2096.19 | 107345.89 | 2096.19 | 107345.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 4.02 | 0 | 0 | 18595.1 | 74752.3 | 18595.1 | 74752.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.06 | Columnas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 442.62 | 0 | 0 | 66.63 | 29491.77 | 66.63 | 29491.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 60.48 | 0 | 0 | 901.38 | 54515.46 | 901.38 | 54515.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 11604.02 | 46648.16 | 11604.02 | 46648.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.07 | Vigas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 325.93 | 0 | 0 | 36.12 | 11772.59 | 36.12 | 11772.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 70.38 | 0 | 0 | 545.23 | 38373.29 | 545.23 | 38373.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 5144.6 | 20681.29 | 5144.6 | 20681.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.08 | Losas Macizas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 325.93 | 0 | 0 | 0.63 | 205.34 | 0.63 | 205.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 55.43 | 0 | 0 | 6.54 | 362.51 | 6.54 | 362.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 73.15 | 294.06 | 73.15 | 294.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.09 | Losas Aligeradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 315.52 | 0 | 0 | 2.13 | 672.06 | 2.13 | 672.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.61 | 0 | 0 | 24.72 | 1078.04 | 24.72 | 1078.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 93.93 | 377.6 | 93.93 | 377.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 2.49 | 0 | 0 | 205.92 | 512.74 | 205.92 | 512.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 80.04 | 0 | 0 | 12.31 | 985.29 | 12.31 | 985.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 41.15 | 0 | 0 | 6.96 | 286.4 | 6.96 | 286.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 4.02 | 0 | 0 | 83.01 | 333.7 | 83.01 | 333.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 |  | 960724.52 |  | 960724.52 |  |  | 0 |  | 1374.45 |  | 1374.45
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 0 |  | 96072.45 |  | 96072.45 |  |  | 0 |  | 137.45 |  | 137.45
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 0 |  | 76857.96 |  | 76857.96
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 1133654.93 |  | 1133654.93 |  |  | 0 |  | 1511.9 |  | 1511.9
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 0 |  | 204057.89 |  | 204057.89 |  |  | 0 |  | 272.14 |  | 272.14
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 0 |  | 1337712.82 |  | 1337712.82 |  |  | 0 |  | 1784.04 |  | 1784.04
[9 empty] | 130 |  | 220 | reales
[9 empty] | 95.3145 |  | 161.55 | presup
59.09%

## RESUMEN - ANALISIS
RESUMEN
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA |  |  | COSTO PREVISTO |  |  | COSTO REAL
CODIGO | PARTIDA DE CONTROL | COSTO TOTAL VENTA | % | COSTO EJECUTADO VENTA | COSTO TOTAL META | % | COSTO EJECUTADO META | COSTO EJECUTADO REAL | MANO DE OBRA | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | BRECHA (META - REAL)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
100 | OBRAS PROVISIONALES | 3661.14 | 0% | 0 | 1374.45 | 0% | 0 | 229.25 |  |  |  |  | 229.25 | -229.25
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 159518.36 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7319.59 | 200 |  |  |  | 7119.59 | -7319.59
300 | CONCRETO | 360886.42 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17915.1 |  |  |  |  | 17915.1 | -17915.1
400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
500 | ACERO | 215263.24 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 696.08 | 55 |  |  |  | 641.08 | -696.08
| TOTALES | 960724.52 |  | 0 | 1374.45 |  | 0 | 26160.02 | 255 | 0 | 0 | 0 | 25905.02 | -26160.02
| RESUMEN | ACUM A MARZO 2023 |  | META TOTAL | META ANTERIOR |  | DIFERENCIA
| TOTAL COSTO REAL | 26160.02 |  | 1374.45 |  |  | -1374.45
| TOTAL COSTO VENTA | 0 |  | 960724.52 |  |  | -960724.52
| RESULTADO OPERATIVO | -26160.02 |  | 959350.07 | 0
| MARGEN DE UTILIDAD | #DIV/0! |  | 99.86% | #DIV/0!

## DIFERENCIAS
|  | VENTA (S/) | META TOTAL (S/) |  |  | META TOTAL (MES ANTERIOR) (S/) |  |  | META INICIAL (S/)
UC | DESCRIPCIÓN | INGRESO PREVISTO TOTAL | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | DESVIACIONES (META INICIAL TOTAL- META TOTAL)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
100 | OBRAS PROVISIONALES | 3661.14 | 1374.45 | 2286.69 | 62.46% |  | 3661.14 | 100% |  | 3661.14 | 100% | 1374.45 | 0%
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 159518.36 | 0 | 159518.36 | 100% |  | 159518.36 | 100% |  | 159518.36 | 100% | 0 | #DIV/0!
300 | CONCRETO | 360886.42 | 0 | 360886.42 | 100% |  | 360886.42 | 100% |  | 360886.42 | 100% | 0 | #DIV/0!
400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 0 | 221395.36 | 100% |  | 221395.36 | 100% |  | 221395.36 | 100% | 0 | #DIV/0!
500 | ACERO | 215263.24 | 0 | 215263.24 | 100% |  | 215263.24 | 100% |  | 215263.24 | 100% | 0 | #DIV/0!
TOTALES VENTA Y COSTE DIRECTO |  | 960724.52 | 1374.45 | 959350.07 | 99.86% | 0 | 960724.52 | 100% | 0 | 960724.52 | 100% | 1374.45 | #DIV/0!

## COSTOS INCURRIDOS
ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUBTOTAL | PARTIDA DE CONTROL | TIPO DE COSTO | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL
ORDENES DE COMPRA
1 | MATERIAL AFIRMADO | CANTERA ECONOMICA | m3 | 500 | 120 | 60000 | 200 | MATERIALES | 130 | 15600
ORDENES DE SERVICIO
1 | ALQUILER DE VOLQUETES | NEGOCIOS DIAZ | hm | 50 | 180 | 9000 | 200 | SERVICIOS | 35 | 6300

## CRONOG CONT VENTA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 915.285 | 915.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 979.205 | 979.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 50356.705 | 50356.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 0 | 15578.82 | 15578.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99 | 362.397 | 603.995 | 241.598 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94 | 331.182 | 331.182 | 441.576 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 6525.138 | 6525.138 | 8700.184 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 65.088 | 130.176 | 130.176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 13.44 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 209.47 | 418.94 | 418.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 37.304 | 74.608 | 74.608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 0 | 28115.715 | 28115.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 0 | 0 | 2222.98 | 2222.98 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 0 | 426.428 | 426.428 | 213.214 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 29451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 12276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 0 | 0 | 418.245 | 418.245 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 0 | 662.768 | 662.768 | 331.384 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 34849.329 | 81315.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 21147.102 | 49343.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 0 | 912.825 | 912.825 | 1217.1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 0 | 1330.344 | 1330.344 | 1773.792 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 0 | 505.737 | 505.737 | 674.316 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 0 | 32122.203 | 32122.203 | 42829.604 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 0 | 32203.767 | 32203.767 | 42938.356 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3 | 0 | 22425.69 | 22425.69 | 29900.92 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 0 | 0 | 8847.531 | 8847.531 | 11796.708 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 0 | 0 | 16354.638 | 16354.638 | 21806.184 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 0 | 0 | 13994.448 | 13994.448 | 18659.264 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 0 | 0 | 3531.777 | 3531.777 | 4709.036 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 0 | 0 | 11511.987 | 11511.987 | 15349.316 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 0 | 0 | 6204.387 | 6204.387 | 8272.516 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 61.602 | 61.602 | 82.136 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 108.753 | 145.004 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 88.218 | 88.218 | 117.624 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 0 | 0 | 201.618 | 201.618 | 268.824 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 0 | 0 | 323.412 | 323.412 | 431.216 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 0 | 0 | 113.28 | 113.28 | 151.04 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 0 | 0 | 153.822 | 153.822 | 205.096 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 0 | 0 | 295.587 | 295.587 | 394.116 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 0 | 0 | 85.92 | 85.92 | 114.56 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 0 | 0 | 100.11 | 100.11 | 133.48 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 | 157977.1475 | 325762.3925 | 209394.2165 | 184954.6435 | 82636.12
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 144108.678 | 23696.5721 | 48864.3589 | 31409.1325 | 27743.1965 | 12395.418
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 48036.226 | 7898.8574 | 16288.1196 | 10469.7108 | 9247.7322 | 4131.806
| SUBTOTAL |  |  |  | 1152869.424 | 189572.577 | 390914.871 | 251273.0598 | 221945.5722 | 99163.344
| IGV (18.00%) |  |  |  | 207516.5 | 34123.06 | 70364.68 | 45229.15 | 39950.2 | 17849.4
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1360385.924 | 223695.637 | 461279.551 | 296502.2098 | 261895.7722 | 117012.744

## CRONOG CONT META
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA CON COSTOS META
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 626.57 | 626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 581.625 | 581.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 31298.35 | 31298.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 0 | 8535.075 | 8535.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 6128.088 | 10213.48 | 4085.392 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 61.328 | 122.656 | 122.656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 12.868 | 25.736 | 25.736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 161.76 | 323.52 | 323.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 25.318 | 50.636 | 50.636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 0 | 30391.23 | 30391.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 0 | 0 | 2211.415 | 2211.415 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 0 | 215.708 | 215.708 | 107.854 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 33368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 8518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 0 | 0 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 0 | 416.572 | 416.572 | 208.286 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 35477.067 | 82779.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 17706.75 | 41315.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 0 | 576.834 | 576.834 | 769.112 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 0 | 742.257 | 742.257 | 989.676 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 0 | 423.462 | 423.462 | 564.616 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 0 | 25003.155 | 25003.155 | 33337.54 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 0 | 19280.961 | 19280.961 | 25707.948 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 0 | 0 | 5937.597 | 5937.597 | 7916.796 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 0 | 0 | 10340.604 | 10340.604 | 13787.472 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 0 | 0 | 12072.822 | 12072.822 | 16097.096 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 0 | 0 | 3254.814 | 3254.814 | 4339.752 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 0 | 0 | 7267.506 | 7267.506 | 9690.008 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 0 | 0 | 5352.441 | 5352.441 | 7136.588 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 61.602 | 61.602 | 82.136 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 108.753 | 145.004 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 88.218 | 88.218 | 117.624 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 0 | 0 | 191.721 | 191.721 | 255.628 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 0 | 0 | 194.748 | 194.748 | 259.664 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 0 | 0 | 97.725 | 97.725 | 130.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 210.04 | 2.39 | 502 | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 200.8 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 0 | 0 | 225.327 | 225.327 | 300.436 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 0 | 0 | 58.278 | 58.278 | 77.704 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 0 | 0 | 86.364 | 86.364 | 115.152 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 696708.05 | 134279.499 | 253236.685 | 138523.934 | 110015.772 | 60652.16
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 104506.2075 | 20141.9248 | 37985.5027 | 20778.5901 | 16502.3658 | 9097.824
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 34835.4025 | 6713.975 | 12661.8342 | 6926.1967 | 5500.7886 | 3032.608
| SUBTOTAL |  |  |  | 836049.66 | 161135.3988 | 303884.022 | 166228.7208 | 132018.9264 | 72782.592
| IGV (18.00%) |  |  |  | 150488.94 | 29004.37 | 54699.12 | 29921.17 | 23763.41 | 13100.87
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 986538.6 | 190139.7688 | 358583.142 | 196149.8908 | 155782.3364 | 85883.462

## CRONOG INTERNO VENTA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 915.285 | 915.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 448.67 | 448.67 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 224.335 | 224.335 | 224.335 | 224.335 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 1370.887 | 587.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 29.33 | 12.57 | 0 | 0 | 0 |  | 494.7005 | 382.8378 | 210.7257 | 4.7992 | 4.6541
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 70499.387 | 30214.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 1382.612 | 592.548 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 0 | 9347.292 | 21810.348 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 359.373 | 838.537 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99 | 603.995 | 603.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94 | 551.97 | 551.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 10875.23 | 10875.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 497.95 | 497.95 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 0 | 0 | 0 | 162.72 | 162.72 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 10.3425
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 0 | 0 | 40.32 | 26.88 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.0816 | 2.0544 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 0 | 0 | 0 | 418.94 | 628.41 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 8.274
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 0 | 0 | 93.26 | 93.26 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 0 | 39362.001 | 16869.429 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 226.583 | 97.107 | 0 | 0 | 512.24 | 0 | 40.955 | 58.5005 | 28.6045 | 0
02.02.02 | Cimientos | [20 empty] | 350.72 | 0 | 81.9075 | 2.309 | 3.4635 | 0
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 0 | 1333.788 | 3112.172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 7.419 | 17.311 | 0 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 0 | 426.428 | 639.642 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0 | 9.236 | 13.854 | 0 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 29451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 12276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 327.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 0 | 0 | 418.245 | 418.245 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 0 | 662.768 | 662.768 | 331.384 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 17.58 | 17.58 | 8.79 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 0 | 58082.215 | 58082.215 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 198.375 | 198.375 | 0 | 0 |  | 0 | 49.5938 | 89.0752 | 43.994 | 11.782 | 768.5475 | 0 | 49.5938 | 89.0752 | 42.6091 | 10.8588
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 0 | 35245.17 | 35245.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 8767.455 | 8767.455 | 0 | 0 |  | 0 | 271.2962 | 274.14 | 368.3638 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención | [21 empty] | 0 | 5446.0063 | 4389.474 | 545.6948 | 0 | 53548.07 | 0 | 5519.3925 | 6161.5282 | 1706.0968 | 0
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 0 | 0 | 1825.65 | 1217.1 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.014 | 2.676 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 0 | 2217.24 | 1330.344 | 886.896 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 37.09 | 22.254 | 14.836 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 0 | 1180.053 | 505.737 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 293.545 | 125.805 | 0 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 0 | 0 | 64244.406 | 42829.604 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 153.912 | 102.608 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 0 | 53672.945 | 32203.767 | 21469.178 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 1048.095 | 628.857 | 419.238 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3 | 0 | 52326.61 | 22425.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 13016.57 | 5578.53 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 0 | 0 | 0 | 17695.062 | 11796.708 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 39.978 | 26.652
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 0 | 0 | 16354.638 | 38160.822 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 270.414 | 630.966 | 0
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 0 | 0 | 27988.896 | 18659.264 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 6962.412 | 4641.608 | 0
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 0 | 0 | 0 | 7063.554 | 4709.036 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 21.672 | 14.448
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 0 | 0 | 11511.987 | 26861.303 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 163.569 | 381.661 | 0
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 0 | 0 | 12408.774 | 8272.516 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3086.76 | 2057.84 | 0
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 123.204 | 82.136 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.252
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 253.757 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.962 | 4.578 | 0
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 176.436 | 117.624 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 43.89 | 29.26 | 0
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 0 | 0 | 0 | 403.236 | 268.824 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0.852
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 0 | 0 | 323.412 | 754.628 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 7.416 | 17.304 | 0
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 0 | 0 | 226.56 | 151.04 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 56.358 | 37.572 | 0
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 0 | 0 | 153.822 | 358.918 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 61.776 | 144.144 | 0
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 0 | 0 | 0 | 591.174 | 394.116 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 4.924
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 0 | 0 | 85.92 | 200.48 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.088 | 4.872 | 0
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 0 | 0 | 100.11 | 233.59 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 24.903 | 58.107 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 | 127002.2565 | 298062.1785 | 329406.1135 | 188212.0215 | 18041.95
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 144108.678 | 19050.3385 | 44709.3268 | 49410.917 | 28231.8032 | 2706.2925
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 48036.226 | 6350.1128 | 14903.1089 | 16470.3057 | 9410.6011 | 902.0975
| SUBTOTAL |  |  |  | 1152869.424 | 152402.7078 | 357674.6142 | 395287.3362 | 225854.4258 | 21650.34
| IGV (18.00%) |  |  |  | 207516.5 | 27432.49 | 64381.43 | 71151.72 | 40653.8 | 3897.06
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1360385.924 | 179835.1978 | 422056.0442 | 466439.0562 | 266508.2258 | 25547.4

## CRONOG INTERNO META
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA CON COSTOS META
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 626.57 | 626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 814.275 | 348.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 43817.69 | 18779.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 0 | 5121.045 | 11949.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 10213.48 | 10213.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 0 | 0 | 0 | 153.32 | 153.32 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 0 | 0 | 38.604 | 25.736 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 0 | 0 | 0 | 323.52 | 485.28 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 0 | 0 | 63.295 | 63.295 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 0 | 42547.722 | 18234.738 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 0 | 1326.849 | 3095.981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 0 | 215.708 | 323.562 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 33368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 8518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 0 | 0 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 0 | 416.572 | 416.572 | 208.286 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 0 | 59128.445 | 59128.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 0 | 29511.25 | 29511.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 0 | 0 | 1153.668 | 769.112 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 0 | 1237.095 | 742.257 | 494.838 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 0 | 988.078 | 423.462 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 0 | 0 | 50006.31 | 33337.54 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 0 | 32134.935 | 19280.961 | 12853.974 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 0 | 0 | 0 | 11875.194 | 7916.796 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 0 | 0 | 10340.604 | 24128.076 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 0 | 0 | 24145.644 | 16097.096 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 0 | 0 | 0 | 6509.628 | 4339.752 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 0 | 0 | 7267.506 | 16957.514 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 0 | 0 | 10704.882 | 7136.588 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 123.204 | 82.136 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 253.757 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 176.436 | 117.624 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 0 | 0 | 0 | 383.442 | 255.628 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 0 | 0 | 194.748 | 454.412 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 0 | 0 | 195.45 | 130.3 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 210.04 | 2.39 | 502 | 0 | 0 | 150.6 | 351.4 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 0 | 0 | 0 | 450.654 | 300.436 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 0 | 0 | 58.278 | 135.982 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 0 | 0 | 86.364 | 201.516 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 696708.05 | 97671.79 | 202909.019 | 248427.68 | 134166.213 | 13533.348
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 104506.2075 | 14650.7685 | 30436.3528 | 37264.152 | 20124.932 | 2030.0022
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 34835.4025 | 4883.5895 | 10145.451 | 12421.384 | 6708.3107 | 676.6674
| SUBTOTAL |  |  |  | 836049.66 | 117206.148 | 243490.8228 | 298113.216 | 160999.4556 | 16240.0176
| IGV (18.00%) |  |  |  | 150488.94 | 21097.11 | 43828.35 | 53660.38 | 28979.9 | 2923.2
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 986538.6 | 138303.258 | 287319.1728 | 351773.596 | 189979.3556 | 19163.2176

## CRONOG COSTOS REALES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA CON COSTOS META
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IGV (18.00%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CURVAS
CURVAS DE GESTION DE COSTOS
PROYECTO:
DURACION:
CUADRO RESUMEN DE VENTA LINEA BASE Y REAL