## ANALISIS RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Ítem | Identificación | ESPECIALIDAD | Análisis | Rubro | Gravedad | Monto S/. | Amenazas | Oportunidad | Observaciones | ESTATUS RO | Responsable | Soluciones
01 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Mov. De Tierras | MOV. DE TIERRAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA | 15000 | 15000 |  | Costo total que se podria presentar en cualquier momento | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
2 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Estructuras | ESTRUCTURAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA | 25000 | 25000 |  | Costo total que se podria presentar en cualquier momento | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
3 | Adecuaciones | GG | Adecuaciones de instalaciones de obra. | EXTERNO | ALTA | 5000 | 5000 |  | Costo mensual que se podria considerar en el mes de octubre y noviembre | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal
4 | Paralizaciones varias,: gremios sindicales, paro de transportistas, etc. | GG | Costos Stand by asociados a paralizaciones | EXTERNO | MUY BAJA | 5000 | 5000 |  | Costo mensual que se podria presentar en cada mes de la obra | No Considerado en RO | Externo | Se realizará una contingencia ante estos eventos días antes. Envío de comunicación ante la entidad comunicando evento.
5 | Alquiler de GE para suministro de energía de obra | ELÉCTRICAS | Se puede dar si se corta la Energia Eléctrica | EXTERNO | ALTA | 3000 | 3000 |  | Costo mensual de combustible y alquiler de GE por si se corta la energia electrica | No Considerado en RO | Area Legal | Enviar costo de adicional a Entidad. Revisar contingencia de órganos de control de contratos, de revisar GE defintivos de acuerdo a rpta de entidad.
6 | Sobre costo de Agregados (Estructuras) | ESTRUCTURAS | Podria darse debido a la inaccesibilidad de la cantera actual por lluvias | EXTERNO | MUY BAJA |  | 0 |  | Suministro de agregados en el mes de septiembre, podría ser un 20% al estimado inciialmente debido a la lejanía de las canteras | No Considerado en RO | Obra | Encontrar proveedores con lleguen al costo considerando viaje puesto en obra.
7 |  |  |  |  | MUY BAJA |  | 0
8 |  |  |  |  | MUY BAJA |  | 0
[6 empty] | 53000 | 53000 | 0
| Etiquetas de fila | Suma de Amenazas | Suma de Oportunidad
| METRADO | 0
| PANDEMIA | 0 | 1958414.8275
| PLAZO |  | 3779808.0681
| ALCANCE | -7095143.52 | 681215.992
| EXTERNO | -210000
| SUPERVISION | -1514650 | 20586
| CONTRATO | 0
| ENTIDAD | -1087010.1695
| INGENIERIA | -3582801.216 | 0
| Total general | -13489604.9055 | 6440024.8876

## RG
I.E.N 1182 - - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS -
[8 empty] | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA | [7 empty] | Acum. del Ej. |  |  |  | TOTAL | MES DEL INFORME | ANTERIORES | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 2025-01-02 | 2025-02-02 | 2025-03-05 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RO con Venta Mejor Escenario | RO con Venta Aprobada a la Fecha | RO Sin Adicional Contractual aprobado + 20% ahorro en SC Instalaciones (IISS/IEE) | RO ABRIL Sin Adicional contractual aprobado | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Presupuesto | Anterior
Venta Total Producida |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511227.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511227.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Otros | [16 empty] | 1511227.9746
Costo Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Mano de Obra |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Subcontratos de obra |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF!
Servicios Contratados |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 22778.5889 | Revisar Rubros
Equipos y Vehículos |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | OK
| Propios | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
| Terceros | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Fletes |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Staff (Sueldos) |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | OK
Gastos Generales |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 24799.9908 | Revisar Rubros
COSTOS SC CON AHORRO DEL 20%(VENTA) |  | #REF! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
COSTO A LA FECHA + PROYECCION A ABRIL ( IISS/IIEE) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Margen Ponderado S/. | S/. | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511227.9746 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Margen Absoluto | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511227.9746 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| % | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[30 empty] | AC A FEBRERO |  | MARZO | ABRIL | TOTAL
| #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | [10 empty] | AHORRO EN IIEE | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[29 empty] | AHORRO EN IISS | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
COSTO APLICADO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
ACTIVOS | [5 empty] | #REF!
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | #REF!
CONTINGENCIA | [5 empty] | #REF!
Mayor Margen +
Menor Margen -
MARGEN CONSORCIO (PONDERADO) | [17 empty] | 11555 | [5 empty] | 16571
MARGEN GARANTIZADO | [17 empty] | 10554 | [5 empty] | 10554
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [17 empty] | 1001% | [5 empty] | 5997%
PARTICIPACION SOCIO/S: | [17 empty] | 5677 | [5 empty] | 7676
MARGEN GARANTIZADO | [17 empty] | 5277 | [5 empty] | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [17 empty] | 400% | [5 empty] | 2399%
PARTICIPACION CMO | [17 empty] | 5878 | [5 empty] | 8875
MARGEN GARANTIZADO | [17 empty] | 5277 | [5 empty] | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [17 empty] | 601% | [5 empty] | 3598%
DESEMPEÑO DEL PROYECTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
DIRECTO | #REF! | #REF!
INDIRECTO | #REF! | #REF!
| DIRECTO | INDIRECTO
Materiales | #REF! | #REF!
Mano de Obra | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra | #REF! | #REF!
Servicios Contratados | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos (Propios) | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos (Terceros) | #REF! | #REF!
Fletes | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) | #REF! | #REF!
Gastos Generales | #REF! | #REF!

## Riesgos y Oport. (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Ítem | Identificación | ESPECIALIDAD | Análisis | Rubro | Gravedad | Monto S/. | Amenazas | Oportunidad | Observaciones | ESTATUS RO | Responsable | Soluciones
01 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Mov. De Tierras | MOV. DE TIERRAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA |  | 0 |  | Costo por definir por especialista | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
02 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Estructuras | ESTRUCTURAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA |  | 0 |  | Costo por definir por especialista | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
03 | Costos incurridos durante el EEN y Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo 1 y 2, no sean reconocidos en su totalidad por la Entidad. | GG | Pasos a seguir ante la Entidad: Comunicación, Conciliación, y finalmente Arbitrar.. Entidad ha aprobado un monto de S/.63'268.96 | PLAZO | ALTA |  |  |  |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal | MUY BAJA
04 | Costos incurridos durante el EEN y Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo 3 Parte I | GG | Entidad ha aprobado 10 días. Sin embargo son 23 días . De estos no se está reconociendo ningun costo asociado. Costo ya incurrido. | PLAZO | MODERADA | 210000 |  | 210000 |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se debe aplicar la ley de contrataciones del estado.
05 | Costos incurridos durante el EEN y Mayores Gastos Generales de las Ampliaciones de Plazo 3 Parte II | GG | Costo y plazo de 13 días aun no aprobados pero si incurridos en costo. | PLAZO | ALTA | 273000 |  | 273000 |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se debe verificar si es posible una AP N°04 y una vez reconocido dicho plazo, se debe aplicar la ley de contrataciones del Estado.
06 | Costos incurrido en el periodo de Estado de Emergencia. Se ha Presentado un monto de reconocimiento a la entidad de: 1'783'448.06 Inc. IGV | GG | Entidad sólo ha reconocido S/. 40'675.76k. | PLAZO | ALTA |  |  |  |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal
07 | Adecuaciones | GG | Adecuaciones de instalaciones de obra para reinicio de obra. | PANDEMIA | ALTA | 1511227.9746 |  | 1511227.9746 |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal
08 | Removilización | GG | Entidad sólo ha reconocido S/. 18'967.36 | PANDEMIA | ALTA | 180466.1695 |  | 180466.1695 |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal
09 | Costos de reconocimiento de Plan Sanitario Covid | GG | Se presentan todos los costos asociados a gastos como alojamiento, alimentación, exámenes médicos, pruebas, Costo SB de Mano de Obra. | PANDEMIA | ALTA |  |  |  |  | Costo Considerado en RO | Área legal | Coordinar un costo reembolsable con la entidad (Tiempo y Material ) Presentar a tiempo los costos asociados al Plan Sanitario Mensualmente.
10 | Costos de baja de rendimiento, debido a afectación de personal (MO directa) Covid. | OBRA | Bajas de personal fortuitos que disminuyen rendimientos de manera fortuita. | PANDEMIA | MODERADA |  | 0 |  | Costo por definir | No Considerado en RO | Obra | Implementación de medidas consignadas en el marco legal dado por el Gobierno Central ( 005). Obra planifica tener una cartera de personal listo para ingreso.
11 | Rellenos: Cambio de especificación de material | MOV. DE TIERRAS | Las canteras que se dieron como punto de extracción en proceso de licitación no tienen el material adecuado. Por lo que se debió traer el material desde otros destinos | ALCANCE | MODERADA | 4453323.78 | -4453323.78 | 445332.378 | Costo de SC si CSZ asume costo de trabajos. Monto de oportunidad por utilidad de adjudicación | No Considerado en RO | Area Legal | Apoyo en la insisitencia de la aprobación del adicional
12 | Paralizaciones varias,: gremios sindicales, paro de transportistas, etc. | GG | Costos Stand by asociados a paralizaciones ( provisiona 10 días ) | EXTERNO | MUY BAJA | -210000 | -210000 |  |  | No Considerado en RO | Externo | Se realizará una contingencia ante estos eventos días antes. Envío de comunicación ante la entidad comunicando evento.
13 | Rotación de Encofrados. | ESTRUCTURAS | Oposición de la Supervisión al desencofrado de losas a los 7 días luego de haber alcanzado la resistencia indicada(70%) El criterio de supervisión es desencofrar a mayor tiempo. Por lo que se requeriría mayor equipamiento. Generandose una desviación a lo inicialmente planificado. | SUPERVISION | MODERADA | 1000000 | -1000000 |  | Se está considerando el precio de metrado de encofrado.de acuerdo al cálculo de AC y JZ | No Considerado en RO | Obra | Envio de Informe a la entidad, considerando las consideraciones técnicas y la muestraa de prueba empírica in situ que demuestran al factibilidad de este procedimiento.
14 | Muros de Contención, Sardineles, Refuerzo en Pavimento Rígido incluye el relleno con Material de Préstamo | ESTRUCTURAS | De no tener respuesta, el CSZ deberá asumir el costo de este trabajo para no impactar en el cronograma. | ALCANCE | ALTA | 2358836.14 | -2358836.14 | 235883.614 | Considerar que la incidencia de GG en obra es 300k mensuales | No Considerado en RO | Area Legal | Insistencia a nivel de alta dirección para lograr la aprobación.
15 | Mejoramiento de Suelo en la Proyección de la Cimentación de los Muros de Contención Plataformas 3 y 4 ( Micropilotes) | ESTRUCTURAS | La supervision brindo una opinión favorable para el mejoramiento co micropilotes, en la cimentación de la PT03. Quedando pendiente la rpta de la Entidad. La denegación de este adicional implicará la imposibilidad de ejecutar el edificio (J, I1, I2 ) de la PT03 | SUPERVISION | MODERADA | 514650 | -514650 | 20586 | Costo de SC si CSZ asume costo de trabajos. Monto de oportunidad por utilidad de adjudicación | No Considerado en RO | Obra
16 | Sobre costo de Agregados ( Arquitectura) | ESTRUCTURAS | El expediente técnico consideró como cantera de agregados, a una que se encontraba dentro de la ciudad de Huancavelica. (terreno donde se ubica una chancadora ) cuya producción co cubre la demanda requerida por la obra. Como consecuencia de ellos, se requiere el suministro de material de zonas fuera del área de influencia. | ALCANCE | MUY BAJA | 182983.6 | -182983.6 |  | Suministro de agregados en acabados húmedos, podría ser un 20% al estimado inciialmente debido a la lejanía de las canteras | No Considerado en RO | Obra | Encontrar proveedores con lleguen al costo considerando viaje puesto en obra.
17 | Conflicto de zonificación entre Casa de Fuerza Vs. Resonancia Magnetica | GG | De acuerdo a los especialistas de CSZ, la casa de Fuerza debe reubicarse. Ya que esta no se podría reubicar al costado del cuarto de Resonancia Magnética. Este hecho podría ser observado por el usuario final. | ENTIDAD | MUY BAJA | 0 | 0 |  | De ratificarse la entidad en continuar con la ubicación.. CSZ procederá con lo contractual. | No Considerado en RO | Área legal | Envio de cartas, de advertencias y desvinculación de responsabilidad. Y Reportes en cuaderno de Obra
[6 empty] | 10474487.6641 | -8719793.52 | 2876496.1361
| Etiquetas de fila | Suma de Amenazas | Suma de Oportunidad
| METRADO | 0
| PANDEMIA | 0 | 1958414.8275
| PLAZO |  | 3779808.0681
| ALCANCE | -5633302.84 | 535031.924
| EXTERNO | -210000
| SUPERVISION | -1514650 | 20586
| CONTRATO | 0
| ENTIDAD | -1087010.1695
| INGENIERIA | -3582801.216 | 0
| Total general | -12027764.2255 | 6293840.8196
Note on G15: Microsoft: GG 21K diario Días: 10 días
Note on H16: VERIFICAR MONTO
Note on G19: 914'918 Venta material Arean Fina +AG en Arquitectura

## C+AD
I.E.N 1182 - - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - CONSOLIDADO
[8 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  |  |  | TOTAL | MES DEL INFORME | time axis 2019-07-01 to 2022-12-15
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | MEJOR ESCENARIO | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Presupuesto | Anterior
CONSOLIDADO
Venta Total Producida |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Venta |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Otros: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ventas de Activos al final de obra(camioneta + minicargador +eq. Electronicos+eq. topografico) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Costo Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 525387.51
Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mano de Obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servicios Contratados |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22778.5889 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20864058.3268
| Propios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Terceros | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fletes |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21280334.3868 | #REF! | #REF!
Gastos Generales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24799.9908 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12574361.7674 |  | #REF!
Stock de Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5329828.3346
Margen Ponderado S/. | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | [44 empty] | #REF!
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | [47 empty] | #REF!
Margen Absoluto | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[15 empty] | #REF! | #REF!
COSTO APLICADO | [5 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [52 empty] | #REF! | #REF!
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | #REF! | [62 empty] | #REF! | #REF!
ACTIVOS | [5 empty] | #REF!
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | #REF!
CONTINGENCIA | [5 empty] | #REF!
Mayor Margen +
Menor Margen -
MARGEN CONSORCIO (PONDERADO) | [15 empty] | 11555 |  |  |  | 16571
MARGEN GARANTIZADO | [15 empty] | 10554 |  |  |  | 10554
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [15 empty] | 1001% |  |  |  | 5997%
PARTICIPACION SOCIO/S: | [15 empty] | 5677 |  |  |  | 7676
MARGEN GARANTIZADO | [15 empty] | 5277 |  |  |  | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [15 empty] | 400% |  |  |  | 2399%
PARTICIPACION CMO | [15 empty] | 5878 |  |  |  | 8875
MARGEN GARANTIZADO | [15 empty] | 5277 |  |  |  | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [15 empty] | 601% |  |  |  | 3598%
DESEMPEÑO DEL PROYECTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
DIRECTO | #REF! | #REF!
INDIRECTO | #REF! | #REF!
| DIRECTO | INDIRECTO
Materiales | #REF! | #REF!
Mano de Obra | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra | #REF! | #REF!
Servicios Contratados | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos (Propios) | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos (Terceros) | #REF! | #REF!
Fletes | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) | #REF! | #REF!
Gastos Generales | #REF! | #REF!

## CONSOLIDADO
I.E.N 1182 - MES DE JULIO 2024 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - CONSOLIDADO - JULIO 2024
[8 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE JULIO 2024 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. | TOTAL | MES DEL INFORME | ANTERIORES | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
MES DE JULIO 2024 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 2024-10-03 | 2024-11-03 | 2024 | 2025 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Presupuesto | Anterior
CONSOLIDADO - JULIO 2024
Venta Total Producida |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Venta |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Otros: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Costo Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 525387.51
Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mano de Obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servicios Contratados |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF!
Equipos y Vehículos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 20864058.3268
| Propios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Terceros | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fletes |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 21280334.3868 | #REF! | #REF!
Gastos Generales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 12574361.7674 |  | #REF!
Stock de Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 5329828.3346
Margen Ponderado S/. | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [8 empty] | #REF!
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | [8 empty] | #REF!
Margen Absoluto | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
#REF!
COSTO APLICADO | [5 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF!
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF!
ACTIVOS |  |  |  |  | 22 | #REF!
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | #REF!
CONTINGENCIA | [5 empty] | #REF!
Mayor Margen +
Menor Margen -
MARGEN CONSORCIO (PONDERADO) | [14 empty] | 11555 |  |  |  | 16571
MARGEN GARANTIZADO | [14 empty] | 10554 |  |  |  | 10554
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [14 empty] | 1001% |  |  |  | 5997%
PARTICIPACION SOCIO/S: | [14 empty] | 5677 |  |  |  | 7676
MARGEN GARANTIZADO | [14 empty] | 5277 |  |  |  | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [14 empty] | 400% |  |  |  | 2399%
PARTICIPACION CMO | [14 empty] | 5878 |  |  |  | 8875
MARGEN GARANTIZADO | [14 empty] | 5277 |  |  |  | 5277
MARGEN POR PRODUCTIVIDAD | [14 empty] | 601% |  |  |  | 3598%
DESEMPEÑO DEL PROYECTO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
DIRECTO | #REF! | #REF!
INDIRECTO | #REF! | #REF!
| DIRECTO | INDIRECTO
Materiales | #REF! | #REF!
Mano de Obra | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra | #REF! | #REF!
Servicios Contratados | #REF! | #REF!
Equipos Propios | #REF! | #REF!
Equipos Terceros | #REF! | #REF!
Fletes | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) | #REF! | #REF!
Gastos Generales | #REF!

## DIRECTO
I.E.N 1182 - - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - DIRECTO- JULIO 2024
[8 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | 2024-07-01 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  | TOTAL | MES DEL INFORME | ANTERIORES | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
DIRECTO- JULIO 2024
Venta Total Producida |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Venta |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Otros: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MAR'2020
Costo Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 4480984.1833 | #REF! | #REF!
Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mano de Obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servicios Contratados |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Propios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Terceros | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fletes |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Generales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stock de Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Margen Ponderado S/. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Margen Ponderado % |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
Margen Absoluto S/. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Margen Absoluto % |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
COSTO APLICADO | [5 empty] | #REF!
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | #REF!
ACTIVOS | [5 empty] | #REF!
PROVISIONES | [5 empty] | #REF!
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | #REF!
CONTINGENCIA | [5 empty] | #REF!
Mayor Margen +
Menor Margen -

## F-100
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES
[6 empty] | #DIV/0! |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019-01-01
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acumulado del ejercicio | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
MES DE ENERO DEL 2025 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Presupuesto | Anterior
FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES
Venta Total Producida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Otros: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Costo Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572553.5164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120349.2497 |  | 0 | 0 | 0
Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508729.3303 |  | 0 | 0 | 0
Subcontratos de obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453396.2864 |  | 0 | 0 | 0
Servicios Contratados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |  | 0 | 0 | 0
Equipos y Vehículos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691.85 |  | 0 | 0 | 0
| Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188211.8 |  | 0 | 0 | 0
Fletes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263175 |  | 0 | 0 | 0
Staff (Sueldos) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stock de Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Margen Ponderado S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4572553.5164 | 0
Margen Ponderado % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Margen Absoluto S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2144335.4631 | 0 | 0 | -4572553.5164 | 0
Margen Absoluto % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
[21 empty] | 0.15003 | -98756.8333
[21 empty] | 1.3008e-07 | -0.39313
COSTO APLICADO | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | 0
ACTIVOS | [5 empty] | 0
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | 0
CONTINGENCIA | [5 empty] | 0
Mayor Margen +
Menor Margen -
Note on E11: Usuario: viene de años anteriores
Note on H11: Usuario: viene del mes del informe
Note on L11: Usuario: Suma de la proyeccion
Note on S11: Usuario: lo que sobre del año en curso
Note on U11: Usuario: la suma de los años siguientes
Note on Z11: Usuario: total del mes anterior
Note on AE11: Usuario: suma de los meses anteriores del pte año

## F-200
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 200 : MOVIMIENTOS DE TIERRAS
[6 empty] | #DIV/0! |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2019-01-01
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
MES DE ENERO DEL 2025 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 2024-10-03 | 2024-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
FASE 200 : MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Venta Total Producida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Subcontratos de obra | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Contratados | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos y Vehículos | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Propios | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Terceros | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fletes | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Staff (Sueldos) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Generales | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Stock de Materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Margen Ponderado S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen Ponderado % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Margen Absoluto S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen Absoluto % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[21 empty] | 0 | 0
COSTO APLICADO | [5 empty] | 0
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
ACTIVOS | [5 empty] | 0
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | 0
CONTINGENCIA | [5 empty] | 0
Mayor Margen +
Menor Margen -

## F-300
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 300: CONCRETO
[9 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019-01-01
| I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
| MES DE ENERO DEL 2025 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
| EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
FASE 300: CONCRETO
| Venta Total Producida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283340.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283340.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros: |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Mano de Obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Subcontratos de obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Servicios Contratados |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Equipos y Vehículos |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Propios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Terceros | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Fletes |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Staff (Sueldos) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos Generales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Stock de Materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Margen Ponderado S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283340.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Margen Ponderado % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Margen Absoluto S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283340.2468 | 0 | 0 | 0 | 0
| Margen Absoluto % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[18 empty] | 113237.6696 | 113237.6696 |  |  | -6.9849e-10 | -1540.7039
| COSTO APLICADO | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | 0
| ACTIVOS | [5 empty] | 0
| PROVISIONES | [5 empty] | 0
| DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | 0
| CONTINGENCIA | [5 empty] | 0
Mayor Margen +
Menor Margen -

## F-400
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 400: ENCOFRADO
[6 empty] | #DIV/0! |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019-01-01
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
MES DE ENERO DEL 2025 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
FASE 400: ENCOFRADO
Venta Total Producida |  | 0 | 5240945.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46197191.8339 | 0 | 0 | 46197191.8458 | 0 | 46197191.8458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | 0 | 5240945.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46197191.8339 | 0 | 0 | 46197191.8458 | 0 | 46197191.8458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 | 5240945.6499 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46197191.8339 | 0 | 0 | 46197191.8458 |  | 46197191.8458 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 46197191.8458 | 0 | 46197191.8458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 32677215.7986 |  | 32677215.7986 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11496337.6887 |  | 11496337.6887 | 0 | 0 | 0
Subcontratos de obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Contratados |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos y Vehículos |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Propios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449540.3865 |  | 449540.3865 | 0 | 0 | 0
| Terceros | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574097.972 |  | 1574097.972 | 0 | 0 | 0
Fletes |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Staff (Sueldos) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Generales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stock de Materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Margen Ponderado S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0
Margen Ponderado % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0%
Margen Absoluto S/. |  | 0 | 5240945.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -2.2352e-08 | 0
Margen Absoluto % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | -4.838e-14% | 0
[21 empty] | 1.397e-09 | 9819.56
COSTO APLICADO | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | 0
ACTIVOS | [5 empty] | 0
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES |  |  | 5369679.9899 |  |  | 0
CONTINGENCIA | [5 empty] | 0
Mayor Margen +
Menor Margen -

## F-500
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 500: ACERO FY=4200KG/CM2
[8 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019-01-01
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
MES DE ENERO DEL 2025 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
FASE 500: ACERO FY=4200KG/CM2
Venta Total Producida |  | 0 | 128734.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.4548 | 0 | 0 | 15306455.455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | 0 | 128734.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.4548 | 0 | 0 | 15306455.455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 | 128734.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.455 | 0 | 0 | 15306455.455 |  | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otros: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Costo Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12088495.6988 |  | 0 | 0 | 0
Mano de Obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132910.3294 |  | 0 | 0 | 0
Subcontratos de obra |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servicios Contratados |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Equipos y Vehículos |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Propios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.2228 |  | 0 | 0 | 0
| Terceros | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38940.724 |  | 0 | 0 | 0
Fletes |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3042897.48 |  | 0 | 0 | 0
Staff (Sueldos) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stock de Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Margen Ponderado S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen Ponderado % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Margen Absoluto S/. |  | 0 | 128734.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15306455.4548 | 0 | 0 | -1.8626e-09 | 0
Margen Absoluto % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -1.217e-14% | 0%
[21 empty] | 0 | -271103.1336
-15306455.4548
COSTO APLICADO | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | 0
RESULTADO PENDIENTE | [5 empty] | 0
ACTIVOS | [5 empty] | 0
PROVISIONES | [5 empty] | 0
DIFERENCIA DE MARGENES | [5 empty] | 0
CONTINGENCIA | [5 empty] | 0
Mayor Margen +
Menor Margen -

## F-600
I.E.N 1182 - MES DE ENERO DEL 2025 - EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - FASE 600: GASTOS GENERALES - JULIO 2024
[9 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2019-01-01
I.E.N 1182 |  | ACUMULADO |  | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | PROYECCIÓN | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | Acum. del Ej. |  |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
MES DE ENERO DEL 2025 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Saldo del Ejercicio
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | Años Anteriores |  | Previsto | Real |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-03 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | Anterior
FASE 600: GASTOS GENERALES - JULIO 2024
Venta Total Producida |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570631.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otros: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Costo Total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mano de Obra |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subcontratos de obra |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -43926.1237 | 0 | 0 | 0
Servicios Contratados |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Equipos y Vehículos |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Propios | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Terceros | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Fletes |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Staff (Sueldos) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gastos Generales |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stock de Materiales |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Margen Ponderado S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570631.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen Ponderado % |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Margen Absoluto S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570631.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen Absoluto % |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[18 empty] | 255551.7747 | 318111.1268 |  |  | 0 | 628589.0841
-33315079.6165
COSTO APLICADO | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0
RESULTADO PENDIENTE | [6 empty] | 0
ACTIVOS | [6 empty] | #REF!
PROVISIONES | [6 empty] | #REF! | [9 empty] | 960
DIFERENCIA DE MARGENES | [6 empty] | #REF!
CONTINGENCIA | [6 empty] | #REF!
Mayor Margen +
Menor Margen -

## Mat
DETALLE DE COSTOS - MATERIALES
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
CLIENTE : | [6 empty] | T/C actual :
REALES
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES
1 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES |  |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [21 empty] | #REF!
1 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | CONCRETO | [17 empty] | -118078.6272
OC003 | PIEDRA GRANDE DE 8" | S/. | 9222.1578 | 9222.1578 |  | 0 | 0 | 9222.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222.1578 | [5 empty] | 9222.1578 | 9222.1578 | 0 | 9222.1578
OC005 | LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm | S/. | 2476.6867 | 0 |  | 988.24 | 988.24 | 988.24 | 1488.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.6867 | [5 empty] | 2476.6642 | 0 | 988.24 |  |  | 988.24 | 1488.4242
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 | S/. | 71838.459 | 71838.459 |  | 0 | 0 | 71838.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71838.459 | [5 empty] | 71838.459 | 71838.459 | 0 | 71838.459
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 | S/. | 111463.74 | 0 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 61463.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111463.74 | [5 empty] | 111464 | 0 | 50000 |  |  | 50000 | 40000 | 21464
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 CON ADITIVO INPERMEBILIZANTE | S/. | 61913.01 | 0 |  | 35880 | 35880 | 35880 | 26033.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61913.01 | [5 empty] | 61913.7 | 0 | 35880 |  |  | 35880 | 26033.7
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 | S/. | 477.28 | [5 empty] | 477.28 | [8 empty] | 477.28 | [5 empty] | 477.812 | 171 | 190.912 |  | 171 | 190.912 | 115.9
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2891 | 0 | 1846.7 |  |  | 1846.7 | 1044.3
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11249.031 | 0 | 7050 |  |  | 7050 | 4110 | 89.031
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 513.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 513.9
TOTAL FASE 300 : CONCRETO |  |  | S/. | 81060.6168 | 0 | 86868.24 | 0 | 0 | 89462.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257391.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088186.896 | 544093.448 | 272046.724 | 81060.6168 | 171 | 95955.852 | 72792.3242 | 22066.931
400 | ENCOFRADO
OC001 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 | S/. | 1537 | 999.05 |  | 307.4 | 307.4 | 1306.45 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | [5 empty] | 1537 | 999.05 | 307.4 | 614.8 | 384.25 | 307.4 | 230.55
OC001 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" | S/. | 1683 | 1093.95 |  | 336.6 | 336.6 | 1430.55 | 252.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | [5 empty] | 1683 | 1093.95 | 336.6 | 673.2 | 420.75 | 336.6 | 252.45
OC001 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | S/. | 45.9 | 29.835 |  | 4.59 | 4.59 | 34.425 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | [5 empty] | 45.9 | 29.835 | 4.59 | 18.36 | 11.475 | 4.59 | 11.475
OC002 | TRIPLAY FENOLICO | S/. | 9000 | 4950 |  | 1800 | 1800 | 6750 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | [5 empty] | 9000 | 4950 | 1800 | 2250 | 2700 | 1800 | 2250
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 400 : ENCOFRADO |  |  | S/. | 7072.835 | 0 | 2448.59 | 0 | 0 | 2744.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49063.6 | 24531.8 | 12265.9 | 3556.36 | 3516.475 | 2448.59 | 2744.475 | 0
500 | ACERO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OC001 | ALAMBRE NEGRO N° 16 | S/. | 2552 | 689.04 |  | 1403.6 | 1403.6 | 2092.64 | 459.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 | [5 empty] | 2552 | 689.04 | 1403.6 |  | 689.04 | 1403.6 | 459.36
OC001 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 | S/. | 2610 | 704.7 |  | 1435.5 | 1435.5 | 2140.2 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | [5 empty] | 2610 | 704.7 | 1435.5 |  | 704.7 | 1435.5 | 469.8
OC004 | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | S/. | 88292.6443 | 23735 |  | 48551 | 48551 | 72286 | 16006.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88292.6443 | [5 empty] | 88292.649 | 23735 | 48551 |  | 23735 | 48551 | 16006.649
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 500 : ACERO |  |  | S/. | 25128.74 | 0 | 51390.1 | 0 | 0 | 16935.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93454.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373818.596 | 186909.298 | 93454.649 | 0 | 25128.74 | 51390.1 | 16935.809 | 0
600 | GASTOS GENERALES
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 600: GASTOS GENERALES |  |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 60075.3314 | 74698.31 | 56138.4077 | 200968.6246 | 207247.6449 | [8 empty] | 151273.2371
[10 empty] | 0.74286 | [12 empty] | 1393604.9612
#REF!
#REF!
MAT
SER
SC
MO

## MO
DETALLE DE COSTOS - MANO DE OBRA
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [5 empty] | T/C inicial :
CLIENTE : | 0 | [5 empty] | T/C actual : | [18 empty] | MES DE ENERO DEL 2025
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES
| Planilla | S/. |  | 1566.55 |  | 246.5 | 246.5 | 1813.05 | -1813.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2110.55 | 1566.55 | 246.5 | 822.8 | 743.75 | 246.5 | 297.5 | 0
| Beneficios Sociales | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alimentación | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alojamiento | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transporte | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Implementos de Seguridad | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Destaque | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Bono | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES | S/. | 0 | 1566.55 | 0 | 246.5 | 246.5 | 1813.05 | -1813.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.55 | 1566.55 | 246.5 | 822.8 | 743.75 | 246.5 | 297.5 | 0
| Horas Hombre | HH
| Costo HH | S/./HH
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| Planilla | S/. |  | 52955 |  | 12529 | 12529 | 65484 | -65484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 66025.45 | 52955 | 12529 | 26350 | 26605 | 12529 | 306.85 | 234.6
| Beneficios Sociales | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alimentación | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alojamiento | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transporte | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Implementos de Seguridad | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Destaque | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Bono | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/. | 0 | 52955 | 0 | 12529 | 12529 | 65484 | -65484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66025.45 | 52955 | 12529 | 26350 | 26605 | 12529 | 306.85 | 234.6
| Horas Hombre | HH
| Costo HH | S/./HH
300 | CONCRETO
| Planilla | S/. |  | 12308 |  | 18955 | 18955 | 31263 | -31263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 42789 | 12308 | 18955 | 0 | 12308 | 18955 | 10047 | 1479
| Beneficios Sociales | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alimentación | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alojamiento | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transporte | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Implementos de Seguridad | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Destaque | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Bono | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 300 : CONCRETO | S/. | 0 | 12308 | 0 | 18955 | 18955 | 31263 | -31263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42789 | 12308 | 18955 | 0 | 12308 | 18955 | 10047 | 1479
| Horas Hombre | HH
| Costo HH | S/./HH
400 | ENCOFRADO
| Planilla | S/. |  | 32215 |  | 25704 | 25704 | 57919 | -57919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91885 | 32215 | 25704 | 0 | 32215 | 25704 | 33966 | 0
| Beneficios Sociales | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alimentación | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alojamiento | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transporte | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Implementos de Seguridad | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Destaque | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Bono | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 400 : ENCOFRADO | S/. | 0 | 32215 | 0 | 25704 | 25704 | 57919 | -57919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885 | 32215 | 25704 | 0 | 32215 | 25704 | 33966 | 0
| Horas Hombre | HH
| Costo HH | S/./HH
500 | ACERO
| Planilla | S/. |  | 278120 |  | 318240 | 318240 | 596360 | -596360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 682550 | 278120 | 318240 | 0 | 278120 | 318240 | 86190 | 0
| Beneficios Sociales | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alimentación | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Alojamiento | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transporte | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Implementos de Seguridad | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Destaque | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Bono | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 500 : ACERO | S/. | 0 | 278120 | 0 | 318240 | 318240 | 596360 | -596360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682550 | 278120 | 318240 | 0 | 278120 | 318240 | 86190 | 0
| Horas Hombre | HH
| Costo HH | S/./HH
| TOTAL HORAS HOMBRE | HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTO MANO DE OBRA | S/. | 0 | 377164.55 | 0 | 375674.5 | 375674.5 | 752839.05 | -752839.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885360 | 377164.55 | 375674.5 | 27172.8 | 349991.75 | 375674.5 | 130807.35 | 1713.6
| COSTO PROMEDIO HH | S/./HH | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## SC
DETALLE DE COSTOS - SUB CONTRATOS
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [5 empty] | T/C inicial :
CLIENTE : | 0 | [5 empty] | T/C actual :
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 8" | S/. | 914.29 | 914.29 |  | 416 | 416 | 1330.29 | -416 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 914.29 | [5 empty] | 914.29 | 0 | 416 |  |  | 416 | 455 | 43.29
OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 12" | S/. | 130.95 | 130.95 |  | 65.475 | 65.475 | 196.425 | -65.475 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 130.95 | [5 empty] | 130.95 | 0 | 65.475 |  |  | 65.475 | 52.38 | 13.095
OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=1.5m | S/. | 756.39 | 756.39 |  | 0 | 0 | 756.39 | 0 | [14 empty] | 756.39 | 756.39 | 0 | 456 | 300.39
OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=2.00m | S/. | 39592.04 | 39592.04 |  | 0 | 0 | 39592.04 | 0 | [14 empty] | 39592.04 | 39592.04 | 0 | 24265 | 15327.04
OS004 | SC RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO | S/. | 17070.15 | 17070.15 |  | 5974.5525 | 5974.5525 | 23044.7025 | -5974.5525 | [14 empty] | 17070.15 | 5121.045 | 5974.5525 |  | 5121.045 | 5974.5525 | 5974.5525
OS004 | SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES | S/. | 20426.9562 | 20426.904 |  | 0 | 0 | 20426.904 | 0.0522 | [14 empty] | 20426.904 | 20426.904 | 0 | 8178 | 12248.904
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | S/. | 41393.67 | 78890.724 | 0 | 6456.0275 | 6456.0275 | 85346.7515 | -6455.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78890.724 | 65896.379 | 6456.0275 | 32899 | 32997.379 | 6456.0275 | 6481.9325 | 56.385
300 | CONCRETO
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 300 : CONCRETO |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ENCOFRADO
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 400 : ENCOFRADO |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | ACERO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OS003 | SC MANO DE OBRA ACERO CORRUGADO | S/. | 25983.916 | 25983.916 |  | 14282 | 14282 | 40265.916 | -14282 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25983.916 | [5 empty] | 25983.916 | 7030 | 14282 | 0 | 7030 | 14282 | 4671.916 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 500 : ACERO |  | S/. | 25983.916 | 0 | 0 | 0 | 14282 | 40265.916 | -14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25983.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25983.916 | 7030 | 14282 | 0 | 7030 | 14282 | 4671.916 | 0

## Eq
DETALLE DE COSTOS - EQUIPOS
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [6 empty] | T/C inicial :
CLIENTE : | 0 | [6 empty] | T/C actual : | [19 empty] | MES DE ENERO DEL 2025
[11 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección | [5 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[11 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 |  | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES
OS001 | NIVEL TOPOGRAFICO | S/ | 213.6932 | 194.4 |  | 19.278 |  | 19.278 | 213.678 | 0.015228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.6932 | 0 |  |  |  |  | 213.678 | 194.4 | 19.278 | 121.5 | 72.9 | 19.278 | 0 | 0
OS001 | ESTACION TOTAL | S/ | 369.3463 | 219.8 |  | 70 |  | 70 | 289.8 | 79.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 369.3463 | 0 |  |  |  |  | 369.32 | 219.8 | 70 | 117.6 | 102.2 | 70 | 79.52 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ PROPIOS FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES | S/. | 583.0395 | 414.2 | 0 | 89.278 | 0 | 89.278 | 503.478 | 79.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.998 | 414.2 | 89.278 | 239.1 | 175.1 | 89.278 | 79.52 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| TOTAL EQ TERCEROS FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
OS002 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 4,0 HP | S/ | 161.5596 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 161.5596 | 0 | 0 | 78.33 | 52.22 | 31.0709 |  | 161.6209 | 0 | 0 | 161.5596 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ PROPIOS FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ TERCEROS FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
300 | CONCRETO
OS002 | VIBRADOR A GASOLINA | S/. | 2980.0058 | 0 |  | 1846.7 |  | 1846.7 | 1846.7 | 1133.3058 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2980.0058 | 0 |  |  |  |  | 2980.031 | 0 | 1846.7 |  |  | 1846.7 | 1044.3 | 89.031
OS002 | BOMBAS | S/. | 11673.855 | 0 |  | 7050 |  | 7050 | 7050 | 4623.855 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11673.855 | 0 |  |  |  |  | 11673.9 | 0 | 7050 |  |  | 7050 | 4110 | 513.9
| TOTAL EQ PROPIOS FASE 300 : CONCRETO | S/. | 14653.8608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.931 | 0 | 8896.7 | 0 | 0 | 8896.7 | 5154.3 | 602.931
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ TERCEROS FASE 300 : CONCRETO | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ENCOFRADO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ PROPIOS FASE 400 : ENCOFRADO | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ TERCEROS FASE 400 : ENCOFRADO | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | ACERO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ PROPIOS FASE 500 : ACERO | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL EQ TERCEROS FASE 500 : ACERO | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTO EQUIPOS PROPIOS | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.929 | 414.2 | 8985.978 | 239.1 | 175.1 | 8985.978 | 5233.82 | 602.931
| TOTAL COSTO EQUIPOS TERCEROS | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTO EQUIPOS | S/. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.929 | 414.2 | 8985.978 | 239.1 | 175.1 | 8985.978 | 5233.82 | 602.931
[22 empty] | 1063860.4558 | 1071026.8995 | 768872.5808 | 23900.74
[24 empty] | 637295.8209 | 179361.2738
1030760.6895

## SER
DETALLE DE COSTOS - SERVICIOS
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [5 empty] | T/C inicial : | [18 empty] | MES DE ENERO DEL 2025
CLIENTE : | 0 | [5 empty] | T/C actual :
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OS002 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 4,0 HP | S/ | 161.5596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 161.5596 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | S/. | 161.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | CONCRETO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 300 : CONCRETO |  | S/. | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ENCOFRADO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO COLUMNAS | S/ | 10503.3398 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10503.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10503.3398 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO VIGAS | S/ | 11914.5291 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11914.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11914.5291 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO LOSAS MACIZAS | S/ | 74.9041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 74.9041 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS | S/ | 124.2562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 124.2562 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 400 : ENCOFRADO |  | S/. | 22617.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22617.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22617.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | ACERO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL FASE 500 : ACERO |  | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SERVICIOS | S/. | 22778.5889 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 22778.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22778.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8866e+21

## Fletes
DETALLE DE COSTOS - FLETES
MES DE ENERO DEL 2025
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [5 empty] | T/C inicial : | [19 empty] | MES DE ENERO DEL 2025
CLIENTE : | 0 | [5 empty] | T/C actual :
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
100 | OBRAS PRELIMINARES
| Fletes Propios | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 100 : OBRAS PRELIMINARES | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| Fletes Propios | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 200 : MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | CONCRETO
| Fletes Propios | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 300 : CONCRETO | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ENCOFRADO
| Fletes Propios | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 400 : ENCOFRADO | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | ACERO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fletes Propios | S/. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | TOTAL FASE 500 : ACERO | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF!
| Fletes Propios | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Fletes Terceros | S/. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
S/. | #REF! | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL FLETES PROPIOS | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL FLETES TERCEROS | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTO FLETES | S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 10000 | 25000 | 25000 | 10000 | 3310
[6 empty] | 2840 |  | Comprobación | 0

## Staff
DETALLE DE COSTOS - STAFF
MES DE ENERO DEL 2025 | [9 empty] | 13410
s
OBRA: | [6 empty] | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [8 empty] | T/C inicial : | [46 empty] | MES DE ENERO DEL 2025
CLIENTE : | [6 empty] | 0 | [8 empty] | T/C actual :
[19 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FASE | Ppto Venta | Sueldo Bruto | Costo Empresa | Alojamiento |  | Transporte | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | Junio | Julio | Agosto | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección | [32 empty] | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[5 empty] | DNI | [13 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | Real | Real | Real | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
[7 empty] | PRESONAL PROFESIONAL | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
600 |  | 81000 |  |  |  |  | Residente de obra (Ing.Civil) | S/ |  | 40500 |  |  |  |  | 13500 | 13500 | 54000 | -54000 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 81000 | 40500 | 13500 | 27000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500
600 |  | 25800 |  |  |  |  | Especialista de calidad(Ing.Civil) | S/ |  | 12900 |  |  |  |  | 4300 | 4300 | 17200 | -17200 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25800 | 12900 | 4300 | 8600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
600 |  | 25200 |  |  |  |  | Especialista de Seguridad (Ing. De Seguridad) | S/ |  | 12600 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | 16800 | -16800 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25200 | 12600 | 4200 | 8400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
600 |  | 12500 |  |  |  |  | Administrador de obra | S/ |  | 5000 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 7500 | -7500 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
[7 empty] | PERSONAL TECNICO | [8 empty] | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
600 |  | 21000 |  |  |  |  | Maestro de Obra | S/ |  | 10500 |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 14000 | -14000 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21000 | 10500 | 3500 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
600 |  | 10800 |  |  |  |  | Almacenero | S/ |  | 5400 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 7200 | -7200 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10800 | 5400 | 1800 | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
600 |  | 8100 |  |  |  |  | Guardián | S/ |  | 4050 |  |  |  |  | 1350 | 1350 | 5400 | -5400 | [5 empty] | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8100 | 4050 | 1350 | 2700 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
600 |  | 12600 |  |  |  |  | Asistente técnico | S/ |  | 6300 |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 8400 | -8400 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12600 | 6300 | 2100 | 4200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97250 |  |  |  | 0 | 33250 | 33250 | 130500 | -130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 97250 | 33250 | 64000 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250
[7 empty] | TOTAL COSTO DE STAFF DE OBRA | S/. |  | 97250 |  |  |  | 0 | 33250 | 33250 | 130500 | -130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 97250 | 33250 | 64000 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250
[19 empty] | 53855.66 | 53855.66 | 53855.66 | 53855.66 | 53855.66 | 53855.66 | 62568.86 | 62568.86 | 62568.86 | 62568.86 | 62568.86 | 62568.86 | 62568.86 | 53855.66 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 | 62675.07 |  |  |  |  | 1330643.65 | 1343535.275 | 1420500 | 1181228.79 | 114718.65

## GG
DETALLE DE COSTOS - GASTOS GENERALES | [23 empty] | 0.5
MES DE ENERO DEL 2025 | [23 empty] | 40.2
1
OBRA: | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [5 empty] | T/C inicial :
CLIENTE : | 0 | [5 empty] | T/C actual : | [10 empty] | 2500 | 0 | 2500
0
[10 empty] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
FASE | CONCEPTO | UND | TOTAL ORIGINAL | Acumulado Años Anteriores | MES DE ENERO DEL 2025 |  | ACUMULADO DEL 2025 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Proyección |  |  |  |  | AÑOS SIGUIENTES |  |  | Total Obra |  |  |  |  | Acumulado de meses anteriores |  | TOTAL | AÑOS ANTERIORES | MES DEL INFORME | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
[10 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Previsto | Real |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Meta | Presupuesto Interno | Original | del presente año
600 | GASTOS GENERALES
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas y ensayos | S/. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño de Mezcla | S/. | 1500 | 1600 |  | 0 | 0 | 1600 | -100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 | [6 empty] | 1600 | 1600 | 0 | 800 | 800
| Ensayos Varios | S/. | 1000 | 600 |  | 600 | 600 | 1200 | -200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | [6 empty] | 2400 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600
| Rotura de Probetas | S/. | 1000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | [6 empty] | 2400 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 600
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumos, Mobiliarios y Servicios Oficinas | S/. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Utiles de oficina y dibujo | S/. | 500 |  |  | 210 | 210 | 210 | 290 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | [6 empty] | 980 | 400 | 210 | 200 | 200 | 210 | 180 | 190
| Cuaderno de Obra y Legalizacion | S/. | 250 |  |  | 300 | 300 | 300 | -50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 | [6 empty] | 600 | 300 | 300 | 300 |  | 300
| Insumos para impresora y fotocopiadora | S/. | 500 |  |  | 120 | 120 | 120 | 380 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | [6 empty] | 615 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130
| Pólizas y Seguros | S/. | 2500 |  |  | 650 | 650 | 650 | 1850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | [6 empty] | 3120 | 1200 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | 620
| Implementos de seguridad | S/. | 900 |  |  | 970 | 970 | 970 | -70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 | [6 empty] | 4620 | 1770 | 970 | 850 | 920 | 970 | 930 | 950
| Botiquín | S/. | 750 |  |  | 120 | 120 | 120 | 630 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 750 | [6 empty] | 560 | 205 | 120 | 100 | 105 | 120 | 125 | 110
| Liquidaciòn de obra | S/. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000
| Gastos Financieros | S/. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Carta Fianza de Adelanto Directo | S/. | 1248.9419 |  |  | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 768.5796 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1248.9419 | [6 empty] | 2401.8113 | 960.7245 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623
| Carta Fianza de Adelanto de Materiales | S/. | 2497.8838 |  |  | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 1537.1592 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2497.8838 | [6 empty] | 4803.6226 | 1921.449 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245
| Carta Fianza de Fiel cumplimiento | S/. | 624.4709 |  |  | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 384.2898 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 624.4709 | [6 empty] | 1200.9057 | 480.3623 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811
| SENCICO | S/. | 11528.6942 |  |  | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 8646.5207 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11528.6942 | [6 empty] | 14410.8678 | 5764.3471 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736
S/.
S/. | TOTAL FASE 600 : GASTOS GENERALES | S/. | 25799.9908 | 2200 | 0 | 8133.4415 | 8133.4415 | 10333.4415 | 14466.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40712.2074 | 16041.8829 | 8133.4415 | 7533.4415 | 8508.4415 | 8133.4415 | 7773.4415 | 8763.4415
| TOTAL GASTOS GENERALES | S/. | 25799.9908 | 2200 | 0 | 8133.4415 | 8133.4415 | 10333.4415 | 14466.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24799.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40712.2074 | 16041.8829 | 8133.4415 | 7533.4415 | 8508.4415 | 8133.4415 | 7773.4415 | 8763.4415

## ER Pendiente
INFORME DE RESULTADO PENDIENTE Y POR DIFERENCIA DE MARGENES
RESULTADO PENDIENTE
EXPRESADO EN MILES DE SOLES (S/.)
MES DE JULIO 2024
OBRA : “Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, Distrito de Ascensión Provincia y Departamento de Huancavelica”
CLIENTE : PRONIS
Descripción | Fase 10 | Fase 20 | Fase 30 | Fase 40 | Fase 50 | Fase 60 | TOTAL DE OBRA
| OBRAS PRELIMINARES | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | CONCRETO | ENCOFRADO | ACERO | #REF! | ACTIVOS | PROVISIÓN
Activos
Mayores Gastos Generales por Valorizar | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
Total Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provisión
0
0
0
0
Total Provisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Activo - Provisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo real Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Costo Aplicado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Venta Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Margen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
%
0
Margen ponderado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DIFERENCIA DE MARGENES POR FASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
RESULTADO PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
SUMA TOTAL DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
CONTINGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
Note on K39: Microsoft: INSERTAR AQUÍ EL RESULTADO PENDIENTE DEL RO 05

## Dif. Margenes
INFORME DE RESULTADO PENDIENTE Y DE DIFERENCIA DE MARGENES
DIFERENCIA DE MARGENES
EXPRESADO EN MILES DE SOLES (S/.)
MES DE JULIO 2024
OBRA : | EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
CLIENTE :
Fase | DESCRIPCION | Venta Total Obra | Margen Total Obra | Margen Promedio | Margen de Fase | Diferencia de márgenes | Venta Acumulada | Monto de diferencia de Márgenes | Activo | Provisión | ACCIONES PARA MEJORAR RESULTADO
|  | S/. | S/. | % | % | % | S/. |  | S/. | S/.
Fase 100 | OBRAS PRELIMINARES | 3661.14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 200 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 159518.36 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 300 | CONCRETO | 360886.42 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 500 | ACERO | 215263.24 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 600 | GASTOS GENERALES | 96072.45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1056796.97 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MARGEN PROMEDIO |  |  | 0% | [5 empty] | Activo | 0

## RESUMEN INFORME
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS - - EXPRESADO EN MILES DE SOLES (S/) - CONSOLIDADO
2024
EL BOSQUE - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  | ACUMULADO DEL 2024 | ACUMULADO DE OBRA | SALDO DE OBRA | Saldo del Ejercicio | AÑOS SIGUIENTES |  |  | TOTAL DE OBRA
EXPRESADO EN MILES DE SOLES (S/) |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Actual | Anterior | Presupuesto
CONSOLIDADO
Venta Total Producida |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Venta |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Directa - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valorización: Venta Indirecta - Contrato Principal |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Costo Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mano de Obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subcontratos de obra |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servicios Contratados |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Equipos y Vehículos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Propios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Terceros | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fletes |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Staff (Sueldos) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Generales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stock de Materiales |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Margen Ponderado S/. | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Margen Absoluto | S/. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DESEMPEÑO DEL PROYECTO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Hoja1
|  | MES DE JULIO 2024 | 2021-04-01
.
| Presupuesto Contractual | Venta Acumulada | Costo Acumulado | Proyectado a Cierre de Obra | Proyectado a Cierre de Obra
|  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 |  | RO FEBRERO | LIQUIDADO A MARZO
| (PEN) | (PEN) | (PEN) | (PEN) | (PEN)
Costo Directo | 172.521MM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Costos Indirectos | 21.360 MM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Sub Total | 193.881 MM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Margen | 17.047 MM |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Venta Total Sin IGV | 210929268 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
Verificación |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | EMIN | #REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! | 5558976.84 | #REF! | #REF! | OK
[6 empty] | FLESAN | 2524352.76 | 2706888.4057 |  | 182535.6457 | OK
Formulas:
Costo Acumulado = +[Venta Acumulada]