## ANALISIS RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Ítem | Identificación | ESPECIALIDAD | Análisis | Rubro | Gravedad | Monto S/. | Amenazas | Oportunidad | Observaciones | ESTATUS RO | Responsable | Soluciones
01 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Mov. De Tierras | MOV. DE TIERRAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA | 15000 | 15000 |  | Costo total que se podria presentar en cualquier momento | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
2 | Debido a la modalidad del contrato (suma alzada): se tenga que ejecutar mayores prestaciones adicionales sin que necesariamente sean reconocidos por la Entidad. Estructuras | ESTRUCTURAS | Gestionar ante la Entidad adicionales y deductivos vinculantes, no obstante sean rechazados se deberá dejar antecedes para un posterior reconocimiento mediante la via que corresponda. | METRADO | MUY BAJA | 25000 | 25000 |  | Costo total que se podria presentar en cualquier momento | No Considerado en RO | Obra | Elaboración del presupuesto compromiso con metrados reales lo que permitirá determinar la brecha entre lo considerado en el Expediente Técnico y lo realmente a ejecutar. | ALTA
3 | Adecuaciones | GG | Adecuaciones de instalaciones de obra. | EXTERNO | ALTA | 5000 | 5000 |  | Costo mensual que se podria considerar en el mes de octubre y noviembre | Costo Considerado en RO | Área legal | Se solicita apoyo al área legal
4 | Paralizaciones varias,: gremios sindicales, paro de transportistas, etc. | GG | Costos Stand by asociados a paralizaciones | EXTERNO | MUY BAJA | 5000 | 5000 |  | Costo mensual que se podria presentar en cada mes de la obra | No Considerado en RO | Externo | Se realizará una contingencia ante estos eventos días antes. Envío de comunicación ante la entidad comunicando evento.
5 | Alquiler de GE para suministro de energía de obra | ELÉCTRICAS | Se puede dar si se corta la Energia Eléctrica | EXTERNO | ALTA | 3000 | 3000 |  | Costo mensual de combustible y alquiler de GE por si se corta la energia electrica | No Considerado en RO | Area Legal | Enviar costo de adicional a Entidad. Revisar contingencia de órganos de control de contratos, de revisar GE defintivos de acuerdo a rpta de entidad.
6 | Sobre costo de Agregados (Estructuras) | ESTRUCTURAS | Podria darse debido a la inaccesibilidad de la cantera actual por lluvias | EXTERNO | MUY BAJA |  | 0 |  | Suministro de agregados en el mes de septiembre, podría ser un 20% al estimado inciialmente debido a la lejanía de las canteras | No Considerado en RO | Obra | Encontrar proveedores con lleguen al costo considerando viaje puesto en obra.
7 |  |  |  |  | MUY BAJA |  | 0
8 |  |  |  |  | MUY BAJA |  | 0
[6 empty] | 53000 | 53000 | 0
| Etiquetas de fila | Suma de Amenazas | Suma de Oportunidad
| METRADO | 0
| PANDEMIA | 0 | 1958414.8275
| PLAZO |  | 3779808.0681
| ALCANCE | -7095143.52 | 681215.992
| EXTERNO | -210000
| SUPERVISION | -1514650 | 20586
| CONTRATO | 0
| ENTIDAD | -1087010.1695
| INGENIERIA | -3582801.216 | 0
| Total general | -13489604.9055 | 6440024.8876

## PRESUPUESTOS
ANALISIS DE PRESUPUESTOS
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL - VENTA |  |  | META INICIAL -MES ANTERIOR |  |  | META ACTUALIZADO
|  |  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | MANO DE OBRA | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 942.21 | 1.33 | 1.03 |  | 0.3 |  |  | 1253.14
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 942.21 | 1.33 | 1.03 |  | 0.3 |  |  | 1253.14
| 02 | ESTRUCTURAS | [14 empty] | 0
| 02.01 | Movimiento de Tierras | [14 empty] | 0
| 02.01.01 | Excavaciones | [14 empty] | 0
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 39.81 | 29.22 | 10.22 |  |  |  | 19 | 1163.25
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 1876.4 | 33.36 | 12.26 |  |  |  | 21.1 | 62596.7
| 02.01.03 | Rellenos | [14 empty] | 0
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 1138.01 | 15 |  |  |  |  | 15 | 17070.15
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente | [14 empty] | 0
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99 | [10 empty] | 0
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94 | [10 empty] | 0
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 1118.06 | 18.27 |  |  |  |  | 18.27 | 20426.96
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado | [14 empty] | 0
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 70.33 | 4.36 | 2.39 |  | 1.97 |  |  | 306.64
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 8.73 | 7.37 | 4.04 |  | 3.33 |  |  | 64.34
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 70.33 | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 | 808.8
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 8.73 | 14.5 |  |  |  |  | 14.5 | 126.59
| 02.02 | Obras de Concreto Simple | [14 empty] | 0
| 02.02.01 | Falsos Cimientos | [14 empty] | 0
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 330.16 | 184.1 | 23.88 | 17.82 | 0.72 |  | 141.68 | 60782.46
| 02.02.02 | Cimientos | [14 empty] | 0
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 24.24 | 182.46 | 22.29 | 17.82 | 0.67 |  | 141.68 | 4422.83
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 22.63 | 23.83 | 16.71 | 6.62 | 0.5 |  |  | 539.27
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 160.54 | 207.85 | 42.36 | 17.82 | 5.99 |  | 141.68 | 33368.24
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 321.08 | 26.53 | 20.06 | 5.87 | 0.6 |  |  | 8518.25
| 02.02.03 | Sobrecimientos | [14 empty] | 0
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 3.15 | 201.22 | 30.77 | 14.58 | 4.07 |  | 151.8 | 633.84
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 43.07 | 24.18 | 17.22 | 6.44 | 0.52 |  |  | 1041.43
| 02.03 | Obras de Concreto Armado | [14 empty] | 0
| 02.03.02 | Zapatas | [14 empty] | 0
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 412.62 | 286.6 | 30.77 |  | 2.49 |  | 253.34 | 118256.89
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 17359.56 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 59022.5
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención | [14 empty] | 0
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 6.62 | 290.45 | 35.29 |  | 35.71 |  | 219.45 | 1922.78
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 73.44 | 33.69 | 24.75 | 8.2 | 0.74 |  |  | 2474.19
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 415.16 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 1411.54
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 253.95 | 328.19 | 42.36 |  | 37.79 |  | 248.04 | 83343.85
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 2075.23 | 30.97 | 24.75 | 5.48 | 0.74 |  |  | 64269.87
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3 | [10 empty] | 0
| 02.03.06 | Columnas | [14 empty] | 0
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 67.96 | 291.23 | 35.29 |  | 36.49 |  | 219.45 | 19791.99
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 919.41 | 37.49 | 24.75 | 0.58 | 0.74 |  | 11.42 | 34468.68
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 11836.1 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 40242.74
| 02.03.07 | Vigas | [14 empty] | 0
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 36.84 | 294.5 | 40.97 |  | 34.08 |  | 219.45 | 10849.38
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 556.13 | 43.56 | 21.21 | 0.29 | 0.64 |  | 21.42 | 24225.02
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 5247.49 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 17841.47
| 02.03.08 | Losas Macizas | [14 empty] | 0
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0.64 | 294.5 | 188.48 | 0.64 | 294.5 | 40.97 |  | 34.08 |  | 219.45 | 188.48
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 6.67 | 33.34 | 222.38 | 6.67 | 33.34 | 15.27 | 6.38 | 0.46 |  | 11.23 | 222.38
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 74.61 | 3.4 | 253.67 | 74.61 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 253.67
| 02.03.09 | Losas Aligeradas | [14 empty] | 0
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 2.17 | 294.5 |  | 40.97 | 34.08 |  | 219.45 | 639.07
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 25.21 | 25.75 | 15.27 | 5.09 | 0.46 |  | 4.93 | 649.16
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 95.81 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 325.75
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 210.04 | 2.39 | 502 | 210.04 | 2.39 | 0.95 | 1.41 |  |  | 0.03 | 502
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos | [14 empty] | 0
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 12.56 | 59.8 | 16.29 |  | 2.31 |  | 41.2 | 751.09
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 7.1 | 27.36 | 20.06 | 6.7 | 0.6 |  |  | 194.26
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 84.67 | 3.4 |  | 2.66 |  |  | 0.74 | 287.88
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 |  |  | 696510.67 | [7 empty] | 696510.67
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 96072.45 |  |  | 83581.28 | [7 empty] | 83581.28
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 76857.96 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1133654.93 |  |  | 780091.95 | [7 empty] | 780091.95
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 204057.89 |  |  | 140416.55 | [7 empty] | 140416.55
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1337712.82 |  |  | 920508.5 | [7 empty] | 920508.5

## COSTO DIRECTO
ANALISIS DE AVANCE
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA | [6 empty] | COSTO PREVISTO
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | VENTA ACTUAL |  | VENTA PENDIENTE |  | VENTA TOTAL |  | PREVISTO | PREVISTO ACTUAL |  | PREVISTO PENDIENTE |  | PREVISTO TOTAL
|  |  |  | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO CONTRATO | PARCIAL (S/.) | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO REAL | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO TOTAL REAL | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 2.04 | 0 | 0 | 897.34 | 1830.57 | 897.34 | 1830.57 | 1.33 | 0 | 0 | 942.21 | 1253.14 | 942.21 | 1253.14
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 2.04 | 224.335 | 457.64 | 673.005 | 1372.93 | 897.34 | 1830.57 | 1.33 | 235.5525 | 313.28 | 706.6575 | 939.85 | 942.21 | 1253.14
| 02 | ESTRUCTURAS
| 02.01 | Movimiento de Tierras
| 02.01.01 | Excavaciones
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 46.74 | 0 | 0 | 41.9 | 1958.41 | 41.9 | 1958.41 | 29.22 | 0 | 0 | 39.81 | 1163.25 | 39.81 | 1163.25
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 50.99 | 0 | 0 | 1975.16 | 100713.41 | 1975.16 | 100713.41 | 33.36 | 0 | 0 | 1876.4 | 62596.7 | 1876.4 | 62596.7
| 02.01.03 | Rellenos
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 26.01 | 838.537 | 21810.35 | 359.373 | 9347.29 | 1197.91 | 31157.64 | 15 | 796.607 | 11949.11 | 341.403 | 5121.05 | 1138.01 | 17070.15
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 17.53 | 0 | 0 | 68.91 | 1207.99 | 68.91 | 1207.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 16.02 | 0 | 0 | 68.91 | 1103.94 | 68.91 | 1103.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 21.84 | 0 | 0 | 995.9 | 21750.46 | 995.9 | 21750.46 | 18.27 | 0 | 0 | 1118.06 | 20426.96 | 1118.06 | 20426.96
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 4.72 | 0 | 0 | 68.95 | 325.44 | 68.95 | 325.44 | 4.36 | 0 | 0 | 70.33 | 306.64 | 70.33 | 306.64
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 7.85 | 5.136 | 40.32 | 3.424 | 26.88 | 8.56 | 67.2 | 7.37 | 5.238 | 38.6 | 3.492 | 25.74 | 8.73 | 64.34
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 15.19 | 0 | 0 | 68.95 | 1047.35 | 68.95 | 1047.35 | 11.5 | 0 | 0 | 70.33 | 808.8 | 70.33 | 808.8
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 21.79 | 4.28 | 93.26 | 4.28 | 93.26 | 8.56 | 186.52 | 14.5 | 4.365 | 63.29 | 4.365 | 63.29 | 8.73 | 126.59
| 02.02 | Obras de Concreto Simple |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.01 | Falsos Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 173.72 | 97.107 | 16869.43 | 226.583 | 39362 | 323.69 | 56231.43 | 184.1 | 99.048 | 18234.74 | 231.112 | 42547.72 | 330.16 | 60782.46
| 02.02.02 | Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 179.78 | 17.311 | 3112.17 | 7.419 | 1333.79 | 24.73 | 4445.96 | 182.46 | 16.968 | 3095.98 | 7.272 | 1326.85 | 24.24 | 4422.83
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 46.17 | 13.854 | 639.64 | 9.236 | 426.43 | 23.09 | 1066.07 | 23.83 | 13.578 | 323.56 | 9.052 | 215.71 | 22.63 | 539.27
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 179.78 | 0 | 0 | 163.82 | 29451.56 | 163.82 | 29451.56 | 207.85 | 0 | 0 | 160.54 | 33368.24 | 160.54 | 33368.24
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.47 | 0 | 0 | 327.63 | 12276.3 | 327.63 | 12276.3 | 26.53 | 0 | 0 | 321.08 | 8518.25 | 321.08 | 8518.25
| 02.02.03 | Sobrecimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 260.59 | 1.605 | 418.25 | 1.605 | 418.25 | 3.21 | 836.49 | 201.22 | 1.575 | 316.92 | 1.575 | 316.92 | 3.15 | 633.84
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.7 | 17.58 | 662.77 | 26.37 | 994.15 | 43.95 | 1656.92 | 24.18 | 17.228 | 416.57 | 25.842 | 624.86 | 43.07 | 1041.43
| 02.03 | Obras de Concreto Armado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.02 | Zapatas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 292.79 | 198.375 | 58082.22 | 198.375 | 58082.22 | 396.75 | 116164.43 | 286.6 | 206.31 | 59128.45 | 206.31 | 59128.45 | 412.62 | 118256.89
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 8767.455 | 35245.17 | 8767.455 | 35245.17 | 17534.91 | 70490.34 | 3.4 | 8679.78 | 29511.25 | 8679.78 | 29511.25 | 17359.56 | 59022.5
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 454.82 | 4.014 | 1825.65 | 2.676 | 1217.1 | 6.69 | 3042.75 | 290.45 | 3.972 | 1153.67 | 2.648 | 769.11 | 6.62 | 1922.78
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 59.78 | 22.254 | 1330.34 | 51.926 | 3104.14 | 74.18 | 4434.48 | 33.69 | 22.032 | 742.26 | 51.408 | 1731.94 | 73.44 | 2474.19
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 125.805 | 505.74 | 293.545 | 1180.05 | 419.35 | 1685.79 | 3.4 | 124.548 | 423.46 | 290.612 | 988.08 | 415.16 | 1411.54
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 417.41 | 153.912 | 64244.41 | 102.608 | 42829.61 | 256.52 | 107074.01 | 328.19 | 152.37 | 50006.31 | 101.58 | 33337.54 | 253.95 | 83343.85
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 51.21 | 628.857 | 32203.77 | 1467.333 | 75142.12 | 2096.19 | 107345.89 | 30.97 | 622.569 | 19280.96 | 1452.661 | 44988.91 | 2075.23 | 64269.87
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 4.02 | 0 | 0 | 18595.1 | 74752.3 | 18595.1 | 74752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.06 | Columnas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 442.62 | 0 | 0 | 66.63 | 29491.77 | 66.63 | 29491.77 | 291.23 | 0 | 0 | 67.96 | 19791.99 | 67.96 | 19791.99
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 60.48 | 270.414 | 16354.64 | 630.966 | 38160.82 | 901.38 | 54515.46 | 37.49 | 275.823 | 10340.6 | 643.587 | 24128.08 | 919.41 | 34468.68
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 6962.412 | 27988.9 | 4641.608 | 18659.26 | 11604.02 | 46648.16 | 3.4 | 7101.66 | 24145.64 | 4734.44 | 16097.1 | 11836.1 | 40242.74
| 02.03.07 | Vigas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 325.93 | 0 | 0 | 36.12 | 11772.59 | 36.12 | 11772.59 | 294.5 | 0 | 0 | 36.84 | 10849.38 | 36.84 | 10849.38
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 70.38 | 163.569 | 11511.99 | 381.661 | 26861.3 | 545.23 | 38373.29 | 43.56 | 166.839 | 7267.51 | 389.291 | 16957.52 | 556.13 | 24225.02
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 3086.76 | 12408.78 | 2057.84 | 8272.52 | 5144.6 | 20681.29 | 3.4 | 3148.494 | 10704.88 | 2098.996 | 7136.59 | 5247.49 | 17841.47
| 02.03.08 | Losas Macizas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 325.93 | 0 | 0 | 0.63 | 205.34 | 0.63 | 205.34 | 294.5 | 0 | 0 | 0.64 | 188.48 | 0.64 | 188.48
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 55.43 | 1.9238 | 106.63 | 4.6162 | 255.88 | 6.54 | 362.51 | 33.34 | 1.962 | 65.41 | 4.708 | 156.96 | 6.67 | 222.38
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 43.0311 | 172.99 | 30.1189 | 121.08 | 73.15 | 294.06 | 3.4 | 43.89 | 149.23 | 30.72 | 104.45 | 74.61 | 253.67
| 02.03.09 | Losas Aligeradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 315.52 | 0 | 0 | 2.13 | 672.06 | 2.13 | 672.06 | 294.5 | 0 | 0 | 2.17 | 639.07 | 2.17 | 639.07
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.61 | 7.416 | 323.41 | 17.304 | 754.63 | 24.72 | 1078.04 | 25.75 | 7.563 | 194.75 | 17.647 | 454.41 | 25.21 | 649.16
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 56.358 | 226.56 | 37.572 | 151.04 | 93.93 | 377.6 | 3.4 | 57.486 | 195.45 | 38.324 | 130.3 | 95.81 | 325.75
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 2.49 | 61.776 | 153.82 | 144.144 | 358.92 | 205.92 | 512.74 | 2.39 | 63.012 | 150.6 | 147.028 | 351.4 | 210.04 | 502
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 80.04 | 0 | 0 | 12.31 | 985.29 | 12.31 | 985.29 | 59.8 | 0 | 0 | 12.56 | 751.09 | 12.56 | 751.09
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 41.15 | 2.088 | 85.92 | 4.872 | 200.48 | 6.96 | 286.4 | 27.36 | 2.13 | 58.28 | 4.97 | 135.98 | 7.1 | 194.26
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 4.02 | 24.903 | 100.11 | 58.107 | 233.59 | 83.01 | 333.7 | 3.4 | 25.401 | 86.36 | 59.269 | 201.51 | 84.67 | 287.88
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 306974.88 |  | 653749.69 |  | 960724.52 |  |  | 248357.12 |  | 448153.56 |  | 696510.67
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 30697.49 |  | 65374.97 |  | 96072.45 |  |  | 24835.71 |  | 44815.36 |  | 69651.07
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 24557.99 |  | 52299.98 |  | 76857.96
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 362230.36 |  | 771424.64 |  | 1133654.93 |  |  | 273192.83 |  | 492968.92 |  | 766161.74
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 65201.46 |  | 138856.44 |  | 204057.89 |  |  | 49174.71 |  | 88734.41 |  | 137909.11
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 427431.82 |  | 910281.08 |  | 1337712.82 |  |  | 322367.54 |  | 581703.33 |  | 904070.85
[9 empty] | 130 |  | 220 | reales
[9 empty] | 95.3145 |  | 161.55 | presup
59.09%

## COSTO INDIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
ITEM | DESCRIPCION | COSTO PREVISTO META | [5 empty] | PREVISTO ACTUALIZADO |  | COSTO PREVISTO EJECUTADO
|  | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACION | COSTO | PARCIAL | COSTO | PARCIAL | METRADO | COSTO PREVISTO A LA FECHA | COSTO PENDIENTE
| GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 3500 |  | 6400 |  | 800 | 5600
1 | Pruebas y ensayos
| Diseño de Mezcla | est | 2 |  |  | 750 | 1500 |  | 1600 | 0.4 | 800 | 800
| Ensayos Varios | und | 2 |  |  | 500 | 1000 |  | 2400 | 0 | 0 | 2400
| Rotura de Probetas | Und | 2 |  |  | 500 | 1000 |  | 2400 | 0 | 0 | 2400
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [5 empty] | 160049.9908 |  | 231312.2074 |  | 70733.4415 | 160578.7659
1.01 | Personal Profesional
| Residente de obra (Ing.Civil) | mes | 1 | 5 | 100% | 10000 | 50000 |  | 81000 | 1 | 27000 | 54000
| Especialista de calidad(Ing.Civil) | mes | 1 | 5 | 50% | 4500 | 11250 |  | 25800 | 1 | 8600 | 17200
| Especialista de Seguridad (Ing. De Seguridad) | mes | 1 | 5 | 100% | 4000 | 20000 |  | 25200 | 1 | 8400 | 16800
| Administrador de obra | mes | 1 | 5 | 100% | 3000 | 15000 |  | 12500 | 1 | 2500 | 10000
2.01 | Personal Tecnico
| Maestro de Obra | mes | 1 | 5 | 100% | 3500 | 17500 |  | 21000 | 1 | 7000 | 14000
| Almacenero | mes | 1 | 5 | 100% | 1500 | 7500 |  | 10800 | 1 | 3600 | 7200
| Guardián | mes | 1 | 5 | 100% | 1300 | 6500 |  | 8100 | 1 | 2700 | 5400
| Asistente técnico | mes | 1 | 5 | 100% | 2000 | 10000 |  | 12600 | 1 | 4200 | 8400
3.01 | Consumos, Moviliarios y Servicios Oficinas
| Utiles de oficina y dibujo | mes |  | 5 |  | 100 | 500 |  | 980 | 1 | 200 | 780
| Cuaderno de Obra y Legalizacion | vez |  | 1 |  | 250 | 250 |  | 600 | 0.2 | 300 | 300
| Insumos para impresora y fotocopiadora | mes |  | 5 |  | 100 | 500 |  | 615 | 1 | 120 | 495
| Pólizas y Seguros | mes |  | 5 |  | 500 | 2500 |  | 3120 | 1 | 600 | 2520
| Implementos de seguridad | vez |  | 1 |  | 900 | 900 |  | 4620 | 0.2 | 850 | 3770
| Botiquín | mes |  | 5 |  | 150 | 750 |  | 560 | 1 | 100 | 460
| Liquidaciòn de obra | vez |  | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 1000
4.01 | Gastos Financieros
| Carta Fianza de Adelanto Directo |  |  | 5 | 0.13% | 192144.904 | 1248.9419 |  | 2401.8113 | 1 | 480.3623 | 1921.449
| Carta Fianza de Adelanto de Materiales |  |  | 5 | 0.13% | 384289.808 | 2497.8838 |  | 4803.6226 | 1 | 960.7245 | 3842.8981
| Carta Fianza de Fiel cumplimiento |  |  | 5 | 0.13% | 96072.452 | 624.4709 |  | 1200.9057 | 1 | 240.1811 | 960.7245
| SENCICO |  |  | 5 | 0.2% | 1152869.424 | 11528.6942 |  | 14410.8678 | 1 | 2882.1736 | 11528.6942

## ANALISIS COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
ITEM | DESCRIPCION | COSTO PREVISTO META | [5 empty] | PREVISTO ACTUALIZADO |  | MESES
|  | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACION | COSTO | PARCIAL | COSTO | PARCIAL | MES 1 NOVIEMBRE | MES 2 DICIEMBRE | MES 3 ENERO | MES 4 FEBRERO | MES 5 MARZO
| GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 3500 |  | 6400
1 | Pruebas y ensayos
| Diseño de Mezcla | est | 2 |  |  | 750 | 1500 |  | 1600 | 800 | 800
| Ensayos Varios | und | 2 |  |  | 500 | 1000 |  | 2400 |  | 600 | 600 | 600 | 600
| Rotura de Probetas | Und | 2 |  |  | 500 | 1000 |  | 2400 |  | 600 | 600 | 600 | 600
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [5 empty] | 160049.9908 |  | 231312.2074
1.01 | Personal Profesional
| Residente de obra (Ing.Civil) | mes | 1 | 5 | 100% | 10000 | 50000 |  | 81000 | 27000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500
| Especialista de calidad(Ing.Civil) | mes | 1 | 5 | 50% | 4500 | 11250 |  | 25800 | 8600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
| Especialista de Seguridad (Ing. De Seguridad) | mes | 1 | 5 | 100% | 4000 | 20000 |  | 25200 | 8400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| Administrador de obra | mes | 1 | 5 | 100% | 3000 | 15000 |  | 12500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
2.01 | Personal Tecnico
| Maestro de Obra | mes | 1 | 5 | 100% | 3500 | 17500 |  | 21000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Almacenero | mes | 1 | 5 | 100% | 1500 | 7500 |  | 10800 | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| Guardián | mes | 1 | 5 | 100% | 1300 | 6500 |  | 8100 | 2700 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
| Asistente técnico | mes | 1 | 5 | 100% | 2000 | 10000 |  | 12600 | 4200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
3.01 | Consumos, Moviliarios y Servicios Oficinas
| Utiles de oficina y dibujo | mes |  | 5 |  | 100 | 500 |  | 980 | 200 | 200 | 210 | 180 | 190
| Cuaderno de Obra y Legalizacion | vez |  | 1 |  | 250 | 250 |  | 600 | 300 |  | 300
| Insumos para impresora y fotocopiadora | mes |  | 5 |  | 100 | 500 |  | 615 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130
| Pólizas y Seguros | mes |  | 5 |  | 500 | 2500 |  | 3120 | 600 | 600 | 650 | 650 | 620
| Implementos de seguridad | vez |  | 1 |  | 900 | 900 |  | 4620 | 850 | 920 | 970 | 930 | 950
| Botiquín | mes |  | 5 |  | 150 | 750 |  | 560 | 100 | 105 | 120 | 125 | 110
| Liquidaciòn de obra | vez |  | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
4.01 | Gastos Financieros
| Carta Fianza de Adelanto Directo |  |  | 5 | 0.13% | 192144.904 | 1248.9419 |  | 2401.8113 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623 | 480.3623
| Carta Fianza de Adelanto de Materiales |  |  | 5 | 0.13% | 384289.808 | 2497.8838 |  | 4803.6226 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245 | 960.7245
| Carta Fianza de Fiel cumplimiento |  |  | 5 | 0.13% | 96072.452 | 624.4709 |  | 1200.9057 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811 | 240.1811
| SENCICO |  |  | 5 | 0.2% | 1152869.424 | 11528.6942 |  | 14410.8678 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736 | 2882.1736

## RESUMEN - ANALISIS
RESUMEN
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA |  |  | COSTO PREVISTO
CODIGO | PARTIDA DE CONTROL | COSTO TOTAL VENTA | % | COSTO EJECUTADO VENTA | COSTO TOTAL META | % | COSTO EJECUTADO META
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
100 | OBRAS PROVISIONALES | 3661.14 | 12.5% | 457.64 | 2506.28 | 12.5% | 313.28
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 159518.36 | 13.76% | 21943.93 | 102563.43 | 11.75% | 12051
300 | CONCRETO | 360886.42 | 40.1% | 144705.95 | 335452.9 | 39.38% | 132086.67
400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 28.55% | 63219.11 | 136602.51 | 28.32% | 38689.9
500 | ACERO | 215263.24 | 35.61% | 76648.25 | 119385.55 | 54.63% | 65216.27
| TOTALES | 960724.52 |  | 306974.88 | 696510.67 |  | 248357.12
CODIGO | PARTIDA DE CONTROL | COSTO TOTAL VENTA | % | COSTO EJECUTADO VENTA | COSTO TOTAL META | % | COSTO EJECUTADO META
600 | GASTOS GENERALES | 96072.45 | 31.95% | 30697.488 | 237712.2074 | 30.09% | 71533.4415
| UTILIDAD | 76857.96 | 31.95% | 24557.9904
OTROS
| REINTEGROS POR FORMULA POLINOMICA | 19214.4904 | 6.245% | 1200
CONTINGENCIAS
| CONTING. INFRAESTRUCTURAS (2%) |  |  |  | 13930.2134 | 0% | 0
| CONTING. EQUIP. BIOMEDICO (2%) |  |  |  | 0
| CONTING. LEVANT. OBSERVACIONES (1.5%) |  |  |  | 10447.6601 | 0% | 0
| TOTALES | 192144.9004 |  | 56455.4784 | 262090.0808 |  | 71533.4415
| RESUMEN | ACUM A JULIO 2024 |  | META ACTUAL TOTAL | META ANTERIOR |  | DIFERENCIA
| TOTAL COSTO REAL | #REF! |  | 696510.67 |  |  | -696510.67
| TOTAL COSTO VENTA | 363430.3584 |  | 960724.52 |  |  | -960724.52
| RESULTADO OPERATIVO | #REF! |  | 264213.85 | 0
| MARGEN DE UTILIDAD | #REF! |  | 27.5% | #DIV/0!

## DIFERENCIAS
|  | VENTA (S/) | META TOTAL (PRESENTE MES) (S/) |  |  | META TOTAL (MES ANTERIOR) (S/) |  |  | META INICIAL (S/)
UC | DESCRIPCIÓN | INGRESO PREVISTO TOTAL | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | COSTO PREVISTO | RENTABILIDAD |  | DESVIACIONES (META INICIAL TOTAL- META TOTAL)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
100 | OBRAS PROVISIONALES | 3661.14 | 2506.28 | 1154.86 | 31.54% | 2506.28 | 1154.86 | 31.54% | 2506.28 | 1154.86 | 31.54% | 0 | 100%
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 159518.36 | 102563.43 | 56954.93 | 35.7% | 102563.43 | 56954.93 | 35.7% | 102563.43 | 56954.93 | 35.7% | 0 | 100%
300 | CONCRETO | 360886.42 | 335452.9 | 25433.52 | 7.048% | 335452.9 | 25433.52 | 7.048% | 335452.9 | 25433.52 | 7.048% | 0 | 100%
400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 136602.51 | 84792.85 | 38.3% | 136602.51 | 84792.85 | 38.3% | 136602.51 | 84792.85 | 38.3% | 0 | 100%
500 | ACERO | 215263.24 | 119385.55 | 95877.69 | 44.54% | 119385.55 | 95877.69 | 44.54% | 119385.55 | 95877.69 | 44.54% | 0 | 100%
600 | GASTOS GENERALES | 96072.45 | 237712.2074 | -141639.7574 | -147.4% | 237712.2074 | -141639.7574 | -147.4% | 237712.2074 | -141639.7574 | -147.4% | 0 | 100%
TOTALES VENTA Y COSTE DIRECTO |  | 1056796.97 | 934222.8774 | 122574.0926 | 11.6% | 934222.8774 | 122574.0926 | 11.6% | 934222.8774 | 122574.0926 | 11.6% | 0 | 100%

## COSTOS INCURRIDOS
[9 empty] | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO
ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUBTOTAL | PARTIDA DE CONTROL | TIPO DE COSTO | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL
ORDENES DE COMPRA
OC001 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 |  | kg | 530 | 2.9 | 1537 | 400 | MATERIALES | 212 | 614.8 | 132.5 | 384.25 | 106 | 307.4 | 79.5 | 230.55 |  | 0
OC001 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" |  | kg | 550 | 3.06 | 1683 | 400 | MATERIALES | 220 | 673.2 | 137.5 | 420.75 | 110 | 336.6 | 82.5 | 252.45
OC001 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" |  | kg | 15 | 3.06 | 45.9 | 400 | MATERIALES | 6 | 18.36 | 3.75 | 11.475 | 1.5 | 4.59 | 3.75 | 11.475
OC001 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  | kg | 880 | 2.9 | 2552 | 500 | MATERIALES |  |  | 237.6 | 689.04 | 484 | 1403.6 | 158.4 | 459.36
OC001 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 |  | kg | 900 | 2.9 | 2610 | 500 | MATERIALES |  |  | 243 | 704.7 | 495 | 1435.5 | 162 | 469.8
OC002 | TRIPLAY FENOLICO |  | p2 | 2000 | 4.5 | 9000 | 400 | MATERIALES | 500 | 2250 | 600 | 2700 | 400 | 1800 | 500 | 2250
OC003 | PIEDRA GRANDE DE 8" |  | m3 | 170.7807 | 54 | 9222.1578 | 300 | MATERIALES | 170.7807 | 9222.1578
OC004 | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | kg | 37571.338 | 2.35 | 88292.6443 | 500 | MATERIALES |  |  | 10100 | 23735 | 20660 | 48551 | 6811.34 | 16006.649
OC005 | LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm |  | und | 220.542 | 11.23 | 2476.6867 | 300 | MATERIALES |  |  |  |  | 88 | 988.24 | 132.54 | 1488.4242
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 |  | m3 | 399.1026 | 180 | 71838.459 | 300 | MATERIALES | 399.1026 | 71838.459
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 |  | m3 | 557.3187 | 200 | 111463.74 | 300 | MATERIALES |  |  |  |  | 250 | 50000 | 200 | 40000 | 107.32 | 21464
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 CON ADITIVO INPERMEBILIZANTE |  | m3 | 269.187 | 230 | 61913.01 | 300 | MATERIALES |  |  |  |  | 156 | 35880 | 113.19 | 26033.7
OC006 | SC CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 |  | kg | 2.512 | 190 | 477.28 | 300 | MATERIALES |  |  | 0.9 | 171 | 1.0048 | 190.912 | 0.61 | 115.9
ORDENES DE SERVICIO
OS001 | NIVEL TOPOGRAFICO |  | hm | 26.3819 | 8.1 | 213.6932 | 100 | EQUIPOS | 15 | 121.5 | 9 | 72.9 | 2.38 | 19.278
OS001 | ESTACION TOTAL |  | hm | 26.3819 | 14 | 369.3463 | 100 | EQUIPOS | 8.4 | 117.6 | 7.3 | 102.2 | 5 | 70 | 5.68 | 79.52
OS002 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 4,0 HP |  | hm | 6.1877 | 26.11 | 161.5596 | 200 | EQUIPOS |  |  |  |  | 3 | 78.33 | 2 | 52.22 | 1.19 | 31.0709
OS002 | VIBRADOR A GASOLINA |  | hm | 505.0857 | 5.9 | 2980.0058 | 300 | EQUIPOS |  |  |  |  | 313 | 1846.7 | 177 | 1044.3 | 15.09 | 89.031
OS002 | BOMBAS |  | m3 | 389.1285 | 30 | 11673.855 | 300 | EQUIPOS |  |  |  |  | 235 | 7050 | 137 | 4110 | 17.13 | 513.9
OS003 | SC MANO DE OBRA ACERO CORRUGADO |  | kg | 35113.4 | 0.74 | 25983.916 | 500 | SUBCONTRATO
OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 8" |  | m2 | 70.33 | 13 | 914.29 | 200 | SUBCONTRATO
OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 12" |  | m2 | 8.73 | 15 | 130.95 | 200 | SUBCONTRATO
OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=1.5m |  | m3 | 39.81 | 19 | 756.39 | 200 | SUBCONTRATO
OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=2.00m |  | m3 | 1876.4 | 21.1 | 39592.04 | 200 | SUBCONTRATO
OS004 | SC RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO |  | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 200 | SUBCONTRATO
OS004 | SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES |  | m3 | 1173.963 | 17.4 | 20426.9562 | 200 | SUBCONTRATO
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO COLUMNAS |  | m2 | 551.646 | 19.04 | 10503.3398 | 400 | SERVICIOS |  |  |  |  | 195 | 3712.8 | 356.65 | 6790.616
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO VIGAS |  | m2 | 444.904 | 26.78 | 11914.5291 | 400 | SERVICIOS |  |  |  |  | 145 | 3883.1 | 299.9 | 8031.322
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO LOSAS MACIZAS |  | m2 | 6.67 | 11.23 | 74.9041 | 400 | SERVICIOS |  |  |  |  | 2 | 22.46 | 4.67 | 52.4441
OS005 | SC ALQUILER DE ENCOFRADO LOSAS ALIGERADAS |  | m2 | 11.0647 | 11.23 | 124.2562 | 400 | SERVICIOS |  |  |  |  | 3 | 33.69 | 8.06 | 90.5138

## STAFF
MONTO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS
MES | MONTO
JULIO | 65000
AGOSTO | 29800
SEPTIEMBRE | 31200
OCTUBRE | 33000
NOVIEMBRE | 25460
TOTAL | 184460

## OBREROS
REGISTRO DE RECURSOS SEMANAL (EN HORAS HOMBRE)
| CR: | 001
| PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
| CORTE: | 2024-07-31
|  |  |  | Previsto |  |  |  | Previsto
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | ORIG | REV. 1 | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 | PREV | N° DE SEMANA / FECHA DE CORTE | [19 empty] | ACUM
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[10 empty] | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18
1 | 100 | OBRAS PROVISIONALES | HH | 100.63 |  |  |  |  | 100.63 | 12.8 | 14.2 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 11.35 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 17
2 | 200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | HH | 3931.7 |  |  |  |  | 3931.7 | 385 | 375 | 390 | 400 | 385 | 405 | 380 | 395 | 180 | 182 | 185 | 190 | 4.5 | 5 | 4.25 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3883.85
3 | 300 | CONCRETO | HH | 2487.06 |  |  |  |  | 2487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 195 | 165 | 174 | 260 | 280 | 290 | 285 | 140 | 146 | 150 | 155 | 20 | 22 | 24 | 21 | 2517
4 | 400 | ENCOFRADO | HH | 5370.78 |  |  |  |  | 5370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 465 | 460 | 480 | 365 | 390 | 375 | 382 | 500 | 505 | 495 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405
5 | 500 | ACERO | HH | 39327.01 |  |  |  |  | 39327.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4150 | 4050 | 4060 | 4600 | 4800 | 4820 | 4500 | 1290 | 1260 | 1280 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40150
|  | TOTALES |  | 51217.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51217.18 | 397.8 | 389.2 | 400.2 | 411.2 | 5176.4 | 5226.35 | 5064.5 | 5120.5 | 5409.5 | 5656.2 | 5673 | 5359.8 | 1938.7 | 1920.5 | 1933.75 | 1901.6 | 23.5 | 25.8 | 27.5 | 24 | 52080
REGISTRO DE RECURSOS SEMANAL (EN COSTO)
|  |  |  | Previsto |  |  |  | Previsto
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | ORIG | REV. 1 | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 | PREV | 2024-07-08: N° DE SEMANA / FECHA DE CORTE | ACUM
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[10 empty] | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18
1 | 100 | OBRAS PROVISIONALES | S/ | 1710.71 |  |  |  |  | 1710.71 | 217.6 | 241.4 | 173.4 | 190.4 | 193.8 | 192.95 | 161.5 | 195.5 | 76.5 | 71.4 | 51 | 47.6 | 71.4 | 76.5 | 76.5 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.55
2 | 200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | S/ | 66838.9 |  |  |  |  | 66838.9 | 6545 | 6375 | 6630 | 6800 | 6545 | 6885 | 6460 | 6715 | 3060 | 3094 | 3145 | 3230 | 76.5 | 85 | 72.25 | 73.1 | 59.5 | 64.6 | 59.5 | 51 | 66025.45
3 | 300 | CONCRETO | S/ | 42280.02 |  |  |  |  | 42280.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3315 | 2805 | 2958 | 4420 | 4760 | 4930 | 4845 | 2380 | 2482 | 2550 | 2635 | 340 | 374 | 408 | 357 | 42789
4 | 400 | ENCOFRADO | S/ | 91303.26 |  |  |  |  | 91303.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 7905 | 7820 | 8160 | 6205 | 6630 | 6375 | 6494 | 8500 | 8585 | 8415 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91885
5 | 500 | ACERO | S/ | 668559.17 |  |  |  |  | 668559.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69700 | 70550 | 68850 | 69020 | 78200 | 81600 | 81940 | 76500 | 21930 | 21420 | 21760 | 21080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682550
|  | TOTALES |  | 870692.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870692.06 | 6762.6 | 6616.4 | 6803.4 | 6990.4 | 87998.8 | 88847.95 | 86096.5 | 87048.5 | 91961.5 | 96155.4 | 96441 | 91116.6 | 32957.9 | 32648.5 | 32873.75 | 32327.2 | 399.5 | 438.6 | 467.5 | 408 | 885360
[13 empty] | 822.8 | 743.75 | 246.5 | 297.5 | 0
[13 empty] | 26350 | 26605 | 12529 | 306.85 | 234.6
[13 empty] | 0 | 12308 | 18955 | 10047 | 1479
[13 empty] | 0 | 32215 | 25704 | 33966 | 0
[13 empty] | 0 | 278120 | 318240 | 86190 | 0

## PRODUCCION
REGISTRO DE PRODUCCIÓN (AVANCE) SEMANAL
Previsto
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | ORIG | REV. 1 | REV. 2 | REV. 3 | REV. 4 | PREV | N° DE SEMANA / FECHA DE CORTE | [19 empty] | ACUM
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | N° DE SEMANA / FECHA DE CORTE
[9 empty] | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [29 empty] | 45481 | 45488 | 45495 | 45502 | 45509 | 45516 | 45523 | 45530 | 45537 | 45544 | 45551 | 45558 | 45565 | 45572 | 45579 | 45586 | 45593 | 45600 | 45607 | 45614
| Trabajos Preliminares | [28 empty] | 100 | 0.08358 | 0.086366 | 0.087481 | 0.094724 | 0.094724 | 0.089152 | 0.078008 | 0.086366 | 0.02786 | 0.02786 | 0.028975 | 0.030646 | 0.032318 | 0.032875 | 0.030646 | 0.028417 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trazo, Niveles y Replanteo | [28 empty] | 200 | 0.10249 | 0.10932 | 0.1116 | 0.11387 | 0.084266 | 0.085404 | 0.084038 | 0.086543 | 0.046688 | 0.043272 | 0.045549 | 0.046688 | 0.0022775 | 0.0066046 | 0.0045549 | 0.0050104 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 |  |  |  |  | 897.34 | 75 | 77.5 | 78.5 | 85 | 85 | 80 | 70 | 77.5 | 25 | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12231 | 0.1132 | 0.1158 | 0.1171 | 0.19517 | 0.19517 | 0.20818 | 0.18216 | 0.078068 | 0.08067 | 0.083273 | 0.085875 | 0.019517 | 0.015614 | 0.018216 | 0.020818
100 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 |  |  |  |  | 897.34 | 75 | 77.5 | 78.5 | 85 | 85 | 80 | 70 | 77.5 | 25 | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095754 | 0.09849 | 0.097122 | 0.097943 | 0.076603 | 0.076603 | 0.071132 | 0.076603 | 0.082075 | 0.084811 | 0.086179 | 0.080707 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUCTURAS | [28 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10308 | 0.10477 | 0.10178 | 0.10084 | 0.11205 | 0.11205 | 0.11186 | 0.12512 | 0.028012 | 0.026145 | 0.035482 | 0.031747 | 0 | 0 | 0 | 0
Movimiento de Tierras
Excavaciones
200 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 |  |  |  |  | 41.9 | 4.3 | 4.5804 | 4.6758 | 4.7713 | 3.5307 | 3.5784 | 3.5212 | 3.6262 | 1.9562 | 1.8131 | 1.9085 | 1.9562 | 0.095425 | 0.27673 | 0.19085 | 0.20994 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 |  |  |  |  | 1975.16 | 202.43 | 215.92 | 220.4184 | 224.9167 | 166.4384 | 168.6875 | 165.9885 | 170.9367 | 92.2158 | 85.4683 | 89.9667 | 92.2158 | 4.4983 | 13.0452 | 8.9967 | 9.8963 | 0 | 0 | 0 | 0
Rellenos
200 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 |  |  |  |  | 1197.91 | 122.77 | 130.9528 | 133.681 | 136.4092 | 100.9428 | 102.3069 | 100.67 | 103.671 | 55.9278 | 51.8355 | 54.5637 | 55.9278 | 2.7282 | 7.9117 | 5.4564 | 6.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliminacion de Material Excedente
200 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 |  |  |  |  | 68.91 | 7.06 | 7.5331 | 7.69 | 7.847 | 5.8068 | 5.8852 | 5.7911 | 5.9637 | 3.2173 | 2.9818 | 3.1388 | 3.2173 | 0.15694 | 0.45512 | 0.31388 | 0.34527 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 |  |  |  |  | 68.91 | 7.06 | 7.5331 | 7.69 | 7.847 | 5.8068 | 5.8852 | 5.7911 | 5.9637 | 3.2173 | 2.9818 | 3.1388 | 3.2173 | 0.15694 | 0.45512 | 0.31388 | 0.34527 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 |  |  |  |  | 995.9 | 102.07 | 108.8695 | 111.1377 | 113.4058 | 83.9203 | 85.0543 | 83.6935 | 86.1884 | 46.4964 | 43.0942 | 45.3623 | 46.4964 | 2.2681 | 6.5775 | 4.5362 | 4.9899 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivelacion Interior y Apisonado
200 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 |  |  |  |  | 68.95 | 7.07 | 7.5375 | 7.6945 | 7.8515 | 5.8101 | 5.8886 | 5.7944 | 5.9672 | 3.2191 | 2.9836 | 3.1406 | 3.2191 | 0.15703 | 0.45539 | 0.31406 | 0.34547 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56 | 0.88 | 0.93576 | 0.95525 | 0.97475 | 0.72131 | 0.73106 | 0.71937 | 0.74081 | 0.39965 | 0.3704 | 0.3899 | 0.39965 | 0.019495 | 0.056535 | 0.03899 | 0.042889 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 |  |  |  |  | 68.95 | 7.07 | 7.5375 | 7.6945 | 7.8515 | 5.8101 | 5.8886 | 5.7944 | 5.9672 | 3.2191 | 2.9836 | 3.1406 | 3.2191 | 0.15703 | 0.45539 | 0.31406 | 0.34547 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 |  |  |  |  | 8.56 | 0.88 | 0.93576 | 0.95525 | 0.97475 | 0.72131 | 0.73106 | 0.71937 | 0.74081 | 0.39965 | 0.3704 | 0.3899 | 0.39965 | 0.019495 | 0.056535 | 0.03899 | 0.042889 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de Concreto Simple
Falsos Cimientos
300 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 |  |  |  |  | 323.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5894 | 36.6413 | 37.4836 | 37.9048 | 63.1746 | 63.1746 | 67.3863 | 58.963 | 25.2699 | 26.1122 | 26.9545 | 27.7968
Cimientos
300 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 |  |  |  |  | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0246 | 2.7994 | 2.8638 | 2.8959 | 4.8266 | 4.8266 | 5.1483 | 4.5048 | 1.9306 | 1.995 | 2.0593 | 2.1237
400 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 |  |  |  |  | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 2.2741 | 2.2425 | 2.2615 | 1.7688 | 1.7688 | 1.6424 | 1.7688 | 1.8951 | 1.9583 | 1.9899 | 1.8635 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 |  |  |  |  | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0363 | 18.5442 | 18.9705 | 19.1837 | 31.9728 | 31.9728 | 34.1043 | 29.8413 | 12.7891 | 13.2154 | 13.6417 | 14.068
400 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 |  |  |  |  | 327.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3719 | 32.2682 | 31.8201 | 32.089 | 25.0975 | 25.0975 | 23.3048 | 25.0975 | 26.8902 | 27.7865 | 28.2347 | 26.442 | 0 | 0 | 0 | 0
Sobrecimientos
300 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 |  |  |  |  | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3926 | 0.36337 | 0.37172 | 0.3759 | 0.6265 | 0.6265 | 0.66826 | 0.58473 | 0.2506 | 0.25895 | 0.26731 | 0.27566
400 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 |  |  |  |  | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2084 | 4.3286 | 4.2685 | 4.3046 | 3.3667 | 3.3667 | 3.1262 | 3.3667 | 3.6072 | 3.7274 | 3.7875 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de Concreto Armado
Zapatas
300 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 |  |  |  |  | 396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5252 | 44.9116 | 45.944 | 46.4603 | 77.4338 | 77.4338 | 82.596 | 72.2715 | 30.9735 | 32.006 | 33.0384 | 34.0709
500 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 |  |  |  |  | 17534.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.5853 | 1837.0568 | 1784.663 | 1768.2899 | 1964.7666 | 1964.7666 | 1961.492 | 2193.9894 | 491.1917 | 458.4455 | 622.1761 | 556.6839 | 0 | 0 | 0 | 0
Placas y Muros de Contención
300 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 |  |  |  |  | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81823 | 0.7573 | 0.77471 | 0.78341 | 1.3057 | 1.3057 | 1.3927 | 1.2186 | 0.52228 | 0.53968 | 0.55709 | 0.5745
400 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 |  |  |  |  | 74.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 7.306 | 7.2045 | 7.2654 | 5.6824 | 5.6824 | 5.2765 | 5.6824 | 6.0883 | 6.2913 | 6.3927 | 5.9868 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 |  |  |  |  | 419.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2287 | 43.9335 | 42.6805 | 42.2889 | 46.9877 | 46.9877 | 46.9094 | 52.4696 | 11.7469 | 10.9638 | 14.8794 | 13.3132 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 |  |  |  |  | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3741 | 29.0377 | 29.7053 | 30.039 | 50.0651 | 50.0651 | 53.4027 | 46.7274 | 20.026 | 20.6936 | 21.3611 | 22.0286
400 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 |  |  |  |  | 2096.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7186 | 206.4534 | 203.586 | 205.3064 | 160.5749 | 160.5749 | 149.1052 | 160.5749 | 172.0445 | 177.7793 | 180.6467 | 169.1771 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 |  |  |  |  | 18595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.8749 | 1948.1283 | 1892.5667 | 1875.2037 | 2083.5597 | 2083.5597 | 2080.0871 | 2326.6417 | 520.8899 | 486.1639 | 659.7939 | 590.3419 | 0 | 0 | 0 | 0
Columnas
300 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 |  |  |  |  | 66.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1493 | 7.5424 | 7.7158 | 7.8025 | 13.0042 | 13.0042 | 13.8711 | 12.1372 | 5.2017 | 5.3751 | 5.5485 | 5.7218
400 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 |  |  |  |  | 901.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3107 | 88.7768 | 87.5437 | 88.2836 | 69.0486 | 69.0486 | 64.1165 | 69.0486 | 73.9806 | 76.4467 | 77.6797 | 72.7476 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 |  |  |  |  | 11604.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.1998 | 1215.7031 | 1181.0306 | 1170.1955 | 1300.2172 | 1300.2172 | 1298.0501 | 1451.9092 | 325.0543 | 303.384 | 411.7354 | 368.3949 | 0 | 0 | 0 | 0
Vigas
300 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 |  |  |  |  | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4177 | 4.0887 | 4.1827 | 4.2297 | 7.0495 | 7.0495 | 7.5195 | 6.5796 | 2.8198 | 2.9138 | 3.0078 | 3.1018
400 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 |  |  |  |  | 545.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.208 | 53.6996 | 52.9538 | 53.4013 | 41.7664 | 41.7664 | 38.783 | 41.7664 | 44.7497 | 46.2413 | 46.9872 | 44.0038 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 |  |  |  |  | 5144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.3308 | 538.9775 | 523.6056 | 518.8019 | 576.4465 | 576.4465 | 575.4858 | 643.6986 | 144.1116 | 134.5042 | 182.5414 | 163.3265 | 0 | 0 | 0 | 0
Losas Macizas
300 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077053 | 0.071315 | 0.072955 | 0.073774 | 0.12296 | 0.12296 | 0.13115 | 0.11476 | 0.049183 | 0.050822 | 0.052462 | 0.054101
400 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 |  |  |  |  | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62623 | 0.64412 | 0.63518 | 0.64054 | 0.50098 | 0.50098 | 0.4652 | 0.50098 | 0.53677 | 0.55466 | 0.56361 | 0.52782 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 |  |  |  |  | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5407 | 7.6636 | 7.445 | 7.3767 | 8.1964 | 8.1964 | 8.1827 | 9.1526 | 2.0491 | 1.9125 | 2.5955 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
Losas Aligeradas
300 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 |  |  |  |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26051 | 0.24111 | 0.24666 | 0.24943 | 0.41571 | 0.41571 | 0.44343 | 0.388 | 0.16629 | 0.17183 | 0.17737 | 0.18291
400 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 |  |  |  |  | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 2.4347 | 2.4009 | 2.4211 | 1.8936 | 1.8936 | 1.7584 | 1.8936 | 2.0289 | 2.0965 | 2.1303 | 1.9951 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 |  |  |  |  | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 9.8406 | 9.56 | 9.4723 | 10.5247 | 10.5247 | 10.5072 | 11.7526 | 2.6312 | 2.4558 | 3.3328 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 |  |  |  |  | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1854 | 23.3099 | 23.8457 | 24.1137 | 40.1894 | 40.1894 | 42.8687 | 37.5101 | 16.0758 | 16.6116 | 17.1475 | 17.6834
Gradas Armadas en Pisos
300 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 |  |  |  |  | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 1.3935 | 1.4255 | 1.4415 | 2.4025 | 2.4025 | 2.5627 | 2.2424 | 0.96102 | 0.99305 | 1.0251 | 1.0571
400 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 |  |  |  |  | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66645 | 0.68549 | 0.67597 | 0.68168 | 0.53316 | 0.53316 | 0.49508 | 0.53316 | 0.57124 | 0.59028 | 0.5998 | 0.56172 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 |  |  |  |  | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 8.6966 | 8.4486 | 8.3711 | 9.3012 | 9.3012 | 9.2857 | 10.3863 | 2.3253 | 2.1703 | 2.9454 | 2.6353 | 0 | 0 | 0 | 0

## SUBCONTRATOS
PC | ITEM | RECURSOS | UND | SUBCONTRATO |  |  | MES 1 NOVIEMBRE |  | MES 2 DICIEMBRE |  | MES 3 ENERO |  | MES 4 FEBRERO |  | MES 5 MARZO
|  |  |  | METRADO | PRECIO | SUBTOTAL | METRADO | MONTO | METRADO | MONTO | METRADO | MONTO | METRADO | MONTO | METRADO | MONTO
300 | OS003 | SC MANO DE OBRA ACERO CORRUGADO | kg | 35113.4 | 0.74 | 25983.916 |  |  | 9500 | 7030 | 19300 | 14282 | 6313.4 | 4671.916
200 | OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 8" | m2 | 70.33 | 13 | 914.29 |  |  |  |  | 32 | 416 | 35 | 455 | 3.33 | 43.29
200 | OS004 | SC AFIRMADO COMPACTADO 12" | m2 | 8.73 | 15 | 130.95 |  |  |  |  | 4.365 | 65.475 | 3.492 | 52.38 | 0.873 | 13.095
200 | OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 19 | 756.39 | 24 | 456 | 15.81 | 300.39
200 | OS004 | SC EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt> 2KG/CM2 H=2.00m | m3 | 1876.4 | 21.1 | 39592.04 | 1150 | 24265 | 726.4 | 15327.04
200 | OS004 | SC RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 |  |  | 341.403 | 5121.045 | 398.3035 | 5974.5525 | 398.3035 | 5974.5525
200 | OS004 | SC ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES | m3 | 1173.963 | 17.4 | 20426.9562 | 470 | 8178 | 703.96 | 12248.904

## CAJA CHICA GG
[9 empty] | MES 1 NOVIEMBRE |  | MES 2 DICIEMBRE |  | MES 3 ENERO |  | MES 4 FEBRERO |  | MES 5 MARZO
ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUBTOTAL | PARTIDA DE CONTROL | TIPO DE COSTO | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL
| ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  | 1 | 400 | 400 | 600 | SERVICIO |  | 400 |  | 380 |  | 401 |  | 385 |  | 396
| POLIZAS DE SEGURO |  |  | 1 | 1200 | 1200 | 600 | SERVICIO |  | 1200 |  | 1150 |  | 1210 |  | 1180 |  | 1350
| UTILES DE OFICINA |  |  | 1 | 450 | 450 | 600 | MATERIALES |  | 450 |  | 430 |  | 435 |  | 465 |  | 445
| CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 4013.1385 | 600 | GASTOS FINANC |  | 802.6277 |  | 805 |  | 803 |  | 803.5 |  | 790
| CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO |  |  |  |  | 4013.1385 | 600 | GASTOS FINANC |  | 802.6277 |  | 800.1 |  | 795 |  | 801.45 |  | 780
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 600 | MATERIALES |  | 230 |  | 200 |  | 210 |  | 225 |  | 185
| MEDICAMENTOS |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 600 | MATERIALES |  | 220 |  | 180 |  | 205 |  | 192 |  | 215
| SENCICO (0.2% DEL PPTO TOTAL) |  |  |  |  | 2675.4256 | 600 | GASTOS FINANC |  | 535.0851 |  | 540 |  | 526 |  | 515 |  | 520
| CONAFOVICER (2% DE LA MO) |  |  |  |  | 17413.8412 | 600 | GASTOS FINANC |  | 3482.7682 |  | 3378 |  | 3510 |  | 3650 |  | 3250

## CRONOG CONT VENTA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 915.285 | 915.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 979.205 | 979.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 50356.705 | 50356.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 0 | 15578.82 | 15578.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99 | 362.397 | 603.995 | 241.598 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94 | 331.182 | 331.182 | 441.576 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 6525.138 | 6525.138 | 8700.184 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 65.088 | 130.176 | 130.176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 13.44 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 209.47 | 418.94 | 418.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 37.304 | 74.608 | 74.608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 0 | 28115.715 | 28115.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 0 | 0 | 2222.98 | 2222.98 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 0 | 426.428 | 426.428 | 213.214 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 29451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 12276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 0 | 0 | 418.245 | 418.245 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 0 | 662.768 | 662.768 | 331.384 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 34849.329 | 81315.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 21147.102 | 49343.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 0 | 912.825 | 912.825 | 1217.1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 0 | 1330.344 | 1330.344 | 1773.792 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 0 | 505.737 | 505.737 | 674.316 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 0 | 32122.203 | 32122.203 | 42829.604 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 0 | 32203.767 | 32203.767 | 42938.356 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3 | 0 | 22425.69 | 22425.69 | 29900.92 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 0 | 0 | 8847.531 | 8847.531 | 11796.708 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 0 | 0 | 16354.638 | 16354.638 | 21806.184 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 0 | 0 | 13994.448 | 13994.448 | 18659.264 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 0 | 0 | 3531.777 | 3531.777 | 4709.036 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 0 | 0 | 11511.987 | 11511.987 | 15349.316 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 0 | 0 | 6204.387 | 6204.387 | 8272.516 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 61.602 | 61.602 | 82.136 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 108.753 | 145.004 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 88.218 | 88.218 | 117.624 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 0 | 0 | 201.618 | 201.618 | 268.824 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 0 | 0 | 323.412 | 323.412 | 431.216 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 0 | 0 | 113.28 | 113.28 | 151.04 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 0 | 0 | 153.822 | 153.822 | 205.096 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 0 | 0 | 295.587 | 295.587 | 394.116 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 0 | 0 | 85.92 | 85.92 | 114.56 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 0 | 0 | 100.11 | 100.11 | 133.48 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 | 157977.1475 | 325762.3925 | 209394.2165 | 184954.6435 | 82636.12
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 144108.678 | 23696.5721 | 48864.3589 | 31409.1325 | 27743.1965 | 12395.418
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 48036.226 | 7898.8574 | 16288.1196 | 10469.7108 | 9247.7322 | 4131.806
| SUBTOTAL |  |  |  | 1152869.424 | 189572.577 | 390914.871 | 251273.0598 | 221945.5722 | 99163.344
| IGV (18.00%) |  |  |  | 207516.5 | 34123.06 | 70364.68 | 45229.15 | 39950.2 | 17849.4
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1360385.924 | 223695.637 | 461279.551 | 296502.2098 | 261895.7722 | 117012.744

## CRONOG CONT META
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA CON COSTOS META
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
METRADOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 626.57 | 626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 471.105 | 471.105 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 581.625 | 581.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 19.905 | 19.905 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 31298.35 | 31298.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 0 | 8535.075 | 8535.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 569.005 | 569.005 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 6128.088 | 10213.48 | 4085.392 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  |  | 335.418 | 559.03 | 223.612 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 61.328 | 122.656 | 122.656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 14.066 | 28.132 | 28.132 | 0 | 0
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 12.868 | 25.736 | 25.736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.746 | 3.492 | 3.492 | 0 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 161.76 | 323.52 | 323.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 14.066 | 28.132 | 28.132 | 0 | 0
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 25.318 | 50.636 | 50.636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.746 | 3.492 | 3.492 | 0 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 0 | 30391.23 | 30391.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 165.08 | 165.08 | 0 | 0
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 0 | 0 | 2211.415 | 2211.415 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 0 | 215.708 | 215.708 | 107.854 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 9.052 | 9.052 | 4.526 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 33368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 160.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 8518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 321.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 0 | 0 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 0 | 416.572 | 416.572 | 208.286 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 17.228 | 17.228 | 8.614 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 35477.067 | 82779.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |  |  |  | 123.786 | 288.834 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 17706.75 | 41315.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |  |  |  | 5207.868 | 12151.692 | 0 | 0 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 0 | 576.834 | 576.834 | 769.112 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 1.986 | 1.986 | 2.648 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 0 | 742.257 | 742.257 | 989.676 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 22.032 | 22.032 | 29.376 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 0 | 423.462 | 423.462 | 564.616 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 124.548 | 124.548 | 166.064 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 0 | 25003.155 | 25003.155 | 33337.54 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 76.185 | 76.185 | 101.58 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 0 | 19280.961 | 19280.961 | 25707.948 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 622.569 | 622.569 | 830.092 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 0 | 0 | 5937.597 | 5937.597 | 7916.796 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 20.388 | 20.388 | 27.184
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 0 | 0 | 10340.604 | 10340.604 | 13787.472 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 275.823 | 275.823 | 367.764
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 0 | 0 | 12072.822 | 12072.822 | 16097.096 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3550.83 | 3550.83 | 4734.44
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 0 | 0 | 3254.814 | 3254.814 | 4339.752 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 11.052 | 11.052 | 14.736
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 0 | 0 | 7267.506 | 7267.506 | 9690.008 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 166.839 | 166.839 | 222.452
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 0 | 0 | 5352.441 | 5352.441 | 7136.588 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1574.247 | 1574.247 | 2098.996
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 61.602 | 61.602 | 82.136 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0.252
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 108.753 | 145.004 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1.962 | 1.962 | 2.616
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 88.218 | 88.218 | 117.624 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 21.945 | 21.945 | 29.26
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 0 | 0 | 191.721 | 191.721 | 255.628 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.651 | 0.651 | 0.868
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 0 | 0 | 194.748 | 194.748 | 259.664 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 7.563 | 7.563 | 10.084
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 0 | 0 | 97.725 | 97.725 | 130.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 28.743 | 28.743 | 38.324
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 210.04 | 2.39 | 502 | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 200.8 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 63.012 | 63.012 | 84.016
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 0 | 0 | 225.327 | 225.327 | 300.436 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3.768 | 3.768 | 5.024
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 0 | 0 | 58.278 | 58.278 | 77.704 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 2.84
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 0 | 0 | 86.364 | 86.364 | 115.152 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 25.401 | 25.401 | 33.868
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 696708.05 | 134279.499 | 253236.685 | 138523.934 | 110015.772 | 60652.16
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 104506.2075 | 20141.9248 | 37985.5027 | 20778.5901 | 16502.3658 | 9097.824
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 34835.4025 | 6713.975 | 12661.8342 | 6926.1967 | 5500.7886 | 3032.608
| SUBTOTAL |  |  |  | 836049.66 | 161135.3988 | 303884.022 | 166228.7208 | 132018.9264 | 72782.592
| IGV (18.00%) |  |  |  | 150488.94 | 29004.37 | 54699.12 | 29921.17 | 23763.41 | 13100.87
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 986538.6 | 190139.7688 | 358583.142 | 196149.8908 | 155782.3364 | 85883.462

## CRONOG INTERNO VENTA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - PROGRAMACION VENTA
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [15 empty] | METRADOS
[17 empty] | 673.005 | 673.005 | 224.335
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 915.285 | 915.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 448.67 | 448.67 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 457.6425 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 224.335 | 224.335 | 224.335 | 224.335 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 1370.887 | 587.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 29.33 | 12.57 | 0 | 0 | 0 |  | 494.7005 | 382.8378 | 210.7257 | 4.7992 | 4.6541
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 70499.387 | 30214.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 1382.612 | 592.548 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 0 | 9347.292 | 21810.348 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 359.373 | 838.537 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99 | 603.995 | 603.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94 | 551.97 | 551.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 34.455 | 34.455 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 10875.23 | 10875.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 497.95 | 497.95 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 0 | 0 | 0 | 162.72 | 162.72 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 10.3425
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 0 | 0 | 40.32 | 26.88 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.0816 | 2.0544 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 0 | 0 | 0 | 418.94 | 628.41 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 8.274
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 0 | 0 | 93.26 | 93.26 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 0 | 39362.001 | 16869.429 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 226.583 | 97.107 | 0 | 0 | 512.24 | 0 | 40.955 | 58.5005 | 28.6045 | 0
02.02.02 | Cimientos | [20 empty] | 350.72 | 0 | 81.9075 | 2.309 | 3.4635 | 0
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 0 | 1333.788 | 3112.172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 7.419 | 17.311 | 0 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 0 | 426.428 | 639.642 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0 | 9.236 | 13.854 | 0 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 29451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 12276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 327.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 0 | 0 | 418.245 | 418.245 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 0 | 662.768 | 662.768 | 331.384 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 17.58 | 17.58 | 8.79 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 0 | 58082.215 | 58082.215 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 198.375 | 198.375 | 0 | 0 |  | 0 | 49.5938 | 89.0752 | 43.994 | 11.782 | 768.5475 | 0 | 49.5938 | 89.0752 | 42.6091 | 10.8588
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 0 | 35245.17 | 35245.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 8767.455 | 8767.455 | 0 | 0 |  | 0 | 271.2962 | 274.14 | 368.3638 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención | [21 empty] | 0 | 5446.0063 | 4389.474 | 545.6948 | 0 | 53548.07 | 0 | 5519.3925 | 6161.5282 | 1706.0968 | 0
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 0 | 0 | 1825.65 | 1217.1 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.014 | 2.676 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 0 | 2217.24 | 1330.344 | 886.896 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 37.09 | 22.254 | 14.836 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 0 | 1180.053 | 505.737 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 293.545 | 125.805 | 0 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 0 | 0 | 64244.406 | 42829.604 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 153.912 | 102.608 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 0 | 53672.945 | 32203.767 | 21469.178 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 1048.095 | 628.857 | 419.238 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3 | 0 | 52326.61 | 22425.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 13016.57 | 5578.53 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 0 | 0 | 0 | 17695.062 | 11796.708 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 39.978 | 26.652
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 0 | 0 | 16354.638 | 38160.822 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 270.414 | 630.966 | 0
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 0 | 0 | 27988.896 | 18659.264 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 6962.412 | 4641.608 | 0
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 0 | 0 | 0 | 7063.554 | 4709.036 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 21.672 | 14.448
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 0 | 0 | 11511.987 | 26861.303 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 163.569 | 381.661 | 0
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 0 | 0 | 12408.774 | 8272.516 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3086.76 | 2057.84 | 0
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 123.204 | 82.136 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.252
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 253.757 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.962 | 4.578 | 0
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 176.436 | 117.624 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 43.89 | 29.26 | 0
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 0 | 0 | 0 | 403.236 | 268.824 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0.852
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 0 | 0 | 323.412 | 754.628 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 7.416 | 17.304 | 0
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 0 | 0 | 226.56 | 151.04 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 56.358 | 37.572 | 0
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 0 | 0 | 153.822 | 358.918 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 61.776 | 144.144 | 0
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 0 | 0 | 0 | 591.174 | 394.116 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 4.924
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 0 | 0 | 85.92 | 200.48 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.088 | 4.872 | 0
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 0 | 0 | 100.11 | 233.59 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 24.903 | 58.107 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 | 127002.2565 | 298062.1785 | 329406.1135 | 188212.0215 | 18041.95
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 144108.678 | 19050.3385 | 44709.3268 | 49410.917 | 28231.8032 | 2706.2925
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 48036.226 | 6350.1128 | 14903.1089 | 16470.3057 | 9410.6011 | 902.0975
| SUBTOTAL |  |  |  | 1152869.424 | 152402.7078 | 357674.6142 | 395287.3362 | 225854.4258 | 21650.34
| IGV (18.00%) |  |  |  | 207516.5 | 27432.49 | 64381.43 | 71151.72 | 40653.8 | 3897.06
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1360385.924 | 179835.1978 | 422056.0442 | 466439.0562 | 266508.2258 | 25547.4

## CRONOG INTERNO META
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA- AVANCE REAL CON COSTOS VENTA
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS |  |  |  |  | 939.855 | 939.855 | 313.285
[12 empty] | PORCENTAJES |  |  |  |  | METRADOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 626.57 | 626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 471.105 | 471.105 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 814.275 | 348.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 27.867 | 11.943 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 43817.69 | 18779.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 1313.48 | 562.92 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 0 | 5121.045 | 11949.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 341.403 | 796.607 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 10213.48 | 10213.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 559.03 | 559.03 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 0 | 0 | 0 | 153.32 | 153.32 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35.165 | 35.165
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 0 | 0 | 38.604 | 25.736 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 5.238 | 3.492 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 0 | 0 | 0 | 323.52 | 485.28 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 42.198
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 0 | 0 | 63.295 | 63.295 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.365 | 4.365 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 0 | 42547.722 | 18234.738 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 231.112 | 99.048 | 0 | 0
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 0 | 1326.849 | 3095.981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 7.272 | 16.968 | 0 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 0 | 215.708 | 323.562 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0 | 9.052 | 13.578 | 0 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 33368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 160.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 8518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 321.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 0 | 0 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 0 | 416.572 | 416.572 | 208.286 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 17.228 | 17.228 | 8.614 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 0 | 59128.445 | 59128.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 206.31 | 206.31 | 0 | 0
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 0 | 29511.25 | 29511.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 8679.78 | 8679.78 | 0 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 0 | 0 | 1153.668 | 769.112 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.972 | 2.648 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 0 | 1237.095 | 742.257 | 494.838 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 36.72 | 22.032 | 14.688 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 0 | 988.078 | 423.462 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 290.612 | 124.548 | 0 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 0 | 0 | 50006.31 | 33337.54 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 152.37 | 101.58 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 0 | 32134.935 | 19280.961 | 12853.974 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 1037.615 | 622.569 | 415.046 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 0 | 0 | 0 | 11875.194 | 7916.796 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40.776 | 27.184
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 0 | 0 | 10340.604 | 24128.076 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 275.823 | 643.587 | 0
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 0 | 0 | 24145.644 | 16097.096 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 7101.66 | 4734.44 | 0
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 0 | 0 | 0 | 6509.628 | 4339.752 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 22.104 | 14.736
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 0 | 0 | 7267.506 | 16957.514 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 166.839 | 389.291 | 0
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 0 | 0 | 10704.882 | 7136.588 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3148.494 | 2098.996 | 0
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 123.204 | 82.136 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.252
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 253.757 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.962 | 4.578 | 0
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 176.436 | 117.624 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 43.89 | 29.26 | 0
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 0 | 0 | 0 | 383.442 | 255.628 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0.868
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 0 | 0 | 194.748 | 454.412 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 7.563 | 17.647 | 0
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 0 | 0 | 195.45 | 130.3 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 57.486 | 38.324 | 0
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 210.04 | 2.39 | 502 | 0 | 0 | 150.6 | 351.4 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 63.012 | 147.028 | 0
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 0 | 0 | 0 | 450.654 | 300.436 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 5.024
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 0 | 0 | 58.278 | 135.982 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.13 | 4.97 | 0
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 0 | 0 | 86.364 | 201.516 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 25.401 | 59.269 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 696708.05 | 97671.79 | 202909.019 | 248427.68 | 134166.213 | 13533.348
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 104506.2075 | 14650.7685 | 30436.3528 | 37264.152 | 20124.932 | 2030.0022
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 34835.4025 | 4883.5895 | 10145.451 | 12421.384 | 6708.3107 | 676.6674
| SUBTOTAL |  |  |  | 836049.66 | 117206.148 | 243490.8228 | 298113.216 | 160999.4556 | 16240.0176
| IGV (18.00%) |  |  |  | 150488.94 | 21097.11 | 43828.35 | 53660.38 | 28979.9 | 2923.2
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 986538.6 | 138303.258 | 287319.1728 | 351773.596 | 189979.3556 | 19163.2176
[5 empty] | 119425.94 |  | 30499.328 | 65243.488 | 23683.124
[7 empty] | 0.25538 | 0.54631 | 0.19831

## CRONOG COSTOS REALES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - AVANCE REAL CON COSTOS REALES
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS | [10 empty] | PORCENTAJES |  |  |  |  | AVANCE DE METRADOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | PROGRAMACION
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.02 | Trabajos Preliminares
01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 626.57 | 626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 471.105 | 471.105 | 0 | 0 | 0
01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 313.285 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 235.5525 | 0
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | Movimiento de Tierras
02.01.01 | Excavaciones
02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 | 814.275 | 348.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 27.867 | 11.943 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 | 43817.69 | 18779.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 1313.48 | 562.92 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Rellenos
02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1138.01 | 15 | 17070.15 | 0 | 5121.045 | 11949.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 341.403 | 796.607 | 0 | 0
02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 | 10213.48 | 10213.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 559.03 | 559.03 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 70.33 | 4.36 | 306.64 | 0 | 0 | 0 | 153.32 | 153.32 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35.165 | 35.165
02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 | 0 | 0 | 38.604 | 25.736 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 5.238 | 3.492 | 0
02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 70.33 | 11.5 | 808.8 | 0 | 0 | 0 | 323.52 | 485.28 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.132 | 42.198
02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.73 | 14.5 | 126.59 | 0 | 0 | 63.295 | 63.295 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.365 | 4.365 | 0
02.02 | Obras de Concreto Simple
02.02.01 | Falsos Cimientos
02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 | 0 | 42547.722 | 18234.738 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 231.112 | 99.048 | 0 | 0
02.02.02 | Cimientos
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 | 0 | 1326.849 | 3095.981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 7.272 | 16.968 | 0 | 0
02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 22.63 | 23.83 | 539.27 | 0 | 215.708 | 323.562 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0 | 9.052 | 13.578 | 0 | 0
02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 | 33368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 160.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 | 8518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 321.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 | Sobrecimientos
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.15 | 201.22 | 633.84 | 0 | 0 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 | 0 | 416.572 | 416.572 | 208.286 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 17.228 | 17.228 | 8.614 | 0
02.03 | Obras de Concreto Armado
02.03.02 | Zapatas
02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 | 0 | 59128.445 | 59128.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 206.31 | 206.31 | 0 | 0
02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 | 0 | 29511.25 | 29511.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 8679.78 | 8679.78 | 0 | 0
02.03.05 | Placas y Muros de Contención
02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 | 0 | 0 | 1153.668 | 769.112 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.972 | 2.648 | 0
02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 | 0 | 1237.095 | 742.257 | 494.838 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 36.72 | 22.032 | 14.688 | 0
02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 415.16 | 3.4 | 1411.54 | 0 | 988.078 | 423.462 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 290.612 | 124.548 | 0 | 0
02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 | 0 | 0 | 50006.31 | 33337.54 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 152.37 | 101.58 | 0
02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 | 0 | 32134.935 | 19280.961 | 12853.974 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0 | 1037.615 | 622.569 | 415.046 | 0
02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06 | Columnas
02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 67.96 | 291.23 | 19791.99 | 0 | 0 | 0 | 11875.194 | 7916.796 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40.776 | 27.184
02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 919.41 | 37.49 | 34468.68 | 0 | 0 | 10340.604 | 24128.076 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 275.823 | 643.587 | 0
02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11836.1 | 3.4 | 40242.74 | 0 | 0 | 24145.644 | 16097.096 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 7101.66 | 4734.44 | 0
02.03.07 | Vigas
02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 | 0 | 0 | 0 | 6509.628 | 4339.752 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 22.104 | 14.736
02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 | 0 | 0 | 7267.506 | 16957.514 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 166.839 | 389.291 | 0
02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 | 0 | 0 | 10704.882 | 7136.588 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3148.494 | 2098.996 | 0
02.03.08 | Losas Macizas
02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0 | 0 | 0 | 123.204 | 82.136 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.252
02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 0 | 0 | 108.753 | 253.757 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.962 | 4.578 | 0
02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 0 | 0 | 176.436 | 117.624 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 43.89 | 29.26 | 0
02.03.09 | Losas Aligeradas
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.17 | 294.5 | 639.07 | 0 | 0 | 0 | 383.442 | 255.628 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0.868
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.21 | 25.75 | 649.16 | 0 | 0 | 194.748 | 454.412 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 7.563 | 17.647 | 0
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 95.81 | 3.4 | 325.75 | 0 | 0 | 195.45 | 130.3 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 57.486 | 38.324 | 0
02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 210.04 | 2.39 | 502 | 0 | 0 | 150.6 | 351.4 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 63.012 | 147.028 | 0
02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.56 | 59.8 | 751.09 | 0 | 0 | 0 | 450.654 | 300.436 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 5.024
02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.1 | 27.36 | 194.26 | 0 | 0 | 58.278 | 135.982 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.13 | 4.97 | 0
02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 84.67 | 3.4 | 287.88 | 0 | 0 | 86.364 | 201.516 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.7 |  | 0 | 0 | 25.401 | 59.269 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 696708.05 | 97671.79 | 202909.019 | 248427.68 | 134166.213 | 13533.348
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 104506.2075 | 14650.7685 | 30436.3528 | 37264.152 | 20124.932 | 2030.0022
| UTILIDAD (5%) |  |  |  | 34835.4025 | 4883.5895 | 10145.451 | 12421.384 | 6708.3107 | 676.6674
| SUBTOTAL |  |  |  | 836049.66 | 117206.148 | 243490.8228 | 298113.216 | 160999.4556 | 16240.0176
| IGV (18.00%) |  |  |  | 150488.94 | 21097.11 | 43828.35 | 53660.38 | 28979.9 | 2923.2
| COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 986538.6 | 138303.258 | 287319.1728 | 351773.596 | 189979.3556 | 19163.2176