## Slide 2
Resultado Operativo
de Obra
CURSO DE FORMACIÓN
DOCENTE: MG. ING. CHRISTIAN ENRIQUE TENORIO MESONES
xtianoperu@gmail.com

## Slide 3: Módulo 2
El Resultado Operativo
(continuación)

## Slide 4
COMPONENTES Y DESARROLLO DEL RESULTADO OPERATIVO
PLAN DE FASES

## Slide 5
Definición de fase:
Agrupación de partidas o actividades afines para su seguimiento y control, que se utilizan para preparar los informes de control de proyectos.
Propósitos:
Facilitar el seguimiento y control de los proyectos.
Lograr un nexo de integración entre los sistemas de presupuesto, planeamiento, costos y productividad.
Plan de Fases

## Slide 6
Elaboración del plan de fases:
Las partidas se agrupan de acuerdo al trabajo a realizar o características en común, las cuales pueden ser:
  Partidas que utilicen los mismos recursos.
  Por el tipo de trabajo.
  Por el tipo de responsabilidad.
  Por frentes.
  Entre otras.
Se le debe asignar un código a las partidas para facilitar el seguimiento y control.
Plan de Fases

## Slide 7
Elaboración del plan de fases:
Depende del grado de control al cual se pretende llegar.
Será elaborado por el responsable de costos u oficina técnica en coordinación con el Residente de obra.
Plan de Fases

## Slide 8
Distribución del plan de fases:
Previa aprobación del Gerente de Obra, el Ingeniero de Costos o Jefe de Oficina Técnica será el responsable de difundir, capacitar y auditar el cumplimiento del plan de fases. Las áreas involucradas son:
Plan de Fases
Administración
Recursos Humanos
Almacén
Producción:
  Capataces, operarios y líderes de campo
  Operadores de equipos
  Controlador de equipos
  Tareador de campo

## Slide 9
COMPONENTES Y DESARROLLO DEL RESULTADO OPERATIVO
RESULTADO OPERATIVO

## Slide 10
El Resultado Operativo “RO” es un sistema de planeamiento y de control de obras, el cual tiene como objetivos:
Controlar y optimizar recursos materiales, financieros y de tiempo.
Mejorar los resultados.
Manejar y medir la gestión operativa de la empresa, analizando en qué fases o actividades podemos mejorar.
Conocer en todo momento cuál será el resultado económico final del proyecto.
Resultado Operativo

## Slide 11
Puntos en que se enfoca el Resultado Operativo:
El Plan de fases del proyecto.
Organización de Obra (Áreas y Controles).
Programación de Obra.
Control Semanal de Producción (ISP).
Control de Avance Físico de Obra – Curva “S”.
Resultado Económico de Obra (Incluye el Análisis de Resultado de Pendiente).
Memoria Descriptiva de la Obra (Lecciones Aprendidas).
Resultado Operativo

## Slide 12
Enfoque económico del Resultado Operativo:
El Resultado Operativo informa sobre las ventas, los costos y el margen de la obra, tanto acumulados como el saldo por ejecutar. El reporte económico del Resultado Operativo no es otra cosa que el programa de obra valorizado, tanto en lo referente a la venta, como en el costo.
Resultado Operativo

## Slide 13
Enfoque general del Resultado Operativo:
El “RO” muestra el resultado de la gestión operativa, tanto del acumulado, proyección y total obra.
“El propósito es determinar el Resultado Final, establecido por el total de la venta (venta contractual, venta adicional, reajuste y venta a terceros) y el total del costo (directo e indirecto). En el presente mes, acumulado, proyección a x meses, saldo del presente ejercicio, ejercicios siguientes y total obra”.
Para ello es muy importante que los datos sean lo más reales posibles.
Resultado Operativo

## Slide 14
En grandes proyectos de construcción en los que intervienen gran cantidad de maquinaria por lo general se deben llevar dos Resultados Operativos:
RO Operaciones.- Enfocado al planeamiento y control de la gestión de la operación.
RO Equipos.- Enfocado al planeamiento y control del mantenimiento de los equipos.
RO Obra.- Suma del Resultado de Operaciones y Equipos.
Resultado Operativo

## Slide 15
Presentación y Sustentación del Resultado Operativo:
La presentación y sustentación por lo general es mensual de acuerdo a la fecha de corte establecido por el directorio de la empresa.
El RO implica un control permanente tanto de la gestión operativa como de la gestión administrativa del proyecto.
Para que el RO represente un informe más exacto se compatibiliza con el área de Contabilidad y Finanzas.
Resultado Operativo

## Slide 16
Formatos del Resultado Operativo:
La sustentación del Resultado Operativo no solo comprende el informe económico, sino también está compuesto por una serie de complementos que informarán, aclararán y/o advertirán sobre la situación del proyecto en determinado momento.
Resultado Operativo

## Slide 17
Formatos del Resultado Operativo:
Los formatos los que conforman el Informe final del RO son:
RO-01 Informe Técnico
RO-02 Informe de Seguridad
RO-03 Avance Físico y Curva S
RO-04 Informe Semanal de Producción (ISP)
RO-05 Resultado Económico
RO-06 Análisis de Resultado Pendiente
RO-07 Planilla de Recursos (Costos)
Resultado Operativo

## Slide 18
RO-01 Informe Técnico
Se refiere al informe sobre las características técnicas del proyecto, y el estado en que se encuentran todos los meses.
RO-02 Informe de Seguridad
Todos los meses se deben reportar los aspectos más importantes referentes a seguridad, salud y medio ambiente, debido a que la seguridad y la salud son muy importantes en todos los proyectos de construcción, descuidos en su control pueden afectar los resultados de un proyecto.
Resultado Operativo

## Slide 19
RO-03 Avance Físico y Curva “S”
Dentro de la gestión esta herramienta nos permitirá conocer el estado o situación del proyecto con respecto al avance físico. Es recomendable graficar una Curva “S” para cada Fase.
RO-04 Informe Semanal de Producción (ISP)
Es una herramienta ya muy conocida por todos, nos permite controlar y verificar la productividad óptima en base a rendimientos según el tiempo previsto. En este informe se maneja información de producción, recursos, horas y rendimientos.
Resultado Operativo

## Slide 20
RO-05 Resultado Económico
Este formato nos da la radiografía real de la obra y sus resultados serán debidamente sustentados, es el mismo que se lleva tanto para las fases como para la obra en su totalidad, esto quiere decir que podemos hacer todo el análisis que nos permite esta herramienta para cada fase del proyecto y para el proyecto en general.
Resultado Operativo

## Slide 21
RO-06 Análisis de Resultado Pendiente
En este análisis se identifican los activos y las provisiones para determinar así la contingencia del proyecto, es decir nos sirve para comprobar si el margen ponderado de la obra será posible de alcanzar.
RO-07 Formato de control de recursos
La finalidad de este formato es preparar una plataforma en la que podamos programar y controlar de manera ordenada todos los recursos del proyecto en el presente mes, acumulado, proyección a x meses, saldo del presente ejercicio, ejercicios siguientes y total obra.
Resultado Operativo

## Slide 22: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN