## PRESUPUESTOS
ANALISIS DE PRESUPUESTOS
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL |  |  | META INICIAL -MES ANTERIOR |  |  | META ACTUALIZADO
|  |  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | METRADO | P.U. (S/.) | MANO DE OBRA | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 | 935 | 1.47 | 0.52 | 0.7 | 0.25 |  |  | 1374.45
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 897.34 | 2.04 | 1830.57 | 942.21 | 1.33 | 1253.14 |  | 0
| 02 | ESTRUCTURAS
| 02.01 | Movimiento de Tierras
| 02.01.01 | Excavaciones
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 41.9 | 46.74 | 1958.41 | 39.81 | 29.22 | 1163.25 |  | 0
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 1975.16 | 50.99 | 100713.41 | 1876.4 | 33.36 | 62596.7 |  | 0
| 02.01.03 | Rellenos
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 1197.91 | 26.01 | 31157.64 | 1138.01 | 15 | 17070.15 |  | 0
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 68.91 | 17.53 | 1207.99
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 68.91 | 16.02 | 1103.94
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 995.9 | 21.84 | 21750.46 | 1118.06 | 18.27 | 20426.96 |  | 0
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 68.95 | 4.72 | 325.44 | 70.33 | 4.36 | 306.64 |  | 0
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 8.56 | 7.85 | 67.2 | 8.73 | 7.37 | 64.34 |  | 0
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 68.95 | 15.19 | 1047.35 | 70.33 | 11.5 | 808.8 |  | 0
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 8.56 | 21.79 | 186.52 | 8.73 | 14.5 | 126.59 |  | 0
| 02.02 | Obras de Concreto Simple
| 02.02.01 | Falsos Cimientos
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 323.69 | 173.72 | 56231.43 | 330.16 | 184.1 | 60782.46 |  | 0
| 02.02.02 | Cimientos
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 24.73 | 179.78 | 4445.96 | 24.24 | 182.46 | 4422.83 |  | 0
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 23.09 | 46.17 | 1066.07 | 22.63 | 23.83 | 539.27 |  | 0
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 163.82 | 179.78 | 29451.56 | 160.54 | 207.85 | 33368.24 |  | 0
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 327.63 | 37.47 | 12276.3 | 321.08 | 26.53 | 8518.25 |  | 0
| 02.02.03 | Sobrecimientos
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 3.21 | 260.59 | 836.49 | 3.15 | 201.22 | 633.84 |  | 0
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.95 | 37.7 | 1656.92 | 43.07 | 24.18 | 1041.43 |  | 0
| 02.03 | Obras de Concreto Armado
| 02.03.02 | Zapatas
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 396.75 | 292.79 | 116164.43 | 412.62 | 286.6 | 118256.89 |  | 0
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 17534.91 | 4.02 | 70490.34 | 17359.56 | 3.4 | 59022.5 |  | 0
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 6.69 | 454.82 | 3042.75 | 6.62 | 290.45 | 1922.78 |  | 0
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 74.18 | 59.78 | 4434.48 | 73.44 | 33.69 | 2474.19 |  | 0
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 419.35 | 4.02 | 1685.79 | 415.16 | 3.4 | 1411.54 |  | 0
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 256.52 | 417.41 | 107074.01 | 253.95 | 328.19 | 83343.85 |  | 0
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 2096.19 | 51.21 | 107345.89 | 2075.23 | 30.97 | 64269.87 |  | 0
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 18595.1 | 4.02 | 74752.3
| 02.03.06 | Columnas
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 66.63 | 442.62 | 29491.77 | 67.96 | 291.23 | 19791.99
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 901.38 | 60.48 | 54515.46 | 919.41 | 37.49 | 34468.68
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 11604.02 | 4.02 | 46648.16 | 11836.1 | 3.4 | 40242.74
| 02.03.07 | Vigas
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 36.12 | 325.93 | 11772.59 | 36.84 | 294.5 | 10849.38 |  | 0
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 545.23 | 70.38 | 38373.29 | 556.13 | 43.56 | 24225.02 |  | 0
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 5144.6 | 4.02 | 20681.29 | 5247.49 | 3.4 | 17841.47 |  | 0
| 02.03.08 | Losas Macizas
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 0.63 | 325.93 | 205.34 | 0.64 | 294.5 | 188.48 |  | 0
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 55.43 | 362.51 | 6.67 | 33.34 | 222.38 |  | 0
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 73.15 | 4.02 | 294.06 | 74.61 | 3.4 | 253.67 |  | 0
| 02.03.09 | Losas Aligeradas
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 2.13 | 315.52 | 672.06 | 2.17 | 294.5 | 639.07 |  | 0
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 24.72 | 43.61 | 1078.04 | 25.21 | 25.75 | 649.16 |  | 0
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 93.93 | 4.02 | 377.6 | 95.81 | 3.4 | 325.75 |  | 0
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 205.92 | 2.49 | 512.74 | 210.04 | 2.39 | 502 |  | 0
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 12.31 | 80.04 | 985.29 | 12.56 | 59.8 | 751.09 |  | 0
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.96 | 41.15 | 286.4 | 7.1 | 27.36 | 194.26 |  | 0
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 83.01 | 4.02 | 333.7 | 84.67 | 3.4 | 287.88 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 960724.52 |  |  | 696510.67 | [7 empty] | 1374.45
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 96072.45 |  |  | 83581.28 | [7 empty] | 164.93
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 76857.96 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1133654.93 |  |  | 780091.95 | [7 empty] | 1539.38
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 204057.89 |  |  | 140416.55 | [7 empty] | 277.09
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 1337712.82 |  |  | 920508.5 | [7 empty] | 1816.47
417204.32
|  | TRABAJOS PRELIMINARES | 100 |  |  |  | Ejecutarla mediante cuadrillas de casa
Cantidad de personal, equipos, materiales, viaticos, alquileres
Definir precios
|  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 200 |  |  |  | Subcontrato a todo costo
Pedir cotizaciones
Definir precios
|  | OBRAS DE CONCRETO | 300 |  |  |  | Ejecutarla mediante cuadrillas de casa con equipos alquilados
Planificar personal y buscar empresas que alquilen equipos
Definir precios
|  | VARIOS | 400 |  |  |  | Casa
Planificar personal, materiales y equipos
Definir precios

## COMPARATIVO
ANALISIS DE AVANCE
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA | [6 empty] | COSTO PREVISTO
PC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | VENTA ACTUAL |  | VENTA PENDIENTE |  | VENTA TOTAL |  | PREVISTO | PREVISTO ACTUAL |  | PREVISTO PENDIENTE |  | PREVISTO TOTAL
|  |  |  | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO CONTRATO | PARCIAL (S/.) | P.U. (S/.) | METRADO EJECUTADO | PARCIAL (S/.) | METRADO POR EJECUT | PARCIAL (S/.) | METRADO REAL | PARCIAL (S/.)
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.02 | Trabajos Preliminares
| 01.02.04 | Trazo, Niveles y Replanteo
100 | 01.02.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | M2 | 2.04 | 0 | 0 | 897.34 | 1830.57 | 897.34 | 1830.57 | 1.47 |  | 0 | 935 | 1374.45 | 935 | 1374.45
100 | 01.02.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 2.04 | 0 | 0 | 897.34 | 1830.57 | 897.34 | 1830.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | ESTRUCTURAS
| 02.01 | Movimiento de Tierras
| 02.01.01 | Excavaciones
200 | 02.01.01.01 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=1.5m | m3 | 46.74 | 0 | 0 | 41.9 | 1958.41 | 41.9 | 1958.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.01.02 | EXCAV.ZANJAS Y ZAPATA RT>2kg/cm2 H=2.0m | m3 | 50.99 | 0 | 0 | 1975.16 | 100713.41 | 1975.16 | 100713.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.03 | Rellenos
200 | 02.01.03.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO | m3 | 26.01 | 0 | 0 | 1197.91 | 31157.64 | 1197.91 | 31157.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.04 | Eliminacion de Material Excedente
200 | 02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 17.53 | 0 | 0 | 68.91 | 1207.99 | 68.91 | 1207.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO | M3 | 16.02 | 0 | 0 | 68.91 | 1103.94 | 68.91 | 1103.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.04.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 21.84 | 0 | 0 | 995.9 | 21750.46 | 995.9 | 21750.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.01.05 | Nivelacion Interior y Apisonado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.01 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA e = 30 cm | m2 | 4.72 | 0 | 0 | 68.95 | 325.44 | 68.95 | 325.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.02 | ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA H=0.60m (02 CAPAS 30cm c/u) | m2 | 7.85 | 0 | 0 | 8.56 | 67.2 | 8.56 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.05 | AFIRMADO DE 8" PARA PISOS,PATIOS Y VEREDAS,COMPACTADO. | m2 | 15.19 | 0 | 0 | 68.95 | 1047.35 | 68.95 | 1047.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 02.01.05.06 | AFIRMADO DE 12" EN PISOS INTERIOR/EXTERIOR,COMPACTADO. | m2 | 21.79 | 0 | 0 | 8.56 | 186.52 | 8.56 | 186.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02 | Obras de Concreto Simple |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.01 | Falsos Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.01.01 | SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. | m3 | 173.72 | 0 | 0 | 323.69 | 56231.43 | 323.69 | 56231.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.02 | Cimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 179.78 | 0 | 0 | 24.73 | 4445.96 | 24.73 | 4445.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.02.03 | CIMIENTO CORRIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 46.17 | 0 | 0 | 23.09 | 1066.07 | 23.09 | 1066.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.02.04 | CALZADURA: CONCRETO C:H 1:10 + 30 % P.G. | m3 | 179.78 | 0 | 0 | 163.82 | 29451.56 | 163.82 | 29451.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.02.05 | CALZADURA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.47 | 0 | 0 | 327.63 | 12276.3 | 327.63 | 12276.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.03 | Sobrecimientos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 | m3 | 260.59 | 0 | 0 | 3.21 | 836.49 | 3.21 | 836.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.7 | 0 | 0 | 43.95 | 1656.92 | 43.95 | 1656.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03 | Obras de Concreto Armado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.02 | Zapatas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.02.01 | ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 292.79 | 0 | 0 | 396.75 | 116164.43 | 396.75 | 116164.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.02.03 | ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 17534.91 | 70490.34 | 17534.91 | 70490.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.05 | Placas y Muros de Contención |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.05.02 | PLACAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 454.82 | 0 | 0 | 6.69 | 3042.75 | 6.69 | 3042.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.05.04 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 59.78 | 0 | 0 | 74.18 | 4434.48 | 74.18 | 4434.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.05.05 | PLACAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 419.35 | 1685.79 | 419.35 | 1685.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.05.07 | MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 kg/cm2 | m3 | 417.41 | 0 | 0 | 256.52 | 107074.01 | 256.52 | 107074.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.05.09 | MUROS DE CONTENC.- ENCOF. Y DESENCOFRADO | m2 | 51.21 | 0 | 0 | 2096.19 | 107345.89 | 2096.19 | 107345.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.05.11 | MUROS DE CONTENC.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 4.02 | 0 | 0 | 18595.1 | 74752.3 | 18595.1 | 74752.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.06 | Columnas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.06.02 | COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² - 1 PISO | m3 | 442.62 | 0 | 0 | 66.63 | 29491.77 | 66.63 | 29491.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.06.06 | COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 60.48 | 0 | 0 | 901.38 | 54515.46 | 901.38 | 54515.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.06.10 | COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 11604.02 | 46648.16 | 11604.02 | 46648.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.07 | Vigas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.07.02 | VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 piso | m3 | 325.93 | 0 | 0 | 36.12 | 11772.59 | 36.12 | 11772.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.07.06 | VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 70.38 | 0 | 0 | 545.23 | 38373.29 | 545.23 | 38373.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.07.08 | VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 5144.6 | 20681.29 | 5144.6 | 20681.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.08 | Losas Macizas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.08.01 | LOSAS MACIZAS.- CONC.210 kg/cm2 - 1 PISO | M3 | 325.93 | 0 | 0 | 0.63 | 205.34 | 0.63 | 205.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.08.03 | LOSAS MACIZAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 55.43 | 0 | 0 | 6.54 | 362.51 | 6.54 | 362.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.08.04 | LOSAS MACIZAS.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 73.15 | 294.06 | 73.15 | 294.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.09 | Losas Aligeradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 - 1 PISO | m3 | 315.52 | 0 | 0 | 2.13 | 672.06 | 2.13 | 672.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.61 | 0 | 0 | 24.72 | 1078.04 | 24.72 | 1078.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4,200 kg/cm2 | KG | 4.02 | 0 | 0 | 93.93 | 377.6 | 93.93 | 377.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.09.05 | LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15x30x30 | und | 2.49 | 0 | 0 | 205.92 | 512.74 | 205.92 | 512.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03.15 | Gradas Armadas en Pisos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 02.03.15.01 | GRADAS EN PISO, CONCRETO F'c=175 kg/cm2. | m2 | 80.04 | 0 | 0 | 12.31 | 985.29 | 12.31 | 985.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 02.03.15.03 | GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 41.15 | 0 | 0 | 6.96 | 286.4 | 6.96 | 286.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 02.03.15.04 | GRADAS EN PISO, ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 4.02 | 0 | 0 | 83.01 | 333.7 | 83.01 | 333.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 |  | 960724.52 |  | 960724.52 |  |  | 0 |  | 1374.45 |  | 1374.45
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | 0 |  | 96072.45 |  | 96072.45 |  |  | 0 |  | 137.45 |  | 137.45
|  | UTILIDAD (8%) |  |  |  | 0 |  | 76857.96 |  | 76857.96
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 1133654.93 |  | 1133654.93 |  |  | 0 |  | 1511.9 |  | 1511.9
|  | IGV (18.00%) |  |  |  | 0 |  | 204057.89 |  | 204057.89 |  |  | 0 |  | 272.14 |  | 272.14
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  |  | 0 |  | 1337712.82 |  | 1337712.82 |  |  | 0 |  | 1784.04 |  | 1784.04
[9 empty] | 130 |  | 220 | reales
[9 empty] | 95.3145 |  | 161.55 | presup
59.09%

## RESUMEN - ANALISIS
RESUMEN
PROYECTO: | I.E. N° 1182 "EL BOSQUE" - CERCO + INGRESOS Y CASETAS
|  | ANALISIS DE PRECIOS VENTA |  |  | COSTO PREVISTO |  |  | COSTO REAL
CODIGO | PARTIDA DE CONTROL | COSTO TOTAL VENTA | % | COSTO EJECUTADO VENTA | COSTO TOTAL META | % | COSTO EJECUTADO META | COSTO EJECUTADO REAL | MANO DE OBRA | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | BRECHA (META - REAL)
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
100 | OBRAS PROVISIONALES | 3661.14 | 0% | 0 | 1374.45 | 0% | 0 | 229.25 |  |  |  |  | 229.25 | -229.25
200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 159518.36 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7319.59 | 200 |  |  |  | 7119.59 | -7319.59
300 | CONCRETO | 360886.42 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17915.1 |  |  |  |  | 17915.1 | -17915.1
400 | ENCOFRADO | 221395.36 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
500 | ACERO | 215263.24 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 696.08 | 55 |  |  |  | 641.08 | -696.08
| TOTALES | 960724.52 |  | 0 | 1374.45 |  | 0 | 26160.02 | 255 | 0 | 0 | 0 | 25905.02 | -26160.02
| RESUMEN | ACUM A MARZO 2023 |  | META TOTAL | META ANTERIOR |  | DIFERENCIA
| TOTAL COSTO REAL | 26160.02 |  | 1374.45 |  |  | -1374.45
| TOTAL COSTO VENTA | 0 |  | 960724.52 |  |  | -960724.52
| RESULTADO OPERATIVO | -26160.02 |  | 959350.07 | 0
| MARGEN DE UTILIDAD | #DIV/0! |  | 99.86% | #DIV/0!

## COSTOS INCURRIDOS
ITEM | DESCRIPCION | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUBTOTAL | PARTIDA DE CONTROL | TIPO DE COSTO | METRADO UTILIZADO | SUB TOTAL
ORDENES DE COMPRA
1 | MATERIAL AFIRMADO | CANTERA ECONOMICA | m3 | 500 | 120 | 60000 | 200 | MATERIALES | 130 | 15600
ORDENES DE SERVICIO
1 | ALQUILER DE VOLQUETES | NEGOCIOS DIAZ | hm | 50 | 180 | 9000 | 200 | SERVICIOS | 35 | 6300

## CRONOG CONT VENTA
ITEM | UND | DESCRIPCION | CONTRACTUAL
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UTILIDAD (8%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IGV (18.00%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CRONOG CONT META
ITEM | UND | DESCRIPCION | CONTRACTUAL
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD (8%)
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IGV (18.00%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CRONOG INTERNO VENTA
ITEM | UND | DESCRIPCION | CONTRACTUAL
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3
01.00.00 |  | VEREDAS
01.01.00 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | M2 | TRAZO Y REPLANTEO | 646.2 | 0.32 | 206.78 | 103.39 | 103.39 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
01.02.00 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 | M3 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL | 129.24 | 10.15 | 1311.79 | 918.253 | 393.537 | 0 | 0.7 | 0.3
01.02.02 | M3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO | 161.55 | 14.7 | 2374.79 | 1662.353 | 712.437 | 0 | 0.7 | 0.3
01.02.03 | M2 | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL | 646.2 | 0.78 | 504.04 | 352.828 | 151.212 | 0 | 0.7 | 0.3
01.02.04 | M2 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR (e=0.10m.) | 646.2 | 6.1 | 3941.82 | 1970.91 | 1970.91 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
01.03.00 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.01 | M2 | LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2,e=0.09m. VEREDAS | 646.2 | 22.12 | 14293.94 | 0 | 10005.758 | 4288.182 |  | 0.7 | 0.3
01.03.02 | M2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS | 271.4 | 12.2 | 3311.08 | 0 | 2317.756 | 993.324 |  | 0.7 | 0.3
01.03.03 | M3 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN SARDINELES VEREDAS | 13.57 | 208.81 | 2833.55 | 0 | 1983.485 | 850.065 |  | 0.7 | 0.3
01.04.00 |  | JUNTAS
01.04.01 | M | JUNTAS EN VEREDAS | 44.88 | 2.27 | 101.88 | 0 | 71.316 | 30.564 |  | 0.7 | 0.3
01.05.00 |  | VARIOS
01.05.01 | UND | ADECUACION DE TAPAS DE DESAGUE | 10 | 27.46 | 274.6 | 0 | 137.3 | 137.3 |  | 0.5 | 0.5
01.05.02 | M2 | CURADO DE OBRAS DE CONCRETO | 646.2 | 0.49 | 316.64 | 0 | 158.32 | 158.32 |  | 0.5 | 0.5
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 29470.91 | 5007.734 | 18005.421 | 6457.755
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  | 2947.09 | 500.77 | 1800.54 | 645.78
|  | UTILIDAD (8%) |  |  | 2357.67 | 400.62 | 1440.43 | 516.62
|  | SUBTOTAL |  |  | 34775.67 | 5909.124 | 21246.391 | 7620.155
|  | IGV (18.00%) |  |  | 6259.62 | 1063.64 | 3824.35 | 1371.63
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  | 41035.29 | 6972.764 | 25070.741 | 8991.785

## CRONOG INTERNO META
ITEM | UND | DESCRIPCION | CONTRACTUAL
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD (8%)
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IGV (18.00%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CRONOG COSTOS REALES
EN FUNCION DE LOS COSTOS ACTUALIZADOS DEL RESULTADOS OPERATIVOS
ITEM | UND | DESCRIPCION | CONTRACTUAL
|  |  | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | MES 1 | MES 2 | MES 3
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES (10%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD (8%)
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IGV (18.00%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO TOTAL (INC. IGV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0