## Slide 2
Resultado Operativo
de Obra
CURSO DE FORMACIÓN
DOCENTE: MG. ING. CHRISTIAN ENRIQUE TENORIO MESONES
xtianoperu@gmail.com

## Slide 3: Módulo 3
Venta y Costo en un Contrato de Construcción

## Slide 4
COMPONENTES Y DESARROLLO DEL RESULTADO OPERATIVO
RESULTADO OPERATIVO

## Slide 5
Control de Precios Unitarios reales diarios:
Se refiere a la realización de un seguimiento constante, es decir debemos calcular los precios unitarios reales diarios o interdiarios, lo que nos permitirá corregir los costos meta mediante esta herramienta.
Resultado Operativo

## Slide 6
Es el sistema de planeamiento y control inicial referente a la programación del Presupuesto Oferta (Venta) y del Presupuesto Meta (Costo) en los formatos del RO, lo que nos permitirá hacer un análisis más profundo y detallado.
Resultado Operativo Cero

## Slide 7
Venta Meta o Previsión Original de la Venta:
La Venta propiamente dicha es la producción ejecutada y/o por ejecutar, expresada en metrados multiplicados por los precios unitarios correspondientes.
La Venta que compone el “RO”, no contempla los anticipos ni tampoco las retenciones por garantías.
Resultado Operativo Cero

## Slide 8
Venta Meta o Previsión Original de la Venta:
La Venta Meta es la estimación de la venta más probable a fin de proyecto, la cual no será necesariamente igual al monto contratado. Su cálculo incluye la actualización de las cantidades, estimado por adicionales y trabajos nuevos no considerados en el presupuesto inicial pero que están dentro del alcance contractual.
Resultado Operativo Cero

## Slide 9
Control Meta o Previsión Original del Costo:
El costo propiamente dicho es la estimación por todos los recursos, materiales y no materiales necesarios para la ejecución de la obra, por otro lado el costo meta es la estimación del costo más probable a fin de proyecto, el cual no será necesariamente igual al costo original calculado por el área de presupuestos, es decir es el costo correspondiente a la venta meta.
Resultado Operativo Cero

## Slide 10
Control Meta o Previsión Original del Costo:
Para su cálculo se realiza la revisión de cantidades, procesos constructivos, rendimientos, productividades, tarifas, cuadrillas y en general la cuantificación en términos monetarios del uso de todos los recursos necesarios para cumplir con el alcance, de acuerdo a las condiciones reales encontradas en el proyecto, como resultado obtenemos el Presupuesto Meta.
Resultado Operativo Cero

## Slide 11
Resultado Meta:
El resultado meta es el monto resultante de la diferencia entre la venta meta y el costo meta.
El resultado expresado como porcentaje de la venta es el Margen Meta, cabe resaltar que el objetivo económico del proyecto se fija en términos del Margen Meta
Resultado Operativo Cero

## Slide 12
Resultado Meta:
El responsable de elaborar el Resultado Original es el gerente de proyecto en conjunto con la oficina técnica y el área de producción y será aprobado en las reuniones de compromiso
con la sede central y/o el directorio de la empresa, y lo más importante es que se fija el margen meta como objetivo económico del proyecto, por lo que los esfuerzos del proyecto se orientarán a obtener un resultado real, igual o mejor.
Resultado Operativo Cero

## Slide 13
Resultado Meta:
Esta herramienta es también un soporte para el área de finanzas ya que proporciona los datos necesarios para el flujo de caja de la empresa a futuro, pues podrán saber cuánto es lo que cobraremos mensualmente (Ingresos) y cuánto es lo que gastaremos mensualmente (Egresos), de esta manera pueden programar posibles préstamos y el pago de las deudas de la empresa.
Resultado Operativo Cero

## Slide 14
La información mensual, ingresa de las planillas de ventas (control de valorizaciones) y costos en forma automática ya que las planillas del RO-05 Resultado Económico deben estar vinculadas con las planillas de recursos del RO-07 Formato de control de recursos.
Resultado Mensual

## Slide 15
Todo este flujo de información nos permite determinar el resultado general del mes, el cual se suma al acumulado anterior y se obtiene el nuevo acumulado.
Luego, las proyecciones ingresan también automáticamente tanto de venta como de costos las cuales se van actualizando cada mes.
Resultado Mensual

## Slide 16
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Valorización Contractual:
Se debe tomar en cuenta para poder hacer las comparaciones necesarias con la evaluación que se realizará.
Resultado Mensual

## Slide 17
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Periodo de evaluación:
El objetivo es calcular la venta ejecutada a la fecha de corte del Resultado Operativo, recordemos que la fecha de corte para presentar los resultados del mes es el 25 de cada mes.
Resultado Mensual

## Slide 18
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Análisis de la Venta Total:
Con este análisis podemos determinar lo valorizado, lo ejecutado, los trabajos valorizados no ejecutados (TENV) y el saldo por ejecutar de todas las fases y partidas del proyecto.
La venta ejecutada a la fecha de corte estará básicamente conformada por los trabajos ejecutados y valorizados (TEV) al cliente más los trabajos ejecutados no valorizados al cliente (TENV).
Resultado Mensual

## Slide 19
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Análisis de la Venta Total:
Todos los TENV se convierten en un activo para el proyecto que deberán ser cobrados en la siguiente valorización, tal como lo veremos más adelante en el análisis de Resultado Pendiente.
Para finalizar nuestro análisis tenemos que calcular el saldo a ejecutar, es decir en base a lo ejecutado reprogramamos los saldos. La venta total puede cambiar mes a mes, debido a muchos factores.
Resultado Mensual

## Slide 20
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Cálculo del Avance Físico Semanal:
El avance real es igual al programado debido a que las fases ejecutadas son partidas globales y se valorizan por día transcurrido.
Es importante también hacer el seguimiento mediante la Curva “S” para cada una de las fases del proyecto para poder identificar las desviaciones por fase o actividad de acuerdo al nivel de control establecido inicialmente.
Resultado Mensual

## Slide 21
Cálculo de la Venta Real y Proyección del saldo:
Cronograma Valorizado de Obra Faseado:
Se debe realizar el análisis de cada fase, para llevar el control de los cambios de la venta en cada uno de los periodos analizados.
En la proyección se mantienen los mismos montos planteados en el Resultado Original, pero este puede variar en el siguiente mes de acuerdo a los avances y rendimientos alcanzados.
Resultado Mensual

## Slide 22
Cálculo del Costo Real y Proyección del costo:
El objetivo es calcular todos los costos incurridos a la fecha de corte estipulada, es importante que el costo esté acorde a la venta calculada. Para el cálculo del costo real mes a mes es necesaria la interacción con todas las áreas de soporte del proyecto, algunas de ellas emitirán reportes mensuales para el Resultado Operativo detallando y sustentando los gastos del mes de acuerdo a su competencia.
Resultado Mensual

## Slide 23
Cálculo del Costo Real y Proyección del costo:
Para calcular el Costo Real, se debe trabajar los costos en rubros separados los que pueden comprender:
Resultado Mensual
Materiales
Mano de Obra
Subcontratos
Equipos
Fletes
Staff
Gastos Generales
Otros / Gastos Financieros
Sede Central

## Slide 24: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN