CASO: PROYECTO REJA DE CUATRO LADOS

INSTRUCCIONES:

Se debe construir una nueva reja que tiene la siguiente forma:

Cada lado de la reja debe tomar un día. Además se tiene un presupuesto de S/. 1,000 (mil soles) por lado.

Se planea que los lados se terminen uno después del otro. Hoy estamos a finales del tercer día.

Usando el cuadro de status del proyecto que se muestra a continuación, calcular el PV, EV, AC, etc. requerido en la tabla de respuestas adjunta.

| Tarea | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Status al final del día 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lado 1 | I------------F |  |  |  | Completo, se gastaron S/.1000 |
| Lado 2 |  | I------------PF | ---F |  | Completo, se gastaron S/.1200 |
| Lado 3 |  |  | PI---I-------PF | -------F | Completo al 50%, se gastaron S/.600 |
| Lado 4 |  |  |  | PI--------PF | No se ha iniciado |

I: Inicio

F: finalizado

PI: Plan del Inicio

PF: Plan del Final

TABLA DE RESPUESTAS (Al tercer dia)

| Indicador | Cálculo | Respuesta | Interpretación de la Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | PV = Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 PV = 1,000+1,000+1,000 | S/. 3,000.00 | Al tercer día del proyecto he planificado ejecutar un presupuesto de 3,000.00 |
| EV | EV = Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 EV = 1,000+1,000+500 | S/. 2,500.00 | Al tercer día he tenido un avance valorizado acumulado de S/. 2,500.00 |
| AC | AC= Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 AC= 1,000+1,200+600 | S/. 2,800.00 | Al tercer día he tenido un avance valorizado acumulado real de 2,800.00 |
| BAC | BAC = Dia 1 + Dia 2 + Dia 3+Dia 4 BAC = 1,000+1,000+1,000+1,000 | S/.4,000.00 | Es el presupuesto total planificado para completar el proyecto que es S/4,000.00 |
| CV | CV=EV-AC CV=2,500-2,800 | CV=-300.00 | El CV obtenido es menor que cero, es decir, estoy gastando 300 soles más de lo planificado |
| CPI | CPI = EV/AC CPI = 2,500/2,800 | CPI= 0.89 | El valor es menor que cero y la obra está costando más de lo planificado |
| SV | SV=EV-PV SV=2,500-3,000 | SV=-500.00 | El SV negativo significa que estoy atrasado en función a lo planificado. |
| SPI | SPI = EV/PV SPI = 2,500/3,000 | SPI = 0.83 | El rendimiento del cronograma es menor a lo planeado |
| CSI | CSI = CPI X SPI CSI = 0.89 X 0.83 | CSI = 0.75 | El estado de recuperación del proyecto es crítico. |
| EAC (1ER CASO) | EAC = AC + ETC EAC = 2,800+1,685 | EAC = 4,485.00 |  |
| EAC (2DO CASO) | EAC = (AC+BAC) – EV EAC = (2,800+4,000) – 2,500 | EAC = 4,300.00 |  |
| EAC |  |  |  |
| ETC (1er caso) | ETC = BAC – EV ETC = 4,000 - 2500 | ETC = 1,500 | En el mejor de los casos utilizare 1500 soles para terminar el proyecto |
| ETC (2do caso) | ETC = (BAC – EV) / CPI ETC = 1,500 / 0.89 ETC = (BAC – EV) / CSI ETC = 1,500/0.75 | ETC = 1,685 ETC = 2,000 | En el mejor de los casos utilizare 1685 o 2000 soles para terminar el proyecto |
| VAC |  |  |  |