## Slide 2
Resultado Operativo
de Obra
CURSO DE FORMACIÓN
DOCENTE: MG. ING. CHRISTIAN ENRIQUE TENORIO MESONES
xtianoperu@gmail.com

## Slide 3: Módulo 5
Reporte de Información para la Elaboración del ISP, EV y RO

## Slide 4
INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE VALOR GANADO

## Slide 5: Flujo de Información
Paso 1: Generación
La información de producción, mano de obra, equipos y materiales (a través de los partes faseados) proviene del personal de campo.
Paso 2: Validación
Los Ingenieros de Producción deben revisar y validar la información proporcionada por los Jefes de Grupo.

## Slide 6: Flujo de Información
Paso 3: Procesamiento
Una vez que la información que proviene de campo sea validada por Producción, las áreas deberán procesar y reportar a Control de Proyectos la información necesaria para elaborar y consolidar el ISP. Las áreas y sus responsabilidades son las siguientes:
o Administración de Obra: Es responsable del reporte de mano de obra (HH y/o costo) por fase.
o Almacén: Es responsable del reporte de materiales (Cantidades y costo) por fase.
o Oficina Técnica: Es responsable reporte “oficial” de metrados ejecutados acumulados (avance) y totales.

## Slide 7: Paso 4: Consolidación de Información
Una vez disponible la información requerida para la elaboración del ISP, ésta debe ser consolidada para poder ser reportada semanalmente.
La producción (programada y real) y los recursos utilizados por cada proceso se deben consolidar por semana y acumular a la fecha de corte.
Para realizar esta consolidación de información deben utilizarse los formatos destinados para tal fin.

## Slide 8: Paso 5: Reporte de Información
Una vez consolidada la información, ésta debe ser reportada semanalmente, con el objetivo de analizar el desempeño de los principales procesos constructivos del proyecto.

## Slide 9: Paso 5: Reporte de Información
Reporte General
La producción (programada y real) y los recursos utilizados por cada proceso, tanto semanales como acumulados a una fecha de corte, se deben reportar utilizando el formato estándar de la contratista en una hoja resumen que permita analizar el rendimiento de cada proceso respecto a los objetivos de desempeño establecidos y permita también proyectar el total de recursos necesarios para completar cada trabajo.

## Slide 10
RESULTADO OPERATIVO

## Slide 11: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
Valorización Comercial o ante la Entidad:
Se requiere dicha valorización, realizando la respectiva fecha de corte los días 25 de cada mes, debiendo acomodar el detalle de acuerdo a nuestras partidas de control.

## Slide 12: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
Análisis de la Venta Total:
La venta ejecutada a la fecha de corte estará básicamente conformada por los trabajos ejecutados y valorizados (TEV) al cliente más los trabajos ejecutados no valorizados al cliente (TENV), estos corresponderían a todos los trabajos que no entraron en la valorización y que se ejecutaron hasta la fecha de corte del Resultado Operativo, incluyendo por ejemplo el acero habilitado, encofrado de unidades prefabricadas, etc.

## Slide 13: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
Análisis de la Venta Total:
También puede darse el caso de que no se consideren algunos trabajos terminados en la valorización debido a que no se liberaron por el área de control de calidad de la supervisión, mientras no tengan su protocolo de aprobación o liberación dichos trabajos no se valorizarán y quedarán como trabajos ejecutados no valorizados (TENV).

## Slide 14: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
Avance Físico Semanal:
Es el reporte de lo avanzado realmente en campo, teniendo en cuenta que hay actividades que puedan tener algún criterio especial para medir su avance. Es importante también hacer el seguimiento mediante la Curva “S” para cada una de las fases del proyecto para poder identificar las desviaciones por fase o actividad de acuerdo al nivel de control establecido inicialmente.

## Slide 15: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Para el cálculo del costo real mes a mes es necesaria la interacción con todas las áreas de soporte del proyecto, las cuales darán los reportes mensuales para el Resultado Operativo detallando y sustentando los gastos del mes de acuerdo a su competencia.

## Slide 16: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Materiales:
Inmediatamente se deberá ordenar los costos según las fases a las que correspondan e ir ordenando según conveniencia. El control consiste en realizar un seguimiento al consumo en las cantidades y actividades correctas, según las cantidades y precios previstos en el presupuesto meta.

## Slide 17: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Materiales:
La cantidad y costo de materiales realmente consumidos los obtendremos a través de un reporte emitido por el jefe de almacén los fines de mes, el cual está conformado básicamente por tres sub-reportes:

## Slide 18: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Materiales:
Reporte de salidas de materiales de Operaciones y Equipos.
Reporte de Stock de materiales de Operaciones y Equipos.
Reporte de consumo de combustible.

## Slide 19: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Mano de Obra:
La persona asignada como Tareador controla y registra a diario las horas hombre (HH) trabajadas por el personal obrero en el tareo diario, asignando las a las fases de control establecidas.

## Slide 20: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Mano de Obra:
El encargado de planillas deberá emitir un reporte mensual el cual informe las horas hombre(HH) consumidas y los costos por fases, los cuales están conformados por los ingresos, los beneficios sociales y las aportaciones de ley, y también hay que agregarle otros gastos adicionales tales como los servicios de lavandería, hotelería, alimentación, etc.
A la suma del costo Planilla y los gastos adicionales mencionados anteriormente le llamamos “Costo Empresa”.

## Slide 21: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Subcontratos:
Se debe registrar las condiciones de los subcontratos y lo avanzado a nivel de costo por cada subcontratista.

## Slide 22: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Equipos:
Se debe registrar los partes diarios especificado en horas máquina, lo cual debe ser procesado y luego entregado al responsable de la elaboración del Resultado Operativo.

## Slide 23: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Staff:
Corresponde al costo de las planillas de todo el personal empleado del proyecto, es decir el “Costo Empresa” calculado a partir de sumar los ingresos totales del trabajador mas todos sus beneficios sociales de acuerdo a ley. Las planillas se generan por lo general los últimos días del mes.

## Slide 24: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Gastos Generales:
Son todos los gastos que no están ligados directamente a la producción, pero que son imprescindibles para poder llevarla a cabo, es decir representan todos los recursos y servicios necesarios que sirven de soporte a la producción. Si existen brechas se tendrá que plantear oportunidades de mejora.

## Slide 25: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Gastos Generales:
Dentro de estos gastos tenemos:
Reporte de gastos de la Caja chica.
Reporte de pasajes aéreos y terrestres.
Gastos médicos.
Gastos de Oficina Central.
Reportes de alquiler de inmuebles.
Seguros e impuestos.

## Slide 26: Información Necesaria para la elaboración del Resultado Operativo
CALCULO DEL COSTO REAL Y PROYECCION DEL COSTO
Otros / Gastos Financieros:
En algunos se suelen considerar por separado otros gastos financieros, como por ejemplo retraso en el pago a proveedores, gastos por negociaciones con sindicatos de trabajadores, etc.

## Slide 27: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN